แบบรายงานข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปี 2558

นพ.พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์

อำเภออุ้มผาง    วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

| ลำดับ | งาน/โครงการที่ติดตาม | ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น |  |  | ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ภาระงานที่ต้องให้ คป.สอ.อุ้มผาง นำเข้าวาระการประชุม คป.สอ. และเขียนในรายงานการประชุม คป.สอ. | 1. ปัญหาแฟ้ม Person ที่ยังไม่สมบูรณ์ อำเภอมีแผนการแก้ไขอย่างไรที่จะทำให้ข้อมูลสมบูรณ์ ถูกต้อง และมีแนวทางพัฒนาเรื่องการคีย์ข้อมูลอย่างไร 2. ให้ รพ. และ สสอ. ทำแผนร่วมกันในการจัดทำแผนการให้บริการ, รพ. ต้องแจ้งให้ รพ.สต.ทราบว่าบทบาทหน้าที่ของ รพ.สต. มีอะไรบ้าง สามารถให้บริการ รักษาได้ระดับไหน 3. รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ข้อมูลอำเภอ แนวทางการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง 4. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินระดับอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน ผอ.รพ. เป็นเลขานุการ ตามหนังสือที่งาน EMS ฝ่ายยุทธศาสตร์ได้แจ้งมาก่อนหน้านี้ เพื่อจะได้นำประเด็นปัญหาเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลเข้าที่ประชุม เพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ เผื่อจะสามารถช่วยเหลือให้กับผู้ที่มาส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น เป็นค่าน้ำมัน ค่ารถ จะได้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ฉุกเฉิน |  |  | คป.สอ.อุ้มผาง |
| 2 | การควบคุมโรคในศูนย์อพยพ | ถ้า รพ.อุ้มผาง หรือ สสอ.อุ้มผาง ประสานขอความร่วมมือกับศูนย์อพยพเรื่องการปฏิบัติตน หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันควบคุมโรค หากยังไม่ได้รับความร่วมมือ / ไม่ปฏิบัติตาม ให้แจ้งกับ นพ.สสจ.ตาก ทราบ เพื่อจะได้แจ้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์อพยพ (ปลัดอำเภอ กระทรวงมหาดไทย) เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสั่งการต่อไป |  |  | รพ.อุ้มผาง / สสอ.อุ้มผาง |
| 3 | รพ.อุ้มผาง เสนอขอสร้างสุขศาลา ฝั่งประเทศพม่า เป็นเงิน 400,000 บาท ซึ่งประสานผ่านกับงานกิจการพิเศษ (น.ส.กิรตา คงเมือง) และได้ตอบรับจากกระทรวงการต่างประเทศ ให้งบประมาณสนับสนุนมาจำนวน 1.8 ล้านบาท ซึ่งได้โอนมาให้ทาง สสจ.ตาก แล้ว | นพ.สสจ.ตาก ได้ชี้แจง ดังนี้ - งบประมาณได้โอนมายัง สสจ.ตาก แล้ว สามารถดำเนินการได้ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายเดือนกันยายน 2558 - ให้ รพ.อุ้มผาง เร่งทำแบบแปลนการก่อสร้าง ส่งให้ สสจ.ตาก - การเปิดซองสอบราคาก่อสร้างโครงการนี้ สสจ.ตาก ไม่มีอำนาจในการอนุมัติก่อสร้างในต่างประเทศได้ มอบให้ผู้ประสานงานโครงการนี้ (น.ส.กิรตา คงเมือง) ประสานกับ สนย. หรือกระทรวงต่างประเทศ ถึงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ และระเบียบทางการเงิน ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง แล้วแจ้งให้ นพ.สสจ.ตาก และ ผอ.รพ.อุ้มผาง ทราบ |  |  | - รพ.อุ้มผาง - รพ.อุ้มผาง - น.ส.กิรตา คงเมือง |
| สิ่งที่ คปสอ.อุ้มผาง ต้องการจังหวัดช่วย และสนับสนุน |  |  |  |  |  |
| 1 | สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในสถานบริการยังไม่เอื้อต่อการให้บริการ | สำหรับเรื่องสาธารณูปโภคจังหวัดกำลังพยายามจัดหาให้อยู่ ในส่วนของน้ำใช้ในงานทันตกรรม มี Unit ทำฟัน 2 แห่ง มีปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่สะอาดในการให้บริการ : นพ.สสจ.ตาก ให้เขียนแผนขอจัดซื้อระบบกรองน้ำ |  |  | รพ.อุ้มผาง |
| 2 | ระบบตรวจสอบข้อมูลระดับพื้นที่/อำเภอ | การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลทุกระดับ ใช้ฐานข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานกระทรวง (43 แฟ้ม) ซึ่งอยู่ Data center จังหวัด เนื่องจากฐานข้อมูลที่อยู่ในระดับอำเภอไม่ครอบคลุมประชากรในเขตฯ ที่รับบริการจากสถานบริการแห่งอื่นนอกอำเภอ ทั้งนี้หน่วยงานระดับอำเภอสามารถขอใช้ฐานข้อมูลนี้ได้ที่งาน IT สสจ.ตาก ส่วนประเด็นการใช้ประโยชน์ให้เป็นข้อตกลงในศูนย์ข้อมูลอำเภอ |  |  | คป.สอ.อุ้มผาง |
| 3 | คู่มือ/ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของแต่ละงาน |  |  |  |  |
| 4 | สนับสนุนหลักสูตรที่เป็นความต้องการและจำเป็นในพื้นที่ |  |  |  |  |
| 5 | การจัดประชุม/อบรม ของทางจังหวัด ช่วยพิจารณาเรื่องการเดินทาง จำนวนผู้เข้าร่วม ฤดูกาล รวมถึงพัฒนาและนำระบบ Internet conference มาใช้ | จังหวัด และ นพ.สสจ.ตาก รับทราบ และมีแนวทางการนำ Video Conference มาใช้ในการประชุม |  |  | ทุกฝ่ายใน สสจ.ตาก |
| 6 | การบรรจุน้องใหม่ อำเภอที่อยู่ไกลน่าจะได้รับพิจารณาก่อน | ต้องแจ้งกระทรวงสาธารณสุข |  |  |  |
| 7 | ผลักดันให้ทุกสาขาวิชาชีพสาธารณสุข มีสภาวิชาชีพ เพื่อให้มีมาตรฐานในการให้บริการแก่ประชาชน | สภาวิชาชีพกำลังดำเนินการอยู่ |  |  |  |
| 8 | ผลักดันให้มีการแยกออกจาก กพ. |  |  |  |  |
| 9 | ขอตำแหน่งข้าราชการ เพื่อบรรจุในตำแหน่งเฉพาะ เช่น นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ | กำลังดำเนินการอยู่ ต้องดูเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น - ต้องให้ระดับกระทรวง และ กพ. กำหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษก่อน เพื่อจะได้แก้ปัญหาเรื่องการขาดคน/เงิน/ของได้ - ผอ.รพ.อุ้มผาง เวลาให้ข่าวกับสื่อมวลชน พยายามพูดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในการทำงานด้านสาธารณสุขด้วย เพื่อที่จะให้ระดับกระทรวง และ กพ. ได้ทราบว่าการจัดสรรบุคลากรตามเกณฑ์ที่กำหนดมานี้ ไม่เหมาะสมกับบางพื้นที่ ต้องตั้งเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ |  |  | สสจ.ตาก ผอ.รพ.อุ้มผาง |