-- อำเภอเมืองตาก --

**  ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน  รพ.สต.ไม้งาม / สสอ.เมือง / รพ.ตสม.  อ.เมือง จ.ตาก   วันที่ 2 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. งานแผนงาน ๑.1 กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการสถานการณ์ : - มีการวิเคราะห์งานรวมกันในภาพรวมของอำเภอ โดยแยกเป็นงาน เช่น NCD, MCH ฯลฯ - มีการจัดทำแผนงาน/โครงการในภาพรวมของอำเภอ - ระดับตำบลจัดทำแผนงาน/โครงการตามแนวทางที่ได้รับการชี้แจงจากอำเภอ และแก้ปัญหาของพื้นที่ | ปัญหา : ขาดการนำข้อมูลสรุปกิจกรรมการดำเนินงานที่ในปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ ส่งผลให้การเขียนกิจกรรมในแผนงาน/โครงการจะซ้ำเดิม แนวทางการแก้ไขปัญหา : สรุปกิจกรรมการดำเนินงานที่ในปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ | - ผู้รับผิดชอบควรสรุปกิจกรรมและผลการดำเนินงานตามรายละเอียดในแผนงาน/โครงการ - งานแผนงาน สสจ.ตาก จัดทำแบบสรุปกิจกรรมและผลการดำเนินงาน | - รพ.สต./สสอ./รพ. - งานแผนงาน สสจ.ตาก |
| 1.๒ ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับนโยบาย, ปัญหาพื้นที่ และตัวชี้วัดระดับต่างๆ สถานการณ์ : ภาพรวมมีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย, ปัญหาพื้นที่ และตัวชี้วัดระดับต่างๆ | ปัญหา: - | - | - |
| 1.3 การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสถานการณ์ : แผนงาน/ โครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | ปัญหา:- | - | - |
| 2. งานประเมินผล การถ่ายทอดตัวชี้วัดและนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข/ระดับจังหวัด/เขต สู่ระดับตำบล การนำข้อมูลตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์อย่างไร และการกำกับ ติดตาม สสอ.เมือง รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับจังหวัดทางการประชุม กวป. / ค้นหาจากเว็ปไซต์กระทรวงสาธารณสุข และขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ บางครั้งไม่เข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัดบางตัว ซึ่งบางตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน หรือเปลี่ยนหัวข้อการเก็บข้อมูล อำเภอจะไม่ทราบ หรือมาทราบภายหลัง ทำให้เก็บข้อมูลผิดๆ ไป เมื่อได้รับรายละเอียดตัวชี้วัดแล้ว จะชี้แจงให้กับ รพ.สต. ทราบในที่ประชุม คปสอ. โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานเป็นผู้ชี้แจง และส่งตัวชี้วัดให้กับ รพ.สต. ต่อไป มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุม คปสอ. ทุกเดือน และนิเทศงาน ปีละ 2 ครั้ง มีการนำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไปเป็นข้อมูลประเมินผลงานรายบุคคล และใช้วางแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในปีต่อไป ผลงานที่ยังทำไม่ได้ตามเป้าหมาย เช่น ตั้งท้องก่อนวัยอันควร รพ.สต.ไม้งาม รับการถ่ายทอดจากที่ประชุม คปสอ. และมีความเข้าใจในตัวชี้วัดดี โดย ผอ.รพ.สต. จะแบ่งตัวชี้วัดให้ จนท. แต่ละคนที่รับผิดชอบงานนั้นๆ แต่มีปัญหาเรื่องการคีย์ข้อมูลในโปรแกรมล่าช้าหรือไม่ได้คีย์ เพราะมีภาระงานมาก และมีการทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยผลงานที่ยังทำไม่ได้ตามเป้าหมาย เช่น งาน NCD, จิตเวช และไข้เลือดออก | 1. ต้องศึกษาตัวชี้วัดเอง บางครั้งมีเกณฑ์ตัวชี้วัดบางตัวที่เปลี่ยนแปลง แล้วจะไม่ทราบ หรือทราบภายหลัง ทำให้เก็บข้อมูลที่ผิดๆ อยากให้จังหวัดรีบแจ้งอำเภอโดยด่วน 2. ผอ.รพ.สต. จะทราบภาพรวมตัวชี้วัดทั้งหมด แต่ จนท. ท่านอื่นจะทราบเพียงตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น 3. การทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีของ รพ.สต. ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลใต้ตาราง | - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด/นโยบายสำคัญของกระทรวง/จังหวัด/เขต ด้วยตนอง โดยการค้นหาจากเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “ตัวชี้วัดประจำปี” - แนะนำให้เพิ่มเติมการวิเคราะห์ข้อมูลใต้ตาราง / สรุปปัญหาพื้นที่ / สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากอำเภอ ลงในเล่มสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี | คปสอ.เมือง |
| 3. งาน Service plan - ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) - ภาพรวมการดำเนินงานทั้ง ๑๑ สาขามีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้เป็นส่วนใหญ่(คน เงิน ของ) มีการเชื่อมโยงการดำเนินการรายสาขาในรูปแบบเครือข่ายบริการ(แม่ข่าย - ลูกข่าย)จนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม Shareทรัพยากร - สาขาที่มีผลงานเด่น ได้แก่ สาขาทารกแรกเกิด(LED Phototherapy) ,สาขา NCD(พัฒนาระบบฐานข้อมูลช่วยในการประเมินcaseและวางแผนให้บริการ),สาขาSTROKE(การจัดบริการเชิงรุกในชุมชน/เครือข่ายแกนนำชุมชน), สาขาจักษุ(การคัดกรองในชุมชนโดย อสม.-รพ.สต.มีส่วนร่วม และลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดไม่เกิน ๓๐ วัน Shareทรัพยากร และเพิ่มการมีส่วนร่วมของ อปท.ในการจัดบริการ) ,สาขาจิตเวช(พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยโดยใช้ระบบIT พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยในชุมชนเพื่อการรับยาต่อเนื่อง จัดทำระบบบัญชียาจิตเวชใน รพท.และ รพช.;ลดอาการกำเริบPt.,ลดRefer Out) สาขาแพทย์แผนไทย และสาขาปฐมภูมิ(การเชื่อมบริการสาขาNCD, ไต, จักษุ, จิตเวช, แพทย์แผนไทย เป็นต้น) | ปัญหาที่พบ - ระบบการจัดทำฐานข้อมูลรายสาขา ทะเบียนผู้ป่วยมีทั้งManual , Programหลากหลายรูปแบบ ไม่ตรงกัน การบันทึกไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง ดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (เช่น สาขามะเร็ง , NCD,จักษุ) - การประสานงานภายในสาขา , ระหว่างสาขาการสื่อสารข้อมูล การคืนข้อมูลกลับ (ทีมคณะกรรมการ taff, ผู้ปฏิบัติ) - ความเข้าใจตัวชี้วัด การรวบรวมและจัดเก็บ - บุคลากรเฉพาะทางในบางสาขายังขาดแคลน เช่น ศัลยแพทย์ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 2 ท่านไม่เพียงพอต่อการให้บริการและส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริการ ๕ สาขาหลักในรพช.ฝั่งตะวันออก แนวทางการแก้ปัญหา - ทบทวนการจัดระบบฐานข้อมูลระบบบริการรายสาขาร่วมกับคณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ทั้งระดับจังหวัด และ รพ. - ทบทวน ทำความเข้าใจเป้าหมายบริการ ตัวชี้วัดหลัก (KSF) ตัวชี้วัดรองรายสาขา ตลอดจนความเชื่อมโยงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ - ประเมิน ทบทวนระบบงาน วิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาเปรียบเทียบจำนวนงาน ผลงาน และบุคลากรเฉพาะทาง ตามความเหมาะสมและจำเป็น ในแง่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการหาคนเพิ่ม การสนับสนุนบุคลากรช่วยงาน/เป็นพี่เลี้ยง | - งานService Planระดับจังหวัดจัดเวทีในการประสานข้อมู, โดยประสานกับงานศูนย์ข้อมูล(Data Center) และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการรายสาขา(Tractจังหวัดและทีมผู้ปฏิบัติ)ในการทบทวนฐานข้อมูล ตัวชี้วัด แหล่งที่มาข้อมูลวิธีคิดร่วมกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน - กำหนดการประชุมติดตามการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน เพื่อปรับปรุง พัฒนางาน (ทั้งระดับจังหวัดและรายสาขา) สามรถจัดได้ทั้งประชุมรวมและ แยกTele Conferrence - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการรายสาขาร่วมกับเครือข่ายเพื่อสื่อสารชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดรายสาขาแต่ละระดับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - นำเสนอประเด็นด้านบุคลากรเฉพาะทางต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ HRDระดับจังหวัดและเขตตามลำดับ (ทุนอบรม,เรียนต่อ) - นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค โอกาสพัฒนาและนวตกรรม |  |
| 4. งานศูนย์ข้อมูล - ระบบการส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลของสถานบริการฯ ไป Data center จังหวัด | - ปัญหา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดไวรัส รบกวนฐานข้อมูล ส่งผลต่อการส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์. - บางพื้นที่มีระบบ Internet ที่ไม่เสถียร | - สถานบริการควรจัดให้มีเครื่องสำหรับเป็น Saver. โดยเฉพาะ ไม่ใช้ในงานอื่นๆ ไม่ใช้เชื่อม Link กับเว็ปไซค์ต่างๆ นอกจาก เชื่อมกับ Data center จังหวัด แม้ว่าสถานบริการบางส่วนมีการจัดเครื่องเฉพาะไว้ ก็ต้องติดตามด้านมาตรการในการใช้งานจริง โดยใกล้ชิดต่อไป - ใช้วิธีการส่งแบบ Semi-Auto | - ผอ.รพ.สต.ควรจัดหาอุปกรณ์ พร้อมมาตรการในการดูแลในแต่ละสถานบริการ - ผอ.รพ./สาธารณสุขอำเภอ ควรกำหนดระบบการส่งข้อมูลของหน่วยงาน ทั้งในด้าน Hardware Software และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดกระบวนการและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตั้งแต่ บุคลากร ระบบการบันทึก การติดตามและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง |
| - กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูล | - ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลประชากรตามฐานข้อมูล โดยเฉพาะประชากรในเขตรับผิดชอบ (Type area 1,3) ซึ่งในพื้นที่กำลังปรับแก้ - ปัญหาบางส่วนในการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรม JHCIS - ความกังวลว่าบันทึกและปรับแก้ข้อมูลไม่ทันเวลา โดยเฉพาะสถานบริการที่มีประชากรในเขตรับผิดชอบเกิน 10,000 คนขึ้นไป เสนอว่าควรมีเจ้าหน้าที่ช่วยบันทึกข้อมูล อย่างน้อย 2 คน | - ควรมีกำหนดเวลาในการปรับแก้ให้ชัดเจน เป็นต้นว่า ภายในสิ้นเดือน_______? พร้อมการนำข้อมูลเปรียบเทียบกับทะเบียนราษฎร์ให้มีความใกล้เคียงกัน แต่อาจไม่เท่ากันได้ และบันทึก เลข ID 13 หลัก ตามบัตรประชาชนให้ครบถ้วน เน้น คนไทยในเขตรับผิดชอบก่อน รวมทั้งสามารถปรับข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องปีละครั้ง - ให้ผู้เกี่ยวข้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกใน Facebook กลุ่ม TAKIS โดยส่งข้อความผ่าน ระบบ Inbox แจ้งชื่อ /ตำแหน่ง/ พร้อมสถานบริการที่ทำงาน มาอีกครั้งเพื่อการตรวจสอบ และเป็นกลุ่มเฉพาะในจังหวัดตาก ซึ่งหากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูล จะสามารถใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่อำเภออื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถในการบันทึกได้ดีกว่า - ให้ปรับแก้ โดยให้ความสำคัญ กับงานหลักๆ ก่อนในเบื้องต้น ได้แก่. ฐานประชากร ใน Person. แฟ้มงานแม่และเด็ก. งาน. NCD (เบาหวาน ความดันสูง). งาน EPI. งานแพทย์แผนไทย เป็นต้น - กรณีเพิ่มเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้เป็นการหารือในการบริหารจัดการของ คป.สอ. ซึ่งเข้าใจในบริบทการทำงานในพื้นที่ได้ชัดเจน ถึงความจำเป็นและมีงบประมาณพอในการจัดจ้าง | - ผู้เกี่ยวข้องในการบันทึก สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลทุกสถานบริการ โดยผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอเป็นผู้กำกับติดตาม - แนะนำเจ้าหน้าที่ทุกคน - ผู้รับผิดชอบในการบันทึก ตรวจสอบ และใช้ข้อมูลในการพัฒนางานของแต่ละสถนบริการ - คณะทำงานศูนย์ข้อมูลอำเภอนำเรื่องเข้าหารือ และติดตามในการประชุม คป.สอ. |
| - การดำเนินงานในรูปแบบศูนย์ข้อมูลอำเภอ | -มีการประสานงานที่ดีในระดับ คป.สอ. แต่ผู้เกี่ยวข้องในส่วนของผู้รับผิดชอบงานบางส่วนอาจยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน | - ควรพบปะหารือ หรือประชุมทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพข้อมูลในระดับหน่วยงาน (รพ. /สสอ.) รวมทั้งในระดับอำเภอ ตามความเหมาะสมของ การทำงาน | - คณะทำงานศูนย์ข้อมูลอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ |
| 5. งาน PHER - การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง (4 สาขา คือ หัวใจ ทารกแรกเกิดมะเร็ง และอุบัติเหตุลดลง) จำนวนการส่งต่อลดลง 50 % ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม - ระบบสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 3. แผนการเตรียมความพร้อม/ประคองกิจการ ตามปัญหาภัยพิบัติของอำเภอ | 1.1 จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ มีแนวโน้มลดจำนวนลง 1.2 การเก็บข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ SP 4 สาขา เป็นการเก็บข้อมูลโดยกรรมการ SP 4 สาขา 2. มีจุดอับสัญญาณวิทยุสื่อสาร ในเส้นทาง ตาก-แม่สอด บางช่วง 3. ควรจะมีแผนเตรียมความพร้อม/ประคองกิจการ ภัยพิบัติแผ่นดินไหว เนื่องจากโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่เสียงการเกิดแผนดินไหว | 1.1 ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลจัดทำข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ แยกการส่งเนื่องจากเกิดศักยภาพ ออกจากการส่งเพื่อรักษาต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ 1.2 ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยประจำโรงพยาบาล และกรรมการ SP 4 สาขา 2.1 พัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร ตามแผนงาน/งบประมาณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2558 2.2 พัฒนาระบบสื่อสาร(ทุกระบบ) ให้สองศูนย์สั่งการสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผนรับภัยพิบัติกลุ่มชนมาบูรณาการได้ | 1.1 หน.ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยประจำโรงพยาบาล ตสม. 1.2 หน.ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยประจำโรงพยาบาล และกรรมการ SP 4 สาขา รพ.ตสม. 2. หน.ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยประจำโรงพยาบาล ตสม. 3. ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ |

**  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน  รพ.สต.โป่งแค  อ.เมือง จ.ตาก

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| งานข้อมูล (แฟ้ม ANC คลอด) | - โปรแกรมไม่สามารถประมวลผลความครอบคลุมได้ จึงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน - ผลงานที่ สสจ. กับพื้นที่มีไม่ตรงกัน (สสจ.ดึงได้น้อยกว่า) | - ต้องมีการพัฒนาโปรแกรมต่อให้สามารถประมวลผลได้ - จะตามรอย Case ที่หายไป - รพ.สต. ต้อง KEY ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง | - IT ตสม. + สสอ.ผู้รับผิดชอบงาน ANC - ฝ่ายส่งเสริมและ ITสสจ. + ผู้รับงาน รพ.สต. |
| งานฝากครรภ์คุณภาพ | พบตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20ปี 9 ราย (คลอดแล้ว 5 ราย) คิดเป็น 44.55 ต่อประชากรหญิง15-19 ปีพันคน | - มีโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ใน อำเภอเมืองตาก จัดมิถุนายน 58 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียน 5 แห่ง (ของโป่งแค 2 แห่งคือ รร ทรัพย์สมบูรณ์ และหนองเสือ) แห่งละ 60คน | ผู้รับผิดชอบงานใน สสอ เมืองตาก |
| งานพัฒนาการ | - การคัดกรองไม่พบเด็กสงสัยล่าช้า/ล่าช้า - ส่วนหนึ่งจากทักษะการประเมินของเจ้าหน้าที่/วิธีการประเมิน/ - คุณภาพในการคัดกรอง(ถามผู้ปกครองแทนการให้เด็กทำ) | - ลงไปคัดกรองในหมู่บ้าน - คัดกรองอย่างมีคุณภาพ - ให้มีทีมที่มีทักษะในการคัดกรองช่วยเพราะเด็กมีจำนวนมาก | - ทีม รพ.สต. - จังหวัดจัดอบรมบุคลากรให้ 23-24 มิ.ย.58 (DSPM) |
| งานผู้สูงอายุ มีประชากรผู้สูงอายุ ๖๔๑ คิดเป็น๙.๑% ติดบ้าน ๒ คน คิดเป็น ๐.๓๑ % ติดเตียง ๑ คน คิดเป็น ๐.๑๕ % | - พบผู้สูงอายุติดบ้าน (อายุ ๙๒ ปี) ต้องการรถเข็นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต | - ผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.จะนำรถเข็นที่มีผู้บริจาคไปให้ภายในสัปดาห์นี้ - ส่วนเบาะรองนั่งประสานงานกายอุปกรณ์ รพ.ตสม.เบิกให้ดูแล (แนะนำญาติ) - เฝ้าระวังติดบ้านไม่ให้ติดเตียงโดยมอบ อสม. ช่วยดูแลเพิ่มคุณภาพในการดูแล | ทีมงาน รพ.สต. รพ.ตสม. + ผู้รับงาน รพ.สต. |
| งานทันตสาธารณสุข การบันทึกข้อมูลบริการทันตกรรม (43 แฟ้ม) | ภาพรวมอำเภอเมืองตาก - การบันทึกข้อมูลทันตกรรมยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน พื้นที่รพ.สต.โป่งแค 1. การออกให้บริการทันตกรรมเวียนของ รพ.สมเด็จฯ (ไม่ได้บันทึกหัตถการ) 2. การตรวจช่องปากในหญิงตั้งครรภ์และคลินิกเด็กดี ไม่ได้บันทึกหน้าทันตกรรม | - รพ.สต.ต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยทันตบุคลากรประจำโซน เขต สสอ.เมืองตาก ลงทบทวนผู้รับผิดชอบงานเดือนสิงหาคม 2558 1.๑ พนักงานบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลให้ครบทุกส่วน โดยมีรพ.สต.วังประจบเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและสสจ.ตรวจสอบข้อมูลและคืนข้อมูลทุก 3 เดือน ๑.๒ ทันตแพทย์ (รพ.สมเด็จฯ) ลงข้อมูลใน OPD ให้ละเอียดตามหน้าทันตกรรมของโปรแกรมและลงรายการหัตถการเป็นภาษาไทย 2. ผู้รับผิดชอบงาน ANC และ WCC บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (หน้าทันตกรรม) โดยทันตบุคลากรประจำโซน เขต สสอ.เมืองตากลงทบทวนผู้รับผิดชอบงานเดือนสิงหาคม 2558 | - ทันตบุคลากรประจำโซน สสอ.เมืองตาก - ทันตบุคลากรรพ.สต. ๑.๑ - พนักงานบันทึกข้อมูล - ทันตบุคลากร รพ.สต.วังประจบ - งานทันตฯ สสจ.ตาก 1.2 ฝ่ายทันตกรรม รพ.สมเด็จฯ ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต. - พนักงานบันทึกข้อมูล - ทันตบุคลากร รพ.สต. - ทันตบุคลากรประจำโซน |

**  ฝ่ายควบคุมโรค  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน  รพ.สต.สระตลุง / สสอ.เมือง  อ.เมือง จ.ตาก   วันที่ 2 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - ไม่มีการประเมินคุณภาพเครื่องพ่นและสารเคมี | - ให้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องพ่น สุ่มตรวจคุณภาพสารเคมี | ศตม. ตรวจคุณภาพ รพ.สต. สสอ. อปท. ส่งเครื่องพ่นตรวจคุณภาพ |
|  | - ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ไม่มีการประเมินติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรค กรณีที่พบผู้ป่วย ในด้านความครอบคลุมการควบคุมโรค | - ระดับอำเภอ จังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคกรณีที่พบผู้ป่วย ในด้านความครอบคลุมการควบคุมโรคภายหลังเกิดโรคภายใน 2-4 สัปดาห์หลังควบคุมโรคครั้งที่ 2 | สสอ. ฝ่ายควบคุมโรค สสจ. |
|  | - ขาดการใช้ข้อมูลจากการสอบสวนโรค และคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรค เช่น สถานที่พัก สถานที่ทำงานของผู้ป่วย ต้องควบคุมทั้ง 2 แห่ง | - คืนข้อมูลให้กับชุมชนให้ทันเวลา และสถานการณ์เพื่อสร้างความร่วมมือ/ความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคของชุมชน | รพ.สต. / สสอ. /สสจ. |
|  | - ทีมควบคุมโรคไข้เลือดของระดับตำบล ขาดความรู้และทักษะในการใช้เครื่องพ่นสารเคมี | - พัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคระดับตำบลในทุกภาคส่วน (รพ.สต. อปท ผู้นำชุมชน และอสม.) | สสอ. รพท. |
| ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีคุณภาพ | ยังไม่พบหลักฐาน 1. การรับแจ้งข่าวจากเครือข่ายในชุมชน 2. การตรวจสอบข่าว(หลักฐานผู้แจ้ง วันเวลาที่แจ้ง อาการผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยที่ค้นหาเพิ่มเติม) 3. หลักฐานการสอบควบคุมโรคเบื้องต้น | - สสอ.และรพ.สต.ดำเนินการทำทะเบียนรับแจ้งข่าวจากเครือข่ายในชุมชน การตรวจสอบข่าวรายงานสอบสวนควบคุมโรคเบื้องต้น | ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคระดับอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.สต. |
| โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | - ผลการคัดกรองDM ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ร้อยละ72.28ต่ำกว่าเกณฑ์(เกณฑ์ร้อยละ 90) | - ดำเนินการค้นหาผู้ป่วย DM ในกลุ่มผู้สูงอายุเชิงรุกโดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เคาะประตูบ้าน) | ผู้รับผิดชอบงาน NCD รพ.สต. |
|  | - ระบบฐานข้อมูล(person ,การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) ระหว่างของระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ไม่ตรงกัน - ข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูงของจังหวัดมีจำนวนมากกว่าพื้นที่ | - รพ.สต.สำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่ - สสอ. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง - Data center ระดับอำเภอติดตามและตรวจสอบข้อมูล | ผู้รับผิดชอบงาน NCD รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอำเภอ Data center ระดับอำเภอ |
| โรคมือเท้าปาก โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ คือ มือ เท้า ปาก ปี 2557 พบว่า ยังมีอัตราป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค. 58 พบผู้ป่วย 10 ราย | - ศูนย์เด็กเล็กไม่มีการ คัดกรองเด็กตอนเช้าขณะที่ผู้ปกครองพามาศูนย์เด็กเล็ก - รพ.สต.ไม่น้ำยาฆ่าเชื้อในการสนับสนุนให้ศูนย์เด็กในการควบคุมโรคมื้อเท้าปาก | - รพ.สต.ประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่นครู ผู้ดูแล อบต. และผู้ปกครอง ในการคัดกรองเด็ก ก่อนรับเด็กจะเข้าศูนย์ - รพ.สต. /สสอ. ดำเนินการประเมินหลังจากการควบคุมโรคและหลังเปิดเรียนวันแรก - รพ.สต. แจ้งข่าวให้ อสม ผู้นำชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มในชุมชน - สสอ.สำรวจและกระจายน้ำยาฆ่าเชื้อให้ครอบคลุมศูนย์เด็ก เพื่อเตรียมการป้องกันและมื้อเท้าปาก | รพ.สต. สสอ. |

**  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน  สสอ.เมือง  อ.เมือง จ.ตาก   วันที่ 2 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การลงข้อมูลตำบล/หมู่บ้านจัดการสุขภาพ | การลงข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอเมืองตาก อยู่ในระหว่างดำเนินการลงข้อมูล เนื่องจาก กรมสนับสนุนฯ พึ่งเปิดเว็บไซด์ | - ผู้รับผิดชอบงาน สช.จังหวัด จะต้องประสานงานกับศูนย์เขตฯและกอง สช.ในการจัดการโปรแกรมให้ใช้การได้สะดวกในการ Key ข้อมูล - ผู้รับผิดชอบงาน สช.อำเภอ ลงข้อมูลให้เสร็จภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 2558 เพื่อจะได้วิเคราะห์และแก้ไข เสนอผู้ตรวจราชการฯ นิเทศรอบ 2 (15-17 กรกฎาคม 2558 ) | นส.อรุณวรรษา ยมเกิด นางอโณทัย จงนิมิตรสถาพร |
| การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | มีการจัดทำรูปข้อมูลการประกวด อสม.ดีเด่น และส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัดครบ 10 สาขา | - | - |
| การคัดเลือก / การประกวดบุคลากรประเภทต่างๆ | อำเภอมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประกวดเป็นภาพ Cup เช่น การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข, บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น 10 สายงาน | - | - |

**  ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน  รพ.ตสม.  อ.เมือง จ.ตาก   วันที่ 2 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นที่ ๑ ระบบการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิยา ๑. ตรวจสอบการจัดซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการเทียบกับแผนการจัดซื้อที่ได้รับการอนุมัติ ผลการตรวจสอบ : - แผนการจัดซื้อที่ขออนุมัติของ รพ.ตสม. ทั้งปี ประมาณ ๙๕ ล้านบาท ไตรมาส ๑ ซื้อจริง ๒,๙๕๔,๐๕๙ บาท ไตรมาส ๒ ซื้อจริง ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ ไตรมาสมีการจัดซื้อจริง ๖๐,๕๕๒,๙๔๕.๐๔ บาท จากแผนที่ตั้งไว้ ๔๕,๖๔๐,๐๐๐ บาท สรุปแนวโน้มมีการจัดซื้อมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ | - มีการจัดซื้อยาทั่วไปเกินแผนจัดซื้อ ๑๕,๗๐๒,๔๔๑.๑๑ บาทและมียาจำนวน ๒๙ รายการที่ไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อในไตรมาส ๑ และ ๒ - พบการจัดซื้อยากลุ่มโรคจิตเวช(มีแพทย์ ๒ คน) มากขึ้น - ผู้ป่วย กลุ่มไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงก็พบมากขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้ยาเพิ่มขึ้นด้วย | มีการเสนอขออนุมัติปรับแผนขอเพิ่มรายการยาและปรับเพิ่มวงเงินในไตรมาส ๓ และ ๔ | หัวหน้ากลุ่มงาน เภสัชกรรม รพ.ตสม |
| ประเด็นที่ ๒ ๑. ตรวจสอบการสั่งซื้อวัตถุเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เทียบกับรายงาน ของ อย. | มีการสั่งซื้อจริงตรงกับข้อมูลที่ อย. รายงานมา |  |  |
| ๒. ตรวจสอบการเก็บรักษาวัตถุเสพติดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หลักฐานใช้ยาเสพติคด ยส.๕ ไม่สมบูรณ์ มีรายการตามแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน เช่น รายชื่อแพทย์ที่สั่งใช้ และจำนวนที่ขอเบิกควรระบุให้ชัดเจนว่าต้องการเบิกเป็นปริมาณที่ Amp |  |  |  |
| ๓. การควบคุมกำกับ การเบิก การจ่ายและการทำรายงานวัตถุเสพติด ตรวจสอบจำนวนคงเหลือของวัตถุเสพติดที่จุดจ่ายยา OPD พบว่ามีปริมาณตรงตามที่ปรากฏใน Stock Card |  |  |  |
| ๔. ตรวจสอบการควบคุม กำกับ การเบิก การจ่าย ยาที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง | สุ่มตรวจสอบรายการยาจำนวน ๑๐ รายการ พบว่ามีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานย่อย และมีการตัด stock card ทันที จำนวนคงคลังตรงกับ stock card |  | ผู้รับผิดชอบงานคลัง |
| รพ.สต.บ้านลานสาง ๑. การดำเนินงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยฯใน รพ.สต. ประกอบด้วย - ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ : ในภาพรวมพร้อมให้บริการโดยมีคลินิกการแพทย์แผนไทยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน - ด้านบุคลากร: เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ๑ คน ที่สามารถสั่งการรักษาทางการแพทย์แผนไทยโดยการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร และจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ มีผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชม. ๑ คน - ด้านการจัดบริการ ในสถานบริการ : ให้บริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร จ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร จำนวน ๑๔ รายการ (ตามเกณฑ์ฯ ๑๐ รายการ) และ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทย ในชุมชน : ให้บริการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังโดยนวดแผนไทยและประคบสมุนไพร (โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย จากเงินกองทุนสุขภาพตำบล และดำเนินการทุกปี) มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้สูงอายุ และให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ร่วมกับสหวิชาชีพ ทำเป็นปีที่ ๒ ๒. ผลการดำเนินงานฯจากรายงาน Health Scrip (TTM) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย (ต.ค. ๕๗ – พ.ค. ๕๘) เท่ากับ ๑๘.๑๗ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๘) ๓. แผนการพัฒนาตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยฯ - จัดหาคอมพิวเตอร์ตัว Server (เครื่องแม่ข่าย) ใหม่ เนื่องจากเครื่องที่ใช้ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี และประสิทธิภาพการใช้งานไม่คงที่ | ๑.มีการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย (การให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย) (U ๗๗) แต่ลงข้อมูลใน ๔๓ แฟ้มผิดหน้า ทำให้ผลงานการส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย (U ๗๗) จากรายงาน Health Scrip (TTM) น้อยกว่าที่ดำเนินการจริง | ๑. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับการลงรายงาน ในรหัส U ๗๗ แล้วในวันที่ตรวจประเมินฯ และจะมีการติดตามจากรายงาน Health Scrip (TTM) อีกครั้งในเดือน มิถุนายน ๕๘ และประสานงานทางโทรศัพท์ต่อไปหากพบปัญหาดังกล่าว | - รพ.สต.ลานสาง - คปสอ.เมืองตาก - กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค |
| รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๑. ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย ใน รพท. โดยมีคลินิกการแพทย์แผนไทยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนและอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาล - ให้บริการในสถานบริการด้วยการตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ในด้านนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือและจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร มีการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย จำนวน ๔ ตำรับ และให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทยที่คลินิกการแพทย์แผนไทย และที่ PCU เมืองในบริเวณ รพ.ทุกวัน - ให้บริการเชิงรุกในชุมชนที่บ้านผู้ป่วยที่เป็นรายเก่า ด้วยการนวดและประคบสมุนไพรโดยผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชม. ๒. มีการจ่ายยาแผนไทยและยาสมุนไพร จำนวน ๓๕ รายการ (ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓๐ รายการ) ๓. มีแพทย์แผนไทย ๒ คน มีพยาบาลวิชาชีพ ๑ คน มี จพ.สาธารณสุข (อนุปริญญาแพทย์แผนไทย) ๓ คน มีผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย( ๓๓๐ ชม.) ๒๖ คน ๔. ผลการดำเนินงานฯจากรายงาน Health Scrip (TTM) (ข้อมูลจาก ๔๓ แฟ้ม) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย (ต.ค.๕๗ – พ.ค. ๕๘) เท่ากับ ๑๗.๔๓ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๘ ) ๖. แผนการพัฒนาตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยฯ - ขอสนับสนุนแพทย์แผนไทยเพิ่มอีก ๑ คน - การอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติแก่เครือข่าย รพ.สต. | ๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่มีการให้บริการเชิงรุกใน PCU ของ รพ.สต. (บริการเชิงรุกในชุมชน กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ด้วยการนวดไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร และเยี่ยมบ้านเพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน และการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยโดยแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ) เนื่องจากมี แพทย์แผนไทยเพียง ๒ คน ที่ต้องตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยแก่ ผู้มารับบริการที่คลินิกใน รพ. วันละ ๘๐ – ๙๐ คน ๒. มีการปรุงยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ๔ ตำรับ แต่ยังไม่ได้ขอรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก จาก สนย. | ๑.รพ.ควรให้บริการเชิงรุกใน รพ.สต. และชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะการรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย และมีแพทย์แผนไทยเป็นผู้ตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาฯ ๒. งานการแพทย์แผนไทย ดำเนินการขอรหัสยาแผนไทย จาก สนย. | - รพท.ตสม. - คปสอ.เมืองตาก - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค |
| หมายเหตุ ๑. จากรายงาน Health Scrip ( TTM )ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ในภาพรวม รพ.สต.ในอำเภอเมืองตาก มีการลงรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลักในฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้มของโปรแกรม JHICS ผิด จำนวน ๙ แห่ง ๒. โดยในรายงาน Health Scrip (TTM) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการทำหัตถการการแพทย์แผนไทย (U 50 – U ๗๕) การจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร (จากรหัสยา ๒๔ หลัก) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (U ๗๗) |  |  |  |

**  ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน  สสอ.เมือง  อ.เมือง จ.ตาก   วันที่ 2 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การบริการงานบุคคลกรอบอัตรากำลัง - ข้าราชการ - พนักงานราชการ (พรก.) - ลูกจ้างประจำ - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) - ลูกจ้างชั่วคราว | มีกรอบอัตรากำลังที่ยังเกินกรอบ ต้องการจ้าง พกส. เพิ่ม | ส่วนที่เกินหากมีความจำเป็นและมีเงินบำรุงเพียงพอให้ส่งภาระงาน ปริมาณงาน เหตุผลความจำเป็นให้ สสจ. เพื่อ เสนอ สป อนุมัติ | สสอ.เมือง / งาน จ. สสจ.ตาก |

**  ฝ่ายประกันสุขภาพ  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน  รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อ.เมือง จ.ตาก

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิข้าราชการ อบท. พรบ. UC ฯลฯ | การตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแต่ละสิทธิ มีการตั้งเดือนละ 1 ครั้ง ทำให้การรับรู้รายได้ของโรงพยาบาลล่าช้าทำให้มีผลต่อการบริหารลูกหนี้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสิทธิแยก | - การตั้งลูกหนี้จะต้องดำเนินการตั้งหลังจากที่สิ้นสุดการให้บริการโดยงานประกันต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิและจำนวนเงินที่นักบัญชีต้องนำมาตั้งหากไม่สามารถตั้งได้ทันทีหลังจากสิ้นสุดบริการให้กำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันเวลา | งานการเงินและบัญชี - งานประกันสุขภาพ - หน่วยเรียกเก็บลูกหนี้ - หน่วยจัดเก็บรายได้ |
| การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลรายสิทธิและ รายตัว | ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวบางสิทธิ เช่น ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC | - แนะนำให้มีศูนย์รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล | งานการเงินและบัญชี - งานประกันสุขภาพ - หน่วยเรียกเก็บลูกหนี้ - หน่วยจัดเก็บรายได้ |
| การตั้งยอดเจ้าหนี้ยา และเจ้าหนี้การค้าอื่นๆ และการจัดทำทะเบียนคุม เช่น เจ้าหนี้ค่ายา เจ้าหนี้อื่น ๆ | มีการจัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้แต่ละประเภท เช่น ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครบถ้วนแยกเป็นรายตัว ยังมีหน่วยจัดซื้อบางหน่วยส่งรายการใบส่งของเพื่อตั้งหนี้ล่าช้า | - ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีคุมเจ้าหนี้สะท้อนข้อมูลกลับให้แต่ละหน่วยที่มีการส่งรายการเจ้าหนี้ช้า ทราบ | - เจ้าหน้าที่การเงิน - หน่วยจัดซื้อ/หน่วยพัสดุ |
| ระบบการได้มาของข้อมูล | ระบบการตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่มีการตรวจสอบสิทธิก่อนนำมาตั้งยอดทางบัญชี | - แนะนำให้มีการดำเนินการจัดทำระบบและกระบวนการในแต่ละหน่วยที่มีการเรียกเก็บและให้การไหลของข้อมูลไม่ย้อนไปย้อนมา และสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกัน โดยตรวจสอบ ณ วันสิ้นเดือนก่อนดำเนินการส่งงบขึ้นระบบ | - บัญชี - งานประกัน - หน่วยจัดเก็บรายได้และหน่วยเรียกเก็บ อื่น ๆ |