-- อำเภอวังเจ้า --

**  ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.ประดาง / รพ.สต.ผาผึ้ง / สสอ.วังเจ้า / รพ.วังเจ้า   อ.วังเจ้า  จ.ตาก  วันที่ 3 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. งานแผนงาน ๑.1 กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการสถานการณ์ : ๑) ภาพรวมอำเภอ - มีการวิเคราะห์งานรวมกันในภาพรวมของอำเภอ โดยแยกเป็นงาน เช่น NCD,ควบคุมโรคฯลฯโดยใช้ข้อมูลจากการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี (นโยบาย, ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และปัญหาในพื้นที่) - มีการจัดทำแผนงาน/โครงการในภาพรวมของอำเภอ - ระดับตำบลจัดทำแผนงาน/โครงการตามแนวทางที่ได้รับการชี้แจงจากอำเภอ และแก้ปัญหาของพื้นที่ ๒) ระดับตำบล (มี ๑๒ แผน ตอบโจทย์ ๓ ยุทธศาสตร์: สุขภาพกลุ่มวัย, และส่งเสริมการมีส่วนรวมของชุมชน) - แผนแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ แผนปกติ และแผนตอบโจทย์ระดับตำบล (นโยบาย, ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และปัญหาในพื้นที่) - ในการทำแผนรวมกับท้องถิ่น จะมีการประชาคมเพื่อคืนข้อมูลที่ได้จากสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี (นโยบาย, ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และปัญหาในพื้นที่) - มีการประเมินผลแผนงาน/โครงการ | จุดเด่น คือ ระดับตำบล มีการนำเอากิจกรรมโครงการที่ทำมาแล้ว สรุปเป็นลายลักษณ์อักษร มาเป็นข้อมูลในการเขียนแผนปีต่อไป แต่ของ รพ./สสอ.ยังไม่มีสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร | ข้อเสนอแนะ : ตารางผลการดำเนินงานโครงการขอเพิ่มช่องวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ (ในสรุปโครงการมี) | รพ.สต./สสอ./รพ. |
| 1.๒ ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับนโยบาย, ปัญหาพื้นที่ และตัวชี้วัดระดับต่างๆ สถานการณ์: ๑) ภาพรวมอำเภอ - ภาพรวมมีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย, ปัญหาพื้นที่ และตัวชี้วัดระดับต่างๆ - คุณภาพของแผนดีขึ้น (เทียบจากการนิเทศรอบแรก-ความสอดคล้องของชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/กิจกรรม) ๒) ระดับตำบล แผนแต่ละปีจะทำสอดคล้องกับแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบล (เน้นงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข, ไข้เลือดออก และผู้สูงอายุ) | ปัญหา: - | - | - |
| 1.๓ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สถานการณ์ : แผนงาน/ โครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | ปัญหา:- | - | - |
| 2. งานประเมินผล การถ่ายทอดตัวชี้วัดและนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข/ระดับจังหวัด/เขต สู่ระดับตำบล การนำข้อมูลตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์อย่างไร และการกำกับ ติดตาม สสอ.วังเจ้า รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับจังหวัดทางการประชุม กวป. / ค้นหาจากเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แล้วทำการศึกษารายละเอียดเอง บางครั้งไม่เข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัดบางตัว ก็จะประสานกับผู้รับผิดชอบของจังหวัดโดยตรง จะชี้แจงตัวชี้วัดให้ รพ.สต. ทราบในที่ประชุม คปสอ. และส่งอีเมล์ให้กับ ผอ.รพ.สต. โดยมีการทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี และนิเทศงาน ปีละ 2 ครั้ง มีการนำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไปเป็นข้อมูลประเมินผลงานรายบุคคล และใช้วางแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในปีต่อไป รพ.สต.ผาผึ้ง รับการถ่ายทอดจากที่ประชุม คปสอ. และทางอีเมลล์จาก สสอ.วังเจ้า แต่จะสนใจเฉพาะตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ มีการทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี มีการสรุปปัญหาพื้นที่และข้อเสนอแนะการทำงานไว้แต่ละปี โดย ผลการดำเนินงานที่ยังเป็นปัญหาอยู่ เช่น EPI, TB | 1. ต้องศึกษาตัวชี้วัดเอง บางครั้งอาจไม่เข้าใจ และคิดไม่เป็นแนวทางเดียวกันกับจังหวัด อยากให้จังหวัดยังคงจัดประชุมชี้แจง เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน และจะได้นำประเด็นปัญหาความไม่เข้าใจของตัวชี้วัดในปีที่แล้ว มาหาแนวทางการดำเนินการต่อไป 2. จนท.รพ.สต. ยังไม่เข้าใจเกณฑ์การประเมิน มีการคิดผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผิด เช่น การพัฒนาการสมวัย | - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด/นโยบายสำคัญของกระทรวง/จังหวัด/เขต ด้วยตนอง โดยการค้นหาจากเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “ตัวชี้วัดประจำปี” | คปสอ.วังเจ้า |
| 3. งาน Service plan - ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) - ภาพรวมการดำเนินงานทั้ง ๑๑ สาขามีการดำเนินการเน้นรูปแบบสหสาขาวิชาชีพเป็นหลัก เชื่อมระบบบริการเครือข่ายสุขภาพเน้นการจัดบริการเชิงรุกตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการเยี่ยมบ้านและชุมชน มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์รายสาขาร่วมกัน ตลอดจนคืนข้อมูลให้กับชุมชน - สาขาที่มีผลงานเด่น ได้แก่ สาขาปฐมภูมิ,สาขาจิตเวช, สาขา NCD,สาขาทันตกรรม สาขาแพทย์แผนไทย และ เวชกรรมฟื้นฟู สาขาที่เน้นการจัดบริการดูแลตามสภาพบัญหา ได้แก่ STROKE ,NCD,มะเร็ง ,ไต สาขาที่เน้นบริการเฉพาะ ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ เน้นการเตรียมความพร้อมของทีม การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ระบบการประสานและเชื่อม เน้นเครือข่าย ได้แก่ รพ.แม่ข่ายหลัก (Consult: Phone,Line,FB) เครือข่ายอสม.(พัฒนาศักยภาพ,;คัดกรอง,ใช้เครื่องมือ,การเยี่ยมบ้าน)เครือข่าย รพ.สต.,เครือข่ายท้องถิ่น Resourses Sharing จุดเด่น คือได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจาก อปท. - สาขาที่มีโอกาสพัฒนา ทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์โดยทีมรายสาขาเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น ได้แก่ สาขาจิตเวช ,ไต,NCD ,มะเร็ง , ๕ สาขา(Orthro) | ปัญหาที่พบ - ระบบการจัดทำฐานข้อมูลรายสาขา ทะเบียนผู้ป่วยมีทั้งManual , Programหลากหลายรูปแบบ ไม่ตรงกัน การบันทึกไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง ดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (เช่น สาขามะเร็ง , NCD,COPD) - คลากรจำกัด เป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ แนวทางการแก้ไขปัญหา - ทบทวนการจัดระบบฐานข้อมูลระบบบริการรายสาขาร่วมกับคณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ทั้งระดับจังหวัด และ รพ. - ประเมิน ทบทวนระบบงาน วิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาเปรียบเทียบจำนวนงาน ผลงาน และบุคลากรเฉพาะทาง ตามความเหมาะสมและจำเป็น ในแง่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการหาคนเพิ่ม การสนับสนุนบุคลากรช่วยงาน/เป็นพี่เลี้ยงเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแม่ข่าย | - งานService Planระดับจังหวัดจัดเวทีในการประสานข้อมู, โดยประสานกับงานศูนย์ข้อมูล(Data Center)และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการรายสาขา(Tractจังหวัดและทีมผู้ปฏิบัติ)ในการทบทวนฐานข้อมูล ตัวชี้วัด แหล่งที่มาข้อมูลวิธีคิดร่วมกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน - นำเสนอประเด็นด้านบุคลากรเฉพาะทางต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ HRDระดับจังหวัดและเขตตามลำดับ (ทุนอบรม,เรียนต่อ) - นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค โอกาสพัฒนาและนวตกรรม |  |
| 4. งานศูนย์ข้อมูล - ระบบการส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลของสถานบริการฯ ไป Data center จังหวัด | - ปัญหา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดไวรัส รบกวนฐานข้อมูล ส่งผลต่อการส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์. - ไม่มีผู้ดูแลในระดับอำเภอสำหรับสถานบริการย่อย (รพ.สต.) | - สถานบริการควรจัดให้มีเครื่องสำหรับเป็น Saver. โดยเฉพาะ ไม่ใช้ในงานอื่นๆ ไม่ใช้เชื่อม Link กับเว็ปไซค์ต่างๆ นอกจาก เชื่อมกับ Data center จังหวัด แม้ว่าสถานบริการบางส่วนมีการจัดเครื่องเฉพาะไว้ ก็ต้องติดตามด้านมาตรการในการใช้งานจริง โดยใกล้ชิดต่อไป - ควรมีการกำหนดระบบการดูแลส่งข้อมูลของหน่วยงานระดับอำเภอ (รพ./สสอ.) ทั้งในด้าน Hardware Software และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดกระบวนการและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตั้งแต่ บุคลากร ระบบการบันทึก การติดตามและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของ รพ.วังเจ้าซึ่งเป็นแม่ข่าย ควรมีเจ้าหน้าที่ ด้าน IT อย่างน้อย 2 คน เพื่อช่วยสนับสนุนในการดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลในภาพรวมของเครือข่ายการบริการฯวังเจ้า | - ผอ.รพ.สต.ควรจัดหาอุปกรณ์ พร้อมมาตรการในการดูแลในแต่ละสถานบริการ - ผอ.รพ./สาธารณสุขอำเภอ กำหนดบุคลากรตามโครงสร้างที่ ศูนย์ข้อมูลจังหวัดส่งให้เพื่อจัดทำคำสั่งศูนย์ข้อมูลอำเภอ และดำเนินการประชุมหารือตามกระบวนการต่อไป และ รพ.วังเจ้า ควรเพิ่มบทบาทในการดูแล รพ.สต.ลูกข่าย ด้านการดูแลด้านเทคนิค IT แก่สถานบริการย่อย |
| - กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูล | - ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลประชากรตามฐานข้อมูล โดยเฉพาะประชากรในเขตรับผิดชอบ (Type area 1,3) ซึ่งในพื้นที่กำลังปรับแก้ - ปัญหาในการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรม JHCIS ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือมีปัญหาในการใช้โปรแกรมบางกรณี เช่น บันทึกข้อมูลบางอย่างไม่ได้ บันทึกได้แต่ไม่ปรากฏในการประมวลผล - ความกังวลว่าบันทึกและปรับแก้ข้อมูลไม่ทันเวลา | - ควรมีกำหนดเวลาในการปรับแก้แล้วเสร็จให้ชัดเจน พร้อมการนำข้อมูลเปรียบเทียบกับทะเบียนราษฎร์ให้มีความใกล้เคียงกัน แต่อาจไม่เท่ากันได้ และบันทึก เลข ID 13 หลัก ตามบัตรประชาชนให้ครบถ้วน เน้น คนไทยในเขตรับผิดชอบก่อน ข้อมูลประชากรในเขตฯ สามารถปรับข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องปีละครั้ง - ควรหารือร่วมกันใน คป.สอ.ในประเด็น ประชากรซ้ำซ้อนระหว่างสถานบริการภายในอำเภอ - ให้ผู้เกี่ยวข้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกใน Facebook กลุ่ม TAKIS โดยส่งข้อความผ่าน ระบบ Inbox แจ้งชื่อ /ตำแหน่ง/ พร้อมสถานบริการที่ทำงาน มาอีกครั้งเพื่อการตรวจสอบ และเป็นกลุ่มเฉพาะในจังหวัดตาก ซึ่งหากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูล จะสามารถใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่อำเภออื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถในการบันทึกได้ดีกว่า - ให้ปรับแก้ โดยให้ความสำคัญ กับงานหลักๆ ก่อนในเบื้องต้น ได้แก่. ฐานประชากร ใน Person. แฟ้มงานแม่และเด็ก. งาน. NCD (เบาหวาน ความดันสูง). งาน EPI. งานแพทย์แผนไทย เป็นต้น | - ผู้เกี่ยวข้องในการบันทึก สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลทุกสถานบริการ โดยผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอเป็นผู้กำกับติดตาม - คณะทำงานศูนย์ข้อมูลอำเภอหารือร่วมกัน - แนะนำเจ้าหน้าที่ทุกคน - ผู้รับผิดชอบในการบันทึก ตรวจสอบ และใช้ข้อมูลในการพัฒนางานของแต่ละสถนบริการ |
| - การดำเนินงานในรูปแบบศูนย์ข้อมูลอำเภอ | มีการประสานงานที่ดีในระดับ คป.สอ. แต่ผู้เกี่ยวข้องในส่วนของผู้รับผิดชอบงานบางส่วนอาจยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน | ควรพบปะหารือ หรือประชุมทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพข้อมูลในระดับหน่วยงาน (รพ. /สสอ.) รวมทั้งในระดับอำเภอ ตามความเหมาะสมของการทำงาน | - ผอ.รพ./สสอ. กำหนดบุคลากรตามบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลในงานสำคัญหลัก และประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน (รพ./สสอ.) - ส่วนคณะทำงานศูนย์ข้อมูลอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ.ในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลฯอำเภอ |
| 5. งาน PHER - การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง (4 สาขา คือ หัวใจ ทารกแรกเกิดมะเร็ง และอุบัติเหตุลดลง) จำนวนการส่งต่อลดลง 50 % ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม - ระบบสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 3. แผนการเตรียมความพร้อม/ประคองกิจการ ตามปัญหาภัยพิบัติของอำเภอ | - จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ มีแนวโน้มลดจำนวนลง 2. ส่วนของ รพ.วังเจ้า สามารถใช้การได้ดี / ส่วน รพ.สต. ขาดเครื่องวิทยุสื่อสาร ใช้ระบบโทรศัพท์ 3. มีการจัดทำแผนตามสภาพปัญหา เช่นแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย , แผนรับภัยพิบัติกลุ่มชน จึงไม่มีปัญหา | - ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยประจำโรงพยาบาล จัดทำข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ แยกการส่งเนื่องจากเกิดศักยภาพ ออกจากการส่งเพื่อรักษาต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ 2. พัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร ตามแผนงาน/งบประมาณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2558 | - หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER 2. หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER |

**  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.นาโบสถ์  อ.วังเจ้า  จ.ตาก

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| งานข้อมูล (แฟ้ม ANC คลอด) | - โปรแกรมไม่สามารถประมวลผลความครอบคลุมได้ จึงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน - ผลงานที่ สสจ. กับพื้นที่มีไม่ตรงกัน (สสจ.ดึงได้น้อยกว่า) | - ต้องมีการพัฒนาโปรแกรมต่อให้สามารถประมวลผลได้ - จะตามรอย Case ที่หายไป - รพ.สต. ต้อง KEY ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง | - IT ตสม. + สสอ.ผู้รับผิดชอบงาน ANC - ฝ่ายส่งเสริมและ IT สสจ.+ผู้รับงาน รพ.สต. |
| งาน ANC คุณภาพ ฝากครรภ์สัปดาห์ละ 1 วัน มีหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ทั้งรายเก่าและใหม่ ประมาณ 10+ คน (รับจากที่อื่นด้วย เช่น ผาผึ้ง ปางสังกะสี หนองปลาไหล) ผลงานความครอบคลุมของการฝากครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ ปี 2558 ร้อยละ 84.27 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 78.65 | 1. ขั้นตอนการให้บริการฝากครรภ์คุณภาพส่งตรวจภายในที่ รพ.วังเจ้า ต้องเขียนใบส่งต่อ (เขียนใบส่งต่อไม่ทันต้องนัดมารับอีกวัน 2. Lab รพ.วังเจ้า ไม่ได้ตรวจ HIV VDRL ของสามีหญิงตั้งครรภ์ให้ 3. การส่งต่อข้อมูลหลังคลอดจาก รพ.ตสม. ล่าช้า ประมาณ 1 เดือน อาจเยี่ยมครั้งที่ 2 ไม่ทัน | 1. เขียนใบส่งตัวกรณี Case ไว้ล่วงหน้า 2. ประสาน Lab รพ.วังเจ้า 3. ประสานหลังคลอด รพ.ตสม. เรื่องการส่งต่อข้อมูลทาง Mail, Line โดยเป็นข้อมูลสำคัญเบื้อต้น เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันที่คลอด | 1. จนท. ฝากครรภ์ รพ.สต.นาโบสถ์ 2. ผู้รับผิดชอบงานใน สสจ. 3. ผู้รับผิดชอบงานใน สสจ. |
| งานพัฒนาการ | - การคัดกรองไม่พบเด็กสงสัยล่าช้า/ล่าช้า - ส่วนหนึ่งจากทักษะการประเมินของเจ้าหน้าที่/วิธีการประเมิน - คุณภาพในการคัดกรอง (ถามผู้ปกครองแทนการให้เด็กทำ) | - ลงไปคัดกรองในหมู่บ้าน - คัดกรองอย่างมีคุณภาพ - ให้มีทีมที่มีทักษะในการคัดกรองช่วยเพราะเด็กมีจำนวนมาก | - ทีม รพ.สต. - จังหวัดจัดอบรมบุคลากรให้ 23-24 มิ.ย.58 (DSPM) |
| งานผู้สูงอายุ มีประชากรผู้สูงอายุ๖๔๑ คิดเป็น๙.๑% ติดบ้าน ๒ คน คิดเป็น ๐.๓๑ % ติดเตียง ๑ คน คิดเป็น ๐.๑๕ % | - พบผู้สูงอายุติดบ้าน(อายุ๙๒ปี)ต้องการรถเข็นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต | - ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต. จะนำรถเข็นที่มีผู้บริจาคไปให้ภายในสัปดาห์นี้ - ส่วนเบาะรองนั่งประสานงานกายอุปกรณ์ รพ.ตสม.เบิกให้ดูแล (แนะนำญาติ) - เฝ้าระวังติดบ้านไม่ให้ติดเตียงโดยมอบอสม.ช่วยดูแล - เพิ่มคุณภาพในการดูแล | - ทีมงาน รพ.สต. - รพ.ตสม. + ผู้รับงาน รพ.สต. |
| งานทันตสาธารณสุข การบันทึกข้อมูลบริการทันตกรรม (43 แฟ้ม) | ภาพรวมอำเภอวังเจ้า - การบันทึกข้อมูลทันตกรรมยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน - บันทึกได้ถูกต้อง คือ โรงพยาบาลวังเจ้า พื้นที่นิเทศรพ.สต.นาโบสถ์ ๑. การบันทึกข้อมูลทันตกรรมยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน ไม่ได้บันทึกหน้าทันตกรรม 2. การบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์และคลินิกเด็กดีขาดการบันทึกข้อมูล และไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน | - รพ.สต.ต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดย ทันตบุคลากรประจำโซน เขต สสอ.วังเจ้าและCUP ทันตฯ อ.วังเจ้า ลงทบทวนผู้รับผิดชอบงานเดือนสิงหาคม 2558 1. ทันตบุคลากร และผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดย ทันตบุคลากรประจำโซน เขต สสอ.วังเจ้า CUP ทันตฯ อ.วังเจ้า ลงทบทวนผู้รับผิดชอบงานเดือนสิงหาคม 2558 และงานทันตฯ สสจ.ตากตรวจสอบข้อมูลและคืนข้อมูลให้อำเภอ และ รพ.สต.ทุก 3 เดือน(กันยายน 2558) 2. ผู้รับผิดชอบงาน ANC และ WCC บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (หน้าทันตกรรม) โดยทันตบุคลากรประจำโซน เขต สสอ.วังเจ้า ลงทบทวนผู้รับผิดชอบงานเดือนสิงหาคม 2558 | - ทันตบุคลากรประจำโซนของวังเจ้า - ทันตบุคลากร รพ.สต. ๑. - พนักงานบันทึกข้อมูล - ทันตบุคลากร รพ.สต. - งานทันตฯ สสจ.ตาก ๒. - พนักงานบันทึกข้อมูล - ทันตบุคลากรรพ.สต. - ทันตบุคลากรประจำโซน |

**  ฝ่ายควบคุมโรค  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.ประดาง / สสอ.วังเจ้า  อ.วังเจ้า  จ.ตาก  วันที่ 3 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - ไม่มีการประเมินคุณภาพเครื่องพ่นและสารเคมี | - ให้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องพ่น สุ่มตรวจคุณภาพสารเคมี | ศตม ตรวจคุณภาพ รพ.สต สสอ. อปท.ส่งเครื่องพ่นตรวจคุณภาพ |
|  | - ระดับจังหวัด ไม่มีการประเมินติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรค กรณีที่พบผู้ป่วย ในด้านความครอบคลุมการควบคุมโรค | - ระดับอำเภอ จังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคกรณีที่พบผู้ป่วย ในด้านความครอบคลุมการควบคุมโรคภายหลังเกิดโรคภายใน 2-4 สัปดาห์หลังควบคุมโรคครั้งที่ 2 | ฝ่ายควบคุมโรค สสจ. |
|  | - ทักษะในการใช้เครื่องพ่นสารเคมี รวมทั้งการดูรักษาเครื่อง | - พัฒนาศักยภาพผู้ที่ใช้เครื่องพ่น และผู้ดูแล) | สสอ. รพ. |
| โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | - การจัดเก็บข้อมูล NCD ในรพ.สต. มีเก็บไว้เป็น 2 ระบบ | - รพ.สต.ใช้ระบบบันทึกข้อมูลที่จังหวัด อำเภอ ตรวจสอบได้ | รพ.สต. สสอ. |
|  | - การสรุปผลการดำเนินงานพื้นที่ใช้ข้อมูลผู้ป่วย NCD ที่มารับบริการในสถานบริการเท่านั้นทำให้ไม่ได้ปัญหาที่แท้จริง เช่น ข้อมูลการควบคุมระดับน้ำตาล/ระดับความดันโลหิตสูงของพื้นที่สูงกว่าระดับจังหวัด - พบว่ามีผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นstroke, heart, CKD รายใหม่ในพื้นที่ | - รพ.สต.ทุกแห่งต้องวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยNCD เป็นความครอบคลุมไม่ว่าจะไปรับบริการที่ใด - ควรมีผู้จัดการระบบผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(System manager) ในภาพของ CUP | รพ.สต. สสอ. รพ.วังเจ้า |
|  | - ระบบฐานข้อมูล person ของระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ไม่ตรงกัน ทำให้การกำหนดเป้าไม่ชัดเจน | - รพ.สต.สำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่ - สสอ.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง - Data center ระดับอำเภอติดตามและตรวจสอบข้อมูล | ผู้รับผิดชอบงาน NCD รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอำเภอ ผู้รับผิดชอบData center อำเภอ |
| โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเด็นติดตาม : 1. การรณรงค์ dT ในกลุ่มอายุ 20-50 ปี ขอให้ดำเนินการเก็บตกกลุ่มไม่มารับวัคซีนต่อไป จนถึงเดือน ก.ค. 58 2. การรณรงค์ให้วัคซีน MMR กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ 2.6–6 ปี 11 เดือน ให้เริ่มดำเนินการทุก รพ.สต. 3. ตรวจสอบทุก รพ.สต. ว่าเริ่มดำเนินการการให้วัคซีน MMR2 ในเด็กอายุ 2.6 ปี แล้วหรือยัง | 1. ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน (มีเด็กตกสำรวจในพื้นที่จากการสุ่มสำรวจ จำนวน 7 ราย) | - สำรวจข้อมูลเด็กในชุมชนกับที่อยู่จริง เพิ่มเติมข้อมูลรายชื่อให้ครบถ้วน - ผู้รับผิดชอบงาน/อสม. ในพื้นที่ขอสมุดสีชมพูมาเพื่อเก็บประวัติการได้รับวัคซีน เพิ่มเติมและปรับแก้ไขในโปรแกรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.58 - ติดตามประเมินผล | จนท.ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต. ทุกแห่ง - ผอ.รพ.สต. - นายศรุต ไทยทอง |
|  | 2. ให้วัคซีนเด็กไม่ครบถ้วน (สุ่มประเมินการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุความครอบคลุมประมาณร้อยละ 40) | - วางแผนการให้บริการเชิงรุก โดย จัดทำแผนให้บริการในพื้นที่ในระยะแรก 2 ครั้ง/เดือน - เก็บตกเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดยใช้แบบสูตรเร่งรัด - ให้วัคซีน dT ในหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ด้วย เนื่องจากมีปัญหาการไม่มาฝากครรภ์ - ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานทุกเดือน - ติดตามการดำเนินงานเดือน มิ.ย.58 | - จนท.ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต. ทุกแห่ง. - ผอ.รพ.สต. - นายศรุต ไทยทอง, สสอ.วังเจ้า - นางรักดาว เมธากุลชาติ |
|  | 3. ไม่มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน | - ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กนักเรียนตั้งแต่ ป.1 –ป.6 ใหม่ ทุกรร. และให้วัคซีน dT ตามเกณฑ์ - บันทึกประวัติการได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียนทั้งในโปรแกรม JHCIS และในเอกสาร สศ.3 ของโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย.58 - ติดตามการดำเนินงานเดือน มิ.ย.58 | จนท.ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต. ทุกแห่ง - ผอ.รพ.สต. - นายศรุต ไทยทอง, สสอ.วังเจ้า - นางรักดาว เมธากุลชาติ |
|  | 4. ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน dT ใน กลุ่มอายุ 20-50 ปี ต่ำกว่าเกณฑ์ รพ.วังเจ้า ความครอบคลุม ๕๔.๐๕ สสอ. วังเจ้า ความครอบคลุม ๗๒.๐๕ ภาพรวมทั้งอำเภอ ๗๑.๔๖ (รายงานเมื่อ 25 พ.ค.58) | - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการระบาดของโรคคอตีบ - ติดตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในส่วนที่เหลือมารับวัคซีน - ชี้แจงในที่ประชุมผู้นำชุมชน,หมู่บ้านเริ่มเดือน มิ.ย.58 - ให้ อสม.ติดตามในพื้นที่ แจกแผ่นพับป้องกันโรคคอตีบในชุมชน - ให้บริการวัคซีนเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย.57 - ติดตามการดำเนินงานเดือน มิ.ย.58 | - จนท.ผู้รับผิดชอบงาน รพ.วังเจ้า นางรักดาว เมธากุลชาติ |
| ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีคุณภาพ | ยังไม่พบหลักฐาน - การรับแจ้งข่าวจากเครือข่ายในชุมชนเรื่องการเกิดโรค ภัย และเหตุการณ์ผิดปกติ (ที่เป็นภาพรวม) - การตรวจสอบข่าว หลักฐานผู้แจ้ง วันเวลาที่แจ้งอาการผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยที่ค้นหาเพิ่มเติม (ที่เป็นภาพรวม) - หลักฐานการสอบสวนควบคุมโรคเบื้องต้น | - สสอ. และ รพ.สต.ดำเนินการทำทะเบียนรับแจ้งข่าวจากเครือข่ายในชุมชน การตรวจสอบข่าวรายงานสอบสวนควบคุมโรคเบื้องต้น | - ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคระดับอำเภอ - ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.สต. |
| วัณโรค | - ผู้ป่วยวัณโรคขาดการรักษา กินยาไม่ต่อเนื่อง - โรงพยาบาล และสสอ.ไม่มีการติดตามเยี่ยมนิเทศ ผู้ป่วยวัณโรคระดับรพ.สต. | - ทีมโรงพยาบาลและรพ.สต.ติดตามผู้ป่วยให้มารับยาวัณโรค - ทีมโรงพยาบาล สสอ และ รพ.สต. ประชุมเพื่อติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคระดับอำเภอ | รพ.วังเจ้า รพ.สต. สสอ. |

**  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน สสอ.วังเจ้า  อ.วังเจ้า  จ.ตาก  วันที่ 3 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การลงข้อมูลตำบล/หมู่บ้านจัดการสุขภาพ | การลงข้อมูลหมู่บ้าน / ตำบล จัดการสุขภาพ อยู่ในระหว่างดำเนินการลงข้อมูล เนื่องจาก กรมสนับสนุนฯ พึ่งเปิดเว็บไซด์ | ผู้รับผิดชอบงาน สช.อำเภอ ลงข้อมูลให้เสร็จภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 2558 เพื่อจะได้วิเคราะห์และแก้ไข เสนอผู้ตรวจราชการฯ นิเทศรอบ 2 (15-17 ก.ค. 2558) | นายประยุทธศาสตร์ มณีวงษ์ |
| การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด | อำเภอมีการส่ง อสม.เข้ารับการคัดเลือกปี 56 = 3 คน ปี 57 = 1 คน ปี 58 = 5 คน (ปี 58 รพ.สต 5 แห่งๆ ละ 1 สาขา) | ขอให้คัดเลือก อสม.ส่งเข้าประกวด ทั้ง 10 สาขา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  |
| การคัดเลือก / การประกวดบุคลากรประเภทต่างๆ | อำเภอให้ความสำคัญโดยส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก แต่ไม่เข้ารับการประเมิน เนื่องจาก - จนท.รับประเมิน QOF - ลูกจ้างเข้ารับการประเมิน | การประกวดบางประเภท ผู้ส่งเข้าประกวดต้องมีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการด้วยตนเอง | ผู้รับผิดชอบการประกวดบุคลากรของอำเภอ |
| การพัฒนาบุคลากร | รพ. / สสอ. มีแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน แต่ไม่สามารถส่งคนอบรมได้ เนื่องจากขาดบุคลากรที่เข้าอบรม | การจัดสรรบุคลากรเพิ่ม | สสจ.ตาก |

**  ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน สสอ.วังเจ้า  อ.วังเจ้า  จ.ตาก  วันที่ 3 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| งานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง) ๑.๑ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร/น้ำ อปท. ๔ แห่ง : เทศบาล ๑ อบต. ๓ ร้านอาหาร ๗ แห่ง ผ่าน ๑๐๐% แผงลอยผ่าน ๔๘ จาก ๔๙ คิดเป็น ๙๗.๙๘% ตลาดสด (เอกชน) ๑ แห่ง ในปี 25๕๘ มีการติดตามประเมินเทศบาลพบว่าผ่านการประเมินในเรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหารในระดับพื้นฐาน โดยได้คะแนน ๖๐% ขึ้นไป | - การมีส่วนร่วมของส่วนสาธารณสุขในการร่วมวางแผนดำเนินการ และการตรวจประเมินตามมาตรฐาน - ไม่มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานสาธารณสุขกับ อปท. | - จนท.สาธารณสุขควรมีการแลกเปลี่ยน/คืนข้อมูลการดำเนินการด้วยกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับ อปท. - รพ.สต. ควรประสานเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ SI2 | - ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร/น้ำประจำ สสอ. - ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร/น้ำประจำ รพ.สต. |
| ๑.๒ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ในปี 25๕๘ มีการติดตามประเมินเทศบาลพบว่า ไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์และจัดทำสถานการณ์ขยะมูลฝอยทั่วไปและไม่มีการอบรม จนท.ที่ดูแลระบบรวมถึงไม่มีการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เช่นไม่มีระบบป้องกันน้ำใต้ดิน/ไม่มีการกลบทับทุกวัน 1) การออกข้อกำหนดท้องถิ่นเรื่องขยะมูลฝอยตาม พรบ.ฯ - เทศบาลวังเจ้าและ อบต.เชียงทอง มีการออกข้อกำหนดเรื่องขยะ/ตลาดและสถานที่จำหน่ายอาหาร อบต.ประดางกำลังดำเนินการ | - จนท.ขาดประสบการณ์ในการสนับสนุนการออกเทศบัญญัติ / ข้อบังคับท้องถิ่นให้ครบคลุมกับปัญหาในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานกับพื้นที่ได้ | - เสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้รับผิดชอบงานโดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่ ที่ดำเนินการ เช่น การเข้าร่วมเวทีของในต่างพื้นที่ที่มีการดำเนินงาน | 1. ผอ.รพ.สต 2. นักวิชาการในสสอ. |
| ๒) การจัดการขยะติดเชื้อในหน่วยบริการสาธารณสุขตามกฎหมาย - ทุก รพ.สต. มีการจัดเก็บและส่งขยะติดเชื้อมาพักรวมที่รพ.วังเจ้าโดยมีบริษัทรับจ้างขนคือบริษัท ส.เรืองโรจน์ แต่ยังขาดระบบการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ | - เรื่องระบบการขนย้ายขยะติดเชื้อจากแหล่งผลิตไปสู่ที่พักขยะของ รพ. - สถานที่พักรวมขยะติดเชื้อเพื่อรอการนำไปกำจัดอยู่ระหว่างการดำเนินการ - การกำหนดพื้นที่เก็บพักรวมขยะติดเชื้อเป็นพื้นที่อันตราย - ระบบการบันทึกข้อมูลจำนวนขยะที่ทิ้งและการตอบกลับภายหลังการกำจัดแล้วโดยใช้แบบ ตช.01-05 | - อบรมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของ รพ. และ รพ.สต.ในเครือข่าย - เร่งดำเนินการจัดสร้างที่พักรวมของขยะติดเชื้อของรพ.เนื่องจากใกล้ฤดูฝน - ติดตามสอบถามการบันทึกข้อมูลจากบริษัทที่รับขนขยะติดเชื้อ | ๑. รพ.วังเจ้า/คณะกรรมการ IC ใน รพ.วังเจ้า ๒. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สสจ.ตากประสาน รพ.ตสม./ รพ.บ้านตาก เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานขยะ รพ.วังเจ้า มาดูตัวอย่างอาคารและระบบการขนขยะติดเชื้อ |

**  ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.วังเจ้า  อ.วังเจ้า  จ.ตาก  วันที่ 3 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นที่ ๑ ระบบการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิยา ๑. ตรวจสอบการจัดซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการเทียบกับแผนการจัดซื้อที่ได้รับการอนุมัติ ผลการตรวจสอบ - แผนการจัดซื้อที่ขออนุมัติของ รพ.วังเจ้า ทั้งปี ๖,๐๒๗,๗๒๕.๖๖ บาท ไตรมาส ๑ ซื้อจริง ๑,๐๕๗,๓๔๒.๒๓ บาท ไตรมาส ๒ ซื้อจริง ๑,๓๔๖,๗๙๖.๑๐ บาท รวม ๒ ไตรมาสมีการจัดซื้อจริง ๒,๔๐๔,๑๓๘.๓๓ บาท จากแผนที่ตั้งไว้ ๒,๙๓๙,๓๙๗.๕๒ บาทซึ่งต่ำกว่าแผน ๕๓๕,๒๕๙.๑๙ บาท (18%) สรุปแนวโน้มมีการจัดซื้อยาได้ตามแผนที่ตั้งไว้ | - สุ่มตรวจสอบการจัดซื้อยา ๙ รายการพบว่ามีการจัดซื้อยาตามแผนไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ - ในไตรมาส ๑ และ ๒ พบการจัดซื้อยานอกแผนจำนวน ๑ รายการคือ Diphteria and TT vaccine จำนวน ๔๐ x ๑๐๐ amp | มีการเสนอ นพ.สสจ.ตาก ขออนุมัติปรับแผนขอเพิ่มรายการยาและวงเงิน | หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.วังเจ้า |
| ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๑๐รายการเทียบกับแผนทีได้รับการอนุมัติ ผลการตรวจสอบ - แผนทั้งปีที่ขออนุมัติจัดซื้อ ๑,๙๕๗,๗๓๘.๖๖ บาทผ่านไป ๒ ไตรมาสมีการจัดซื้อจริง ๔๕๙,๑๖๑.๘๔ บาท จากแผน ๙๔๕,๐๒๐.๒๐ บาท ซึ่งจัดซื้อจริงต่ำกว่าแผน ๔๘๕,๘๕๘ บาท (51%) สรุป แนวโน้มการจัดซื้ออาจต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ | - การจัดซื้อวัสดุการแพทย์นอกแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นมี Spec การใช้ที่หลากหลาย ทั้งขนาด ความยาว และ เบอร์ที่บุคลากรต้องการใช้ - เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งใหม่ทำให้ยังไม่ทราบอัตราการใช้ที่แน่นอน | ขอเสนอปรับแผนเพิ่มรายการแต่ยังคงอยู่ในวงเงินที่ขออนุมัติไว้ |  |
| ประเด็นที่ ๒ ๑. ตรวจสอบการสั่งซื้อวัตถุเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เทียบกับรายงาน ของอย. ผลการตรวจสอบ : มีการสั่งซื้อจริงตรงกับข้อมูลที่ อย. รายงานมา |  |  |  |
| ๒. ตรวจสอบการเก็บรักษาวัตถุเสพติดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ผลการตรวจสอบ : มีตู้เก็บวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดโดยเฉพาะและมีกุญแจที่เภสัชกรเป็นผู้ทำการเบิกจ่าย |  |  |  |
| ๓. การควบคุมกำกับ การเบิก การจ่ายและการทำรายงานวัตถุเสพติด ผลการตรวจสอบ : ตรวจสอบการสั่งซื้อ Pseudoephedrine ซึ่งต้องซื้อขั้นต่ำ 5,000 เม็ดแต่เนื่องจากยาซูโดมีวันหมดอายุนานถึง 5 ปีทำให้สามารถบริหารจัดการได้ และจำนวนสั่งซื้อตรงกับที่ อย.รายงานมา | ปริมาณการสั่งจ่ายขอระบุเป็นขนาดการใช้และจำนวน เช่น fentanyl inj 25 mg = จ่าย 1 amp เพื่อตรวจสอบจำนวนที่จ่ายยาได้ง่าย | แนะนำลงข้อมูลในใบสั่งยาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะการลงลายมือชื่อของแพทย์ผู้สั่งจ่ายควรระบุชื่อด้วยไม่ใช่เขียนเฉพาะลายเซ็นต์และควรลงเลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ให้เรียบร้อย |  |
| ๔. ตรวจสอบการควบคุม กำกับ การเบิก การจ่าย ยาที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง ผลการตรวจสอบ : สุ่มตรวจสอบรายการยาจำนวน ๙ รายการ พบว่ามีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานย่อย และ จำนวนคงคลังตรงกับ stock card |  |  | ผู้รับผิดชอบงานคลัง |
| รพ.สต.นาโบสถ์ ๑. การดำเนินงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยฯใน รพ.สต. ประกอบด้วย - ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ : ในภาพรวมพร้อมให้บริการโดยมีอาคารแพทย์แผนไทยแยกต่างหากจาก รพ.สต. และเปิดให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยควบคู่กับคลินิกกายภาพบำบัด - ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. แต่เปิดให้บริการโดยมีเจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทยจาก รพช.วังเจ้า ให้บริการที่ รพ.สต.ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน - ด้านการจัดบริการ ในสถานบริการ : ให้บริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพรจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร จำนวน ๖ รายการ (ตามเกณฑ์ฯ ๑๐ รายการ) และ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทย ในชุมชน : มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้สูงอายุ และให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ร่วมกับ สหวิชาชีพ ๒. ผลการดำเนินงานฯจากรายงาน Health Scrip (TTM) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย (ต.ค.๕๗ – พ.ค. ๕๘) เท่ากับ ๘.๔๗ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๘) ๓. แผนการพัฒนาตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยฯ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. - จัดหาและมีการจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน - จัดหาประชาชนที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย( ๓๓๐ ชม. )เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน | ๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทย (เป็นหลักสูตรที่สามารถสั่งการรักษาโดยการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร และอบสมุนไพรได้) ๒. มีการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย (การให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย) (U ๗๗) แต่ไม่มีการลงข้อมูลใน ๔๓ แฟ้ม ทำให้ผลงานการให้บริการจากรายงาน Health Scrip (TTM) น้อยกว่าที่ดำเนินการจริง | ๑. ณ ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทย จาก รพช.วังเจ้ามาเปิดให้บริการฯทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน และหากมีหน่วยงานไหนจัดอบรมฯควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ และจัดอบรมฯในจังหวัดเมือมีงบประมาณในการดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ จาก สสจ.ตาก ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับการลงรายงาน ในรหัส U ๗๗ แล้วในวันที่ตรวจประเมินฯ และจะมีการติดตามจากรายงาน Health Scrip (TTM) อีกครั้งในเดือน มิถุนายน ๕๘ และประสานงานทางโทรศัพท์ต่อไปหากพบปัญหาดังกล่าว | - รพ.สต.นาโบสถ์ - คปสอ.วังเจ้า - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค |
| รพช.วังเจ้า ๑. ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย ใน รพช. โดยมีตึกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแยกต่างหาก จาก รพ.และคลินิกแพทย์แผนไทยอยู่คู่กับคลินิกกายภาพบำบัด - การให้บริการในสถานบริการด้วยการตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ในด้านนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือและจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร มีการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทย - การให้บริการเชิงรุกใน PCUของ รพ.สต. ๕ แห่ง ด้วยการตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ในด้านนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร และจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทยและออกให้บริการเยี่ยมบ้านร่วมกับสหวิชาชีพทุกอาทิตย์ในวันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหสบดี ๒. มีการจ่ายยาแผนไทยและยาสมุนไพร จำนวน ๓๐ รายการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓. มีแพทย์แผนไทย ๑ คน มี จพ.สาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) ๑ คน มีผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย(๓๓๐ ชม.) ๑ คน ๔. ผลการดำเนินงานฯจากรายงาน Health Scrip (TTM) (ข้อมูลจาก ๔๓ แฟ้ม) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย (ต.ค.๕๗ – พ.ค. ๕๘) เท่ากับ ๔.๐๓ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๘) ๖.แผนการพัฒนาตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยฯ - ปรับปรุงเรื่องการลงข้อมูลรายงานใน ๔๓ แฟ้มให้ครบถ้วน | ๑. มีการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย (การให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย) (U ๗๗) แต่ไม่มีการลงข้อมูลใน ๔๓ แฟ้ม ทำให้ผลงานการให้บริการจากรายงาน Health Scrip (TTM) น้อยกว่าที่ดำเนินการจริง ๒. รหัสยาแผนไทย ๒๔ หลักในโปรแกรม Hos xp ยังไม่สมบูรณ์ตามรายการยาของ รพ.เมื่อดูข้อมูลจากรายงาน Health Scrip (TTM) มีรายการยาเพียง ๖ รายการเท่านั้น ๓. ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการบริการน้อยเนื่องจาก รพ.อยู่ห่างไกลจากชุมชน | ๑. เจ้าหน้าที่ จาก สสจ.ตาก ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับการลงรายงาน ในรหัส U ๗๗ แล้วในวันที่ตรวจประเมินฯ และจะมีการติดตามจากรายงาน Health Scrip (TTM) อีกครั้งในเดือน มิถุนายน ๕๘ และประสานงานทางโทรศัพท์ต่อไปหากพบปัญหาดังกล่าว ๒. เจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทย รพช.วังเจ้า ควรประสานงานกับเภสัชกร และเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศเกี่ยวกับรหัสยาแผนไทยและการลงข้อมูลรหัสยาในโปรแกรม Hos xp ทั้ง ๓๐ รายการ ๓. รพช.เน้นออกให้บริการ เชิงรุก เช่นออกให้บริการใน PCU และจัดทำโครงการสร้างเสริมผู้สูง วัย สุขภาพดีวิถีชุมชน โดยทีมสหวิชาชีพ ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพระหว่างเจ้าหน้าที่และภูมิปัญญาในพื้นที่ | - รพช.วังเจ้า - คปสอ.วังเจ้า - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค |
| หมายเหตุ ๑. จากรายงาน Health Scrip (TTM) ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ในภาพรวม รพ.สต.ในอำเภอวังเจ้า มีการลงรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลักในฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้มของโปรแกรม JHICS ผิด จำนวน ๑ แห่ง ๒. โดยในรายงาน Health Scrip (TTM) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการทำหัตถการการแพทย์แผนไทย (U 50 – U ๗๕) การจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร (จากรหัสยา ๒๔ หลัก) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ( U ๗๗ ) |  |  |  |

**  ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน สสอ.วังเจ้า  อ.วังเจ้า  จ.ตาก  วันที่ 3 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การบริการงานบุคคลกรอบอัตรากำลัง - ข้าราชการ - พนักงานราชการ (พรก.) - ลูกจ้างประจำ - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) - ลูกจ้างชั่วคราว | 1. ยังไม่มีกรอบอัตรากำลังของ พกส. ขณะนี้ยังจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2. มีการฝากกรอบตำแหน่ง พกส. ไว้ที่ รพ.ตสม. | 1. งาน จ. สสจ. จะร่วมทำกรอบ พกส. กับ รพ.วังเจ้า เพื่อส่งให้ สป.สธ กำหนดเลขตำแหน่ง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 2. รอหลักเกณฑ์การย้ายของกระทรวง | รพ.วังเจ้า / งาน จ. สสจ.ตาก |

**  ฝ่ายประกันสุขภาพ  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.วังเจ้า  อ.วังเจ้า  จ.ตาก

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิข้าราชการ อปท. พรบ. Uc ฯลฯ | ไม่มีการตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแต่ละสิทธิ ทำให้การรับรู้รายได้ของโรงพยาบาลไม่มีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลปรากฏทางบัญชี ทำให้มีผลต่อการบริหารลูกหนี้ | - ให้ผู้รับผิดชอบการเงินรวมรวม ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ส่งยอดการตั้งลูกหนี้หลังจากจากที่สิ้นสุดการให้บริการโดยงานประกันต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิและจำนวนเงินที่นักบัญชีต้องนำมาตั้งหากไม่สามารถตั้งได้ทันทีหลังจากสิ้นสุดบริการให้กำหนดช่วงระยะ เวลาที่ชัดเจน เช่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันเวลา | - งานการเงินและบัญชี - งานประกันสุขภาพ |
| การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษา พยาบาลรายสิทธิและรายตัว | ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวทุกสิทธิ | - แนะนำให้มีศูนย์รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล | - งานการเงินและบัญชี - งานประกันสุขภาพ |
| การตั้งยอดเจ้าหนี้การค้า และการจัดทำทะเบียนคุม เช่น เจ้าหนี้ ค่ายา เจ้าหนี้อื่น ๆ | มีการตั้งยอดเจ้าหนี้ต่างๆ แต่ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้แต่ละประเภท เช่น ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และเจ้าหนี้การค้าอื่นๆ | - ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีคุมเจ้าหนี้ เป็นเจ้าหน้าที่การเงินเนื่องจาก กรณีที่มีการส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายการเงินตั้งนำรายละเอียดทะเบียนคุมเจ้าหนี้ตัดจากบัญชีเจ้าหนี้ที่ตั้งไว้ และส่งให้นักบัญชีลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน โดยสะท้อนข้อมูลกลับให้แต่ละหน่วยที่มีการส่งรายการเจ้าหนี้ช้า ทราบ | - เจ้าหน้าที่การเงิน - หน่วยจัดซื้อ/หน่วยพัสดุ - เจ้าหน้าที่บัญชี |
| ระบบการได้มาของข้อมูล | - ระบบการตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่มีการตรวจสอบสิทธิก่อนนำมาตั้งยอดทางบัญชี - ระบบการตั้งเจ้าหนี้ต่างๆ ยังไม่มีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการย้อนไปย้อนมาของข้อมูลไม่มีการตรวจสอบ ณ วันสิ้นเดือน | - แนะนำให้มีการดำเนินการจัดทำระบบ Flow chatและกระบวนการในแต่ละหน่วยโดยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละงานที่มีการเรียกเก็บและให้การไหลของข้อมูลไม่ย้อนไปย้อนมา และสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกัน โดยตรวจสอบ ณ วันสิ้นเดือนก่อนดำเนินการส่งงบขึ้นระบบ - แนะนำระบบการได้มาของข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล โดยเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ผู้ป่วยนอกงานเวชระเบียนและงานประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ ของ ผู้มารับบริการ พร้อมทั้งรายการ และจำนวนเงิน ส่งสรุปลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิส่งให้การเงินเพื่อจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแยกรายสิทธิและรายตัว แล้วส่งให้นักบัญชีบันทึกบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินตามรายการต่าง ๆ ให้การเงินตัดลูกหนี้รายตัวและ สิ้นวันสรุปส่งบัญชีเพื่อลงบัญชี ณ วันที่เกิดรายการรับ - แนะนำให้เจ้าหน้าที่ทบทวนระบบการตั้งเจ้าหนี้และจัดทำทะเบียนคุม ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนี้ และมีการกระทบยอด - แนะนำให้ดำเนินการทบทวนระบบการไหลเวียนของข้อมูล ตาม Flow Chat ซึ่งหน่วยจัดซื้อ เมื่อได้รับใบส่งของแล้ว ให้มีการตกลงกำหนดเวลาการส่งตั้งหนี้กับเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ ตั้งหนี้ เมื่อสิ้นวันให้ทำสรุปยอดเจ้าหนี้พร้อมเอกสารแนบส่งให้นักบัญชีบันทึกบัญชีทุกวันที่มีการเกิดรายการเมื่อหน่วยจัดซื้อจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จ้างเพื่อทำการเบิกจ่ายส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตั้งนี้ ตรวจสอบหลักฐานและตัดบัญชีเจ้าหนี้แต่ละประเภท พร้อมทั้งจ่ายเช็คแล้ว ให้จัดทำสรุปการจ่ายเงินเมื่อสิ้นวันที่มีการจ่ายพร้อมเอกสารแนบให้นักบัญชีบันทึกบัญชีทุกวันที่มีการเกิดรายการ | - บัญชี - งานประกัน - หน่วยจัดเก็บรายได้และหน่วยเรียกเก็บอื่น ๆ - การเงิน |