-- อำเภอสามเงา --

**  ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.โสมง, สันป่าป๋วย, อูบวาบ, ปากทางเขื่อน, สสช.บ้านหินลาด / สสอ.สามเงา / รพ.สามเงา  อ.สามเงา  จ.ตาก

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. งานแผนงาน ๑.1 กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการสถานการณ์ : ๑) ระดับอำเภอ มีการวิเคราะห์งาน และจัดทำแผนงาน/โครงการในภาพรวม โดยแยกเป็นงาน เช่นควบคุมโรค, อนามัยแม่และเด็กฯลฯ ๒) ระดับตำบล - ระดับตำบลจัดทำแผนงาน/โครงการตามแนวทางที่ได้รับการชี้แจงจากอำเภอ และแก้ปัญหาของพื้นที่ - มีการนำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้าน และสรุปผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการจัดทำแผนงานในแต่ละปี โดยผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้าน/ตำบล - มีการสรุปกิจกรรมในการดำเนินงานในโครงการที่ขอสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุกโครงการ | ปัญหา: ขาดการนำข้อมูลสรุปกิจกรรมการดำเนินงานที่ในปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ ส่งผลให้การเขียนกิจกรรมในแผนงาน/โครงการจะซ้ำเดิม แนวทางการแก้ไขปัญหา: ควรมีการนำข้อมูลสรุปกิจกรรมการดำเนินงานที่ในปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ | - ผู้รับผิดชอบควรสรุปกิจกรรมและผลการดำเนินงานตามรายละเอียดในแผนงาน/โครงการ และนำมาประกอบในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ - งานแผนงาน สสจ.ตาก จัดทำแบบสรุปกิจกรรมและผลการดำเนินงาน | - รพ.สต./สสอ./รพ. - งานแผนงาน สสจ.ตาก |
| 1.2 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับนโยบาย, ปัญหาพื้นที่ และตัวชี้วัดระดับต่างๆ สถานการณ์: ๑) ระดับอำเภอ : มีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย, ปัญหาพื้นที่ และตัวชี้วัดระดับต่างๆ ๒) ระดับตำบล แผนงาน/โครงการมีความสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ และตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นหลัก | ปัญหา: - | - | - |
| 1.3 การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สถานการณ์: แผนงาน/ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | ปัญหา: แผนงาน/ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด(งบประมาณล่าช้า, คุณภาพของแผนงาน) | ๑) งานแผนงาน สสจ.ตาก จะจัดทำ timeline ในขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับแผนงาน ๒) จัดทำรูปแบบของแผนงาน/ โครงการให้เป็นรูปแบบเดียวทั้งจังหวัด ๓) ตรวจสอบความถูกต้อง, สอดคล้องของแผนงานโครงการ | - งานแผนงาน ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ตาก - สสอ./รพ.สต./ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน สสจ. |
| 2. งานประเมินผล การถ่ายทอดตัวชี้วัดและนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข/ระดับจังหวัด/เขต สู่ระดับตำบล การนำข้อมูลตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์อย่างไร และการกำกับ ติดตาม สสอ.สามเงา รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับจังหวัดทางการประชุม กวป. และถ่ายทอดให้ รพ.สต. โดยการจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และส่งอีเมล์ให้กับ ผอ.รพ.สต. โดยมีการทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี และนิเทศงาน ปีละ 2 ครั้ง มีการนำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไปเป็นข้อมูลประเมินผลงานรายบุคคล และใช้วางแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในปีต่อไป รพ.สต.โสมง/สันป่าป๋วย/อูบวาบ และ สสช.หินลาด รับการถ่ายทอดจากการประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และทางอีเมลล์ ผอ.รพ.สต. และแบ่งตัวชี้วัดให้แต่ละคนตามงานที่รับผิดชอบ จนท.แต่ละคนจะทราบแค่ตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ แต่ไม่รู้ภาพรวมทั้งหมดของตัวชี้วัด จะให้ข้อมูลตามที่อำเภอขอมา จนท. รพ.สต.โสมง/สันป่าป๋วย/อูบวาบ ยังไม่เข้าใจในคำนิยามและเกณฑ์ตัวชี้วัดบางตัว | 1. การจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดของ คปสอ. จนท.บางท่าน เช่น รพ.สต.ที่อยู่เหนือน้ำ อาจไม่ได้มาร่วมประชุม ทำให้ไม่เข้าใจเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัด เช่น ANC คุณภาพ | - อธิบายเกณฑ์ที่ถูกต้องให้กับ จนท. รพ.สต. และแนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด/นโยบายสำคัญของกระทรวง/จังหวัด/เขต ด้วยตนอง โดยการค้นหาจากเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “ตัวชี้วัดประจำปี” | งานประเมินผล สสจ.ตาก |
| 3. งาน Service plan - ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) - ภาพรวมการดำเนินงานทั้ง ๑๑ สาขา พบว่ามีผลการดำเนินการที่สำเร็จตามตัวชี้วัดแต่ละสาขา มีการเชื่อมโยงการดำเนินการรายสาขาในรูปแบบเครือข่ายบริการจนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม Shareทรัพยากร สาขาที่มีความโดดเด่น คือ สาขาแพทย์แผนไทย และสุขภาพจิต เริ่มให้ยา SK 2 ราย - จุดเด่นของทีม คือ ๑.) ทีมมีการทบทวน การพัฒนาระบบร่วมในระดับ คปสอ.มี PCT PCU เพิ่มนอกเหนือจากคณะกรรมการ คปสอ.เน้นการพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงาน ๒.) มีการจัดบริการร่วมระหว่างแพทย์แผนไทย ,แพทย์แผนจีน(ตรวจ,Round wardร่วม) ๓.) ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเพิ่มทีมแพทย์แผนไทยในการร่วมดูแลCase Palliative ,HHC | ปัญหาที่พบ - ระบบการจัดทำฐานข้อมูลรายสาขา ทะเบียนผู้ป่วยมีทั้งManual , Programหลากหลายรูปแบบ ไม่ตรงกัน การบันทึกไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง ดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (เช่น สาขามะเร็ง , NCD) ความเชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละระดับ รวมถึงการคืนข้อมูลให้แก่พื้นที่ - การตอบกลับข้อมูลRefer(ไม่ตอบกลับ,ตอบกลับช้า,รายละเอียดไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ทำให้ยากต่อการจัดบริการต่อ) - ความเข้าใจตัวชี้วัด การรวบรวมและจัดเก็บ - มีการให้ยา SK แล้วแต่ยังไม่ได้ประเมินผลหลังการให้บริการว่าเป็นอย่างไร แนวทางการแก้ไขปัญหา - ทบทวนการจัดระบบฐานข้อมูลระบบบริการรายสาขาร่วมกับคณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ทั้งระดับจังหวัด และ รพ. - ทบทวน ทำความเข้าใจเป้าหมายบริการ ตัวชี้วัดหลัก(KSF) ตัวชี้วัดรองรายสาขา ตลอดจนความเชื่อมโยงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ - ประเมิน ทบทวนระบบงาน วิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาเปรียบเทียบจำนวนงาน ผลงาน ย้อนหลัง เพื่อการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ตลอดจนทบทวนผลการดำเนินงานแต่ละระยะด้วย | - งานService Planระดับจังหวัดจัดเวทีในการประสานข้อมู, โดยประสานกับงานศูนย์ข้อมูล(Data Center)และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการรายสาขา(Tractจังหวัดและทีมผู้ปฏิบัติ)ในการทบทวนฐานข้อมูล ตัวชี้วัด แหล่งที่มาข้อมูลวิธีคิดร่วมกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน - งานService Planระดับจังหวัดประสานผู้รับผิดชอบงานส่งต่อระดับจังหวัดและระดับ รพ.ทั้งแม่ข่าย และลูกข่าย ขอความร่วมมือในการตอบกลับใบส่งต่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับเพื่อกำชับความร่วมมือ/สนับสนุน - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการรายสาขาร่วมกับเครือข่ายเพื่อสื่อสารชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดรายสาขาแต่ละระดับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - รพ.สามเงา โดยคกก.สาขาSTROKE&STEMI ควรทบทวน/ติดตามประเมินผลหลังการให้ยาSK ในผู้ป่วย เพื่อจัดระบบบริการที่เหมาะสมต่อไป - นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค โอกาสพัฒนาและนวตกรรม |  |
| 4. งานศูนย์ข้อมูล - ระบบการส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลของสถานบริการฯ ไป Data center จังหวัด | - ปัญหา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดไวรัส รบกวนฐานข้อมูล ส่งผลต่อการส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์. - บางพื้นที่มีระบบ Internet ที่ไม่เสถียร | - สถานบริการควรจัดให้มีเครื่องสำหรับเป็น Saver. โดยเฉพาะ ไม่ใช้ในงานอื่นๆ ไม่ใช้เชื่อม Link กับเว็ปไซค์ต่างๆ นอกจาก เชื่อมกับ Data center จังหวัด แม้ว่าสถานบริการบางส่วนมีการจัดเครื่องเฉพาะไว้ ก็ต้องติดตามด้านมาตรการในการใช้งานจริง โดยใกล้ชิดต่อไป - ใช้วิธีการส่งแบบ Semi-Auto | - ผอ.รพ.สต.ควรจัดหาอุปกรณ์ พร้อมมาตรการในการดูแลในแต่ละสถานบริการ - ผอ.รพ./สาธารณสุขอำเภอ ควรกำหนดระบบการส่งข้อมูลของหน่วยงาน ทั้งในด้าน Hardware Software และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดกระบวนการและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตั้งแต่ บุคลากร ระบบการบันทึก การติดตามและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง |
| - กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูล | - ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลประชากรตามฐานข้อมูล โดยเฉพาะประชากรในเขตรับผิดชอบ (Type area 1,3) ซึ่งในพื้นที่กำลังปรับแก้ - ความกังวลว่าบันทึกและปรับแก้ข้อมูลไม่ทันเวลา | - ควรมีกำหนดเวลาในการปรับแก้แล้วเสร็จให้ชัดเจน พร้อมการนำข้อมูลเปรียบเทียบกับทะเบียนราษฎร์ให้มีความใกล้เคียงกัน แต่อาจไม่เท่ากันได้ และบันทึก เลข ID 13 หลัก ตามบัตรประชาชนให้ครบถ้วน เน้น คนไทยในเขตรับผิดชอบก่อน ข้อมูลประชากรในเขตฯ สามารถปรับข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องปีละครั้ง - ควรหารือร่วมกันใน คป.สอ.ในประเด็น ประชากรซ้ำซ้อนระหว่างสถานบริการภายในอำเภอ ส่งข้อความผ่าน ระบบ Inbox แจ้งชื่อ /ตำแหน่ง/ พร้อมสถาน - ให้ปรับแก้ โดยให้ความสำคัญ กับงานหลักๆ ก่อนในเบื้องต้น ได้แก่. ฐานประชากร ใน Person. แฟ้มงานแม่และเด็ก. งาน. NCD (เบาหวาน ความดันสูง). งาน EPI. งานแพทย์แผนไทย เป็นต้น | - ผู้เกี่ยวข้องในการบันทึก สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลทุกสถานบริการ โดยผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอเป็นผู้กำกับติดตาม - คณะทำงานศูนย์ข้อมูลอำเภอหารือร่วมกัน - ผู้รับผิดชอบในการบันทึก ตรวจสอบ และใช้ข้อมูลในการพัฒนางานของแต่ละสถนบริการ |
| - การดำเนินงานในรูปแบบศูนย์ข้อมูลอำเภอ | - มีการประสานงานที่ดีในระดับ คป.สอ. แต่ผู้เกี่ยวข้องในส่วนของผู้รับผิดชอบงานบางส่วนอาจยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน | - ควรพบปะหารือ หรือประชุมทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพข้อมูลในระดับหน่วยงาน (รพ. /สสอ.) รวมทั้งในระดับอำเภอ ตามความเหมาะสมของการทำงาน | - ผอ.รพ./สสอ. กำหนดบุคลากรตามบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลในงานสำคัญหลัก และประชุมเสริมสร้าง ความเข้าใจในกระบวนการ พัฒนาคุณภาพข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน (รพ./สสอ.) - ส่วนคณะทำงานศูนย์ข้อมูลอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ.ในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลฯอำเภอ |
| 5. งาน PHER - การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง (4 สาขา คือ หัวใจ ทารกแรกเกิดมะเร็ง และอุบัติเหตุลดลง) จำนวนการส่งต่อลดลง 50 % ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม - ระบบสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 3. แผนการเตรียมความพร้อม/ประคองกิจการ ตามปัญหาภัยพิบัติของอำเภอ | - จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ มีแนวโน้มลดจำนวนลง 2. ส่วนของ รพ.สามเงา สามารถใช้การได้ดี / ส่วน รพ.สต. มีปัญหาในส่วนพื้นที่ ต.บ้านนา ขาดเครื่องวิทยุสื่อสารและไม่มีสัญญาณ โทรศัพท์ 3. มีการจัดทำแผนตามสภาพปัญหา เช่น แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย, แผนรับภัยพิบัติกลุ่มชน จึงไม่มีปัญหา | - ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยประจำโรงพยาบาล จัดทำข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ แยกการส่งเนื่องจากเกิดศักยภาพ ออกจากการส่งเพื่อรักษาต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ 2. พัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร ตามแผนงาน/งบประมาณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2558 | - หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER 2. หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER |

**  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.โสมง / รพ.สต.สันป่าป๋วย / สสช.บ้านหินลาด  อ.สามเงา  จ.ตาก

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| งานข้อมูล (แฟ้ม ANC คลอด) | - โปรแกรมไม่สามารถประมวลผลความครอบคลุมได้ - คีย์แล้วดึงข้อมูลไม่พบข้อมูลที่คีย์ - คีย์ข้อมูลไม่ครบถ้วน - ผลงานที่ สสจ. กับพื้นที่มีไม่ตรงกัน (สสจ. ดึงได้น้อยกว่า) | - ต้องมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถประมวลผลได้ - ตามรอยCaseที่หายไป - ต้องKEYข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง - ค้นหาสาเหตุ | Programer - รพ.สต.+ Data center อำเภอ - รพ.สต. - ฝ่ายส่งเสริมและ IT สสจ.+ ผู้รับงาน รพ.สต. |
| งานพัฒนาการ - ภาพรวมอำเภอสมวัย88.72 - เป็นอำเภอเดียวที่ผลการคัดกรองพบล่าช้ามากที่สุดในจังหวัด | - ผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญ (ไม่พาเด็กมาตรวจคัดกรอง/ ไม่มาตามนัด) - กระบวนการคัดกรองจนท.รพ.สต.คัดกรอง โดยอนามัย 55 สงสัยล่าช้า สอนผู้ปกครองกระตุ้น 1เดือนนัดมาประเมินซ้ำ ถ้าไม่ผ่าน ส่งต่อนักกิจกรรมบำบัด - มีอุปกรณ์และมุม/ห้องสำหรับตรวจคัดกรอง - สันป่าป๋วยพบสงสัยล่าช้า1 หินลาด-นาไฮ 3 คน | - ทำความเข้าใจ และสอนการคัดกรองพัฒนาการตั้งแต่มาANC - ลงไปคัดกรองในหมู่บ้าน/ศูนย์เด็กเล็ก - คัดกรองอย่างมีคุณภาพ - ขอสนับสนุนนักกิจกรรมบำบัด | - ทีม รพ.สต. - ทีม รพ.สต.+นักกิจกรรมรพ. - จังหวัดจัดอบรมบุคลากรให้ 23-24 มิ.ย.58 (DSPM) - รพ.สามเงา |
| งานผู้สูงอายุ 1. สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุ &การเตรียมความพร้อม | - อ.สามเงา 5,038 คน = 19.64% (สสอ. แจ้งปรับเป็น (๔,๕๑๙) - ต.บ้านนา 204 คน = 14.76% (โสมง 66 - สันป่าป๋วย 64 -หินลาด-นาไฮ 74 ) ติดบ้าน = 10 คน (1-6-3) ติดเตียง = 3 คน (1-0-2) มีชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน | นับว่าอำเภอสามเงาและ ต.บ้านนา เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การคัดกรองผู้สูงอายุจึงเป็นการคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในระยะยาว การดูแลและเตรียมความพร้อมในแต่ละกลุ่ม - กลุ่มดูแลสังคม เน้นไปที่ชมรมผู้สูงอายุ ร.ร. ผู้สูงอายุ ศ.การเรียนรู้ในชุมชน - กลุ่มติดบ้าน เน้นดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การติดตามเยี่ยมบ้าน - กลุ่มติดเตียง เน้นเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว เชื่อมโยงประสานร่วมกันระหว่าง รพ.สต.กับทีมสหวิชาชีพของ รพ. - เฝ้าระวังติดบ้านไม่ให้ติดเตียงโดยมอบ อสม.ช่วยดูแล - เพิ่มคุณภาพในการดูแล | - ทีมงานรพ.สต./สสช. - ทีมงานรพ.สามเงา |
| 2. การดูแลกลุ่มภาวะพึ่งพิง | - มีผู้ดูแล & เยี่ยมบ้านทุกราย ลูกหลานพักอยู่รอบๆ - เยี่ยม ผสอ.ติดเตียงอายุ 86 ปี แขนขาอ่อนแรงข้างซ้าย,ช่วยเหลือตัวเองได้ | - caseที่ไปเยี่ยมครั้งนี้ เป็นกลุ่มติดเตียง ซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นกลุ่มติดบ้านได้ มีความต้องการขยับออกมานอกบ้านด้วย รพ.สต.+รพ.สามเงาสามารถเบิกรถเข็น และ ที่นอนรองตัวสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเบิกตามรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการได้ | -ทีมงานรพ.สต./สสช. -ทีมงานรพ.สามเงา |
| 3.การคัดกรอง - ADLเพื่อจัดกลุ่ม - โรคที่พบบ่อย - Geriatric syn. | - ทุกหน่วยบริการทำแล้ว - โรคที่คัดกรองแล้ว ได้แก่ DM., HT., ตาต้อกระจก - อาการที่คัดกรองแล้ว ได้แก่ ซึมเศร้า, สมองเสื่อม | ขอความร่วมมือคัดกรอง Geriatric syn. ในกลุ่มเสี่ยง/ในชมรม ก่อน เช่น ข้อเข่าเสื่อม/ภาวะกลั้นปัสสาวะ/ปัญหาการนอน/ภาวะหกล้ม เพื่อค้นหาเป็นข้อมูลในการ วางแผน /ป้องกัน/แก้ไข และเป็นนโยบายจากท่าน สธ.นิเทศที่ขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลรอบแรก ภายในเดือน มิ.ย.58 | - ทีมงาน รพ.สต./สสช. - ทีมงาน รพ.สามเงา |
| งานฝากครรภ์คุณภาพ | ส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบงานยังคิดผลงานตัวชี้วัดไม่ตรงตามเกณฑ์การประเมิน | - ชี้แจงการศึกษารายละเอียดการคิดเป้าหมายตัวชี้วัดจาก เวบไซต์ สสจ.ตาก | ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต. |
| งานทันตสาธารณสุข การบันทึกข้อมูลบริการทันตกรรม (43 แฟ้ม) | ภาพรวมอำเภอสามเงา - การบันทึกข้อมูลทันตกรรมยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน - บันทึกได้ถูกต้องคือ โรงพยาบาลสามเงา, รพ.สต.หินลาดนาไฮ พื้นที่นิเทศ รพ.สต.โสมง, สันป่าป๋วย, หินลาดนาไฮ ๑. รพ.สต.โสมง และ สันป่าป๋วย การบันทึกข้อมูลทันตกรรมยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน ไม่ได้บันทึกหน้าทันตกรรม - หินลาดนาไฮ บันทึกได้ถูกต้อง ครบถ้วน 2. รพ.สต.โสมง และสันป่าป๋วยการบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์และคลินิกเด็กดีขาดการบันทึกข้อมูล และไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน - หินลาดนาไฮ บันทึกได้ถูกต้อง ครบถ้วน ๓. การออกบริการหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกบริการทันตกรรม ปีละ 2 ครั้ง ไม่เพียงพอเพราะมีคนไข้ที่รอรับบริการด้านอุดฟัน ขูดหินปูน มากขึ้น | - รพ.สต.ต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดย ทันตบุคลากรประจำโซน เขต สสอ.สามเงาและCUP ทันตฯ อ.สามเงา ลงทบทวนผู้รับผิดชอบงานเดือนสิงหาคม 2558 1. ทันตบุคลากร และผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดย ทันตบุคลากรประจำโซน เขต สสอ.สามเงา CUP ทันตฯ อ.สามเงา ลงทบทวนผู้รับผิดชอบงานเดือสิงหาคม 2558 และงานทันตฯ สสจ.ตาก ตรวจสอบข้อมูลและคืนข้อมูลให้อำเภอ และ รพ.สต.ทุก 3 เดือน (กันยายน 2558) 2. ผู้รับผิดชอบงาน ANC และ WCC บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (หน้าทันตกรรม) โดยทันตบุคลากรประจำโซน เขต สสอ.สามเงา ลงทบทวนผู้รับผิดชอบงานเดือนสิงหาคม 2558 ๓. รพ.สามเงาทำแผนออกบริการทันตกรรมเพิ่มเติมโดยให้ทันตบุคลากรอำเภออื่นๆมาช่วยรักษาทางทันตกรรมโดยเริ่มในแผน พอ.สว.ออฟโรด์ แผนฯปี 2559 ร่วมกับงานพอ.สว.ทันตฯสสจ.ตาก | - ทันตบุคลากรประจำโซนของสามเงา - ทันตบุคลากร รพ.สต. ๑. - พนักงานบันทึกข้อมูล - ทันตบุคลากร รพ.สต. - งานทันตฯ สสจ.ตาก ๒. - พนักงานบันทึกข้อมูล - ทันตบุคลากรรพ.สต. - ทันตบุคลากรประจำโซน ๓. - Cup ทันตฯ อ.สามเงา - งาน พอ.สว.ทันตฯ สสจ.ตาก |

**  ฝ่ายควบคุมโรค  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.ปากทางเขื่อน / สสอ.สามเงา  อ.สามเงา  จ.ตาก  วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - ความตระหนักของชุมชนในการจัดการแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ยังทำได้ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน - การจัดการแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งการกำจัดภาชนะเสี่ยงในพื้นที่ของ โรงเรียน วัด ยังพบลูกน้ำยุงลาย | - เจ้าหน้าที่รพ.สต สสอ. คืนข้อมูลให้ชุมชน สร้างเครือข่ายในชุมชนให้ตระหนักในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และกระตุ้นให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดตั้งทีมประเมินและตรวจสอบแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน (ผู้นำชุมชน นักเรียนฯ) - ควรผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุมโรคไข้เลือดออกของ ผู้นำชุมชน .ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก อบต. นายอำเภอ | รพ.สต สสอ.รพช. รพ.สต สสอ.รพช. นพ.สสจ. |
|  | - จังหวัด ขาดความต่อเนื่องในการประเมินติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรค | - สสอ.สสจ. ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคกรณีที่พบผู้ป่วย ภายหลังเกิดโรคภายใน 2-4 สัปดาห์หลังควบคุมโรคครั้งที่ 2 - กำหนดข้อตกลงร่วมระหว่าง สสจ. กับ คปสอ. ในกรณีที่ สสจ.สุ่มตรวจพบลูกน้ำ | ฝ่ายควบคุมโรค สสจ. สสอ. สสจ.,สสอ. |
|  | - คุณภาพของเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในระดับอำเภอไม่ผ่านมาตรฐานของกรมควบคุมโรคในการควบคุมโรคไข้เลือดออก (สุ่มตรวจ 16 เครื่อง ไม่ผ่าน 8 เครื่อง (ร้อยละ 50) | - อำเภอสำรวจเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในระดับอำเภอและประเมินคุณภาพ - พัฒนาศักยภาพผู้ใช้ และผู้ดูแลเครื่องพ่น | สสอ. รพ. สสอ. รพ. |
| โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | - การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย NCD ไม่ต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาล กับรพ. สต.และระหว่างภายในหน่วยงานของโรงพยาบาล ตามแนวทางปฏิบัติของ Cup. - การส่งต่อผู้ป่วยNCD ที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่รพ.สต.ในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน บางรายเกินศักยภาพของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. | - ควรมีผู้จัดการระบบผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (System manager)ในภาพของ CUP - พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในการดูแลผู้ป่วย NCD ที่มีภาวะแทรกซ้อน - CUP ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกไตรมาส | CUP สามเงา CUP สามเงา CUP สามเงา |
|  | - ระบบฐานข้อมูล person ของระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ไม่ตรงกัน - แฟ้ม person ยังไม่สมบูรณ์ | - รพ.สต.สำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่ - สสอ.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง - Data center ระดับอำเภอติดตามและตรวจสอบข้อมูล | ผู้รับผิดชอบงานNCD รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานNCDระดับอำเภอ ผู้รับผิดชอบData center อำเภอ |
| งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | - การให้วัคซีนเด็กไม่ครอบคลุมทั้งในเด็กต่ำกว่า 5 ปี และในโรงเรียน | - สำรวจข้อมูลเด็กในชุมชนกับที่อยู่จริง เพิ่มเติมข้อมูลรายชื่อให้ครบถ้วน(โดยเน้นให้ อสม.สำรวจประชากรเด็กเข้า-ออกทุก 3 เดือนเพื่อปรับฐานข้อมูล) - ผู้รับผิดชอบงาน/ อสมในพื้นที่ขอสมุดสีชมพูมาเพื่อเก็บประวัติการได้รับวัคซีน เพิ่มเติมและปรับแก้ไขในโปรแกรม - ตรวจสอบรายชื่อเด็กและประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กทุกคนในพื้นที่ (คัดแยกรายชื่อออกมา) - ติดตามเด็กในชุมชน และโรงเรียนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์มารับวัคซีน - ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานทุกเดือน-ติดตามการดำเนินงานเดือน มิ.ย.58 | คุณวริดา, สสอ.สามเงา คุณวริดา, สสอ.สามเงา, รักดาว จนท.ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต., สสอ.สามเงา |
| งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | การบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี และในเด็กนักเรียน | - ตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนจากโปรแกรม JHCIS และปรับแก้ไข-print ข้อมูลเด็กต่ำกว่า 5 ปีจากโปรแกรมมาตรวจสอบ - ขอสมุดสีชมพูจากผู้ปกครองมาตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในรายที่ได้รับไม่ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย.58 - บันทึกประวัติการได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียนทั้งในโปรแกรม JHCIS และในเอกสาร สศ.3ของโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย.58 - ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานทุกเดือน - ติดตามการดำเนินงานเดือน มิ.ย.58 | จนท.ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต., สสอ.สามเงา คุณวริดา, สสอ.สามเงา คุณวริดา,สสอ.สามเงา,รักดาว |

**  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน สสอ.สามเงา  อ.สามเงา  จ.ตาก  วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การลงข้อมูลตำบล/หมู่บ้านจัดการสุขภาพ | การลงข้อมูลหมู่บ้าน / ตำบล จัดการสุขภาพ อยู่ในระหว่างดำเนินการลงข้อมูล เนื่องจาก กรมสนับสนุน ฯ พึ่งเปิดเว็บไซด์ | ผู้รับผิดชอบงาน สช.อำเภอ ลงข้อมูลให้เสร็จภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 2558 เพื่อจะได้วิเคราะห์และแก้ไข เสนอผู้ตรวจราชการฯ นิเทศรอบ 2 ( 15-17 ก.ค. 2558 ) | นายพงษ์สุข เกตุกลมเกลา |
| การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด | อำเภอมีการส่ง อสม.เข้ารับการคัดเลือกปี56 = 10 คน ปี57 = 9 คน ปี 58 = 10 คน - ให้คัดเลือกประธานอสม.ระดับตำบล/อำเภอ ให้แล้วเสร็จเดือน ต.ค. 58 จังหวัดจะคัดเลือกในเดือน ธ.ค.58 | อำเภอดำเนินการส่ง อสม เข้ารับการคัดเลือกทั้ง 10 สาขา เพื่อพัฒนาศักยภาพและหาประสบการณ์. | นายพงษ์สุข เกตุกลมเกลา |
| การคัดเลือก / การประกวดบุคลากรประเภทต่างๆ | - จนท.และลูกจ้างได้รับการคัดเลือก - สนับสนุนลูกจ้างมีโอกาส ปีหน้าส่งใหม่ | - เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน |  |
| การพัฒนาบุคลากร | - มีแผนการพัฒนาบุคลากร แต่จำนวน น้อย ให้จัดทำและส่งจังหวัดเพื่อวิเคราะห์และให้การสนับสนุน | - อำเภอจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรปี 2559 ของจนท.ส่งให้จังหวัดเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์และประสาน CUP ในการให้ความรู้ต่อไป | นายสุนทร สุต๊ะวัน |

**  ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.โสมง, สันป่าป๋วย, อูบวาบ, สสข.บ้านหินลาด / รพ.สามเงา  อ.สามเงา  จ.ตาก  วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ตรวจสอบการจัดการคลังยา - พบยาบางรายการไม่มีการจัดทำ Stock Card - หลักฐานการจ่ายยา พบว่า หลักฐานที่ปรากฏจากใบเบิกยาของหน่วยไม่ตรงกับ รายการที่ปรากฏใน Stock Card - คลังเก็บเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุทางการแพทย์ ร้อน เกินไป อาจทำให้วัสดุการแพทย์บางรายการเสื่อมสภาพ | - ควรจัดทำStock card ของยาทุกรายการที่อยู่ในคลังยา - จัดทำ และเก็บเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายยาออกจากคลังให้สอดคล้องกับรายการที่ปรากฏใน Stock Card - ควรจัดเก็บวัสดุทางการแพทย์ที่อุณภูมิตามคำแนะนำที่ปรากฏบนฉลากวัสดุทางการแพทย์ชนิดนั้นๆ |  |  |
| รพ.สต.บ้านแม่ระวาน ๑. การดำเนินงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยฯใน รพ.สต. ประกอบด้วย - ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ : สถานที่พร้อมให้บริการโดยคลินิกการแพทย์แผนไทย อยู่ในตัวอาคารของ รพ.สต. - ด้านบุคลากร: เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน ๑ คน ที่สามารถสั่งการรักษาทางการแพทย์แผนไทยโดย การนวดแผนไทย/ ประคบสมุนไพร / อบสมุนไพร/ ยาแผนไทยและยาสมุนไพรได้ และมีผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ คน - ด้านการจัดบริการ ในสถานบริการ : ให้บริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร และจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร จำนวน ๑๕ รายการ( ตามเกณฑ์ฯ ๑๐ รายการ )มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน มีการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทย ในชุมชน : ให้บริการฟื้นฟูสภาพผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง โดยนวดแผนไทยและประคบสมุนไพร การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการจัดทำลูกประคบสำหรับการจำหน่ายในสถานบริการ และให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ๒. ผลการดำเนินงานฯจากรายงาน Health Scrip (TTM) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย (ต.ค.๕๗ – พ.ค. ๕๘) เท่ากับ ๓๘.๔๖ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๘) ๓. แผนการพัฒนาตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยฯ - การปรับปรุงสถานที่ให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยฯโดยจะย้ายคลินิกการแพทย์แผนไทยไปตรงด้านหลัง รพ.สต.ที่เป็นเรือนไม้ ( เรือนแพทย์แผนไทย) แต่ยังขาดงบประมาณโดยจะขอสนับสนุนงบค่าเสื่อม | - | - | - รพ.สต.แม่ระวาน - คปสอ.สามเงา |
| รพช.สามเงา ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย ใน รพช. - การให้บริการในสถานบริการด้วยการตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ในด้านนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือและจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร และให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทย ๒. มีการจ่ายยาแผนไทยและยาสมุนไพร จำนวน ๓๐ รายการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓. มี จพ.สาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) จำนวน ๑ คน และจบปริญญาตรีแพทย์แผนไทยและมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ( อยู่ระหว่างรอบรรจุเป็นข้าราชการ ณ รพ.สต.บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา) มีผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย (๓๓๐ ชม.) ๒ คน (มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ๑ คน) และพนักงานนวด ๑๕๐ ชม. ๑ คน ๔. เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนาน อาทิตย์ละ ๑ วัน ๕. ผลการดำเนินงานฯจากรายงาน Health Scrip (TTM) (ข้อมูลจาก ๔๓ แฟ้ม) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย (ต.ค.๕๗ – พ.ค. ๕๘) เท่ากับ ๒๔.๑๒ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๘) ๖. แผนการพัฒนาตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยฯ - การพัฒนาบุคลากรโดยส่งอบรมพนักงานนวด ๑๕๐ ชม. เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชม. | ๑. ยังไม่มีการปรุงยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และยังไม่มีห้องหรือบริเวณสำหรับปรุงยาเฉพาะราย เนื่องจากมีแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์มาตรฐานต้องมีการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย | ๑. ควรมีการปรุงยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายตามเกณฑ์มาตรฐานฯ | -รพช.สามเงา |
| หมายเหตุ ๑. จากรายงาน Health Scrip (TTM) ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ในภาพรวม รพ.สต.ในอำเภอสามเงา มีการลงรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลักในฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้มของโปรแกรม JHICS ผิด จำนวน 4 แห่ง ๒. โดยในรายงาน Health Scrip (TTM) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการทำหัตถการการแพทย์แผนไทย (U 50 – U ๗๕) การจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร (จากรหัสยา ๒๔ หลัก) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (U ๗๗) |  |  |  |

**  ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน สสอ.สามเงา  อ.สามเงา  จ.ตาก  วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การบริการงานบุคคลกรอบอัตรากำลัง - ข้าราชการ - พนักงานราชการ (พรก.) - ลูกจ้างประจำ - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) - ลูกจ้างชั่วคราว | 1. กรอบอัตรากำลังเกิน 2. พยาบาลวิชาชีพที่เกินกรอบ เพราะมีผู้ปฏิบัติงานมีอายุเฉลี่ย 50 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่สามารถขึ้นเวรได้ ขอให้จัดสรรตำแหน่ง โดยไม่ให้อ้างกรอบ | 1. เมื่อมีการลาออกไม่ให้จ้างเพิ่ม 2. หากส่วนที่เกินหากมีความจำเป็นและมีเงินบำรุงเพียงพอให้ส่งภาระงาน ปริมาณงาน เหตุผลความจำเป็นให้ สสจ. เพื่อ เสนอ สป อนุมัติ 3. สสจ.ตาก จะรับนำไปเสนอที่ประชุมเขต ให้พิจารณาในประเด็นนี้ เนื่องจาก จ.ตาก เป็นพื้นที่เฉพาะ | รพ.สามเงา / สสอ.สามเงา สสจ.ตาก |

**  ฝ่ายประกันสุขภาพ  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สามเงา  อ.สามเงา  จ.ตาก

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิข้าราชการ อบท. พรบ. Uc ฯลฯ - การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรายสิทธิและรายตัว | - การตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแต่ละสิทธิ มีการตั้งเดือนละ 1 ครั้ง ทำให้การรับรู้รายได้ของโรงพยาบาลล่าช้าทำให้มีผลต่อการบริหารลูกหนี้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสิทธิแยก - การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวบางสิทธิ เช่น ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC | - การตั้งลูกหนี้จะต้องดำเนินการตั้งหลังจากที่สิ้นสุดการให้บริการโดยงานประกันต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิและจำนวนเงินที่นักบัญชีต้องนำมาตั้งหากไม่สามารถตั้งได้ทันทีหลังจากสิ้นสุดบริการให้กำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันเวลา - แนะนำให้มีศูนย์รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล - จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวรายสิทธิและตัดบัญชีลูกหนี้เมื่อมีการรับเงิน | - งานการเงินและบัญชี - งานประกันสุขภาพ - หน่วยเรียกเก็บลูกหนี้ - หน่วยจัดเก็บรายได้ |
| การตั้งยอดเจ้าหนี้ยา และเจ้าหนี้การค้าอื่นๆ และการจัดทำทะเบียนคุม เช่น เจ้าหนี้ค่ายา เจ้าหนี้อื่นๆ | มีการจัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้แต่ละประเภท เช่น ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครบถ้วนแยกเป็นรายตัว ยังมีหน่วยจัดซื้อบางหน่วยส่งรายการใบส่งของเพื่อตั้งหนี้ล่าช้า เกินกว่า 1 เดือน | - ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีคุมเจ้าหนี้ควรเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเนื่องจากเมื่อมีการจ่ายเงินเจ้าหน้าที่การเงินและตัดบัญชีเจ้าหนี้จากทะเบียนคุม และให้สะท้อนข้อมูลกลับให้แต่ละหน่วยที่มีการส่งรายการเจ้าหนี้ช้า ทราบ | - งานการเงิน - งานบัญชี - เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดซื้อแต่ละหน่วย |
| ระบบการได้มาของข้อมูล | - ระบบการตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลไม่มีปัญหา - ระบบการตั้งเจ้าหนี้ ส่งใบส่งของ/เอกสารที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้บัญชีตั้งยอดเจ้าหนี้ และจึงส่งให้การเงินทำให้เกิดการย้อนของข้อมูล มีผลเวลาการเงินจ่ายเงินไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหนี้รายไหนมีการตั้งยอดแล้วบ้าง | - แนะนำให้มีการดำเนินการจัดทำระบบและกระบวนการในแต่ละหน่วยที่มีการเรียกเก็บและให้การไหลของข้อมูลไม่ย้อนไปย้อนมา และสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกัน โดยตรวจสอบ ณ วันสิ้นเดือนก่อนดำเนินการส่งงบขึ้นระบบ - แนะนำให้ดำเนินการทบทวนระบบการไหลเวียนของข้อมูล ตาม Flow Chat ซึ่งหน่วยจัดซื้อ เมื่อได้รับใบส่งของแล้ว ให้มีการตกลงกำหนดเวลาการส่งตั้งหนี้กับเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตั้งหนี้ เมื่อสิ้นวันให้ทำสรุปยอดเจ้าหนี้พร้อมเอกสารแนบส่งให้นักบัญชีบันทึกบัญชีทุกวันที่มีการเกิดรายการ เมื่อหน่วยจัดซื้อจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จ้างเพื่อทำการเบิกจ่ายส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตั้งนี้ ตรวจสอบหลักฐานและตัดบัญชีเจ้าหนี้แต่ละประเภท พร้อมทั้งจ่ายเช็คแล้ว ให้จัดทำสรุปการจ่ายเงินเมื่อสิ้นวันที่มีการจ่ายพร้อมเอกสารแนบให้นักบัญชีบันทึกบัญชีทุกวันที่มีการเกิดรายการ |  |