-- อำเภอพบพระ --

**  ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.ซอโอ / สสอ.พบพระ / รพ.พบพระ  อ.พบพระ  จ.ตาก   วันที่ 24 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. งานแผนงาน ๑.1 กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ มีการค้นหาปัญหาในภาพรวมของอำเภอโดยการนำข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ร่วมกันวิเคราะห์โดยบุคลากรทั้งระดับอำเภอและระดับตำบล ค้นหาปัญหาและเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา นำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (แผนปกติและแผนแก้ไขปัญหา) และนำเสนอในระดับอำเภอเพื่อพิจารณา 1.2 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับนโยบาย ปัญหาพื้นที่และตัวชี้วัดในระดับต่างๆ การเขียนแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมมีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ มีการนำสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และข้อมูลตัวชี้วัดที่มีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์มาจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 1.3 การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ - สสอ.และรพ.สต. : แผนงาน/โครงการทุกงบประมาณ อยู่ในขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรม ทั้งหมดและจะดำเนินงานให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ - รพ. : แผนงาน/โครงการมีการดำเนินงานแล้วเสร็จประมาณ ๘๐% ในส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการเสนออนุมัติและปรับแก้ไขรายละเอียดในโครงการ | - - - | ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมรายละเอียดส่วนของ Evident Base ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนเหตุผลความจำเป็นและความสำคัญในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ข้อเสนอแนะ - เพิ่มเติมขั้นตอนของการประเมินผลหลังโครงการเพื่อเป็นการวัดผลของกิจกรรมการดำเนินงาน(ประสิทธิภาพของโครงการ) และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป - เพิ่มเติมรายละเอียด timeline ของแผนงานและแผนเงิน และการควบคุมกำกับให้เป็นไป Timeline ที่กำหนด | - ผู้รับผิดชอบแผนงาน/ โครงการ - ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ |
| 2. งานประเมินผล การถ่ายทอดตัวชี้วัดและนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข/ระดับจังหวัด/เขต สู่ระดับตำบล การนำข้อมูลตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์อย่างไร และการกำกับ ติดตาม สสอ.พบพระ ได้รับคู่มือตัวชี้วัดประจำปี 2558 จากที่ประชุม กวป. และถ่ายทอดให้ รพ.สต. โดยชี้แจงในที่ประชุม คปสอ. ซึ่ง รพ.และ สสอ. ร่วมมือกันศึกษารายละเอียดตัวชี้วัด ทำให้มีความเข้าใจในตัวชี้วัดดี และจัดทำโปรแกรมรายงานตัวชี้วัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นเดือน และ รายไตรมาส ซึ่งตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มไม่ผ่านเกณฑ์ คือ การ คัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี, ฝากครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ และที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ได้ให้หัวหน้างานมานำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ได้ทำมา และนำข้อมูลไปวางแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในปีต่อไป มีการกำกับ ติดตาม โดยการนิเทศงาน ปีละ 2 ครั้ง รพ.สต.ซอโอ รับการถ่ายทอดจากที่ประชุม คปสอ. ผอ.รพ.สต.จะทราบภาพรวมตัวชี้วัดทั้งหมด และแบ่งงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคน มีการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ซึ่งสรุปเป็นไปตามภาระงานที่ทำและตามประเด็นปัญหาพื้นที่ และมีการสรุปปัญหาของพื้นที่ไว้ คือ โรค DM/HT อุจจาระร่วง และไข้เลือดออก | 1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ความสำคัญและสนใจแต่ตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ 2. การจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ แต่ไม่มีการเปรียบเทียบผลงานย้อนหลัง และสาเหตุและวิธีการแก้ไข | - แนะนำอำเภอให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับตำบล ต้องเข้าใจตัวชี้วัดว่ามีวัตถุประสงค์ เป้าหมายอะไร จะดูกระบวนการทำงานหรือผลลัพธ์ ถ้าตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ให้บอกสาเหตุ/ปัญหาที่ทำผลงานไม่ได้ตามเกณฑ์ สิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว และแจ้งให้ฝ่ายที่รับผิดชอบของ สสจ.ตาก ทราบ เพื่อจะได้นำเสนอต่อระดับเขต ว่าเป้าหมายแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน อาจจะต้องเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด/นโยบายสำคัญของกระทรวง/จังหวัด/เขต ด้วยตนอง โดยการค้นหาจากเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “ตัวชี้วัดประจำปี” - แนะนำรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2558 ในภาพรวมทั้งหมดให้กับผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ที่เพิ่งมารับงาน - แนะนำในการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้เพิ่มการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้ทราบแนวโน้มการทำงานว่าดีขึ้นหรือลดลง และสาเหตุของปัญหา วิธีแก้ไข | คปสอ.พบพระ |
| 3. งาน Service plan - ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) - มีการจัดตั้งคณะกรรมการ service Plan ภายในโรงพยาบาล - มีการติดตามงาน Service Plan ทุกเดือนในที่ประชุมของโรงพยาบาล - งาน Service Plan มีการจัดทำแผนทุกสาขาภายในโรงพยาบาล - สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เปิดให้บริการ Clinic wafarin ทุกวันศุกร์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558 เป็นต้นมา มีผู้ป่วยทั้งหมด 12 ราย เดือนกรกฎาคม ปี 2558 จะเปิดให้บริการแบบ one stop service จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย MI เป็นของโรงพยาบาล ได้จัดทำโปรแกรม wafarin ที่สามารถเชื่อมกับโปรแกรม Hos OS ของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถดึงข้อมูลผู้ป่วย MI ออกมา สามารถทราบรายละเอียดการให้ยา การนัดรับยา คำนวณการได้รับยา และข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวผู้ป่วยทั้งหมด นอกจากนี้ยังดำเนินการร่วมกับ DHS เพื่อใช้ในระบการคืนข้อมูลผู้ป่วยให้กับชุมชน ร่วมกับงาน EMS ของชุมชน ข้อมูลที่คืนให้เป็นข้อมูลผู้ป่วย Stroke MI NCD โดยวิธีนำไปคุยในที่ประชุมของชุมชน และยังมีการกำหนดจุดผู้ป่วยในชุมชน ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยและช่วยเหลือได้ทันเวลา - สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช พบปัญหา อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูง แก้ปัญหาโดยการลงชุมชน เข้าถึงชุมชนมากขึ้น โดยการให้ความรู้กับชุมชน ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน และจัดอบรมผู้นำชุมชน แกนนำนักเรียน และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผลลัพธ์ สามารถอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จได้ ปี 2557 8 ราย ปี 2558 (6เดือน) 1 ราย นอกจากนี้ยังมี Clinic จิตเวชใน รพ. ทุกวันศุกร์ และเบอร์โทรติดต่อโดยตรงของ รพ. - สาขาไต รพ.แม่ข่ายมาจัดอบรมและจัดทำแนวทางการรักษาให้ จัดตั้ง CKD Clinic ทุกวันศุกร์ มีแพทย์ประจำคนเดิมที่ Clinic ให้บริการผู้ป่วยระยะที่ 1-3 ส่วน ระยะที่ 4-5 ส่งต่อ รพ.แม่ข่าย - สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มี Clinic NCD ทุกวัน อังคารและพฤหัสบดี ให้บริการเชิงรุก โดยการลงชุมชนคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่มากขึ้น ร่วมกับทีมจิตเวชและผู้สูงอายุ - สาขาองค์รวม(เวชกรรมฟื้นฟู) ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกร่วมกับ รพ.สต. - ส่วนสาขาอื่นๆ อยู่ระหว่างการพัฒนาสาขาต่อไป - นวตกรรมเด่นของสาขา - สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช มีกล่องรับความคิดเห็นอุ่นใจใกล้บ้าน ติดตั้งที่บ้านผู้นำชุมชนทั้งอำเภอ จำนวน 50 กล่อง เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชน ทางเจ้าหน้าของ รพ.จะไปไขกุญแจรับความคิดเห็นเดือนละ 1 ครั้ง ตอนนี้อยู่ระหว่างประมวลผล - สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดทำกราฟชีวิตพิชิตภาวะแทรกซ้อน โดยการลงจุดน้ำตาลควบคู่กับความดันโลหิต เพื่อให้ผู้ป่วยที่อ่านหนังสือไม่ได้ รับทราบถึงภาวะที่จะเกิดขึ้น ถ้าควบคุมไม่ได้ - สาขาองค์รวม(เวชกรรมฟื้นฟู) ใช้ระบบ GPS กำหนดจุดที่ผู้ป่วยอยู่ และมีโปรแกรมดูข้อมูลผู้ป่วยได้ทั้ง รพ. และ รพ.สต. จึงตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยคนไหนได้รับการเยี่ยมบ้านหรือยัง นอกจากนี้ยังจะพัฒนาโปรแกรมนำไปใช้กับผู้ป่วย NCD ด้วย | - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด | - แนะนำให้จัดทำผลงาน Service Plan เป็นภาพรวมของโรงพยาบาล |  |
| 4. งานศูนย์ข้อมูล - ระบบการส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลของสถานบริการฯ ไป Data center จังหวัด | - ปัญหา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดไวรัส รบกวนฐานข้อมูล ส่งผลต่อการส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์. - บางพื้นที่มีระบบ Internet ที่ไม่เสถียร - ปัญหาไฟตก ส่งผลกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งข้อมูล | - สถานบริการควรจัดให้มีเครื่องสำหรับเป็น Saver. โดยเฉพาะ ไม่ใช้ในงานอื่นๆ ไม่ใช้เชื่อม Link กับเว็ปไซค์ต่างๆ นอกจาก เชื่อมกับ Data center จังหวัด แม้ว่าสถานบริการบางส่วนมีการจัดเครื่องเฉพาะไว้ ก็ต้องติดตามด้านมาตรการในการใช้งานจริง โดยใกล้ชิดต่อไป - ใช้วิธีการส่งแบบ Semi-Auto - การเลือกใช้เครื่องสำลองไฟที่มีคุณสมบัติในการปรับตามแรงดันไฟ รวมทั้งใช้การส่งบ่อยๆ ส่งบ่อยครั้งจะลดความเสี่ยงแต่เจ้าหน้าที่อาจมองว่าเป็นภาระ แต่หากส่งน้อยครั้งลงอาจมีความเสี่ยงเพิ่ม แต่ไม่เป็นการเพิ่มภาระมากนัก ทั้งนี้ควรขึ้นอยู่กับตกลงกันในอำเภอ | -ผอ.รพ.สต.ควรจัดหาอุปกรณ์ พร้อมมาตรการในการดูแลในแต่ละสถานบริการ -ผอ.รพ./สาธารณสุขอำเภอ กำหนดบุคลากรตามโครงสร้างที่ ศูนย์ข้อมูลจังหวัดส่งให้เพื่อจัดทำคำสั่งศูนย์ข้อมูลอำเภอ และดำเนินการประชุมหารือตามกระบวนการต่อไป |
| - กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูล | - ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลประชากรตามฐานข้อมูล โดยเฉพาะประชากรในเขตรับผิดชอบ (Type area 1,3) ซึ่งในพื้นที่กำลังปรับแก้ - การจัดการระบบข้อมูล อาทิ การตรวจสอบแก้ไขคุณภาพข้อมูล - ในด้านของโรงพยาบาล - ในด้าน สสอ. - ปัญหาในการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรม JHCIS ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือมีปัญหาในการใช้โปรแกรมบางกรณี เช่น บันทึกข้อมูลบางอย่างไม่ได้บันทึกได้แต่ไม่ปรากฏในการประมวลผล | - ควรมีกำหนดเวลาในการปรับแก้แล้วเสร็จให้ชัดเจน พร้อมการนำข้อมูลเปรียบเทียบกับทะเบียนราษฎร์ให้มีความใกล้เคียงกัน แต่อาจไม่เท่ากันได้ และบันทึก เลข ID 13 หลัก ตามบัตรประชาชนให้ครบถ้วน เน้น คนไทยในเขตรับผิดชอบก่อน ข้อมูลประชากรในเขตฯ สามารถปรับข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องปีละครั้ง - ให้ปรับแก้ โดยให้ความสำคัญ กับงานหลักๆ ก่อนในเบื้องต้น ได้แก่ ฐานประชากร ใน Person แฟ้มงานแม่และเด็ก งาน NCD (เบาหวาน ความดันสูง) งาน EP งานแพทย์แผนไทย เป็นต้น - ใน รพ. ควรมีการร่วมหารือในกลุ่มผู้ดูแลระบบข้อมูล ทั้งด้านงาน IT และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นทั้ง 5 ด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูล - ใน สสอ. ควรมีกระบวนการติดตามประเมินผลในด้านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล อีกทั้งการใช้ข้อมูลในเชิงการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นในผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและดำเนินการตามกระบวนการ - ให้ผู้เกี่ยวข้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกใน Facebook กลุ่ม TAKIS โดยส่งข้อความผ่าน ระบบ Inbox แจ้งชื่อ/ตำแหน่ง/ พร้อมสถานบริการที่ทำงาน มาอีกครั้งเพื่อการตรวจสอบ และเป็นกลุ่มเฉพาะในจังหวัดตาก ซึ่งจะสามารถใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่อำเภออื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถในการบันทึกได้ดี | - ผู้เกี่ยวข้องในการบันทึก สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลทุกสถานบริการ โดยผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอเป็นผู้กำกับติดตาม - ผู้รับผิดชอบในการบันทึก ตรวจสอบ และใช้ข้อมูลในการพัฒนางานของแต่ละสถนบริการ - คณะทำงานด้านระบบข้อมูลของ รพ.พบพระหารือร่วมกัน - คณะทำงานด้านระบบข้อมูลของ สสอ.พบพระ หารือร่วมกัน - แนะนำเจ้าหน้าที่ทุกคน |
| - การดำเนินงานในรูปแบบศูนย์ข้อมูลอำเภอ | - มีการประสานงานที่ดีในระดับ คป.สอ. แต่ผู้เกี่ยวข้องในส่วนของผู้รับผิดชอบงานบางส่วนยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน | - ควรพบปะหารือ หรือประชุมทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพข้อมูลในระดับหน่วยงาน (รพ. /สสอ.) รวมทั้งในระดับอำเภอ ตามความเหมาะสมของการทำงาน | - ผอ.รพ./สสอ. กำหนดบุคลากรตามบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลในงานสำคัญหลัก และประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน (รพ./สสอ.) - ส่วนคณะทำงานศูนย์ข้อมูลอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ.ในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลฯอำเภอ |
| 5. งาน PHER - การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง (4 สาขา คือ หัวใจ ทารกแรกเกิดมะเร็ง และอุบัติเหตุลดลง) จำนวนการส่งต่อลดลง 50% ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม 2. ระบบสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 3. แผนการเตรียมความพร้อม/ประคองกิจการ ตามปัญหาภัยพิบัติของอำเภอ | 1. จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ มีแนวโน้มลดจำนวนลง 2. มีจุดอับสัญญาณ เส้นทางพบพระ-อุ้มผาง ช่วง กม.ที่ 39 3. ควรจะมีแผนเตรียมความพร้อม/ประคองกิจการ ภัยพิบัติแผ่นดินไหว เนื่องจากโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่เสียงการเกิดแผนดินไหว | 1. ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยประจำโรงพยาบาล จัดทำข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ แยกการส่งเนื่องจากเกิดศักยภาพ ออกจากการส่งเพื่อรักษาต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ 2. พัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร ตามแผนงาน/งบประมาณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2558 3. สามารถใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผนรับภัยพิบัติกลุ่มชน มาบูรณาการได้ | 1. หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER 2. หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER 3. ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ |

**  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.รวมไทยพัฒนา 6  อ.พบพระ  จ.ตาก

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| งานฝากครรภ์คุณภาพ | การฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์มีแนวโน้มดีขึ้น ร้อยละ 46.15 มีการออกทำไร่ทำให้มาฝากครรภ์ล่าช้าแต่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ และติดตามแล้ว | - ประชาสัมพันธ์ให้ฝากกับสถานบริการที่ใกล้เคียงก่อน แล้วใช้ระบบส่งต่อข้อมูล | ทีมงาน รพ.สต. |
| งานพัฒนาการ | - การคัดกรองพัฒนาการเด็กครอบคลุม ร้อยละ 67.65 | - ควรติดตามที่ศูนย์เด็กเล็ก อย่างต่อเนื่อง - ได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการคัดกรองพัฒนาการเด็กแล้ว | - ทีมรพ.สต. - จังหวัดจัดอบรมบุคลากรให้ 23-24 มิ.ย.58 (DSPM) |
| งานผู้สูงอายุ มีประชากรผู้สูงอายุ ๒๕๘คน คิดเป็น ๔.๓๔% ติดบ้าน ๓ คน ติดเตียง ๑ คน | - การใช้แบบคัดกรอง “การทดสอบสภาพสมอง (AMT)” คำถามยากเกินไป | - ผู้รับผิดชอบงานจังหวัดแจ้งกรมอนามัยเพื่อปรับแบบคัดกรองให้เหมาะสมกับพื้นที่สูง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง | - ผู้รับงานผู้สูงอายุ สสจ.ตาก |
| การบันทึกข้อมูลการให้บริการ ทันตกรรม (43 แฟ้ม) | การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 1. ผู้รับบริการทันตกรรมบางรายไม่ได้บันทึกในโปรกรม เช่น บริการตรวจฟันใน ANC, เด็ก 0-2 ปี เนื่องจากมีผู้รับบริการจำนวนมาก ทำให้จำนวนผู้รับบริการในโปรแกรมไม่ครบตามที่ให้บริการจริง 2. ผู้รับบริการบางรายไม่ได้บันทึกข้อมูลการให้บริการทันตกรรมในโปรแกรมส่วนของหน้าทันตกรรม ทำให้ผลงานไม่ออกใน HDC | 1. ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการที่บันทึกในโปรแกรมกับที่ให้บริการจริงในทะเบียนคุม โดยตรวจสอบเป็นรายเดือน 2. บันทึกข้อมูลผู้รับบริการที่ขาดหายไป และบันทึกข้อมูลให้ครบทุกส่วนของโปรแกรม | - ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต. - พนักงานบันทึกข้อมูล |

**  ฝ่ายควบคุมโรค  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.ซอโอ / สสอ.พบพระ  อ.พบพระ  จ.ตาก   วันที่ 24 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | - ข้อมูลพื้นฐานในฐานข้อมูล ไม่สมบูรณ์ | - รพ.สต/อสม สำรวจประชากรพื้นฐาน - ปรับปรุงข้อมูล NCD ตามที่จังหวัดคืนให้ - ตรวจสอบทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ - ศูนย์ข้อมูลอำเภอตรวจสอบและติดตามคุณภาพข้อมูล - รพ. / สสอ. มีการประชุมทุกเดือน เพื่อประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน | - สถานบริการทุกแห่ง - สถานบริการทุกแห่ง - สถานบริการทุกแห่ง - ศูนย์ข้อมูลอำเภอ - สสอ.(รสวรา เถื่อนไพร)/, - รพ.พบพระ(สุภาพ ปิ่นมงคล) |
| งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | - ในบางพื้นที่ครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ - บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน - การรณรงค์ dT ไม่ได้ตามเป้าหมาย ในภาพรวม ร้อยละ 77 | - เพิ่มวันในการให้บริการ อย่างน้อย เดือนละ 2-4 ครั้ง/เดือน - วางแผนติดตามและให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล/ในศูนย์เด็กเล็ก ที่มีความครอบคลุมต่ำ - ทนทวนแนวทางระบบการส่งต่อข้อมูลการให้วัคซีนในอำเภอ (รพ./รพ.สต.) - สสอ.ประเมินความครอบคลุม และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันภายใน CUP - จัดทำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วน - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลรายบุคคลในโปรแกรมและปรับแก้ไข - ทีมนิเทศตรวจสอบหลังปรับแก้ไข (ภายใน ก.ค.58) - เร่งดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายภายในเดือน ก.ค.58 - คืนข้อมูลให้ชุมชนและประสานการดำเนินงานในพื้นที่ - ให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่มีความครอบคลุมต่ำ | - รพ. พบพระ/รพ.สต. - รพ. พบพระ/รพ.สต. - สสอ/รพ.พบพระ - สสอ. - รพ. พบพระ/รพ.สต. - รพ. พบพระ/รพ.สต. - สสอ.พบพระ - สสอ.พบพระ,รพ.พบพระ - สสอ.พบพระ,รพ.พบพระ - รพ. พบพระ/รพ.สต. |
| งานวัณโรค | - ผู้ป่วยวัณโรคต่างชาติขาดยา ยากต่อการติดตามรักษา ที่อยู่ไม่แน่นอน | - TB Clinic ของโรงพยาบาล ทำข้อตกลงการรักษากับผู้ป่วยวัณโรคต่างชาติและนายจ้าง รวมทั้งการขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อง่ายในการติดตาม - ตามรอยผู้ป่วยการเดินทาง การพักอาศัย หมู่บ้านในเขตพม่า ญาติสนิท ช่องการเข้าประเทศ - ใช้ อสต ในการติดตามในพื้นที่ต่างประเทศ - TB Clinic ของโรงพยาบาล แจ้ง case ผู้ป่วยวัณโรคให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต ทราบ เพื่อจะได้วางแผนในการติดตามผู้ป่วย - สสอ.ติดตามประเมินผล ในวาระการประชุม คป.สอ. | TB Clinic ของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคระดับอำเภอ |
| การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - คุณภาพของเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในระดับอำเภอไม่ผ่านมาตรฐานของกรมควบคุมโรคในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตรวจ ๑๔ ไม่ผ่าน ๘ เครื่อง (ร้อยละ ๕๗.๑๔) | - คืนข้อมูลให้ท้องถิ่น เพื่อแก้ไข | สสอ. รพ. |
|  | - ความตระหนักของชุมชนในการจัดการแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ยังทำได้ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน | - จัดตั้งทีมประเมินและตรวจสอบแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน (ผู้นำชุมชน นักเรียน ฯ) - ควรผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุมโรคไข้เลือดออกของ ผู้นำชุมชน | สสอ. รพ. รพ.สต.ทุกแห่ง นพ.สสจ สสอ. |
|  |  | ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก อปท. นายอำเภอ - กำหนดข้อตกลงร่วมระหว่าง สสจ.กับ คปสอ. ในกรณีที่ สสจ.สุ่มตรวจพบลูกน้ำ | สสจ. สสอ.รพสต. |
|  | - การจัดทำแผนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ (วัสดุควบคุมโรค เช่น ทรายทีมีฟอส น้ำยาเดลต้าไซด์ ไม่เพียงพอในช่วงการระบาด และการจัดซื้อของ อปท.ล่าช้า บางที่พบว่าวัสดุที่ซื้อไม่คุณภาพ และบางที รพ.สต.ต้องเร่งดำเนินการเอง) | - กำหนดให้มีการจัดทำแผนงบประมาณในด้านวัสดุอุปกรณ์/การจัดกิจกรรมรณรงค์/และการติดตามประเมินให้มีความสอดคล้องในทุกระดับทั้งจังหวัด อำเภอ/ตำบล ตามประเภทของงบ - จัดงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกลุ่มประชากรต่างด้าว | สสจ./สสอ. รพ. รพ.สต.ทุกแห่ง |
|  | - ระบบเฝ้าระวังการแจ้งเตือนสถานการณ์ และแนวโน้มการเกิดโรค | - สสจ.จัดทำระบบเฝ้าระวังการแจ้งเตือนสถานการณ์ และแนวโน้มการเกิดโรค (Alert Report) - จัดตั้งกลุ่ม LINE กลุ่มควบคุมโรคจังหวัด | - ฝ่ายควบคุมโรค สสจ.ตาก |

**  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน สสอ.พบพระ  อ.พบพระ  จ.ตาก   วันที่ 24 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การลงข้อมูลตำบล/หมู่บ้านจัดการสุขภาพ | กำลังดำเนินการลงข้อมูลหมุ่บ้านจัดการสุขภาพ | - ให้เสร็จภายในเดือนนี้ เพื่อสรุปเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2 | นายภิรมย์ ภู่นวล |
| การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด | - อำเภอให้ความสำคัญในการ ประกวด อสม. ปี 56 = 5 สาขา ปี 57 = 10 สาขา ปี 58 = 9 สาขา - ให้คัดเลือกประธาน อสม.ระดับตำบล/อำเภอ ให้แล้วเสร็จ ต.ค. จังหวัดจะคัดเลือกในเดือน ธ.ค.58 | - จัดหา อสม.เพื่อพัฒนาศักยภาพ - อำเภอคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 58 แจ้งให้ สสจ. เดือน พ.ย. 59 เพื่อคัดเลือกระดับจังหวัดเดือน ธ.ค. 58 เพื่อแจ้งเขตต่อไป | นายภิรมย์ ภู่นวล |
| การคัดเลือก / การประกวดบุคลากรประเภทต่างๆ | - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก เช่น คนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัด แต่ไม่เข้ารับการประเมิน เนื่องจากอำเภอมีความเข้าใจผิด คิดว่าไม่ต้องมานำเสนอเพียงแต่ส่งเอกสารมาเท่านั้น | - การคัดเลือกครั้งต่อไป ให้ความสำคัญและเข้าร่วมคัดเลือกด้วย - จังหวัดจัดทำหนังสือและแจ้งหลักเกณฑ์ในการประกวดให้ชัดเจน | นายภิรมย์ ภู่นวล |
| การพัฒนาบุคลากร | สสอ.พบพระ - มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลแต่ ไม่ได้จัดทำเป็นภาพรวม เป็นแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน แต่มีบางหลักสูตรได้จัดทำแผนเฉพาะ เช่น การอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ การอบรมหลักสูตร ผบก/ผบต. รพ.พบพระ - มีแผนพัฒนาบุคลากรของ รพ.ตาม Service Plan ปี 58 โดยใช้เงินบำรุงของ รพ. และของ เขต 2 บางสาขายังไม่ได้อบรม เช่น สาขาตา และ ทันตกรรม | - ปี 2559 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และจัดส่งจังหวัดเพื่อจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนจังหวัดต่อไป - หากไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันที่ฝึกอบรม ให้แจ้งจังหวัดและสามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เข้าอบรมได้แต่ต้องเป็นตาม Service Plan ของหน่วยงาน | นายภิรมย์ ภู่นวล นายพัดตรากฤติ พรมมี ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร ของ รพ.พบพระ |

**  ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน สสอ.พบพระ  อ.พบพระ  จ.ตาก   วันที่ 24 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| งานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง) ๑.๑ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร/น้ำ อปท. : เทศบาล ๑ แห่ง อบต. ๕ แห่ง ในปี 25๕๘ มีการติดตามประเมินเทศบาลและอบต.พบว่ามีเพียง อบต.วาเลย์ ที่ยังไม่มีการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น | - ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการออกเทศบัญญัติ / ข้อบังคับของท้องถิ่น ที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ เช่น เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่องการการจัดการมูลฝอย ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการดูแลระบบขยะติดเชื้อจากคลินิคในชุมชน | - จนท.สาธารณสุขควรมีการแลกเปลี่ยน/คืนข้อมูลด้านมาตรฐานการจัดการมูลฝอย และโรคจากการประกอบอาชีพให้กับอปท. เพื่อสนับสนุนการออกข้อกำหนดท้องถิ่น | ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต. |
| ๑.๒ การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยบริการสาธารณสุขตามกฎหมาย - ทุก รพ.สต. มีการจัดเก็บและส่งขยะติดเชื้อมาพักรวมที่รพ.โดยจะมีการจัดเก็บทุกวันพุธ | - การสร้างที่พักขยะใน รพ.สต.และการขนย้ายของ รพ.สต.มาส่งที่ รพ.พบพระ ตามมาตรฐานของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม - ขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยติดเตียงจากบ้านและชุมชนควรแนะนำให้ญาตินำมาทิ้งใน รพ. | - ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ รพ. และ รพ.สต. ในเครือข่ายเรื่องการเฝ้าระวังเรื่องสุขลักษณะของผู้ที่ขนย้ายขยะ - บูรณาการการจัดการขยะร่วมกันของงาน IC และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ป่วยติดเตียงและญาติเรื่องการนำขยะตืดเชื้อมาทิ้งที่ รพ. | งาน IC และงานขยะในพื้นที่ |

**  ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.พบพระ  อ.พบพระ  จ.ตาก   วันที่ 24 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ตรวจสอบการจัดทำแผนยา ตามระเบียบฯ - ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฝ่ายเภสัชกรรม มีการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ ( เฉพาะที่ฝ่ายเภสัชดูแล) จำนวน ๑๐,๐๑๑,๓๔๒.๑๐ บาท และ ได้จัดแผนมีแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑,๕๕๕,๑๕๘.๗๗ บาท - ผลการบริหารเวชภัณฑ์ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน ( ประมาณ ๙ เดือน ) จัดซื้อจริงไปแล้ว ๘,๘๐๗,๐๖๔.๕๐ บาท เทียบกับ การจัดซื้อปี ๒๕๕๗ (เฉลี่ย ๙ เดือน ) ซึ่งซื้อใช้ไป ๗,๓๐๓,๔๑๔.๗๒ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ประมาณ ๒๐ % สรุปผล โรงพยาบาลพบพระคาดว่า สามารถดำเนินการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ในปี ๒๕๕๘ ไม่เงินวงเงินที่ได้จัดแผนไว้ โดยไม่ต้องขอแก้ไขแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ |  |  |  |
| 2. ตรวจสอบการะบวนการควบคุมการซื้อ การจ่าย และการทำรายงานวัตถุเสพติด - ตรวจสอบการจัดซื้อวัตถุเสพติดที่บริษัทผู้จำหน่ายได้รายงานการขายวัตถุเสพติด ที่ขายให้โรงพยาบาลพบพระ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้รายงานการขายให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา จำนวน ๖ รายการ พบว่า ตรงตามที่โรงพยาบาลพบพระได้จัดซื้อทุกรายการ - ตรวจสอบการเก็บวัตถุเสพติด และการทำหลักฐานการจ่าย และ การทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า ปริมาณวัตถุเสพติดที่มีอยู่ในคลัง และจุดจ่าย ตรงกับปริมาณที่ปรากฏใน Stock Card แต่หลักฐานการใช้ยาเสพติด (แบบ ยส.๕) บางส่วนยังไม่สมบูรณ์ (ขาดแพทย์ลงนาม) และ บางรายการที่แพทย์สั่งใช้ ไม่ได้ติดตามการเขียน ใบ ยส.๕ มาเป็นหลักฐานการจ่ายยาเสพติด | หลักฐานการจ่ายยาเสพติด ( ยส.๕ ) ลงรายการไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการให้ครบถ้วน | หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม |
| ๓. ตรวจสอบกระบวนการเบิกยาจากคลังยา - กระบวนการเบิกยาจากคลังยา ๑) หน่วยงานที่เบิก ยื่นใบเบิก ๒) หัวหน้ากลุ่มงานฯ ตรวจสอบ และ พิจารณา จำนวนที่อนุมัติให้เบิก และลงข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓) พิมพ์ใบเบิกยาออกจากคลัง เพื่อให้ เจ้าหน้าที่คลัง นำไปจัดยา ๔) เจ้าหน้าที่คลังยา หยิบยา และลงข้อมูลการเบิกใน Stock Card ๕) ส่งมอบยาให้กับหน่วยงานที่เบิก - ตรวจสอบรายการยาในคลัง กับ Stock Card และ ปริมาณคงเหลือที่ปรากฏในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยังพบความผิดพลาดในการดำเนินงานคือ มียาที่มีปริมาณคงเหลือในคลัง ไม่ตรงกับ ที่ปรากฏในStock card และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อตรวจสอบย้อนหลังจากหลักฐานการเบิกพบว่าเกิดจาก เจ้าหน้าที่คลังยา จัดยาให้กับหน่วยเบิกเกินกว่าจำนวนที่ระบุในเบิกที่ได้รับการอนุมัติ และลง Stock Card ตามปริมาณที่หยิบ ส่งผลให้มีปริมาณยาที่ปรากฏใน Stock Card | เกิดความผิดพลาดจาก Human Error | ชี้แจง ทบทวนกระบวนการใยการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติ | หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม |
| รพ.สต.ซอโอ ๑. การดำเนินงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยฯใน รพ.สต. ประกอบด้วย - ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ : ในภาพรวมพร้อมให้บริการโดยมีอาคารแพทย์แผนไทยแยกต่างหากจาก รพ.สต. - ด้านบุคลากร: มี จพ.สาธารณสุข ( แพทย์แผนไทย ) จบ ป.ตรีแพทย์แผนไทย รอสอบใบประกอบวิชาชีพ ( เวชกรรมไทย ) ๑ คน และพยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ๑ คน มีผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย (๓๓๐ ชม.) ๑ คน - ด้านการจัดบริการ ในสถานบริการ : ให้บริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพรจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร จำนวน ๑๐ รายการ ( ตามเกณฑ์ฯ ๑๐ รายการ ) ดูแลหญิงหลังคลอด และ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทย ในชุมชน : มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้สูงอายุ และให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ร่วมกับสหวิชาชีพ มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ๒. ผลการดำเนินงานฯจากรายงาน Health Scrip ( TTM ) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย (ต.ค.๕๗ – พ.ค. ๕๘) เท่ากับ ๑๕.๘๓ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๘) ๓. แผนการพัฒนาตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยฯ - ดำเนินการกั้นห้องประคบสมุนไพรให้เป็นสัดส่วนชัดเจน | ๑. จากรายงาน Health Scrip (TTM) พบว่ามีรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก ผิด จำนวน ๔ รายการ | ๑. ให้ประสานงานสารสนเทศของ คปสอ.พบพระ เกี่ยวกับรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลักในโปรแกรม JHCIS | - รพ.สต.ซอโอ - คปสอ.พบพระ |
| รพช.พบพระ ๑. ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย ใน รพช. โดยมีคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน - การให้บริการในสถานบริการด้วยการตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ในด้านนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร จ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร มีการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทย - ในชุมชนมีการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือและให้บริการเยี่ยมบ้านในหญิงหลังคลอด มีการฟื้นฟูผู้ป่วยอังพฤกษ์ อัมพาตในชุมชน ๒. มีการจ่ายยาแผนไทยและยาสมุนไพร จำนวน ๒๒ รายการ ( ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓๐ รายการ) ๓. มีแพทย์แผนไทย (มีใบประกอบวิชาชีพ) ๑ คน มีผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย( ๓๓๐ ชม.) ๑ คน มีพนักงานนวดแผนไทย ๑๕๐ ชม. ๑ คน ๔. ผลการดำเนินงานฯจากรายงาน Health Scrip (TTM) (ข้อมูลจาก ๔๓ แฟ้ม) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย (ตค.๕๗ – พค. ๕๘) เท่ากับ ๓.๒๖ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๘) ๕. แผนการพัฒนาตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยฯ - การให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.รวมไทย ๑ (มีสถานที่ให้บริการแต่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่) | ๑. มีการปรุงยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย แต่ไม่มีห้องหรือบริเวณปรุงยาแผนไทย ๒. การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของประชาชนต่ำกว่าเกณฑ์ ๓. จากรายงาน Health Scrip (TTM) พบว่ามีรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก ผิด จำนวน ๑ รายการ ๔. มีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน (การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย ( U๗๗)) แต่ไม่ได้ลงรหัสหัตถการ ๗ หลักควบคู่ กับ U๗๗ จึงทำให้ผลงานของ U๗๗ ไม่มี | ๑. ควรจัดหาห้อง หรือบริเวณปรุงยาแผนไทย ให้เป็นสัดส่วนชัดเจนตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทย ๒. ควรออกให้บริการเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ เช่น ออกให้บริการเชิงรุกใน PCU ของ รพ.สต. ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดาร ออกให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง ฯลฯ เนื่องจากมีแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพที่สามารถตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ๓. ให้ประสานฝ่ายเภสัชกรรม และงานสารสนเทศของ รพ.เกี่ยวกับรหัสยาแผนไทยในรายการที่ผิด ๔. ในการลงรหัส U๗๗ ต้องลงรหัสหัตถการ ๗ หลักควบคู่ทุกครั้ง ใน ๔๓ แฟ้ม | - รพช.พบพระ - คปสอ.พบพระ |
| หมายเหตุ ๑. จากรายงาน Health Scrip ( TTM) ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ในภาพรวม รพ.สต.ในอำเภอพบพระ มีการลงรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลักในฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้มของ โปรแกรม JHICS ผิด จำนวน ๒ แห่ง ๒. โดยในรายงาน Health Scrip (TTM) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการทำหัตถการการแพทย์แผนไทย (U 50 – U ๗๕) การจ่ายยาแผนไทยและ สมุนไพร (จากรหัสยา ๒๔ หลัก) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (U ๗๗) |  |  |  |

**  ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน สสอ.พบพระ  อ.พบพระ  จ.ตาก   วันที่ 24 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การบริการงานบุคคลกรอบอัตรากำลัง - ข้าราชการ - พนักงานราชการ (พรก.) - ลูกจ้างประจำ - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) - ลูกจ้างชั่วคราว | - มีการบริหารตำแหน่ง พกส. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นภาพรวมของ CUP มีการจ้างรายคาบ และมีตำแหน่ง พกส. ว่าง จำนวนมาก แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ | - ให้ รพ. และ สสอ. เร่งดำเนินการ จากการจ้างรายคาบเป็นลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราวเลื่อนเป็น พกส. เพื่อขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความขาดแคลนภาระงาน และสถานะเงินบำรุง ไม่จำเป็นต้องจ้างให้ครบทุกตำแหน่ง | รพ.พบพระ / สสอ.พบพระ |

**  ฝ่ายประกันสุขภาพ  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.พบพระ  อ.พบพระ  จ.ตาก

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิข้าราชการ อบท. พรบ. Uc ฯลฯ - การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรายสิทธิและรายตัว | - การตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแต่ละสิทธิมีการตั้งเดือนละ 1 ครั้ง ทำให้การรับรู้รายได้ของโรงพยาบาลล่าช้าทำให้มีผลต่อการบริหารลูกหนี้ เนื่องจากปัญหาเรื่องการตรวจสอบสิทธิของงานประกัน การดึงข้อมูล ยังไม่สมบูรณ์การตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนบันทึกบัญชีทำให้ ณ วันสิ้นเดือนอาจทำให้ข้อมูลที่ได้มาคลาดเคลื่อนและตรวจสอบการได้มาของข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวทุกสิทธิ | - การตั้งลูกหนี้จะต้องดำเนินการตั้งหลังจากที่สิ้นสุดการให้บริการโดยงานประกันต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิและจำนวนเงินที่นักบัญชีต้องนำมาตั้งหากไม่สามารถตั้งได้ทันทีหลังจากสิ้นสุดบริการให้กำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่ระบุสิทธิของผู้มารับบริการให้ชัดเจนมีผลต่อการบันทึกรายการทางบัญชี อาจทำให้ข้อมูลผิดพลาด - แนะนำให้มีศูนย์รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวเพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีได้ ครบถ้วนถูกต้อง และสมบูรณ์ | - งานการเงินและบัญชี - งานประกันสุขภาพ - หน่วยเรียกเก็บลูกหนี้ - หน่วยจัดเก็บรายได้ - งาน IT |
| การตั้งยอดเจ้าหนี้ยา และเจ้าหนี้การค้าอื่นๆ และการจัดทำทะเบียนคุม เช่น เจ้าหนี้ค่ายา เจ้าหนี้อื่นๆ | - มีการจัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้แต่ละประเภท เช่น ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครบถ้วนแยกเป็นรายตัว ยังมีหน่วยจัดซื้อบางหน่วยส่งรายการใบส่งของเพื่อตั้งหนี้ล่าช้า | - ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีคุมเจ้าหนี้สะท้อนข้อมูลกลับให้แต่ละหน่วยที่มีการส่งรายการเจ้าหนี้ช้า ทราบ | - เจ้าหน้าที่การเงิน - หน่วยจัดซื้อ/หน่วยพัสดุ |
| ระบบการได้มาของข้อมูล | - ระบบการตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำมาตั้งยอดทางบัญชี - ระบบการตั้งเจ้าหนี้ต่าง ๆ ยังไม่มีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการย้อนไปย้อนมาของข้อมูล ไม่มีการตรวจสอบ ณ วันสิ้นเดือน | - แนะนำให้มีการดำเนินการจัดทำระบบ Flow chatและกระบวนการในแต่ละหน่วยโดยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละงานที่มีการเรียกเก็บและให้การไหลของข้อมูลไม่ย้อนไปย้อนมา และสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกัน โดยตรวจสอบ ณ วันสิ้นเดือนก่อนดำเนินการส่งงบขึ้นระบบ - แนะนำระบบการได้มาของข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษา พยาบาล โดยเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ผู้ป่วยนอกงานเวชระเบียนและงานประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิต่างๆ ของผู้มารับบริการ พร้อมทั้งรายการ และจำนวนเงิน ส่งสรุปลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิส่งให้การเงินเพื่อจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแยกรายสิทธิและรายตัว แล้วส่งให้นักบัญชีบันทึกบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินตามรายการต่างๆ ให้การเงินตัดลูกหนี้รายตัวและสิ้นวันสรุปส่งบัญชีเพื่อลงบัญชี ณ วันที่เกิดรายการรับ - แนะนำให้เจ้าหน้าที่ทบทวนระบบการตั้งเจ้าหนี้และจัดทำทะเบียนคุม ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนี้ และมีการกระทบยอด - แนะนำให้ดำเนินการทบทวนระบบการไหลเวียนของข้อมูล ตาม Flow Chat ซึ่งหน่วยจัดซื้อ เมื่อได้รับใบส่งของแล้ว ให้มีการตกลงกำหนดเวลาการส่งตั้งหนี้กับเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตั้งหนี้ เมื่อสิ้นวันให้ทำสรุปยอดเจ้าหนี้พร้อมเอกสารแนบส่งให้นักบัญชีบันทึกบัญชีทุกวันที่มีการเกิดรายการ เมื่อหน่วยจัดซื้อจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จางเพื่อทำการเบิกจ่ายส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดังนี้ ตรวจสอบหลักฐานและตัดบัญชีเจ้าหนี้แต่ละประเภท พร้อมทั้งจ่ายเช็คแล้ว ให้จัดทำสรุปการจ่ายเงินเมื่อสิ้นวันที่มีการจ่ายพร้อมเอกสารแนบให้นักบัญชีบันทึกข้อมูลทุกวันที่มีการเกิดรายการ | - บัญชี - งานประกัน - หน่วยจัดเก็บรายได้และหน่วยเรียกเก็บ อื่น ๆ |