-- อำเภออุ้มผาง --

**  ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.โมโกร / สสช.แม่จันทะ / สสอ.อุ้มผาง / รพ.อุ้มผาง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก   วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. งานแผนงาน ๑.1 กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ มีการนำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน มาใช้วิเคราะห์และรวบรวมประเด็นปัญหาโดยแยกเป็นแต่ละงาน เช่น งานควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริม เป็นต้น และนำมาวิเคราะห์เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและพิจารณาร่วมกันทั้งระดับอำเภอและระดับตำบล 1.2 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับนโยบาย ปัญหาพื้นที่และตัวชี้วัดในระดับต่างๆ การเขียนแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมมีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ มีการนำสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่(ระดับตำบลคืนข้อมูลให้ชุมชน)และข้อมูลตัวชี้วัดที่มีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์มาจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 1.3 การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ - ภาพรวมทั้งอำเภอมีการ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งหมด ๔๒ แผนงาน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๖ แผนงาน(๖๐%)ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามกิจกรรม เสนออนุมัติและปรับแก้ไขรายละเอียดในโครงการ - มีการกำหนด timeline ที่ชัดเจนและควบควบคุมกำกับการดำเนินงานตาม timeline ที่กำหนด | - - - | ข้อเสนอแนะ - เพิ่มเติมขั้นตอนของการประเมินผลหลังโครงการเพื่อเป็นการวัดผลของกิจกรรมการดำเนินงาน(ประสิทธิภาพของโครงการ) และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป | - ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ |
| 2. งานประเมินผล การถ่ายทอดตัวชี้วัดและนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข/ระดับจังหวัด/เขต สู่ระดับตำบล การนำข้อมูลตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์อย่างไร และการกำกับ ติดตาม สสอ.อุ้มผาง ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากที่ประชุม กวป. และถ่ายทอดให้ รพ.สต. โดยชี้แจงในที่ประชุม คปสอ. มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี มีการวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ เพื่อนำไปวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป มีการกำกับ ติดตาม โดยการนิเทศงาน ปีละ 2 ครั้ง สสช.แม่จันทะ จะให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามที่อำเภอส่งมาขอ | 1. ยังไม่สามารถรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในรอบ 8 เดือนได้ครบ | - ให้เร่งดำเนินการ เพราะต้องเตรียมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 | คปสอ.อุ้มผาง |
| 3. งาน Service plan - ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) - ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ภายในโรงพยาบาล - มีการประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามงานทุกเดือน - สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สามารให้ SK ได้ เปิดให้บริการ wafarin clinic แม่ข่ายให้การสนับสนุนแนวทางการดูแลผู้ป่วย - สาขา 5 สาขาหลัก มีแพทย์มาผ่าตัด Hernia ให้ทุกปี สามารถผ่าตัดไส้ติ่งได้ / ลงชุมชนให้บริการอัลตราซาวด์ในพื้นที่ห่างไกล ANC เคลื่อนที่ ทุกเดือน เพื่อลดปัญหามารดาและทารกแรกเกิดเสียชีวิต - สาขาทารกแรกเกิด เปิด NICU เด็ก เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทาง มีแม่ข่ายสนับสนุนเรื่องพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้ - สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ปัญหาอันดับ 1 คือ ฆ่าตัวตายสำเร็จ ลงพื้นที่มากขึ้น จัดอบรม อสม เพื่อช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ อบรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดตั้งแต่เด็ก - สาขาไต มีให้บริการ CKD Clinic - สาขาจักษุ มีพยาบาลเฉพาะทางจักษุ 1 คน ออกคัดกรองผู้ป่วยทุก รพ.สต. และก็มี รพ.แม่ข่ายมาร่วมคัดกรองที่ รพ.ด้วย นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิจากทางลำปาง มาออกให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจก ซึ่งทาง รพ. เป็นผู้คัดกรองและจัดเตรียมผู้ป่วยให้กับมูลนิธิ - สาขาโรคไม่ติดต่อ จัดบริการแบ NCD เคลื่อนที่ ออกพื้นที่ให้บริการทุก รพ.สต. มีแพทย์ออกตรวจให้บริการด้วย ถ้า รพ.สต.ไหนมีผู้ป่วยเยอะ ออกให้บริการทุกเดือน ถ้าผู้ป่วยไม่เยอะออกให้บริการทุก 3 เดือน - การออกคัดกรองค้นหาผู้ป่วยแต่ละครั้ง จะบูรณาการรวมกันหลายสาขา NCD ไต Stroke เวชกรรมฟื้นฟู แพทย์แผนไทย ทันตกรรม และผู้สูงอายุ - ส่วนสาขาอื่นๆ อยู่ระหว่างการพัฒนาสาขาต่อไป - นวตกรรมเด่นของสาขา : - | - รถออกพื้นที่ไม่เพียงพอ - เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลต้องไปพักค้างคืน บุคลากรหนึ่งท่าน ต้องรับหลายงานในการออกพื้นที่แต่ละครั้ง - ปัญหาอุปกรณ์การแพทย์ขาดแคลน - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - เมื่อทุกสาขาประชุมควรมีสรุปประชุมส่งไปที่ รพ. เพื่อจะได้นำเข้าที่ประชุมใน รพ.ต่อไป - ไม่มีผู้รวบรวมข้อมูล Service Plan ในโรงพยาบาล | - แนะนำให้จัดทำผลงาน Service Plan เป็นภาพรวมของโรงพยาบาล - แนะนำให้มีผู้รวบรวมข้อมูล Service Plan ของโรงพยาบาล 1 ท่าน เพื่อง่ายต่อการติดต่อประสานงาน |  |
| 4. งานศูนย์ข้อมูล - ระบบการส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลของสถานบริการฯ ไป Data center จังหวัด | - ปัญหา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดไวรัส รบกวนฐานข้อมูล ส่งผลต่อการส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์. - บางพื้นที่มีระบบ Internet ที่ไม่เสถียร - ปัญหาไฟตก ส่งผลกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งข้อมูล | - สถานบริการควรจัดให้มีเครื่องสำหรับเป็น Saver โดยเฉพาะ ไม่ใช้ในงานอื่นๆ ไม่ใช้เชื่อม Link กับเว็ปไซค์ต่างๆ นอกจาก เชื่อมกับ Data center จังหวัด แม้ว่าสถานบริการส่วนใหญ่มีการจัดเครื่องเฉพาะไว้ ก็ต้องติดตามด้านมาตรการในการใช้งานจริง โดยใกล้ชิดต่อไป - ใช้วิธีการส่งแบบ Semi-Auto - ใช้การส่งบ่อยๆ ส่งบ่อยครั้งจะลดความเสี่ยงแต่เจ้าหน้าที่อาจมองว่าเป็นภาระ แต่หากส่งน้อยครั้งลงอาจมีความเสี่ยงเพิ่ม แต่ไม่เป็นการเพิ่มภาระมากนัก ทั้งนี้ควรขึ้นอยู่กับตกลงกันในอำเภอ | - ผอ.รพ.สต.ควรจัดหาอุปกรณ์ พร้อมมาตรการในการดูแลในแต่ละสถานบริการ - ผอ.รพ./สาธารณสุขอำเภอ ควรกำหนดระบบการส่งข้อมูลของหน่วยงาน ทั้งในด้าน Hardware Software และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดกระบวนการและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตั้งแต่ บุคลากร ระบบการบันทึก การติดตามและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง |
| - กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูล | - ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลประชากรตามฐานข้อมูล โดยเฉพาะประชากรในเขตรับผิดชอบ (Type area 1,3) ซึ่งในพื้นที่กำลังปรับแก้ - การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรม JHCIS บางส่วนไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ยังมีความเข้าใจน้อย ต้องการให้จังหวัด ช่วยจัดอบรมทักษะการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม JHCIS - ความกังวลว่าบันทึกข้อมูลไม่ทันเวลา โดยเฉพาะข้อมูล NCD Screen เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องทั้ง คัดกรอง และคีย์ข้อมูลเอง ในกรณีงาน NCD มีช่วงเวลาในการบันทึกกำหนดไว้ ต้องการเจ้าหน้าที่ช่วยบันทึกข้อมูล ทั้งนี้สอดคล้องกับความครอบคลุมการให้บริการของอำเภออุ้มผางที่มีเพียงร้อยละ 51 เท่านั้น โดยผลงานการคัดกรองในภาพรวมอำเภอก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด - สถานบริการ และหน่วยงานระดับอำเภอ ระบุว่า ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลตามฐานข้อมูลได้ชัดเจน ต้องการมีระบบตรวจสอบ | - ควรมีกำหนดเวลาในการปรับแก้ให้ชัดเจน เป็นต้นว่า ภายในสิ้นเดือน_______? พร้อมการนำข้อมูลเปรียบเทียบกับทะเบียนราษฎร์ให้มีความใกล้เคียงกัน แต่อาจไม่เท่ากันได้ และบันทึก เลข ID 13 หลัก ตามบัตรประชาชนให้ครบถ้วน เน้น คนไทยในเขตรับผิดชอบก่อน รวมทั้งสามารถปรับข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องปีละครั้ง - ให้ผู้เกี่ยวข้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกใน Facebook กลุ่ม TAKIS โดยส่งข้อความผ่าน ระบบ Inbox แจ้งชื่อ /ตำแหน่ง/ พร้อมสถานบริการที่ทำงาน มาอีกครั้งเพื่อการตรวจสอบ และเป็นกลุ่มเฉพาะในจังหวัดตาก ซึ่งหากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูล จะสามารถใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่อำเภออื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถในการบันทึกได้ดีกว่า สสจ.ที่ไม่ได้เป็นผู้บันทึกข้อมูลเอง หรือจะจัดอบรมกันเองภายในอำเภอแล้วเชิญวิทยากรซึ่งมีความชำนาญมาถ่ายทอดความรู้ โดยขอคำแนะนำจากทางจังหวัดได้ - กรณีนี้ให้เป็นการหารือในการบริหารจัดการของ คป.สอ. ซึ่งเข้าใจในบริบทการทำงานในพื้นที่ได้ชัดเจน ถึงความจำเป็นและมีงบประมาณพอในการจัดจ้าง รวมทั้ง คป.สอ.อุ้มผาง ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้ครอบคลุม - การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลต้องเป็นฐานข้อมูลตามโครงสร้างแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน ( 43 แฟ้ม) ของกระทรวงเท่านั้น ที่ใช้ในการประมวลผลต่างๆ ดังนั้น สำหรับจังหวัดตากระบบตรวจสอบดังกล่าว ต้องทำที่ Data center ของจังหวัดเท่านั้น นอกจากนี้การประมวลผลส่วนใหญ่จะต้องดูจากฐานข้อมูลทั้งจังหวัดจึงจะครอบคลุม ซึ่งข้อมูลบางส่วนไม่มีในฐานข้อมูลที่อำเภอ เช่น กรณีการไปรับบริการในสถานบริการฯ อื่นๆ ของประชากร ซึ่งระบบที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนั้นต้องใช้เวลาในการพัฒนา อีกทั้งในระดับจังหวัดเรายังมีภารกิจในการพัฒนาที่จำเป็นในด้านอื่นๆ เช่น ระบบ Data center ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระบบ QOF งาน Border Health รวมทั้งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอำเภอ ฯลฯ ในระหว่างรอการพัฒนานี้ จึงต้องใช้แนวทางในการส่งข้อมูลกลับจากจังหวัดเพื่อการแก้ไขในเบื้องต้นก่อน โดยเพิ่มบทบาทผู้รับผิดชอบงานต่างๆ เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และดูการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมด้วย | - ผู้เกี่ยวข้องในการบันทึก สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลทุกสถานบริการ โดยผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอเป็นผู้กำกับติดตาม - แนะนำเจ้าหน้าที่ทุกคน - คณะทำงานศูนย์ข้อมูลอำเภอนำเรื่องเข้าหารือ และติดตามในการประชุม คป.สอ. - เป็นการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบในระดับอำเภอและผู้ประสานงานในระดับจังหวัด |
| - การดำเนินงานในรูปแบบศูนย์ข้อมูลอำเภอ | - มีการประสานงานที่ดีในระดับ คป.สอ. แต่ผู้เกี่ยวข้องในส่วนของผู้รับผิดชอบงานยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน | - ควรพบปะหารือ หรือประชุมทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพข้อมูลในระดับหน่วยงาน (รพ./สสอ.) รวมทั้งในระดับอำเภอ ตามความเหมาะสมของการทำงาน | - คณะทำงานศูนย์ข้อมูลอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ |
| 5. งาน PHER 1. การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง (4 สาขา คือ หัวใจ ทารกแรกเกิดมะเร็ง และอุบัติเหตุลดลง) จำนวนการส่งต่อลดลง 50% ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม 2. ระบบสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 3. แผนการเตรียมความพร้อม/ประคองกิจการ ตามปัญหาภัยพิบัติของอำเภอ | 1. จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ มีแนวโน้มลดจำนวนลง 2. มีปัญหาระบบไฟฟ้าที่ สสช.นุโพ ทำให้ระบบทวนสัญญาณไม่ทำงาน 3. ควรจะมีแผนเตรียมความพร้อม/ประคองกิจการ ภัยพิบัติแผ่นดินไหว เนื่องจากโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่เสียงการเกิดแผนดินไหว | - ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยประจำโรงพยาบาล จัดทำข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ แยกการส่งเนื่องจากเกิดศักยภาพ ออกจากการส่งเพื่อรักษาต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ 2. พัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร ตามแผนงาน/งบประมาณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2558 3. สามารถใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผนรับภัยพิบัติกลุ่มชน มาบูรณาการได้ | - หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER 2. หัวหน้าฝ่ายบริหาร รพ.อุ้มผาง 3. ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ |

**  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.เปิ่งเคลิ้ง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| งานฝากครรภ์คุณภาพ ผลงานการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์และการดูแล 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด | การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และการดูแลครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดจะไม่ได้ผลงาน ครั้งแรกกับครั้งที่ 5 เนื่องจากการไม่ทราบLMP แน่นอน | - ใช้วิธีการสื่อสารย้ำเตือนบ่อยๆ เรื่องประโยชน์ของการฝากครรภ์เร็วหากเป็นรายใหม่ให้รับฝากครรภ์ทันทีไม่ต้องรอตารางบริการ - การดูแลครั้งที่ 5 ควรให้บริการเชิงรุกและส่งต่อให้ ผดบ.ดูแลในรายครรภ์ปกติ | ทีมงาน รพ.สต. |
| งานพัฒนา การเด็ก 0-5 ปี จำนวน 568 คน ไทย 360คน ต่างชาติ 208 คน | - ความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็กผลงานยังน้อยมาก เนื่องจากมีการให้บริการเชิงรับด้านเดียว - พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดเด็กอยู่กับตายาย ซึ่งไม่เข้าใจและตระหนัก เรื่องการตรวจพัฒนาการ | - เน้นมีให้การตรวจคัดกรอง พัฒนาการเด็กเชิงรุก บูรณาการร่วมกับงานอื่นๆ ในชุมชนให้มากขึ้น | - ทีม รพ.สต. รณรงค์คัดกรอง พัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือนทุกคน ในระหว่าง วันที่ 6-10 ก.ค. 58 |
| งานผู้สูงอายุ - มีผู้สูงอายุ ๒๑๒คน คิดเป็น ๔.๔๔% ติดเตียง ๑ คน ญาติดูแลดี | - การประเมิน ADL ทำได้ ๙๐ คน (๔๒.๔๕%) | - เร่งรัด และติดตามให้ อสม. ประเมิน ADL ให้ครบทุกคน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล สามารถจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวได้อย่างครอบคลุม | - ผู้รับงานใน รพ.สต.เปิ่งเคลิ่ง |
| การบันทึกข้อมูลการให้บริการ ทันตกรรม (43 แฟ้ม) | ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม - ทันตาภิบาลจาก รพ.สต.แม่ละมุ้ง ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อชี้แจงขั้นตอนการลงข้อมูล (เดือนพฤษภาคม 2558) | - ทันตาภิบาลจาก รพ.สต.แม่ละมุ้งและฝ่ายทันตฯ รพ.อุ้มผาง จัดประชุมฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลในโปรแกรมให้แก่ รพ.สต.ทุกแห่ง (เดือนกรกฎาคม 2558) - ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต.เปิ่งเคลิ่งบันทึกข้อมูลการให้บริการทันตกรรมในโปรแกรมฯ - ติดตาม, ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล | - ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต. - ทภ.จาก รพ.สต.แม่ละมุ้ง และฝ่ายทันตฯ รพ.อุ้มผาง - งานทันตฯ สสจ.ตาก |

**  ฝ่ายควบคุมโรค  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.สต.โมโกร / สสอ.อุ้มผาง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก   วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

ชื่นชม  :

- ทีม SRRT ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT ระดับดี

2. คลินิก NCD คุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี

3. คลินิก วัณโรคคุณภาพ  ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค

การจัดสรรงบประมาณจาก สสจ.ตาก  :

- งบกระทรวงการต่างประเทศ แบ่งเป็น

1.1 งบดำเนินงาน EPI			แจ้งจัดสรรแล้ว	ค่าวัสดุอุปกรณ์  30,000 บาท

อบรม EPI worker  50,000 บาท

ติดตามการดำเนินงาน  40,000 บาท

- งบดำเนินการโรคไข้เลือดออก		แจ้งจัดสรรแล้ว 27,000 บาท

งบดำเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่	จัดสรร  60,000 บาท (โอนเข้า รพ.อุ้มผาง)

- งบการดำเนินงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) จาก สคร.9

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน ควบคุมโรคของพื้นที่คู่ขนานตามแนวชายแดนจังหวัดตาก 80,000 บาท

(อำเภอพบพระ ดำเนินประชุมติดตาม ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 287,000 บาท

- งบดำเนินงานโรคไข้มาลาเรีย	จากโครงการ SSF จัดตั้ง MP 6 แห่ง	 สิ้นสุด 30 กันยายน 2559

จากโครงการ RAI จัดตั้ง MP 9 แห่ง	 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | - ข้อมูลพื้นฐานในฐานข้อมูล ไม่สมบูรณ์ | - รพ.สต/อสม สำรวจประชากรพื้นฐาน - ปรับปรุงข้อมูล NCD ตามที่จังหวัดคืนให้ - ตรวจสอบทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ - ศูนย์ข้อมูลอำเภอตรวจสอบและติดตามคุณภาพข้อมูล - รพ./สสอ.มีการประชุมทุกเดือน เพื่อประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน | - สถานบริการทุกแห่ง - สถานบริการทุกแห่ง - สถานบริการทุกแห่ง - ศูนย์ข้อมูลอำเภอ - สสอ. - รพ.อุ้มผาง |
| งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | - ในบางพื้นที่ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น หมู่ 4 บ้านแม่กลองใหญ่ - การรณรงค์ dT ในบางพื้นที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายได้แก่ - สสช.นุโพ ร้อยละ 71 - รพ.สต แม่กลอง ร้อยละ 66.33 - รพ.สต หนองหลวง ร้อยละ 61.95 - รพ.สต โมโกร ร้อยละ 55.96 - รพ.แม่ละมุ้ง ร้อยละ 43.84 | - เพิ่มวันในการให้บริการ อย่างน้อย เดือนละ 2-4 ครั้ง/เดือน - จัดทำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วน - วางแผนติดตามและให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล/ในศูนย์เด็กเล็ก ที่มีความครอบคลุมต่ำ - สสอ.ประเมินความครอบคลุม และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันภายใน CUP - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลรายบุคคลในโปรแกรมและปรับแก้ไข - เร่งดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายภายในเดือน ก.ค.58 - คืนข้อมูลให้ชุมชนและประสานการดำเนินงานในพื้นที่ - ให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมต่ำ | - รพ. อุ้มผาง/รพ.สต. - รพ. อุ้มผาง/รพ.สต. - สสอ/รพ.อุ้มผาง - สสอ. - รพ. อุ้มผาง/รพ.สต. - รพ. อุ้มผาง/รพ.สต. - รพ. อุ้มผาง/รพ.สต. - สสอ.,รพ.อุ้มผาง - รพ. อุ้มผาง/รพ.สต. |
|  | - coldchain breakdown | - มีการบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นเช้า - เย็นไม่เว้นวันหยุดราชการตามมาตรฐานการดำเนินงาน - มีระบบสัญญาณเตือนในกรณีไฟฟ้าดับ | - จนท.ผู้รับผิดชอบงานรพ. - เภสัชกร รพ. - รพ. อุ้มผาง |
| มะเร็งปากมดลูก | - ความคลาดเคลื่อนของการประสานการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | - ทบทวนแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างรพ.สต/สสอ./รพ.อุ้มผาง - สสอ.เป็นผู้ประสานการดำเนินงานระหว่าง รพ.สต กับ รพ.อุ้มผาง - มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน | - รพ.สต/สสอ./รพ.อุ้มผาง - รพ. อุ้มผาง |
| งานวัณโรค | - ผู้ป่วยวัณโรคบางรายที่เป็นต่างด้าว โดยเฉพาะที่อยู่นอกศูนย์อพยพ มีแนวโน้มที่จะขาดยามากขึ้น | - คลินิกโรงพยาบาลประสาน ศูนย์อพยพนุโพในการส่งผู้ป่วยเข้าไปพักรักษาและกินยาวัณโรค - คลินิกโรงพยาบาลพูดคุยกับผู้ป่วยในการจะโน้มน้าวให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าไปพักรักษาและกินยาวัณโรคในศูนย์อพยพ | TB Clinic ของโรงพยาบาล |
| การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - คุณภาพของเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในระดับอำเภอไม่ผ่านมาตรฐานของกรมควบคุมโรคในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตรวจ ๔ ไม่ผ่าน ๓ เครื่อง (ร้อยละ ๗๕.๐๐) - จำนวนเครื่องพ่นสารเคมี | - คืนข้อมูลให้ท้องถิ่น เพื่อแก้ไข - ผลักดันให้ อปท.จัดหาให้เพียงพอ - เสนอแผนขอสนับสนุนจาก อบจ. ปี ๒๕๕๙ - ให้ใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง - ขอรับการสนับสนุนเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จาก สคร. พ่นควบคุมโรคในวงกว้าง | - สสอ. รพ. - สสอ./รพช. - สสจ. - สสอ./รพช. - สสจ |
|  | - ความตระหนักของชุมชนในการจัดการแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ยังทำได้ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน | - จัดตั้งทีมประเมินและตรวจสอบแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน (ผู้นำชุมชน นักเรียน ฯ) - ควรผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุมโรคไข้เลือดออกของ ผู้นำชุมชน . | - สสอ. รพ. รพ.สต.ทุกแห่ง - นพ.สสจ สสอ. |
|  |  | ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก อปท. นายอำเภอ - กำหนดข้อตกลงร่วมระหว่าง สสจ.กับ คปสอ. ในกรณีที่ สสจ.สุ่มตรวจพบลูกน้ำ | - สสจ. สสอ.รพสต. |
|  | - พบลูกน้ำ ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก (ระบบบำบัดน้ำเสีย) ตำบลอุ้มผางเนื่องเป็นศูนย์กลางของอำเภอจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันให้เข้มข้น | - ให้ดูแลการไหลเวียนของระบบบำบัดนำเสียให้ไหลอย่างต่อเนื่อง - กำจัดเศษวัชพืชที่สะสมอยู่รางระบายน้ำเสียไม่ให้มีตกค้าง | - รพช.อุ้มผาง |
|  | - การจัดทำแผนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ (วัสดุควบคุมโรค เช่น ทรายทีมีฟอส น้ำยาเดลต้าไซด์ ไม่เพียงพอในช่วงการระบาด และการจัดซื้อของ อปท.ล่าช้า บางที่พบว่าวัสดุที่ซื้อไม่คุณภาพ และบางที รพ.สต.ต้องเร่งดำเนินการเอง) | - กำหนดให้มีการจัดทำแผนงบประมาณในด้านวัสดุอุปกรณ์/การจัดกิจกรรมรณรงค์/และการติดตามประเมินให้มีความสอดคล้องในทุกระดับทั้งจังหวัด อำเภอ/ตำบล ตามประเภทของงบ - จัดงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกลุ่มประชากรต่างด้าว | - สสจ./สสอ. รพ. รพ.สต.ทุกแห่ง |
|  | - ระบบเฝ้าระวังการแจ้งเตือนสถานการณ์ และแนวโน้มการเกิดโรค | - สสจ.จัดทำระบบเฝ้าระวังการแจ้งเตือนสถานการณ์ และแนวโน้มการเกิดโรค (Alert Report) - จัดตั้งกลุ่ม LINE กลุ่มควบคุมโรคจังหวัด | - ฝ่ายควบคุมโรค สสจ.ตาก |
| การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย | - การให้บริการตรวจรักษาของ รพ.สต.มีชุดตรวจ ยา และระเบียนรายงานไม่พบการตรวจรักษา (ส่วนใหญ่ไปตรวจรักษาที่มาลาเรียคลินิก ก่อนมา รพ.สต.หากเป็นไข้) - ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของการดำเนินงาน | - ทุก รพ.สต./สสช. ให้บริการตรวจรักษาโรคมาลาเรีย - วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกคน ใน รพ.สต.สสช.ให้สามารถตรวจรักษาโรคมาลาเรียได้ทุกคน การสอบสวนโรค และการควบคุมโรค (SRRT) - ประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ สำหรับใช้ในการวางแผนงบประมาณ - กำหนดให้มีการจัดทำแผนงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องในทุกระดับทั้งจังหวัด อำเภอ/ตำบล ตามประเภทของงบ | - สสอ. รพ.สต. สสช. - สสอ. รพช. สสจ. - สสอ. รพช. สสจ. |

**  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน สสอ.อุ้มผาง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก   วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การลงข้อมูลตำบล/หมู่บ้านจัดการสุขภาพ | - สสอ.ลงข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพครบทุกหมู่ที่รับผิดชอบ ผลงาน 61 % - รพ.อุ้มผางยังไม่มีการลงข้อมูล | - ให้เสร็จภายในเดือนนี้ เพื่อสรุปเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2 | - นายสิทธิโชค จงจรูญกิจ - ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของ รพ. |
| การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด | - อำเภอส่ง อสม. เข้ารับการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 56 = 3 สาขา ปี 57 = 3 สาขา ปี 58 = 2 สาขา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ควรสนับสนุนในการคัดเลือกให้มากขึ้น - ให้คัดเลือกประธาน อสม.ระดับตำบล/อำเภอ ให้แล้วเสร็จ ต.ค. จังหวัดจะคัดเลือกในเดือน ธ.ค.58 | - จัดหา อสม.เพื่อพัฒนาศักยภาพ - อำเภอคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 58 แจ้งให้ สสจ. เดือน พ.ย. 59 เพื่อคัดเลือกระดับจังหวัดเดือน ธ.ค. 58 เพื่อแจ้งเขตต่อไป |  |
| การคัดเลือก / การประกวดบุคลากรประเภทต่างๆ | - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก เช่น คนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัด แต่ไม่เข้ารับการประเมิน | - การคัดเลือกครั้งต่อไป ให้ความสำคัญและเข้าร่วมคัดเลือกด้วย - จังหวัดจัดทำหนังสือและแจ้งหลักเกณฑ์ในการประกวดให้ชัดเจน |  |
| การพัฒนาบุคลากร | สสอ.อุ้มผาง : ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และหน่วยงาน รพ.อุ้มผาง - ไม่ มีแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน แต่มีแผนพัฒนาบุคลากรในบางสายงาน เช่น สายงานพยาบาล ตาม Service Plan ปี 58 โดยใช้เงินบำรุงของ รพ. และของ เขต 2 | - ปี 2559 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และจัดส่งจังหวัดเพื่อจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนจังหวัดต่อไป - นำตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เช่น แผนการฝึกอบรม และแผนการศึกษาต่อเนื่อง ของ รพช /สสอ. เพื่อเป็นแนวทางการทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 59 | สสอ./นางสาวนัยนา สุภัทรานนท์ รพ/นางวัลลีย์ คุณยศยิ่ง |

**  ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.อุ้มผาง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก   วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ตรวจสอบการคบคุมกำกับวัตถุเสพติด - ตรวจสอบการจัดซื้อวัตถุเสพติดที่บริษัทผู้จำหน่ายได้รายงานการขายวัตถุเสพติด ที่ขายให้โรงพยาบาลอุ้มผาง ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้รายงานการขายให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา จำนวน ๒ รายการ พบว่า ตรงตามที่โรงพยาบาลอุ้มผางได้จัดซื้อทุกรายการ - ตรวจสอบStock วัตถุเสพติดพบว่า ปริมาณคงเหลือที่ปรากฏใน Stock Card ตรงกับปริมาณคงเหลือที่มีอยู่จริง ทุกรายการ และตรงกับปริมาณคงเหลือ ที่รายงานให้กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุกเดือน - การเก็บรักษาลูกกุญแจสำหรับตู้เก็บวัตถุเสพติดให้เภสัชกรเป็นผู้รับผิดชอบ และ ลูกกุญแจ ตู้เก็บวัตถุเสพติดที่จ่ายให้กับผู้ป่วยจะมีเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รับผิดชอบ (มีลูกกุญแจ ๒ ดอก) สรุป : มีการการควบคุมการเก็บ การจ่าย การทำรายงานวัตถุเสพติดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจากเกณฑ์ยังพบข้อผิดพลาดในการลงข้อมูลที่เกิดจาก Human Error |  |  |  |
| 2. ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ฝ่ายเภสัชกรรมรับผิดชอบ - ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โรงพยาบาลอุ้มผางได้จัดหายาทั้งหมด (ทั้งจัดซื้อเอง และรับการสนับสนุน และยาโครงการธนาคารขยะ) มูลค่ารวม ๙,๑๑๘,๒๗๔.๐๒ บาท แต่มีการจ่ายยาออกจากคลัง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑,๘๔๕,๘๙๒.๙๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จัดทำแผนการจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่ฝ่ายเภสัชดูแล วงเงิน ๑๒,๓๓๖,๙๘๕.๐๘ บาทผลการดำเนินงานการจัดหา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (๒ ไตรมาส) มีการแผนการจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่ฝ่ายเภสัชกรรมดูแล มูลค่า ๖,๑๙๖,๑๖๓.๗๓ บาท แต่ได้จัดหายาเข้าคลังทั้งหมดมูลค่าทั้งหมด ๘,๘๒๑,๕๑๑.๖๘ บาท จากการจัดซื้อ ๕,๖๙๕,๑๒๑.๖๘ บาท จากการสนับสนุน ๓,๑๒๖,๓๖๗ บาท (มูลค่ายาเหลือใช้ ๔๗๑,๑๗๗ บาท ที่เหลือ เป็นยาที่บริษัทยาส่งมาให้ / ยาพระราชทานจากสมเด็จฯพระเทพฯ) สรุปผล : จากผลการดำเนินงาน ๒ ไตรมาส คาดว่ามีแนวโน้มว่าโรงพยาบาลอุ้มผางอาจจะใช้เงินของโรงพยาบาลในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ ไม่เกินแผนการจัดซื้อที่ได้ทำไว้ตอนต้นปี |  |  |  |
| ๓. ตรวจสอบการควบคุมการเบิกยา และเวชภัณฑ์ จากคลังเวชภัณฑ์ - โรงพยาบาลอุ้มผางมีกระบวนการดำเนินการดังนี้ ๑) หน่วยเบิกยื่นใบเบิก ๒) หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม พิจารณา และลงจำนวนที่อนุมัติให้เบิก ๓) เจ้าหน้าที่คลังยานำใบเบิก ไปจัดยา พร้อมเขียนจำนวนคงเหลือ ในใบเบิก ๔) เจ้าหน้าที่คลังยา นำใบเบิกที่จัดยาเสร็จแล้ว ไปลงข้อมูลโปรแกรมคลังยา ในคอมพิวเตอร์ ๕) ส่งมอบยาให้กับหน่วยเบิก - ตรวจสอบจำนวนยาที่เหลือใน Stock เทียบกับ ข้อมูลใน Stock Card ผลการตรวจสอบจำนวน ๖ รายการ พบว่ามีข้อมูลถูกต้องทั้ง ๖ รายการ - ตรวจสอบการหลักฐานการจ่ายยาย้อนหลังจากใบเบิก เทียบกับรายการจ่ายยาที่อยู่บน Stock Card พบว่า หลักฐานการจ่ายมีข้อมูลตรงกับข้อมูลที่ลงในStock Card แต่หลักฐานการจ่ายไม่สมบูรณ์บางฉบับไม่ลงลายมือชื่อผู้จ่าย และผู้รับ ซึ่งได้แนะนำให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงการบวนการทำงานต่อไป สรุปผล : ฝ่ายเภสัชกรรม มีกระบวนการเบิก การจัดการข้อมูลคลังยา และบริหารคลังยาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี | หลักฐานการจ่ายไม่สมบูรณ์บางฉบับไม่ลงลายมือชื่อผู้จ่าย และผู้รับ ซึ่งได้แนะนำให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงการบวนการทำงานต่อไป |  |  |
| รพ.สต.วะครึโค้ะ ๑. การดำเนินงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยฯใน รพ.สต. ประกอบด้วย - ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ : ในภาพรวมพร้อมให้บริการโดยคลินิกการแพทย์แผนไทยอยู่ชั้น ๒ ของ รพ.สต. - ด้านบุคลากร: มีพยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับ รพ.สต. ๑ คน (ซึ่งเป็นผู้สั่งการรักษาและจ่ายยาสมุนไพรของ รพ.สต.) มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัยที่มีใบประกอบวิชาชีพ ( เวชกรรมไทย / เภสัชกรรมไทย / ผดุงครรภ์ไทย ) ๑ คน - ด้านการจัดบริการ ในสถานบริการ : ให้บริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพรจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร จำนวน ๗ รายการ (ตามเกณฑ์ฯ ๑๐ รายการ) ดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ มีการปรุงยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ๒ ตำรับ และ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทย ในชุมชน : มีการเยี่ยมบ้านและให้บริการทับหม้อเกลือ อบสมุนไพรแก่หญิงหลังคลอด ๒. ผลการดำเนินงานฯจากรายงาน Health Scrip (TTM) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย (ต.ค.๕๗ – พ.ค. ๕๘) เท่ากับ ๖.๐๗ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๘) ๓. แผนการพัฒนาตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยฯ - พัฒนาการลงข้อมูลการให้บริการใน ๔๓ แฟ้ม | ๑. มีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน (การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย (U๗๗)) แต่ไม่ได้ลงข้อมูลใน ๔๓ แฟ้ม ทำให้ผลงานในรายงาน Health Scrip (TTM) ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ย้าย ๒. มีการใช้ยาแผนไทยและยาสมุนไพร ๗ รายการ แต่มีข้อมูลยาในรายงาน Health Scrip (TTM) ๕ รายการเท่านั้น คือ สหัสธารา ฟ้าทะลายโจร ประสะมะแว้ง เถาวัลย์เปรียง และจันทลีลา (ขาด ๒ รายการ คือ ยาหอมเทพจิตร และขมิ้นชัน) ๓. มีการปรุงยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ๒ ตำรับ แต่ยังไม่ได้ขอรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก จาก สนย. | ๑.ควรมีการลงข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย (U๗๗) ควบคู่กับ รหัสหัตถการ ๗ หลักใน ๔๓ แฟ้ม และคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดการลงข้อมูลในวันที่ตรวจประเมินฯ ๒. ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลักใน ๔๓ แฟ้มของโปรแกรม JHCIS เพื่อให้ มีข้อมูลยาครบถ้วนตามจำนวนที่มีใช้ ๓. รพ.สต.วะครึโค้ะ ให้ดำเนินการขอ รหัสยาแผนไทย ๒๔ หลักในยาที่ปรุงเอง จาก สนย. | - รพ.สต.วะครึโค้ะ - คปสอ.อุ้มผาง |
| รพช.อุ้มผาง ในภาพรวมมีสถานที่และอุปกรณ์พร้อมให้บริการ โดยมีคลินิกการแพทย์แผนไทยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน อยู่ชั้น ๓ ของโรงพยาบาล มีห้องนวดแผนไทย มีห้องและตู้อบสมุนไพร มีห้องและบริเวณตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษาฯ และจะมีแพทย์แผนไทยมาปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 25๕๘ |  |  |  |
| หมายเหตุ ๑. จากรายงาน Health Scrip (TTM) ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ในภาพรวม รพ.สต.ในอำเภออุ้มผาง มีการลงรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลักในฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้มของ โปรแกรม JHICS ผิด จำนวน ๑ แห่ง (ในภาพรวม รพ.สต.ของอำเภออุ้มผาง มีการจ่ายยาแผนไทยและยาสมุนไพร เพียง ๔ แห่ง) ๒. โดยในรายงาน Health Scrip (TTM) ร้อยละผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการทำหัตถการการแพทย์แผนไทย (U 50 – U ๗๕) การจ่ายยาแผนไทยและ สมุนไพร (จากรหัสยา ๒๔ หลัก) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (U ๗๗) |  |  |  |

**  ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน สสอ.อุ้มผาง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก   วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การบริการงานบุคคลกรอบอัตรากำลัง - ข้าราชการ - พนักงานราชการ (พรก.) - ลูกจ้างประจำ - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) - ลูกจ้างชั่วคราว | ประเด็นปัญหา 1. กรอบ พยาบาลวิชาชีพ ขาด 21 นักกายภาพบำบัด ขาด 2 จพ.ทันตสาธารณสุข ขาด 1 จพ.สาธารณสุข/นวก.สาธารณสุข เกิน 10 2. สป.สธ อนุมัติยกฐาะ สสช. 2 แห่ง 1) สสช.บ้านนุโพ 2) สสช.บ้านหม่องกั๊ว 3. ค่าตอบแทนฉบับที่ 8 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เลยหรือไม่ | 1. ให้ สสอ.ส่งใบขอย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข/นวก.สาธารณสุข เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังที่เกินไปกำหนดยัง สสอ. ทั้ง 2 แห่ง (ตัวไปปฏิบัติงานหรือไม่อยู่ที่การบริหารภายในอำเภอ) 2. ให้ สสอ. ทำหนังสือจากนายอำเภอแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย สอ.ที่ยกฐานะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านการเงิน พัสดุ และอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด 3. ตำแหน่งที่ขาด ให้บริหารในการจ้างเพิ่มและรับย้ายให้รอหนังสือมาก่อน | สสอ.อุ้มผาง / งาน จ. สสจ.ตาก |

**  ฝ่ายประกันสุขภาพ  **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2558

- นิเทศงาน รพ.อุ้มผาง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม / ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ / แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิข้าราชการ อบท. พรบ. Uc ฯลฯ - การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรายสิทธิและรายตัว | - การตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแต่ละสิทธิมีการตั้งเดือนละ 1 ครั้ง ทำให้การรับรู้รายได้ของโรงพยาบาลล่าช้าทำให้มีผลต่อการบริหารลูกหนี้ เนื่องจากปัญหาเรื่องการตรวจสอบสิทธิของงานประกัน การดึงข้อมูล ยังไม่สมบูรณ์การตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนบันทึกบัญชีทำให้ ณ วันสิ้นเดือนอาจทำให้ข้อมูลที่ได้มาคลาดเคลื่อนและตรวจสอบการได้มาของข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวทุกสิทธิ | - การตั้งลูกหนี้จะต้องดำเนินการตั้งหลังจากที่สิ้นสุดการให้บริการโดยงานประกันต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิและจำนวนเงินที่นักบัญชีต้องนำมาตั้งหากไม่สามารถตั้งได้ทันทีหลังจากสิ้นสุดบริการให้กำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่ระบุสิทธิของผู้มารับบริการให้ชัดเจนมีผลต่อการบันทึกรายการทางบัญชี อาจทำให้ข้อมูลผิดพลาด - แนะนำให้มีศูนย์รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวเพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีได้ ครบถ้วนถูกต้อง และสมบูรณ์ | - งานการเงินและบัญชี - งานประกันสุขภาพ - หน่วยเรียกเก็บลูกหนี้ - หน่วยจัดเก็บรายได้ - งาน IT |
| การตั้งยอดเจ้าหนี้ยา และเจ้าหนี้การค้าอื่นๆ และการจัดทำทะเบียนคุม เช่น เจ้าหนี้ค่ายา เจ้าหนี้อื่นๆ | - มีการจัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้แต่ละประเภท เช่น ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครบถ้วนแยกเป็นรายตัว ยังมีหน่วยจัดซื้อบางหน่วยส่งรายการใบส่งของเพื่อตั้งหนี้ล่าช้า | - ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีคุมเจ้าหนี้สะท้อนข้อมูลกลับให้แต่ละหน่วยที่มีการส่งรายการเจ้าหนี้ช้า ทราบ | - เจ้าหน้าที่การเงิน - หน่วยจัดซื้อ/หน่วยพัสดุ |
| ระบบการได้มาของข้อมูล | - ระบบการตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำมาตั้งยอดทางบัญชี - ระบบการตั้งเจ้าหนี้ต่างๆ ยังไม่มีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการย้อนไปย้อนมาของข้อมูล ไม่มีการตรวจสอบ ณ วันสิ้นเดือน | - แนะนำให้มีการดำเนินการจัดทำระบบ Flow chatและกระบวนการในแต่ละหน่วยโดยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละงานที่มีการเรียกเก็บและให้การไหลของข้อมูลไม่ย้อนไปย้อนมา และสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกัน โดยตรวจสอบ ณ วันสิ้นเดือนก่อนดำเนินการส่งงบขึ้นระบบ - แนะนำระบบการได้มาของข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษา พยาบาล โดยเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ผู้ป่วยนอกงานเวชระเบียนและงานประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิต่างๆ ของผู้มารับบริการ พร้อมทั้งรายการ และจำนวนเงิน ส่งสรุปลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิส่งให้การเงินเพื่อจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแยกรายสิทธิและรายตัว แล้วส่งให้นักบัญชีบันทึกบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินตามรายการต่างๆ ให้การเงินตัดลูกหนี้รายตัวและสิ้นวันสรุปส่งบัญชีเพื่อลงบัญชี ณ วันที่เกิดรายการรับ - แนะนำให้เจ้าหน้าที่ทบทวนระบบการตั้งเจ้าหนี้และจัดทำทะเบียนคุม ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนี้ และมีการกระทบยอด - แนะนำให้ดำเนินการทบทวนระบบการไหลเวียนของข้อมูล ตาม Flow Chat ซึ่งหน่วยจัดซื้อ เมื่อได้รับใบส่งของแล้ว ให้มีการตกลงกำหนดเวลาการส่งตั้งหนี้กับเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตั้งหนี้ เมื่อสิ้นวันให้ทำสรุปยอดเจ้าหนี้พร้อมเอกสารแนบส่งให้นักบัญชีบันทึกบัญชีทุกวันที่มีการเกิดรายการ เมื่อหน่วยจัดซื้อจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จางเพื่อทำการเบิกจ่ายส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดังนี้ ตรวจสอบหลักฐานและตัดบัญชีเจ้าหนี้แต่ละประเภท พร้อมทั้งจ่ายเช็คแล้ว ให้จัดทำสรุปการจ่ายเงินเมื่อสิ้นวันที่มีการจ่ายพร้อมเอกสารแนบให้นักบัญชีบันทึกข้อมูลทุกวันที่มีการเกิดรายการ | - บัญชี - งานประกัน - หน่วยจัดเก็บรายได้และหน่วยเรียกเก็บ อื่น ๆ |