- อำเภอแม่ระมาด -

** ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.แม่ระมาด/รพ.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - งานแผนงาน 1. ติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2558 1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณงบเพื่อการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Basic)/งบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ (PP Basic M&E) - ได้รับอนุมัติ -- PP Basic : จำนวน 15 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ (80%) ยังไม่แล้วเสร็จ 3 โครงการ (อยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐาน, ดำเนินการยังไม่ครบตามพื้นที่เป้าหมาย, ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ) -- PP Basic M&E : จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับโครงการ จำนวน 7 โครงการ ไม่สอดคล้อง 8 โครงการ - กิจกรรมการดำเนินงาน/ผลผลิตที่เกิดขึ้น : มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ และโครงการ รวมถึงมีการสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ ไม่มีการสรุป 6 โครงการ | 1. การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา - โครงการพัฒนาตำบล long term care สู่การเรียนรู้ปี 2558 : อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐาน แก้ไข : เร่งรัดให้แล้วเสร็จ - โครงการพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ชุมชนฯ : อยู่ในระหว่างดำเนินการให้ครบทุกกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย แก้ไข : เร่งรัดให้แล้วเสร็จ - โครงการค่ายเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ปี 2558 : ดำเนินการแล้วโดยใช้งบจากกองทุนตำบลแล้ว แก้ไข : ขออนุมัติยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการ 2. ระยะการดำเนินงานแผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับโครงการ (8 โครงการ) แก้ไข : วางแผนในปีงบประมาณใหม่ปรับระยะ เวลาให้สอดคล้องกัน 3. การสรุปผลการดำเนินงานยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - โครงการที่สรุปผลการดำเนินงาน (5 โครงการ) เป็นการสรุปเชิงคุณภาพ ยังขาดในส่วนของการสรุปเชิงปริมาณตามที่ระบุไว้ในการประเมินผลในโครงการ - โครงการที่ไม่สรุปผลการดำเนินงาน (6 โครงการ) -- โครงการแก้ไขปัญหาการขาดสารในหญิงตั้งครรภ์ -- โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2558 -- โครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ -- โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558 -- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก -- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก แก้ไข : เพิ่มเติมการสรุปผลการดำเนินงานให้ครบทุกโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม 2558 2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการวางแผนและติดตามกำกับให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ให้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ เพิ่มเติมในส่วนของโครงการที่ยังไม่สรุปผลการดำเนินงานและสรุปไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสรุปทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ | 1. คปสอ.แม่ระมาด/ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ผู้รับผิดชอบงานแผน ฝ่ายยุทธศาสตร์ สสจ.ตาก 2. คปสอ.แม่ระมาด/ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. คปสอ.แม่ระมาด/ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| 1.2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 - โครงการที่จะต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 มีจำนวน 42 โครงการ (ทั้งหมด 59 โครงการ) ปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 10 โครงการโดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล โครงการที่เหลืออยู่ในระหว่างการเสนอและขออนุมัติโครงการ รวมถึงรอการสนับสนุนงบประมาณ - มีการนำประเด็นปัญหาของพื้นที่มาจัดทำแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2559 เพื่อแก้ไขปัญหา | 1. โครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ 2559 เป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกันกับโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2558 เช่น - โครงการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ แก้ไข : นำผลสรุปจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 มาเป็นข้อมูลนำเข้าในการปรับเปลี่ยนกิจกรรม (ไม่มีการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558) |  | 1. คปสอ.แม่ระมาด/ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| - งานประเมินผล 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด คปสอ.แม่ระมาด ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากที่ประชุม กวป. และค้นหาจากเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดแก่ผู้ รับผิดชอบในที่ประชุม คปสอ.ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัดดีมาก | - | - ได้ชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปี 2559 ให้กับ คปสอ.แม่ระมาด ดังนี้ ตัวชี้วัดปี 2559 มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข (ของ สนย.) มีทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด รายละเอียด Template กระทรวงฯ จะแจ้งให้ทราบในเดือนมกราคม 2559 ต่อไป 2) ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กรณีแบบบูรณาการ (ของสำนักตรวจราชการ) กระทรวงฯ จะเชิญผู้รับผิดชอบไปรับทราบอีกครั้งภายในเดือนมกราคม 2559 3) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงฯ จะได้เชิญ นพ.สสจ. และ ผอ.รพ. ไปรับทราบและลงนามในการจัดทำคำรับรองฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 - เมื่อทราบรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2559 แล้วขอความร่วมมือท่านผู้บริหารของอำเภอ ช่วยชี้แจงให้ระดับอำเภอ ตำบล ทราบ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการของอำเภอ - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด ได้ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” และงานประเมินผล สสจ.ตาก จะได้จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 3 ส่วน ส่งให้กับทุกอำเภอทราบต่อไป - เน้นย้ำถึงเป้าหมายการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ไม่ให้ใช้ KPI เป็นตัวตั้งในการทำงาน แต่ให้ใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงาน เพื่อจะได้ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะงานสาธารณสุขเป้าหมาย คือ การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | - ผู้บริหารของ คปสอ.แม่ระมาด - งานประเมินผล สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คปสอ.แม่ระมาด อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นภาพรวมของ คปสอ. โดยใช้ 3 ประเด็นหลักในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นที่ คือ 1) KPI, นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2) สาเหตุการตาย 3) โรคที่ประชาชนมาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้ประเด็นปัญหาพื้นที่ ปี 2558 ทั้งหมด 10 เรื่อง ดังนี้ 1) ทารกเสียชีวิต 2) ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 3) ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 4) พัฒนาการเด็ก 5) ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 15-19 ปี 6) NCD 7) อุบัติเหตุ 8) อาหารเป็นพิษ 9) โรคไข้เลือดออก 10) โรคไข้สมองอักเสบ และได้นำประเด็นปัญหาทั้ง 10 เรื่อง ไปจัดทำแผนรองรับการแก้ไขปัญหาในปี 2559 ต่อไป | - | แนะนำในการจัดทำในส่วนของปัญหาพื้นที่ ขอให้นำเสนอพื้นที่ที่มีปัญหาของแต่ละโรคให้ชัดเจนเพื่อจะได้ชี้เป้าหมายในการวางแผนการทำงานในอนาคตได้ | - คปสอ.แม่ระมาด |
| - งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 1. ความก้าวหน้าดำเนินงานรายสาขา 1.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาตามบริบท ของพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย NCD เพื่อการคัดกรอง DM & HT, ตรวจจอประสาทตา, คัดกรองมะเร็งปากมดลูก & เต้านม, เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช, ทันตกรรม, พัฒนาระบบบริการ Stroke & STEMI, CKD Clinic 1.2 มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ Service Plan ที่สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ของพื้นที่/แผนของจังหวัด และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัตินั้น 1.3 มีการรายงานผลสำเร็จรายสาขาตามตัวชี้วัด 1.4 มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan รายสาขาในภาพรวมอำเภอ | 1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการและดำเนิน การแก้ไขปัญหายังไม่คลอบคลุม แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหา Service Plan ในพื้นที่แล้วควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ ครอบคลุมและนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้ว ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการดำเนิน งานต่อไป | 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรเพิ่มการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์/ปัญหาระบบบริการตาม Service Plan ในสาขาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรทบทวน/วิเคราะห์ ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Service Plan รายสาขา เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล) 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรสรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ของบริการรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากรตลอดจนดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.แม่ระมาด |
| 2. ความเชื่อมโยงเชิงระบบและการบูรณาการงาน ร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ อำเภอได้มีการดำเนินงานเชิงระบบเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานในหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพเป็นแบบ One stop service มากยิ่งขึ้น เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการมารับบริการของผู้มารับบริการและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น เช่น จัดทำเป็น Clinic NCD แยกออกมาจาก OPD เพื่อลดความแออัด ใน Clinic NCD จะประกอบไปด้วย NCD (HT/DM), ไต, จักษุ, มะเร็ง เวลาออกคัดกรองผู้ป่วยลงพื้นที่จะ คัดกรองร่วมกัน | 1. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแต่ยังไม่ หลากหลายสาขา แนวทางแก้ไขปัญหา ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลากหลายสาขามากยิ่ง เป็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ เห็นรูปธรรม | 1. โรงพยาบาล ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วม กันระหว่างสาขาที่หลากหลายและชัดเจน เห็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ทั้งเชิงโครงสร้างและการจัดการ 2. มีผู้รับผิดชอบหลัก/รอง (คณะกรรมการใน รพ./สสอ.) มีการประชุมจัดทำแนวทางในการให้บริการ การทบทวนวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน กำหนดแนวปฏิบัติเป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Planรพ.แม่ระมาด |
| 3. ความเชื่อมโยงเชิงระบบรายสาขากับงานบริการ ปฐมภูมิ อำเภอมีการเชื่อมโยงการดำเนินการรายสาขาในรูปแบบเครือข่ายบริการ (แม่ข่าย - ลูกข่าย) จนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม Share ทรัพยากร ออกเยี่ยมบ้านเป็นเครือข่ายสหวิชาชีพซึ่งมีหลายสาขาประกอบไปด้วย โรคไม่ติดต่อ จักษุ ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น เป็นการให้บริการเชิงรุก คัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่และดูแลผู้ป่วยรายเก่าไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน | 1. อำเภอมีการบูรณาการในการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงสู่ปฐมภูมิ แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในการทบทวน/ประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาร่วมกัน แนวทางแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่ ควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนด แนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Planรพ.แม่ระมาด |
| - งานสาธารณสุขชายแดน ๑. การให้บริการแบบเป็นมิตร (Friendly service) แก่ประชากรต่างด้าว | - ไม่พบปัญหา มีการพัฒนาการให้บริการแบบเป็นมิตร (Friendly service) แก่ประชากรต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ, การจัดทำสื่อและช่องทางสื่อสารเพื่อให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาถิ่นและภาษา อังกฤษ, การปรับทัศนคติของผู้ให้บริการฯ, การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรต่างด้าว, จัดให้มีล่ามสื่อภาษา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการสื่อสารภาษาประเทศ เพื่อนบ้าน | - | - |
| ๒. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน | สถานการณ์ 1. การสร้างและพัฒนาการทำงานในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งตอบโจทย์ในด้านสาธารณสุขชายแดนหลายด้าน เช่น การเฝ้าระวังโรคชายแดน/การประสานความร่วมมือในกิจกรรมทางสาธารณสุขอื่นๆ/มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่ม อสต.บางส่วนจากกลุ่ม NGOs เป็นต้น 2. การผลักดันการมีหลักประกันสุขภาพในกลุ่ม เป้าหมายสำคัญเพื่อลดภาระที่ต้องรับจากการที่ผู้มารับบริการที่ไม่มีหลักประกัน (โครงการ 4 หมอ) ปัญหาที่พบ - NGOs มีแนวโน้มงดให้บริการและการสนับสนุนงบประมาณในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจะกลาย เป็นภาระงานและภาระค่าใช้จ่ายของเรา | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - จัดหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนการทำงาน เช่น กรมความร่วมมือ กระทรวงการต่างประเทศ (อบรม อสต.เพิ่มเติม/พัฒนาศักยภาพ อสต.เดิม) เป็นต้น - นำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อผลักดันในเรื่อง ๑. ระเบียบ/กฎที่รองรับความปลอดภัยในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ๒. การเตรียมการรองรับกรณี NGOs ยกเลิกการ บริการด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว (ภาระงานและเงินที่จะเกิดในพื้นที่) | งานสาธารณสุขชายแดน ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สจจ.ตาก |
| - งานสาธารณสุขฉุกเฉิน (PHER) 1. การพัฒนาระบบส่งต่อ - จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ ลดลงร้อยละ 50 - ศูนย์ส่งต่อ ทำบทบาทหน้าที่ในการรับส่งต่อและรับช่วงประสานหาโรงพยาบาลปลายทางเพื่อรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางให้สำเร็จอย่างชัดเจน - ศูนย์ส่งต่อ มีการประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมากและเป็นปัญหา | 1. ระบบโปรแกรม ThaiRefer. เพื่อส่งต่อผู้ป่วย รพ.ลูกข่าย กับ รพ.แม่ข่าย มีการใช้โปรแกรมต่างเวอร์ชั่นกันทำให้การส่งข้อมูลมีปัญหาบ้าง ข้อมูลช้าบ้าง ข้อมูลไม่ครบบ้าง แต่ยังสามารถทำงานได้ | 1. กำหนดให้งาน IT รพ.ทุกแห่ง ปรับปรุงเวอร์ชั่น โปรแกรม ThaiRefer ให้ตรงกันและปรับปรุง เวอร์ชั่นโปรแกรม ThaiRefer ให้พร้อมกันเพื่อลดปัญหา 2. ประสานแอดมินโปรแกรม ThaiRefer. โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เพื่อให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม ThaiRefer ให้กับ รพ., สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง | งานสาธารณสุขฉุกเฉิน สสจ.ตาก |
| 2. การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน 2.1 ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ ๘๐) 2.2 แผนการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2.3 การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อตอบโต้ สาธารณภัย 2.4 มีเจ้าหน้าที่ประสานงานสาธารณสุขฉุกเฉินหลักประจำหน่วยงาน | ไม่พบปัญหา |  |  |

** ฝ่ายควบคุมโรค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ขะเนจื๊อ/รพ.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ | - ผู้ป่วยรายใหม่ DM/HT มีแนวโน้มสูงขึ้น ปี/โรค; 2556; 2557; 2558. DM; 47; 74; 153. HT; 122; 395; 423. - การจัดการข้อมูลมีผลให้ผลการคัดกรองDM/HT ต่ำกว่าเป้าหมาย DM=46.91%, HT=57.47% (เป้าหมาย 90) เนื่องการkey ข้อมูลไม่ทันเวลา - การคัดกรองผู้ป่วย DM/HT ในพื้นที่ สสช.เขตตำบลแม่ตื่น รพ.สต.บ้านเสม, คำหวัน, วังผา และเขตโรงพยาบาล ยังต่ำกว่า เป้าหมายในปี 2558 | - คณะกรรมการ NCD กำหนดให้มีการดำเนินการคัดกรองให้ครอบคลุม ดำเนินการติดตามปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มข้นโดย เจ้าหน้าที่ และ อสม. - คณะกรรมการ NCD กำหนดให้มีการดำเนินการคัดกรองและ key ข้อมูลให้แล้วเสร็จในไตรมาส2 และให้คณะกรรมการ NCD มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าทุกไตรมาส - สสอ. มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดการข้อมูลผู้ป่วย NCD จากศูนย์ข้อมูลทุกเดือน | - โรงพยาบาล - สสอ. - รพ.สต. - สสช. |
| 2. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - พบผู้ป่วยต่อเนื่อง (ล่าสุด 6 ราย ในสัปดาห์นี้) ใน 4 ตำบล คือ ต.แม่ระมาด 1 ราย, ต.ขะเนจื้อ 1 ราย, ต.สามหมื่น 2 ราย, ต.แม่ตื่น 1 ราย และจากนอกประเทศ 1 ราย - อุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมโรค ได้แก่ เครื่องพ่นสารเคมี มีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน | - ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนให้ครอบคลุม - จัดหาเครื่องพ่นสารเคมีในระดับอำเภอ และ อปท. | - รพ.สต. - คปสอ. - อปท. |
| 3. งานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน | - พบผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น 1 ราย (มีรายงานการระบาดในพื้นที่ประเทศเมียนมา) - ปี 2557 พบในพื้นที่ รพ.สต.หนองหลวง 1 ราย นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ ให้แจ้งเตือนเครือข่ายให้เฝ้าระวังเน้นย้ำเรื่องการได้รับวัคซีน | - รพ.สต./สสอ. ตรวจสอบการได้รับวัคซีนรายหมู่ บ้านโดยเฉพาะพื้นที่สูง - รพ.สต.ทุกที่เก็บตกเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ - รพ.สต./สสอ. สุ่มสำรวจการได้รับวัคซีนในพื้นที่ที่มีปัญหาการรับวัคซีน - ศูนย์ระบาดอำเภอแจ้งเตือนการเฝ้าระวังในพื้นที่ | - รพ.สต. - รพ.สต. - สสอ. - สสอ. - สสอ. |
| 4. งานทีมเฝ้าระวังสอบสวนและเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) | - การเขียนรายงานการสอบสวนโรคยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐาน | - ให้อำเภอเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนการรายงานการสอบสวนโรค - สสอ./สสจ ต้องตรวจสอบหรือสะท้อนกลับว่าเขียนได้ถูกต้องให้กับพื้นที่ - จังหวัดจัดหาตัวอย่างการการเขียนรายงานการสอบสวนโรคให้พื้นที่ | - สสอ. - สสจ. |
| 5. โครงการควบคุมวัณโรค | - กิจกรรมสุขศึกษาประสัมพันธ์การดำเนินควบคุมวัณโรคในพื้นที่ไม่พบหลักฐาน - ห้องตรวจโรคของ รพ.สต. มีการเปิดพัดลมโคจรขณะที่ให้บริการตรวจซึ่งอาจทำให้เชื้อโรคจากผู้ป่วยฟุ้งกระจาย | - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ให้ความรู้ เรื่อง วัณโรคในที่ประชุมประจำหมู่บ้าน หรือประชุมประจำเดือน อสม. หรือจัดบอร์ดนิทรรศการในสถานบริการในวันสำคัญ เช่น วันวัณโรค เป็นต้น - รพ.สต.จัดหาพัดลมแบบตั้งโต๊ะให้เปิดพัดลมหลังผู้ให้บริการ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากตัวผู้ป่วยเข้าสู่ ผู้ให้บริการ | - รพ.สต. - รพ.สต. |

** ฝ่ายพัฒนาบุคลากร **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.สันป่าไร่/สสอ.แม่ระมาด/รพ.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| รพ.สต.สันป่าไร่ - งานสุขภาพภาคประชาชน “โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี” ผลการประเมินตนเองของตำบลจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 5 ระดับ 2.1 ระดับพื้นฐาน 2.2 ระดับพัฒนา 2.3 ระดับดี 2.4 ระดับดีมาก 2.5 ระดับดีเยี่ยม | ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินยังไม่ตรงกัน 1. ผลการพัฒนาครั้งแรกผ่านเกณฑ์ระดับ พื้นฐานก่อน เนื่องจากไม่เข้าใจในเกณฑ์การประเมิน เมื่อได้พูดคุยทำความเข้ากันในระดับอำเภอแล้วประเมินใหม่ ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก ระดับดีเยี่ยม ขาด 1 ข้อ คือ 5.3 เรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน เช่นโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน/โรงเรียน อสม. ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการ ของชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่างชุมชนซึ่งทาง รพ.สต. มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึง จพ.ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ทุกเดือนจากคุณหมอของ รพ. แม่ระมาด 3. แนะนำและให้บทเรียนภาษาอังกฤษ 4. การดำเนินงาน ตำบลจัดการสุขภาพที่จะมีการเชื่อมโยงเข้ากับอีก 6 งานในชุมชน | ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/ตำบล | นายปราโมทย์ เลิศขามป้อม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สสจ.ตาก |
| สสอ.แม่ระมาด - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1.1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ 1.2 งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงินค่าจ้างประจำ 1.3 มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | - | 1. มีการจัดทำแผนงานการพัฒนาบุคลากรกันในรูป คปสอ. 2. จัดทำ Training need รายบุคคล เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3. Training Need ในภาพรวม ตามสถานการณ์และปัญหา - ทุกเดือนหลังประชุมประจำเดือน จัดให้มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเชิญวิทยากรเป็นแพทย์จาก รพ.แม่ระมาด โดยหัวข้อการอบรมให้ความรู้จะมาจากความต้องการของเจ้าหน้าที่ รพ.สต./รพ. - Training need ภาพรวมตามสภาพปัญหาในพื้นที่ เช่น งานอนามัยแม่และเด็ก จะได้รับการดูแลจากกลุ่มวิชาชีพผู้รับผิดชอบงาน เป็นต้น ข้อหารือ : - สำหรับน้อง พสช. หรือ จพ. ที่เป็นผู้ชายอยู่ สสช.ไกลๆ ขอให้จัดอบรมหรือฝึกอบรม - ขอให้งานพัฒนาบุคลากรช่วยประสานขอแผน การฝึกอบรมจากหน่วยศึกษาฝึกอบรมในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น วสส, ว.พุทธฯ, ม.นเรศวร, ม.เชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนส่งคนเข้ารับการฝึกอบรมตาม Training Need เป็นต้น 4. มีแนวทางในการพัฒนาเตรียมการ อสม.เชี่ยวชาญเข้ารับการประกวด ข้อหารือ : การจัดฝึกอบรมหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมการเข้ารับการประกวดในระดับเขต กรณีผ่านระดับจังหวัดแล้ว 5. แนะนำและให้บทเรียน การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 6. มีผู้รับผิดชอบงาน คือ คุณบุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์ 7. หารือแนวทางการช่วยเหลือพัฒนาด้านวิชาการ ผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่กรณีที่จะมีการเลื่อนระดับ ประสานงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง จำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ : ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว ข้อหารือ : การประชาสัมพันธ์ ประชุมและอบรม จากหน่วยงานวิชาการอื่นๆ เช่น วิทยาลัยพยาบาล, มหาวิทยาลัย ข้อเสนอ - ประชาสัมพันธ์ทาง Website - ส่งให้ทาง mail group โดยต้องมีผู้รับผิดชอบกลางที่สามารถกระจายข่าวสารให้กับทีมงานทุกคน และให้ปรินท์นำเสนอผู้บริหารและเก็บเป็นหลักฐานครั้งต่อไปประเมินจากร้อยละการกระจาย | นายบุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์ สสอ.แม่ระมาด |
| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| รพ.แม่ระมาด - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1.1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ 1.2 งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงิน ค่าจ้างประจำ 1.3 มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | - | 1. มีการจัดทำแผนงานการพัฒนาบุคลากรกันในรูป คปสอ. 2. จัดทำ Training need รายบุคคลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3. มีรายงานการสรุปผลการพัฒนาบุคลากรชัดเจน เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ กพร.ทุกคนตามสายวิชาชีพ 4. งบพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้นทุกปีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้ 5.59% ของหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 5. บุคลากรที่ยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาต่อและได้ รับการอนุมัติ 100% ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 6. เจ้าหน้าที่จบใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ 100% ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 7. ผลงานวิจัยและวิจัยร่วม รวมถึงเป็นแหล่งพื้นที่ในการทำวิจัยจากหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงจากองค์กรต่างประเทศ 8. มีผู้รับผิดชอบงาน คือ คุณปฏิมา ศิลา ข้อหารือ - การประชาสัมพันธ์ ประชุมและอบรมจากหน่วยงานวิชาการอื่นๆ เช่น วิทยาลัยพยาบาล, มหาวิทยาลัย เป็นต้น ข้อเสนอ - ประชาสัมพันธ์ทาง Website - ส่งให้ทาง mail group โดยต้องมีผู้รับผิดชอบกลาง ที่สามารถกระจายข่าวสารให้กับทีมงานทุกคน และให้ print นำเสนอผู้บริหารและเก็บเป็นหลักฐาน ครั้งต่อไปประเมินจากร้อยละการกระจาย | นางปฏิมา ศิลา รพ.แม่ระมาด |

** ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.แม่ระมาด/รพ.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ข้อเท็จจริง : มีระบบการจัดเก็บและขนส่งขยะติดเชื้อที่ดีตามมาตรฐาน โดยทุกหน่วยบริการจะนำมาส่งที่ รพ.แม่ระมาด อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง | ข้อสังเกต : ควรเฝ้าระวังเรื่องการขนย้ายขยะจากแต่ละหน่วยบริการมาถึง รพ. ในเรื่องความปลอดภัยตามมาตรฐาน IC | - งาน IC ควรจัดประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน IC ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังในเรื่องความปลอดภัยจากขยะติดเชื้อ | ทีมงาน IC และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม รพ.แม่ระมาด |
| ๒. งานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเท็จจริง : เทศบาลทั้ง ๓ แห่ง คือ เทศบาลแม่ระมาด/ แม่จะเราและทุ่งหลวง ผ่านการประเมิน EHA ด้านการกำจัดมูลฝอย (EHA : 4001) | ข้อสังเกต : เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน สสอ. และ รพ.สต.ที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลยังไม่ผ่านการอบรมผู้ประเมิน EHA | - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ. ได้จะประสานศูนย์อนามัยที่ ๒ เพื่อพัฒนาทีมประเมินให้กับอำเภอเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป | - สสอ.แม่ระมาด - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |
| ๓. การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อเท็จจริง : อำเภอแม่ระมาดมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นครบทุก อปท. แต่ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ | ข้อสังเกต : เทศบาลตำบลแม่ระมาดควรพิจารณาออกข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ : คณะทำงานในการออกข้อบัญญัติของ อปท. ยังขาดประสบการณ์และความมั่นใจในการออกข้อกำหนด | - ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อแลก เปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปทบทวนเรื่องการออกข้อ กำหนดท้องถิ่นให้กับคณะทำงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |

** ฝ่ายประกันสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.แม่ระมาด/รพ.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงาน DHS การดำเนินงานมีแผนงานที่ชัดเจน เน้นกระบวนการทำงานโดยใช้ชุมชนเป็นหลัก มีการทำงานบูรณาการกับ ทุกกลุ่มงานของ รพ.แม่ข่าย และหน่วยงานอื่นๆ โดยการพูดคุยและเข้าถึงหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการดำเนินงาน ใช้รูปแบบกระบวนการทำงานแบบบันได 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 : การสร้างความเข้าใจ ขั้นที่ 2 : กระบวนการวิเคราะห์ชุมชน ขั้นที่ 3 : ติดตามและสนับสนุน โดยได้ ดำเนินการไปแล้ว ในพื้นที่ตำบล แม่ระมาด และ ตำบลขะเนจื้อ | 1. การดำเนินงาน DHS ยังไม่เข้าถึงทุกกลุ่มงาน ในโรงพยาบาลแม่ข่าย 2. การดำเนินงานในส่วนของ อปท. ยังไม่ ครอบคลุม | 1. จัดเวทีปรับแนวคิด หลักการดำเนินงาน DHS ให้เข้าใจตรงกัน มีใจร่วมในกระบวนการทำงาน/ทำความเข้าใจบริบทในกระบวนการทำงาน/ชี้ให้เห็นความสำคัญของงาน/บูรณาการให้ทุกฝ่ายได้ช่วย งานโดยใช้เกณฑ์ Uccare เป็นเครื่องมือ 2. พัฒนาทีมและหัวหน้าทีมระดับอำเภอให้มีความเข้มแข็ง โดยการแลกเปลี่ยนภายในอำเภอ ต่างอำเภอ ภายในและนอกจังหวัด | - รพ.แม่ระมาด - สสอ.แม่ระมาด |
| 2. การดำเนินงาน FCT | การดำเนินงานหมอครอบครัว มีโครงสร้างและแผนการทำงานอย่างชัดเจน มีการจัดตั้งทีมหมอครอบครัวในรูปแบบที่คนไข้สามารถเลือก พยาบาล/อสม. ได้เองเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อคนไข้ ซึ่ง รพ.แม่ข่ายเป็นผู้แต่งตั้งแพทย์เพื่อเป็นหัวหน้าทีมระดับอำเภอไว้ โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลแม่ระมาด |  | - รพ.แม่ระมาด - สสอ.แม่ระมาด |

** ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติแม่จะเรา/รพ.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติแม่จะเรา ๑. มีการดูแลผู้ป่วยโดยสหวิชาชีพ ได้แก่ กายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ และแพทย์แผนไทย โดยมีผู้ป่วยจำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ - กลุ่มพิการกล้ามเนื้อ - กลุ่มหญิงหลังคลอด - กลุ่มผู้สูงอายุ ๒. ผลงานที่ประทับใจ 1) นำเสนอการดูแลผลการดูและผู้ป่วยชาย อายุ ๕๒ ปี ที่เป็นอัมพฤกษ์ และอาการดีขึ้นจากการนวด และ กายภาพบำบัด ๓. แผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๙ - ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลแม่จะเรา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดทำโครงการอบรม อสม.และผู้ดูแลผู้พิการ โดยมีเป้าหมายผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลจากผู้รับอาการอบรมจำนวน ๑๓ คน | - มีการนำเสนอ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่ามีจำนวนผู้ป่วยแต่ละกลุ่มกี่คนและไปออกบริการ ให้เดือนละกี่ครั้ง - ระบบการคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วยจาก OPD ให้กับแพทย์แผนไทย | - ได้แนะนำให้มีการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในการนำเสนอครั้งต่อไป - การคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วยจาก OPD ให้กับแพทย์แผนไทย ซึ่งได้ตกลงว่า ให้เป็นดุลยพินิจของพยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเบื้องต้น และวินิจฉัยว่าอาการ โรคใด ที่ผู้ป่วยควรจะได้รับการรักษาโดยแผนปัจจุบันหรือแผนไทย และแพทย์แผนไทยควรจะนำเสนออาการของโรคเบื้องต้นที่สามารถรักษาโดยแพทย์แผนไทยได้เพื่อเป็นทาง เลือกของผู้ป่วยในการรักษาโรคต่อไป | รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ แม่จะเรา |
| - รพ.แม่ระมาด ๑. การดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทย ผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทยจำนวนผู้ป่วยเป้าหมาย ๓๕ คน แต่จากการตรวจคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งเฉพาะผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่เกิดจากโรคลมเท่านั้น ซึ่งจากการคัดกรองมีจำนวน ๑๒ คน นำมาเข้าโครงการ ซึ่งได้รับการนวด โดย อสม./ผู้ดูแล/ญาติ ที่เคยผ่านการอบรมจากทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล โดยมีการประเมินอาการ ก่อนเข้าโครงการ และดำเนินการตามโครงการโดยการนวดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จำนวน ๒ เดือน และประเมินผลโครงการโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดพบว่า มีอาการดีขึ้น จำนวน ๕ คน แต่หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วผู้ป่วยเหล่านั้นยังได้รับการดูแลต่อเนื่อง ๒. แผนการดำเนินงานแผนไทยปี ๒๕๕๙ ได้รับการสนับสนุนเงินบำรุงจำรวนประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท จัดทำโครงการแพทย์แผนไทย จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้ ๒.๑ มีแผนดูแลผู้พิการในเขตโรงพยาบาลแม่ระมาด เพิ่มขึ้นจาก ๓๕ เป็น ๓๙ คน และมีผู้พิการของ รพ.สต ดังนี้ รพ.สต.ห้วยบง ๕ คน, รพ.สต. แม่จะเรา ๙ คน, รพ.สต.สันป่าไร่ ๔ คน, รพ.สต.ทุ่งมะขามป้อม ๓ คน, รพ.สต.แม่ระมาดน้อย ๒ คน รวมทั้งหมด ๓๐ คน ๒.๒ มีแผนจะเข้าไปดูแลผู้พิการขาขาด โดยการบำบัดทางจิต ใช้สมาธิบำบัดด้วย ๒.๓ มีโครงการจะเริ่มกระบวนการสร้างสุขภาพโดยการใช้การแพทย์แผนไทย โดยใช้หลักการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนในผู้ป่วยที่เข้ามารักษาการแพทย์แผนไทยด้วยความสมัครใจ โดยมีเป้าหมายผู้ป่วยที่มีอายุเกิน ๓๕ ปี จำนวน ๕๐๐ คน และจะให้รับประทานยาต้มเพื่อปรับธาตุ (เขตมีโครงการจะสนับสนุนเครื่องต้มยาให้เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว) ๒.4 โครงการศึกษาการใช้สมุนไพรรักษาโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง) เป้าหมายจำนวน ๓๕ คน ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน | ๑. ระยะเวลาที่โครงการกำหนดน้อยเกินไป ๒. ยาหอมที่ให้ผู้ป่วยทานตามโครงการทานยาก เนื่องจากการละลายไม่สมบูรณ์ ๓. เกณฑ์ตามโครงการสูงเกินไปที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการต้องมีแพทย์แผนไทย |  | - รพ.แม่ระมาด - งานการแพทย์แผนไทย |

** ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.หนองหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - กลุ่มแม่และเด็ก - การฝากครรภ์คุณภาพ | อ.แม่ระมาด - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 63.67 - ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ร้อยละ 18.58 รพ.สต.หนองหลวง - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 82.35 - ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ร้อยละ 70.58 - เจ้าหน้าที่รับงานใหม่ไม่เข้าใจในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม - การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ | ระดับ รพ.สต. - ให้มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง - ให้คัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ทุกรายทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ ระดับอำเภอ - อำเภอติดตามคุณภาพข้อมูล - การทำความเข้าใจคำนิยาม - นิเทศ รพ.สต. - การส่งต่ออายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ไปยัง รพช. ระดับจังหวัด - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้อำเภอทราบ - ประเมินคลินิก ANC คุณภาพ | - คปสอ.แม่ระมาด - นางเมตตา จรรยานนท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กปฐมวัย - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก | อ.แม่ระมาด - พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 87.89 - สงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 12.11 - กลุ่มที่พบมากที่สุด คือ วัย 18 เดือน - ด้านที่พบมากที่สุด คือ ด้านการเคลื่อนไหวและ การใช้ภาษา - ได้รับการติดตาม ร้อยละ 27.16 - สมวัยหลังกระตุ้น ร้อยละ 90.88 - พัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 9.12 รพ.สต.หนองหลวง - พบเด็กสงสัยล่าช้า 2 ราย หลังกระตุ้นแล้ว สมวัยทั้ง 2 ราย รพ.สต.ที่พบเด็กสงสัยล่าช้ามาก ที่สุด คือ รพ.สต.บ้านทุ่งมะขามป้อม ร้อยละ 17.95 | ระดับ รพ.สต. - ทบทวนทักษะการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก - แยกวันประเมินพัฒนาการเด็ก เพื่อให้ตรวจอย่างมี คุณภาพ - ให้มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง - ติดตามประเมินเด็กหลังกระตุ้นครบ 1 เดือน ให้ครบ ทุกราย ระดับอำเภอ - ให้ CPM อำเภอติดตามคุณภาพวิธีการประเมิน - กระตุ้นให้มีการประเมินเด็ก 4 กลุ่มวัย ครบ 100% - เน้นการติดตามประเมินซ้ำเด็กที่สงสัยล่าช้าและส่งต่อ เพื่อการรักษาครบทุกราย ระดับจังหวัด - ติดตามคุณภาพทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้ อำเภอทราบ | - คปสอ.แม่ระมาด - นางอณัญญา ยศนันท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - การเฝ้าระวังโภชนาการ | รพ.สต.หนองหลวง - เด็กมีรูปร่างดีและสมส่วน ร้อยละ 54.84 (เป้าหมาย ร้อยละ 65) - เด็กเตี้ย ร้อยละ 19.35 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) - เด็กผอม ร้อยละ 6.45 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2) | ระดับ รพ.สต. - นำข้อมูลเสนอ อปท.ในพื้นที่ และเสนอแนวทางแก้ไข - จัดทำโครงการแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาด้าน โภชนาการโดยใช้งบกองทุนฯ ระดับอำเภอ - นิเทศติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง ระดับจังหวัด - ติดตามกิจกรรม | - คปสอ.แม่ระมาด - นางอำไพ แสนทอน |
| - กลุ่มเด็กวัยเรียน - ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน (เตี้ยและอ้วน) เป้าหมาย : ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง (ไม่เกินร้อยละ 10) | ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน - อ.แม่ระมาด ร้อยละ 8.43 - สสอ.แม่ระมาด ร้อยละ 7.25 - รพ.แม่ระมาด ร้อยละ 12.04 - รพ.สต.ร้อยละ 1.37/เกิน 10%=8 โรงเรียน - โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว ร้อยละ 17.12% ภาวะเตี้ย - อ.แม่ระมาด ร้อยละ 14.97 - สสอ.แม่ระมาด ร้อยละ 18.13 - รพ.แม่ระมาด ร้อยละ 5.27 - รพ.สต. ร้อยละ 9.52/เกิน 5%=20 โรงเรียน) - โรงเรียนบ้านแพะ ร้อยละ 56.8 | ระดับ รพ.สต. - จัดทำข้อมูลรายบุคคล - ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ของภาคเรียนที่ 2/2558 กับโรงเรียน - สร้างเครือข่ายในการแก้ไข เช่น ผปค./อบต./ทศ./ คลินิก DPAC./โรงเรียน - ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย โดย กำหนดเป้าหมายทุกไตรมาส ระดับอำเภอ - วิเคราะห์สถานการณ์ของภาคเรียนที่ 2/2558 - ร่วมกันวางแผนอำเภอดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง กลุ่มเป้าหมายกับ รพ.สต. - สรุปและรายงานผล - ติดตาม รพ.สต. ระดับจังหวัด - ประสาน สพป.และ สพม. คืนข้อมูลขอความร่วมมือ ให้โรงเรียนร่วมดำเนินการ - จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ - สนับสนุนสื่อเอกสาร - ติดตามอำเภอ | - คปสอ.แม่ระมาด - นางอำไพ แสนทอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยรุ่น - การคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อพันประชากร) - การตั้งครรภ์ซ้ำ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) | อ.แม่ระมาด : 49.21 ต่อพันประชากร รพ.สต.หนองหลวง : 56.18 ต่อพันประชากร (5 ราย เป็นวัยทำงานทั้งหมด) อ.แม่ระมาด : ร้อยละ 13.75 รพ.สต.หนองหลวง : ร้อยละ 20.0 (1 ราย) | ระดับ รพ.สต. - ป้องกันการท้องซ้ำในกลุ่มเป้าหมาย - ให้ความรู้ในกลุ่มเยาวชน ระดับอำเภอ - ติดตามนิเทศกำกับงาน ระดับ รพ.สต. - ชักจูงให้มีการคุมกำเนิดไว้ก่อนอธิบายถึงผลเสีย ระดับอำเภอ -สนับสนุนการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรในหญิงหลังคลอด | - คปสอ.แม่ระมาด - นางวรรณภา แดนสีแก้ว ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยผู้สูงอายุ - คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ การคัดกรอง ADL - อำเภอ ร้อยละ 81.64 - รพ.สต. ร้อยละ 100 รพ.สต. มีจำนวนผู้สูงอายุ 89 คน (ร้อยละ 6.57) - ผู้สูงอายุติดสังคม 85 คน ร้อยละ 95.51 - ผู้สูงอายุติดบ้าน 3 คน ร้อยละ 3.37 - ผู้สูงอายุติดเตียง 1 คน ร้อยละ 1.12 - งานผู้สูงอายุในงานชุมชนการพัฒนาตำบล Long Term Care : LTC | 1. การเก็บรวบรวม และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สูงอายุยังแยกส่วน 2. ยังไม่มีการบูรณาการกับหน่วยงาน องค์กร ที่ เกี่ยวข้องในการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 1. มีชมรมผู้สูงอายุ แต่ยังไม่เข้มแข็ง 2. จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 3. มีปัญหาเรื่องการเดินทางไม่มีใครมาส่ง/ท้องถิ่น จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุตามบ้าน | ระดับ รพ.สต. - ควรจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุแต่ละคนให้ ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ADL/โรคที่เป็นปัญหา/ Geriatric syndromes/พิการ เป็นต้น - ควรจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านภาวะพึ่งพิง แบบ บูรณาการร่วมกับรพ./อสม.ผู้นำชุมชนในพื้นที่/อบต. สามหมื่น โดยใช้งบกองทุนตำบล ระดับอำเภอ - ควรกำกับติดตามให้ รพ.สต.ทุกแห่งคัดกรอง ADL ให้ ครบ 100% ในไตรมาสแรกเพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และรู้ปัญหา - ติดตามความก้าวหน้าโครงการ รพ.สต. ระดับจังหวัด - จังหวัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารูปแบบการจัดเก็บ ข้อมูล - กำกับ ติดตามข้อมูลระดับอำเภอจากรายงานและคืน ข้อมูล ระดับ รพ.สต. - รพ.สต.ควรประสานงานเชื่อมโยงกับท้องถิ่นจ่ายเบี้ย ยังชีพเป็นกลุ่มเพื่อจะได้จัดกิจกรรมรวมกันอย่าง ต่อเนื่อง - ประสานกับท้องถิ่นให้การสนับสนุนกิจกรรมของ ชมรม - หาแกนนำผู้สูงอายุที่ค่อนข้างเข็มแข็งในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ควรเป็นพี่เลี้ยงด้วยสนับสนุนเรื่องสถานที่ และอำนวยการในช่วงแรก ระดับอำเภอ - ติดตาม/ประเมินผลเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างเป็น ระบบ DHS ระดับจังหวัด - ติดตาม/ประเมินผลเชื่อมโยงงานร่วมกับการพัฒนา อย่างเป็นระบบในงานอำเภอสุขภาพดี DHS | - คปสอ.แม่ระมาด - นางจันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานทันตสาธารณสุข - การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 20) - ฟันผุในเด็ก 3 ปี (ร้อยละ 55) ระดับจังหวัด ร้อยละ 59.99 | - รพ.สต.หนองหลวง 1,270 ครั้ง/ประชากร 1,355 คน (937 ครั้ง/พันประชากร) (เกณฑ์ 200 ครั้ง/พันประชากร) - อ.แม่ระมาด ร้อยละ 41.00 - ต.สามหมื่น ร้อยละ 43.66 - อ.แม่ระมาด ร้อยละ 55.7 | ระดับ รพ.สต. - ขยายการบริการสุขภาพช่องปากไป รพ.สต.แสม - ทบทวน พัฒนาองค์ความรู้ใหม่/ทักษะด้านการ บริการ ระดับอำเภอ - วิเคราะห์และจัดระบบการจัดบริการช่องปากให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งอำเภอ ระดับจังหวัด - นิเทศ ติดตาม และร่วมวางแผนพัฒนาการร่วมกับ คณะกรรมการฯ ระดับ รพ.สต. - การให้ความรู้ ฝึกทักษะการแปรงฟันแก่ผู้ปกครอง - การมีส่วนร่วมของครูพี่เลี้ยงเด็ก ท้องถิ่น ระดับอำเภอ - วิเคราะห์สภาวะทันตสุขภาพของแต่ละพื้นที่ - คืนข้อมูลให้ อปท. ระดับจังหวัด - ติดตาม กำกับการสำรวจข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างอำเภอ | - คปสอ.แม่ระมาด - นางสาวรุนิยา เพ็ชรกำแหง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานสุขภาพจิต - การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำเร็จ | สถานการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จของแม่ระมาด ปี 2558 - คปสอ.แม่ระมาด ฆ่าตัวตายสำเร็จ = 6 ราย คิดเป็นอัตรา = 12.3 ต่อแสนประชากร - รพ.สต.หนองหลวง ฆ่าตัวตายสำเร็จ = 1 ราย คิดเป็นอัตรา = 73.8 ต่อแสนประชากร การคิดอัตราการเข้าถึงภาวะซึมเศร้า 1. หาประมาณการ คนที่คิดว่าน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งได้จากประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป x 2.3/100 ตัวอย่าง : 1,266 x 2.3/100 = 29 คน 2. อัตราการเข้าถึงภาวะซึมเศร้า ได้จาก จำนวนผู้ป่วยซึมเศร้าที่แพทย์วินิจฉัยแล้ว x 100/ข้อ 1 (ประมาณการผู้ป่วยซึมเศร้า) ตัวอย่าง : อัตราการเข้าถึงภาวะซึมเศร้า ของ รพ.สต.หนองหลวง 2 x 100/29 = 6.89 |  |  |

** ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.แม่จะเรา/รพ.สต.ทุ่งมะขามป้อม/สสอ.แม่ระมาด/รพ.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - สถานการณ์กำลังคน | 1. นักกิจกรรมบำบัดไม่มีในกรอบ เนื่องจากเป็น รพ.ขนาด F2 แต่มีภาระงานที่ต้องดำเนินการ 2. ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ยังไม่ได้ดำเนินการกำหนดเลขเป็น พกส. 3. ข้าราชการที่รับราชการมานานและกำลังใกล้เกษียณ อัตราเงินเดือนเต็มขั้น จะมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าหรือไม่ | 1. ฝากกรอบไว้ รพ.ท่าสองยางก่อน จังหวัดแจ้งเขตขอกำหนดกรอบเพิ่ม 2. ส่งเรื่องขอกำหนดเลขมาที่ สสจ. เพื่อรวบรวมขอไปที่กระทรวง 3. จังหวัดจะเปิดรับสมัครระดับชำนาญการพิเศษ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณากลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ | - คปสอ.แม่ระมาด - งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก |
| - งานพัสดุ 1. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP 2. การจำหน่ายพัสดุประจำปี 3. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 4. ที่ราชพัสดุ | - ไม่พบปัญหา - ไม่มีการจำหน่ายครุภัณฑ์ - การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ลงไม่ครบถ้วนทุกรายการ - การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูก สร้าง บางรายการยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ ครบถ้วน | - ไม่มี - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - ให้หน่วยงานสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายให้ดำเนินการนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและจำหน่ายออกจากทะเบียน ตามแบบฟอร์มของกรมธนารักษ์ต่อไป | ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยพลู/ ผอ.รพ.สต.ยางโองนอก |
| - งานการเงิน รพ.สต.แม่จะเรา 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - ไม่มีตู้เซฟ - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - แนะนำให้ซื้อตู้เซฟ - ไม่มี | - คปสอ.แม่ระมาด - รพ.สต.แม่จะเรา |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่ายเงินให้เป็นเช็ค |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี |  |
| รพ.สต.ทุ่งมะขามป้อม 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - ไม่มีตู้เซฟ - คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อไม่ครบ | - ไม่มี - แนะนำให้ซื้อตู้เซฟ - ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551 ตาม ข้อ 89 | - คปสอ.แม่ระมาด - รพ.สต.ทุ่งมะขามป้อม |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่ายเงินให้เป็นเช็ค หรือโอนเงินให้เจ้าหนี้ผ่าน ธนาคาร |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี |  |