- อำเภอท่าสองยาง -

** ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.ท่าสองยาง/รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - งานแผนงาน 1. ติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณงบเพื่อการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Basic)/งบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ (PP Basic M&E) - ได้รับอนุมัติ -- PP Basic : จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ (100%) -- PP Basic M&E : จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับโครงการทุกโครงการ - กิจกรรมการดำเนินงาน/ผลผลิตที่เกิดขึ้น : มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ และโครงการ รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานมีการสรุปผลการดำเนินงานทุกโครงการ สำเร็จตามเป้าหมายและไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | 1. การสรุปผลการดำเนินงานยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ : ขาดการสรุปผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น - โครงการออกหน่วยให้บริการงานสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุกในพื้นที่สูง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ปี 2558 : ระบุไม่ได้ตอบตามเป้าหมายที่ระบุเป็นร้อยละ แก้ไข : จัดทำเพิ่มเติมให้ครบถ้วน | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการเพิ่มเติม โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่ระบุไว้ในโครงการ | 1. คปสอ.ท่าสองยาง/ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| 1.2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 - โครงการที่จะต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 มีจำนวน 26 โครงการ (ทั้งหมด 69 โครงการ) ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 2 โครงการ (งบ CUP) อื่นๆ อยู่ในระหว่างรองบประมาณในการดำเนินงาน แต่มีบางกิจกรรมดำเนินการไปก่อนแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ | 1. โครงการที่จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 มีบางโครงการที่จัดทำแล้วในปี งบประมาณ 2558 ซึ่งผลการดำเนินงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นกิจกรรมเดิม แก้ไข : ปรับกิจกรรมใหม่ๆ | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรับกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับที่ระบุไว้ในโครงการ | 1. ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข สสจ.ตาก |
| - งานประเมินผล 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด คปสอ.ท่าสองยาง ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากที่ประชุม กวป. และได้ชี้แจงให้ระดับอำเภอ ตำบล ทราบ โดยการจัดประชุมชี้แจง ซึ่งผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัดดี | - | - ได้ชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปี 2559 ให้กับ คปสอ. ท่าสองยาง ดังนี้ ตัวชี้วัดปี 2559 มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข (ของ สนย.) มีทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด รายละเอียด Template กระทรวงฯ จะแจ้งให้ทราบในเดือนมกราคม 2559 ต่อไป 2) ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กรณีแบบบูรณาการ (ของสำนักตรวจราชการ) กระทรวงฯ จะเชิญผู้รับผิดชอบไปรับทราบอีกครั้งภายในเดือนมกราคม 2559 3) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงฯ จะได้เชิญ นพ.สสจ. และ ผอ.รพ. ไปรับทราบและลงนามในการจัดทำคำรับรองฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 - เมื่อทราบรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2559 แล้วขอความร่วมมือท่านผู้บริหารของอำเภอ ช่วยชี้แจงให้ระดับอำเภอ ตำบล ทราบ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการของอำเภอ - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด ได้ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” และงานประเมินผล สสจ.ตาก จะได้จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 3 ส่วน ส่งให้กับทุกอำเภอทราบต่อไป - เน้นย้ำถึงเป้าหมายการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ไม่ให้ใช้ KPI เป็นตัวตั้งในการทำงาน แต่ให้ใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงาน เพื่อจะได้ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะงานสาธารณสุขเป้าหมาย คือ การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - สำหรับ KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ถึงผลการดำเนินงานจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ขอให้มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และต้องบอกสาเหตุที่ไม่สามารถทำให้ทำงานสำเร็จได้ ให้แก่จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้เสนอให้กับผู้นิเทศงานระดับกระทรวงให้มาช่วยแก้ไขหรือมาช่วยสนับสนุนแก่จังหวัดได้ | - ผู้บริหารของ คปสอ.ท่าสองยาง - งานประเมินผล/สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คปสอ.ท่าสองยาง ได้จัดทำสำเร็จเป็นรูปเล่มแล้ว แต่ขาดข้อมูลบางส่วนของตำบลแม่ต้าน ซึ่งได้มีการสรุปประเด็นปัญหาของพื้นที่ได้ทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้ 1) งานอนามัยแม่และเด็ก 2) งานวัคซีน 3) โรคเรื้อรัง 4) โรคไข้เลือดออก 5) โรคระบบทางเดินหายใจ 6) งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ 7) โรควัณโรค ซึ่งได้มีการจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับในปี 2559 แล้ว ปัญหาสำคัญของ อ.ท่าสองยาง ก็ยังมีโรคมาลาเรียรวมอยู่ด้วย แต่มติที่ประชุมของ คปสอ.ท่าสองยาง ได้สรุป ว่าโรคมาลาเรีย มีหน่วยงานและแหล่งงบประมาณจาก NGOs ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแล้ว | - | - แนะนำในการจัดทำในส่วนของปัญหาพื้นที่ ขอให้นำเสนอพื้นที่ที่มีปัญหาของแต่ละโรคให้ชัดเจน เพื่อจะได้ชี้เป้าหมายในการวางแผนการทำงานในอนาคตได้ | - คปสอ.ท่าสองยาง |
| - งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 1. ความก้าวหน้าดำเนินงานรายสาขา 1.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาตามบริบท ของพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย NCD เพื่อการคัดกรอง DM & HT, ตรวจจอประสาทตา, คัดกรองมะเร็งปากมดลูก & เต้านม, เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช, ทันตกรรม, พัฒนาระบบบริการ Stroke & STEMI, CKD Clinic 1.2 ยังไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ Service Plan ที่สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ของพื้นที่/แผนของจังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษร 1.3 ไม่มีการรายงานผลสำเร็จรายสาขาตามตัวชี้วัด 1.4 ไม่มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan รายสาขาในภาพรวมอำเภอ | 1. มีการวิเคราะห์ปัญหา Service Plan รายสาขาในพื้นที่เพื่อแต่ไม่มีการนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการในพื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหา Service Plan ในพื้นที่แล้ว ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม และนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้ว ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่อไป | 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรเพิ่มการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์/ปัญหาระบบบริการตาม Service Plan ในสาขาที่หลาก หลายมากขึ้น เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรทบทวน/วิเคราะห์ ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Service Plan รายสาขา เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด(ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล) 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรสรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ของบริการรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากรตลอดจนดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.ท่าสองยาง |
| 2. ความเชื่อมโยงเชิงระบบและการบูรณาการงาน ร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ ทุกอำเภอได้มีการดำเนินงานเชิงระบบเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานในหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นแบบ One stop service มากยิ่งขึ้น เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการมารับบริการของผู้มารับบริการ ละเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลที่เห็นได้ชัดเจน เช่น จัดบริการ Clinic NCD ประกอบไปด้วย NCD (DM/HT/COPD), จักษุ, สุขภาพจิตและจิตเวช และเวชกรรมฟื้นฟู เมื่อผู้ป่วยที่รับการรักษาใน Clinic NCD ที่มีปัญหาและต้องเยี่ยมบ้านต่อ ก็มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยไปที่ศูนย์ Home Health Care | 1. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแต่ยังไม่หลากหลายสาขา แนวทางแก้ไขปัญหา ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลาก หลายสาขามากยิ่ง เป็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ เห็นรูปธรรม | 1. โรงพยาบาล ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วม กันระหว่างสาขาที่หลากหลายและชัดเจน เห็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ทั้งเชิงโครงสร้างและการจัดการ 2. มีผู้รับผิดชอบหลัก/รอง (คณะกรรมการ ใน รพ./สสอ.) มีการประชุมจัดทำแนวทางในการให้ บริการ การทบทวนวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน กำหนดแนวปฏิบัติเป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.ท่าสองยาง |
| 3. ความเชื่อมโยงเชิงระบบรายสาขากับงานบริการ ปฐมภูมิ อำเภอมีการเชื่อมโยงการดำเนินการรายสาขาในรูปแบบเครือข่ายบริการ (แม่ข่าย - ลูกข่าย) จนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม Share ทรัพยากร ออกเยี่ยมบ้านเป็นเครือข่ายสหวิชาชีพซึ่งมีหลายสาขาประกอบไปด้วย โรคไม่ติดต่อ จักษุ ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น เป็นการให้บริการเชิงรุก คัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่ และดูแลผู้ป่วยรายเก่าไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน | 1. อำเภอมีการบูรณาการในการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงสู่ปฐมภูมิ แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในการทบทวน/ประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาร่วมกัน แนวทางแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่ ควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Planรพ.ท่าสองยาง |
| - งานสาธารณสุขชายแดน ๑. การให้บริการแบบเป็นมิตร (Friendly service) แก่ประชากรต่างด้าว | - ไม่พบปัญหา มีการพัฒนาการให้บริการแบบเป็นมิตร (Friendly service) แก่ประชากรต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ, การจัดทำสื่อและช่องทางสื่อสารเพื่อให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาถิ่นและภาษา อังกฤษ,การปรับทัศนคติของผู้ให้บริการฯ, การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรต่างด้าว, จัดให้มีล่ามสื่อภาษา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการสื่อสารภาษาประเทศเพื่อนบ้าน | - | - |
| ๒. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สาธารณสุขชายแดน | สถานการณ์ 1. หน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายและมีบทบาท สนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน ๑) ไทย : กองร้อยทหารพรานที่ ๑๕, ผู้นำ ชุมชน และเวชศาสตร์เขตร้อน ๒) เมียนมา : กองกำลังทหารกะเหรี่ยง (หม่อชิตู) ๓) NGOs : SMRU, PUAMI, Camp committee, COEER 2. การจัดประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุข : มีการประชุมเป็นทางการ ๒ ครั้ง, ประชุมกรณีเร่งด่วน เช่น มีผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และอบรมและติดตามการทำงานเครือข่ายการดำเนินงาน EPI, Malaria (MP ๕๘ จุด) ๓. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศในระดับพื้นที่ : มีการรายงานแบบไม่เป็นทางการกรณีมีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังผ่าน อสต.แต่ยังไม่มีการจัดระบบการรายงานโรค หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการ ๔. มีการจัดทำแผนงานสาธารณสุขชายแดน เน้นงานควบคุมโรค มี ๓ แผนงานดังนี้ ๑) Twin Health Center ๒) EPI ๓) อสม.Buddy ปัญหาที่พบ - NGOs มีแนวโน้มงดให้บริการในกลุ่มแรงงาน ต่างด้าว จะกลายเป็นภาระงานของเรา | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - จัดหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนการทำงาน เช่น กรมความร่วมมือ กระทรวงการประเทศ (อบรม อสต.เพิ่มเติม/พัฒนาศักยภาพ อสต.เดิม) - นำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อผลักดันในเรื่อง ๑. ระเบียบ/กฎที่รองรับความปลอดภัยในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ๒. การเตรียมการรองรับกรณี NGOs ยกเลิกการ บริการด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว (ภาระงานและเงินที่จะเกิดในพื้นที่) | งานสาธารณสุขชายแดน ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ตาก |
| - งานสาธารณสุขฉุกเฉิน (PHER) 1. การพัฒนาระบบส่งต่อ - จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ ลดลงร้อยละ 50 - ศูนย์ส่งต่อ ทำบทบาทหน้าที่ในการรับส่งต่อ และรับช่วงประสานหาโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางให้สำเร็จอย่างชัดเจน - ศูนย์ส่งต่อ มีการประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมากและเป็นปัญหา | 1. ระบบโปรแกรม ThaiRefer. เพื่อส่งต่อผู้ป่วย รพ.ลูกข่าย กับ รพ.แม่ข่าย มีการใช้โปรแกรมต่างเวอร์ชั่นกันทำให้การส่งข้อมูลมีปัญหาบ้าง ข้อมูลช้าบ้าง ข้อมูลไม่ครบบ้าง แต่ยังสามารถทำงานได้ | 1. กำหนดให้งาน IT รพ.ทุกแห่ง ปรับปรุงเวอร์ชั่น โปรแกรม ThaiRefer ให้ตรงกันและปรับปรุง เวอร์ชั่นโปรแกรม ThaiRefer ให้พร้อมกันเพื่อลดปัญหา 2. ประสานแอดมินโปรแกรม ThaiRefer. โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เพื่อให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม ThaiRefer ให้กับ รพ., สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง | งานสาธารณสุขฉุกเฉิน สสจ.ตาก |
| - การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน - ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ ๘๐) - แผนการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อตอบโต้ สาธารณภัย - มีเจ้าหน้าที่ประสานงานสาธารณสุขฉุกเฉิน หลักประจำหน่วยงาน | - ทีมเฉพาะกิจ MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT ของแต่ละ รพ. มีแผนการตอบโต้ภัยพิบัติของแต่ละทีม แต่ยังมีแผนปฏิบัติการร่วมกันไม่เด่นชัด หรือยังใช้ความสามารถไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น ทีม MCATT ในแผนอุบัติเหตุหมู่, ทีมSRRT แผนการสอบสวนอุบัติเหตุ, ทีม EMS กับปฏิบัติการเกลี้ยกล่อมผู้ป่วยจิตเวช (คุ้มคลั่ง) - ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉิน ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ประสานงานผ่านหัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน | - พัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการ โดยเน้นความสามารถพิเศษของแต่ละทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเสีย - มีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉินเพื่อเป็น ผู้ประสานงานหลัก (liaison officer) ในสถานการณ์ภัยพิบัติ | - แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, กลุ่มงานจิตเวช, งานควบคุมโรคติดต่อ รพ.ทุกแห่ง - รพช., สสอ. |

** ฝ่ายควบคุมโรค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.แม่หละ/รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ | - ผลการดำเนินงานคัดกรองผู้ป่วย DM/HT ในพื้นที่เขตโรงพยาบาลท่าสองยาง ยังต่ำกว่าเป้าหมายในปี 2558 DM=4.92%, HT =4.58 % (เป้าหมาย 90) ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล เนื่องการ key ข้อมูลไม่ครบถ้วน | - รพ. ดำเนินจัดการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน 2558 - คณะกรรมการโรคติดต่อโรคเรื้อรังระดับอำเภอ ติดตามประเมินผลทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล | เจ้าหน้าที่ IT และผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ รพ.ท่าสองยาง |
| 2. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมโรคไข้เลือดออกบาง อปท. พบว่าวัสดุที่ซื้อไม่มีคุณภาพ | - รพ.สต./สสอ. คืนข้อมูลการใช้สารเคมีที่ไม่มีประสิทธิภาพให้กับ อปท. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาวัสดุควบคุมโรคในครั้งต่อไป - จังหวัดส่งเกณฑ์กลางการกำหนดคุณลักษณะที่ใช้ซื้อวัสดุควบคุมโรค เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการประสานกับ อปท. - สสจ. ประสาน อบจ.ในการออกนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและสนับสนุนการดำเนินงานโดยให้ขวัญและกำลังใจ | - รพ.สต. - สสอ. - สสจ. - สสจ. |
| 3. งานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน | - พบผู้ป่วยไอกรนในพื้นที่ตรงข้าม ต.แม่สองและความครอบคลุมวัคซีนในทุกตำบลของ อ.ท่าสองยางยังต่ำกว่าร้อยละ 90 (พื้นที่ทำผลงานได้ ร้อยละ 80) | - สสอ. และ รพ.ดำเนินการประชุมวางแผนร่วมกันในการให้บริการวัคซีนโดยการเพิ่มจำนวนรอบในการออกคาราวานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งในทุกตำบล เพื่อเพิ่มความครอบคลุมให้มากกว่าร้อยละ 90 | - สสอ. และ รพ. |
| 4. โครงการควบคุมวัณโรค | - กิจกรรมสุขศึกษาประสัมพันธ์การดำเนินควบคุมวัณโรคในพื้นที่ไม่พบหลักฐาน - ห้องตรวจโรคของ รพ.สต.มีพัดลมโคจรที่ห้องให้บริการตรวจรักษา หากเปิดจะทำให้เชื้อโรคจากผู้ป่วยฟุ้งกระจาย | - เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ความรู้เรื่องวัณโรคในที่ประชุมประจำหมู่บ้าน หรือประชุมประจำเดือน อสม. หรือจัดบอร์ดนิทรรศการในสถานบริการในวันสำคัญ เช่น วันวัณโรค เป็นต้น - รพ.สต. จัดหาพัดลมแบบตั้งโต๊ะให้เปิดพัดลมหลังผู้ให้บริการ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากตัวผู้ป่วยเข้าสู่ผู้ให้บริการ | - รพ.สต. - รพ.สต. |
| 5. โรคติดต่อทางเดินอาหาร | - อ.ท่าสองยาง พบผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินอาหารสูงที่สุดในจังหวัด 4,353.9 ต่อแสนประชากร ส่วนใหญ่เกิดจากกการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค Giardia, Balantidium, C.parvum, Dysentery | - เจ้าหน้าที่ รพ.สต., อสม.ให้สุขศึกษาเพื่อปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม - เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สำรวจประปา บ่อน้ำตื้น หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานต้องดำเนินปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน | - รพ.สต., อสม. - รพ.สต. |

** ฝ่ายพัฒนาบุคลากร **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.แม่หละ/สสอ.ท่าสองยาง/รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1.1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่ม วิชาชีพ 1.2 งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงิน ค่าจ้างประจำ 1.3 มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | - | 1. มีแผนยุทธศาสตร์งานการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน - ยุทธศาสตร์ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์กำหนด ตัวชี้วัดไว้ 12 ประเด็น - มียุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการ ปฐมภูมิ 3 ตัวชี้วัด - ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ เตรียมรับ AEC ภาษาอังกฤษและพม่า - ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ สร้างสุขภาพ 2 ตัวชี้วัด DHF & Family care Team - มีเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติการขอเข้ารับการอบรม/ ประชุม/สัมมนาภายนอกที่ทันสมัย ปรับปรุง มาแล้วครั้งนี้ ครั้งที่ 9 วันที่ 29 ส.ค.58 ข้อหารือพัฒนาร่วมกัน 1) การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการ พัฒนาบุคลากรและการนำเสนอ 2) การประชาสัมพันธ์ ประชุมและอบรม จาก หน่วยงานวิชาการอื่นๆ เช่น วิทยาลัย พยาบาล, มหาวิทยาลัย เป็นต้น ข้อเสนอ 1) ประชาสัมพันธ์ทาง Website 2) ส่งให้ทาง mail group โดยต้องมีผู้รับผิดชอบกลาง ที่สามารถกระจายข่าวสารให้กับทีมงานทุกคนและให้ปรินท์นำเสนอผู้บริหารและเก็บเป็นหลักฐาน ครั้งต่อไปประเมินจากร้อยละการกระจาย | - งานพัฒนาบุคลากร/ รพ.ท่าสองยาง - นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง/ ผู้ช่วย สสอ.ท่าสองยาง |
| - งานสุขภาพภาคประชาชน “โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี” ผลการประเมินตนเองของตำบลจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 5 ระดับ 2.1 ระดับพื้นฐาน 2.2 ระดับพัฒนา 2.3 ระดับดี 2.4 ระดับดีมาก 2.5 ระดับดีเยี่ยม | ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลจัดการสุขภาพดี ยังไม่ตรงกัน | ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/ตำบล | นายปราโมทย์ เลิศขามป้อม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สสจ.ตาก |

** ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.ท่าสองยาง/รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ข้อเท็จจริง : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อส่งกำจัดบริษัทเอกชนมีการควบคุมกำกับการจัดการขยะติดเชื้อ | ข้อสังเกต : การควบคุมกำกับการกำจัดขยะติดเชื้อของรพ.สต. | - จัดทำเอกสารควบคุมกำกับการจัดการขยะติดเชื้อของ รพ.สต. และควบคุมการขนย้ายอย่างถูกวิธีจากรพ.ท่าสองยาง ถึง รพ.แม่ระมาด - จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อจากขยะติดเชื้อและการใช้อุปกรณ์ป้องกัน | - รพ.ท่าสองยาง - สสอ.ท่าสองยาง |
| ๒. งานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเท็จจริง : อ.ท่าสองยาง มีเทศบาลตำบล ๑ แห่ง คือเทศบาลตำบลแม่ต้าน เทศบาลยังไม่พร้อมรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม | ข้อสังเกต : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีการแลก เปลี่ยน/คืนข้อมูลการดำเนินการร่วม กับ อปท. | - ควรมีการประสานข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงานร่วมกัน ต่อไป - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ส่งคืนข้อมูลให้พื้นที่ | - สสอ.ท่าสองยาง - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |
| 3. การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อเท็จจริง : ท่าสองยาง มี อปท. ๖ แห่ง มีการออกข้อกำหนดท้องถิ่น ๕ แห่ง อปท. ที่ไม่ออกข้อกำหนดคือ อบต.แม่วะหลวง | ข้อสังเกต : อปท. ที่ออกข้อกำหนดฯ แต่ยังออกข้อกำหนดฯ ไม่ครอบคลุมและที่ไม่ออกข้อกำหนดทำให้ไม่สามารถ ควบคุม กำกับดูแล กิจการหรือการดำเนินการใดๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ไม่เกิดผลกระทบต่อผู้อื่น | - ระดับอำเภอควรมีบทบาทในการสนับสนุน อปท. ในการออกข้อกำหนดฯ และคืนข้อมูลหรือภัยสุขภาพให้อปท./ประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน - สสจ. ได้สรุปข้อมูลให้กับท้องถิ่นจังหวัดในที่ประชุม อสธจ.เพื่อติดตามและกระตุ้นการออกข้อกำหนดฯ | - รพ.ท่าสองยาง - สสอ.ท่าสองยาง - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |

** ฝ่ายประกันสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.ท่าสองยาง/รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การดำเนินงาน DHS และ FCT มีการแบ่งพื้นที่ในการการดูแลเป็น 1. พื้นที่ชายแดน มีการออกให้บริการโดยการออกหน่วยเคลื่อนที่/คาราวาน ในส่วนของพื้นที่รอยต่อระหว่างชายแดน มีการใช้กลุ่มชาวบ้าน อสม./อสต. ในการดำเนินงานหมู่บ้านคู่ขนาน (Twin village) 12 กลุ่มบ้าน กลุ่มเจ้าหน้าที่ สธ. สนับสนุนวัสดุ/ยา การดำเนินงานส่งเสริม/ควบคุมโรค กำกับประเมิน/พัฒนาศักยภาพ จนท.ฝั่งพม่า เพื่อเป็นทีม SRRT ในการดำเนินงาน สถานบริการสาธารณสุขคู่ขนาน(Twin Health Center) จำนวน 5 แห่ง 2. หมู่บ้านทั่วไป จัดการแก้ปัญหา เช่น มาลาเรีย, อุจระร่วง, ไข้เลือดออก เป็นต้น 3. บนดอย - ติดถนน มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ โดยมี สสอ.เป็น พี่เลี้ยง - พื้นที่สูง จัดคาราวาน โดยใช้ สสช. บริการเป็นหลัก (12 รพ.สต./20 สสช.) ทีมตำบลเป็นผู้จัดคาราวาน มีการบูรณาการกับหน่วยราชการอื่นๆ ในการออก คาราวาน | 1. ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลปัญหาสาธารณสุขใน พื้นที่ 2. ในภาพเครือข่ายระดับอำเภอ ในส่วนของ หมู่บ้านทั่วไปยังไม่เกิดการบูรณาการที่ชัดเจน 3. จนท.สธ. ของ รพ.สต/สสช. ขาดความรู้ความ เข้าใจในงานส่งเสริม/งานIT | 1. การจัดผ้าป่า และได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ในการ ช่วยเหลือได้บางส่วน 2.1 การพูดคุย วางแผนร่วมกันระหว่าง รพ./สสอ. และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ 2.2 การคืนข้อมูลลงสู่พื้นที่ 3. สสอ.เป็นพี่เลี้ยงประกบในการดำเนินงาน | รพ. / สสอ.ท่าสองยาง |

** ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.ท่าสองยาง/รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - สสอ.ท่าสองยาง รพ.สต.ในเขต อำเภอท่าสองยาง มีการให้บริการการ แพทย์แผนไทยเฉพาะการจ่ายยาแผนไทย ยังไม่มี รพ.สต.ที่เปิดให้บริการด้านการนวด โดยในปี ๒๕๕๙ มีแผนการดำเนินงานในการเปิดให้บริการด้านการนวด ที่ รพ.สต. ท่าสองยาง | ๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่รพ.สต. โดยมีเจ้าหน้าที่เพียง ๒ รพ.สต.ที่ผ่านการอบรมฯ คือ รพ.สต.แม่สอง และ รพ.สต.หนองบัว | ๑. ในปี ๒๕๕๙ สสจ.จะดำเนินโครงการการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. | - งานการแพทย์แผนไทย สสจ.ตาก |
| - รพ.ท่าสองยาง ๑. การดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทย ผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทยจำนวนผู้ป่วยเป้าหมาย ๔๖ คน ทำการออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง จำนวน ๒ เดือน ประเมินผลโครงการโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดพบว่าคนไข้มีอาการดีขึ้น หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วผู้ป่วยเหล่านั้นยังได้รับการดูแลต่อเนื่อง ๒. การดำเนินงานการแพทย์แผนไทย มีการให้บริการการแพทย์แผนไทย คือ การนวด การใช้ยาแผนไทย การอบ การประคบ การทับหม้อเกลือ การสุมยา การพอกยา การเผายาและมีการเพิ่มการเข้าถึงบริการฯ โดยการไปคัดกรองผู้ป่วยที่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อส่งผู้ป่วยมารับบริการที่อาคารการแพทย์แผนไทย มียาแผนไทยใช้ ๓๙ รายการ บุคลากรผู้ให้บริการประกอบด้วย แพทย์แผนไทย ๒ คน, ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชม. ๕ คน, หมอนวด ๑๕๐ ชม. ๑ คน, พนักงานทั่วไป ๑ คน, จบ ป.ตรีแพทย์แผนไทยยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ๑ คน | ๑. สถานที่ในการให้บริการการแพทย์แผนไทย ยังไม่เพียงพอต่อการทำหัตถการ เช่น สุมยา เผายา ให้กับผู้ป่วย เป็นต้น ๒. ระยะทางห่างไกล ไม่สามารถเยี่ยมผู้ป่วยได้สม่ำเสมอ | ๑. รพ.ท่าสองยาง มีแผนของบประมาณสนับสนุนอาคารแพทย์แผนไทยจากสมเด็จพระเทพฯ | - รพ.ท่าสองยาง |

** ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.บ้านแม่ออกผารู อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - กลุ่มแม่และเด็ก - การฝากครรภ์คุณภาพ | การเข้าถึงบริการงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ทุรกันดาร (ฝากครรภ์, การคลอดที่บ้าน) | ระดับ รพ.สต. - บริการเชิงรุก - อสม. เฝ้าระวัง - ปฏิบัติตามแนวทางโครงการพัฒนาระบบ FCT เพื่อ พัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ทุรกันดาร ระดับอำเภอ - นิเทศติดตามการปฏิบัติ - สนับสนุนเครื่องมือ/ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ อสม. และ ผดุงครรภ์โบราณ | - คปสอ.ท่าสองยาง - นางเมตตา จรรยานนท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กปฐมวัย - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก | - พบสงสัย ร้อยละ 6.52 - คุณภาพการตรวจพัฒนาการ - การสื่อสาร/ภาษา/ความรู้ | ระดับ รพ.สต. - เน้นตรวจพัฒนาการตาม 4 กลุ่มวัยให้มีคุณภาพ - สื่อสารให้ผู้ปกครองและครู ร่วมกันเฝ้าระวัง ระดับอำเภอ - ตรวจสอบคุณภาพการตรวจคัดกรอง - ติดตามผลการตรวจนำมาวิเคราะห์ผลและติดตาม การตรวจซ้ำ | - คปสอ.ท่าสองยาง - นางอณัญญา ยศนันท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กวัยเรียน - ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน (เตี้ยและอ้วน) เป้าหมาย : ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง (ไม่เกินร้อยละ 10) | ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เกินร้อยละ 10 = 1 โรงเรียน (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ) ภาวะเตี้ย เกินร้อยละ 5 = ทุกโรงเรียน | ระดับ รพ.สต. - สร้างเครือข่ายในการแก้ไข เช่น ผปค./อบต./ทศ./ คลินิก DPAC./โรงเรียน เป็นต้น - แยกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย (เตี้ย/ผอม/เริ่มอ้วน/อ้วน) ทุกเดือนและติดตามเฝ้าระวัง ระดับอำเภอ - จัดให้เป็นวาระสำคัญของอำเภอ ประชุมร่วมกันกับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และนายก อบต./ทศ. เพื่อผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เกิด เป็นกระแสพัฒนาร่วมกัน | - คปสอ.ท่าสองยาง - นางอำไพ แสนทอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยรุ่น - การคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อพันประชากร) - การตั้งครรภ์ซ้ำ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) | - อ.ท่าสองยาง 68.57 ต่อพันประชากร - รพ.สต.บ้านแม่ออกผารู 86.95 ต่อพัน ประชากร (4 ราย) | ระดับ รพ.สต. - เพิ่มบริการเชิงรุกในสถานศึกษาและชุมชนเรื่อง เพศศึกษา ระดับอำเภอ - ศึกษาข้อมูลแยกกลุ่มวัฒนธรรมชนเผ่า/ท้องไม่พร้อม - คืนข้อมูลเสนอในพื้นที่ และเสนอแนวทางแก้ไข - เร่งรัดการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ | - คปสอ.ท่าสองยาง - นางวรรณภา แดนสีแก้ว ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยผู้สูงอายุ - คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ | อำเภอ และ รพ.สต. มีโครงสร้างชมรมผู้สูงอายุ แต่ไม่มีการขับเคลื่อน และขาดงบฯ ดำเนินงาน | ระดับ รพ.สต. - สนับสนุนส่งเสริมให้ประธานชมรม ประสานงบฯ จาก อปท. - คืนข้อมูลให้ชมรมฯ เพื่อวางแผนการดูแล ระดับอำเภอ - ประชุมประธานชมรมฯทุกแห่งเพื่อแลกเปลี่ยนการ ดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค - ขับเคลื่อนนโยบาย 1 รพ.สต. 1 หมู่บ้าน LTC | - คปสอ.ท่าสองยาง - นางจันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานสุขภาพจิต - การป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย | - วิธีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการใช้สารเคมี ร้อยละ 52 - สัมพันธภาพในครอบครัว ร้อยละ 47 | ระดับ รพ.สต. - ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารเคมี - สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในชุมชน ระดับอำเภอ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจำกัดเข้าถึง สารเคมี - จัดระบบการให้ความช่วยเหลือระหว่างญาติ-ผู้ดูแล/ อสม.-แกนนำ/รพ.สต.ดูแลส่งต่ออย่างทันท่วงที | - คปสอ.ท่าสองยาง - นางประชาบดี มุ่ยแดง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานทันตสาธารณสุข - การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 20) - ฟันผุในเด็ก 3 ปี (ร้อยละ 55) ระดับจังหวัด ร้อยละ 59.99 | - ต.แม่หละ ร้อยละ 66.06 - อ.ท่าสองยาง ร้อยละ 65.55 ** ต.แม่หละ ร้อยละ 66.22 | ระดับ รพ.สต. - การมีส่วนร่วมกับครูพี่เลี้ยงเด็กกับท้องถิ่นและ ผู้ปกครอง ระดับอำเภอ - ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ - คืนข้อมูลให้ อปท. | นางสาวรุนิยา เพ็ชรกำแหง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |

** ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ท่าสองยาง/รพ.สต.แม่สอง/รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - สถานการณ์กำลังคน | 1. ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ยังไม่ได้ดำเนินการกำหนดเลขเป็น พกส. 2. กรอบอัตรากำลังเกิน | 1. ส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการขอกำหนดเลขเป็น พกส. 2. ขอขยายกรอบเพิ่มตามภาระงานไปที่เขต | งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก |
| - งานการเงิน รพ.สต.ท่าสองยาง 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - มีตู้กำปั่น - คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงนามไม่ครบ คำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินยังเป็นชุดเก่า ฉบับใหม่ยังไม่ได้จัดทำ | - ไม่มี - ไม่มี - ให้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้เป็นปัจจุบันและลงนามให้ครบถ้วน | - คปสอ.ท่าสองยาง - รพ.สต.ท่าสองยาง |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่าย เงินให้เป็นเช็คหรือโอนเงินให้เจ้าหนี้ผ่านธนาคาร |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี |  |
| รพ.สต.แม่สอง 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - มีตู้กำปั่น - คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงนามไม่ครบ คำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินยังเป็นชุดเก่า ฉบับใหม่ยังไม่ได้จัดทำ | - ไม่มี - ไม่มี - ให้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้เป็นปัจจุบันและลงนามให้ครบถ้วน | - คปสอ.ท่าสองยาง - รพ.สต.แม่สอง |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต.จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่าย เงินให้เป็นเช็ค หรือโอนเงินให้เจ้าหนี้ผ่านธนาคาร |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี |  |