- อำเภอวังเจ้า -

** ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.วังเจ้า/รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 14 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - งานแผนงาน 1. ติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2558 1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณ งบเพื่อการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Basic)/งบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ (PP Basic M&E) - ได้รับอนุมัติ -- PP Basic : จำนวน 9 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ (100%) มีขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 3 โครงการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 -- PP Basic M&E : จำนวน 1 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ - ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับโครงการทุกโครงการ - กิจกรรมการดำเนินงาน/ผลผลิตที่เกิดขึ้น : ไม่มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน | 1. ไม่มีการสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการ เนื่องจากผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการแจ้งว่ารอแบบฟอร์มการสรุปจากผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอที่เคยได้จัดทำมาทุกปี แนวทางแก้ไขปัญหา : เสนอแนะให้จัดทำสรุป ผลการดำเนินงานหลังโครงการโดยกำหนดหรือสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาเอง ไม่จำเป็นจะ ต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน หรืออาจจะนำแบบ ฟอร์มการสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการของ รพ.สต.ประดาง มาเป็นแนวทางหรือตัว อย่างได้ (จากการนิเทศงานรอบที่ 2 ปีงบ ประมาณ 2558) | 1. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ สรุปผลการดำเนิน งานทุกโครงการ โดยระบุผลลัพธ์ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากสรุป เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนงาน/โครงการในปีต่อไป | 1. ผู้รับผิดชอบเขียนแผนงาน/โครงการระดับอำเภอวังเจ้า |
| 1.2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 - โครงการที่จะต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2559 มีจำนวน 38 โครงการ (ทั้งหมด 58 โครงการ) ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วจำนวน 4 โครงการโดยใช้งบจากกองทุนตำบลและเงินบำรุง รพ.โครงการอื่นๆ อยู่ในระหว่างรอประมาณ แต่มีบางกิจกรรมที่ได้ดำเนินไปแล้วโดยไม่ต้องงบประมาณ | 1. โครงการที่จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 เป็นโครงการเดียวกันกับปีงบประมาณ 2558 และเป็นกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งไม่ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการ เช่น โครงการราษฎร์ รัฐ เอกชน รวมพลังหยุดยั้งภัยไข้เลือดออก แก้ไข : จัดทำสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และปรับกิจกรรมให้เหมาะสม | 1. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการและปรับกิจกรรม | 1. ผู้รับผิดชอบเขียนแผนงาน/โครงการระดับอำเภอวังเจ้า |
| - งานประเมินผล 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด คปสอ.วังเจ้า ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากที่ประชุม กวป.ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับอำเภอ/ตำบล โดยการชี้แจงในที่ประชุม คปสอ.และมีการจัดทำโปรแกรมในการติดตามตัวชี้วัดทุกเดือน ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดดี | - | - ได้ชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปี 2559 ให้กับ คปสอ.วังเจ้า ดังนี้ ตัวชี้วัดปี 2559 มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข (ของ สนย.) มีทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด ส่วนรายละเอียด KPI Template ได้วางไว้หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” 2) ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กรณีแบบบูรณาการ (ของสำนักตรวจราชการ) กระทรวงฯ ได้เชิญผู้รับผิดชอบไปรับทราบในวันที่ 17 ธ.ค.58 ซึ่งจังหวัดจะได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบในที่ประชุม กวป.เดือนธันวาคม 2558 3) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 2 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ PA เขต และ PA จังหวัด ส่วนรายละเอียด KPI Template สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 จะได้ทำหนังสือแจ้งให้กับทุกจังหวัดทราบต่อไป - เมื่อทราบรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2559 แล้วขอความร่วมมือท่านผู้บริหารของอำเภอ ช่วยชี้แจงให้ระดับอำเภอ ตำบล ทราบ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการของอำเภอ - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด ได้ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” และงานประเมินผล สสจ.ตาก จะได้จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 3 ส่วน ส่งให้กับทุกอำเภอทราบต่อไป - เน้นย้ำถึงเป้าหมายการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ไม่ให้ใช้ KPI เป็นตัวตั้งในการทำงาน แต่ให้ใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงานเพื่อจะได้ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะงานสาธารณสุขเป้าหมายคือ การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - สำหรับ KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ถึงผลการดำเนินงานจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ขอให้มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และต้องบอกสาเหตุที่ไม่สามารถทำให้ทำงานสำเร็จได้ ให้แก่จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้เสนอให้กับผู้นิเทศงานระดับกระทรวงให้มาช่วยแก้ไขหรือมาช่วยสนับสนุนแก่จังหวัดได้ | - ผู้บริหารของ คปสอ.วังเจ้า - งานประเมินผล สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คปสอ.วังเจ้า อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจาก รพ.สต. แต่มีการประชุมหารือ ได้ประเด็นปัญหาพื้นที่ของ อ.วังเจ้า ทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1) โรคไข้เลือดออก 2) EPI 3) สุขภาพจิต (การฆ่าตัวตาย) | - | - แนะนำในการจัดทำในส่วนของปัญหาพื้นที่ ขอให้นำเสนอพื้นที่ที่มีปัญหาของแต่ละโรคให้ชัดเจน เพื่อจะได้ชี้เป้าหมายในการวางแผนการทำงานในอนาคตได้ | - คปสอ.วังเจ้า |
| - งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 1. ความก้าวหน้าดำเนินงานรายสาขา 1.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย NCD เพื่อการคัดกรอง DM&HT, ตรวจจอประสาทตา คัดกรองมะเร็งปากมดลูก&เต้านม เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช, ทันตกรรม พัฒนาระบบบริการ Stroke&STEMI, CKD Clinic 1.2 มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ Service Plan ที่สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ของพื้นที่/แผนของจังหวัด และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัตินั้น 1.3 ไม่มีการรายงานผลสำเร็จรายสาขาตามตัวชี้วัด 1.4 มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan รายสาขาในภาพรวมอำเภอ | 1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำ มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และดำเนินการแก้ไขปัญหา ยังไม่คลอบคลุม แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหา Service Plan ในพื้นที่แล้ว ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม และนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้ว ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่อไป | 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรเพิ่มการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์/ปัญหาระบบบริการตาม Service Plan ในสาขาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรทบทวน/วิเคราะห์ ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Service Plan รายสาขา เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล) 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรสรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามตัว ชี้วัด/ผลลัพธ์ของบริการรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากรตลอดจนดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.วังเจ้า |
| 2. ความเชื่อมโยงเชิงระบบและการบูรณาการงาน ร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ ได้มีการดำเนินงานเชิงระบบเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานในหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการมารับบริการของผู้มารับบริการ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น สาขาที่มีผลงานเด่น ได้แก่ สาขาปฐมภูมิ, สาขา จิตเวช, สาขา NCD, สาขาทันตกรรม, สาขาแพทย์แผนไทย และเวชกรรมฟื้นฟู/สาขาที่เน้นการจัดบริการดูแลตามสภาพบัญหา ได้แก่ Stroke, NCD, มะเร็ง, ไต/ สาขาที่เน้นบริการเฉพาะ ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ เน้นการเตรียมความพร้อมของทีม การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ระบบการประสานและเชื่อม เน้นเครือข่าย ได้แก่ รพ.แม่ข่ายหลัก (Consult : Phone, Line, FB) เครือข่าย อสม. (พัฒนาศักยภาพ, คัดกรอง, ใช้เครื่องมือ, การเยี่ยมบ้าน) เครือข่าย รพ.สต., เครือข่ายท้องถิ่น Resourses Sharing จุดเด่นคือได้รับการสนับสนุนเครื่อง มือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจาก อปท. | 1. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแต่ยังไม่หลากหลายสาขา แนวทางแก้ไขปัญหา ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลาก หลายสาขามากยิ่ง เป็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ เห็นรูปธรรม | 1. โรงพยาบาล ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วม กันระหว่างสาขาที่หลากหลายและชัดเจน เห็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ทั้งเชิงโครง สร้างและการจัดการ 2. มีผู้รับผิดชอบหลัก/รอง (คณะกรรมการ ใน รพ. /สสอ.) มีการประชุมจัดทำแนวทางในการให้ บริการ การทบทวนวิเคราะห์ ประเมินสถาน การณ์ร่วมกัน กำหนดแนวปฏิบัติเป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.วังเจ้า |
| 3. ความเชื่อมโยงเชิงระบบรายสาขากับงานบริการ ปฐมภูมิ อำเภอมีการเชื่อมโยงการดำเนินการรายสาขาในรูปแบบเครือข่ายบริการ (แม่ข่าย - ลูกข่าย) จนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม Share ทรัพยากร ออกเยี่ยมบ้านเป็นเครือข่ายสหวิชาชีพซึ่งมีหลายสาขาประกอบไปด้วย โรคไม่ติดต่อ จักษุ ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น เป็นการให้บริการเชิงรุก คัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่ และดูแลผู้ป่วยรายเก่าไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน | 1. อำเภอมีการบูรณาการในการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงสู่ปฐมภูมิ แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในการทบทวน/ประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาร่วมกัน แนวทางแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่ ควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.วังเจ้า |
| - งานสาธารณสุขฉุกเฉิน (PHER) 1. การพัฒนาระบบส่งต่อ - จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ ลดลงร้อยละ 50 - ศูนย์ส่งต่อ ทำบทบาทหน้าที่ในการรับส่งต่อ และรับช่วงประสานหาโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางให้สำเร็จอย่างชัดเจน - ศูนย์ส่งต่อ มีการประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมากและเป็นปัญหา | 1. ระบบโปรแกรม ThaiRefer. เพื่อส่งต่อผู้ป่วย รพ.ลูกข่าย กับ รพ.แม่ข่าย มีการใช้โปรแกรมต่างเวอร์ชั่นกันทำให้การส่งข้อมูลมีปัญหาบ้าง ข้อมูลช้าบ้าง ข้อมูลไม่ครบบ้าง แต่ยังสามารถทำงานได้ | 1. กำหนดให้งาน IT รพ.ทุกแห่ง ปรับปรุงเวอร์ชั่น โปรแกรม ThaiRefer ให้ตรงกันและ ปรับปรุง เวอร์ชั่นโปรแกรม ThaiRefer ให้พร้อมกันเพื่อลดปัญหา 2. ประสานแอดมินโปรแกรม ThaiRefer. โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เพื่อให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม ThaiRefer ให้กับ รพ., สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง | งานสาธารณสุขฉุกเฉิน สสจ.ตาก |
| - การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน - ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ ๘๐) - แผนการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อตอบโต้ สาธารณภัย - มีเจ้าหน้าที่ประสานงานสาธารณสุขฉุกเฉิน หลักประจำหน่วยงาน | 1. ทีมเฉพาะกิจ Mini MERT, MCATT, SRRT มีแผนการตอบโตภัยพิบัติของแต่ละทีมดี แต่ไม่มีแผนปฏิบัติการร่วมกัน 2. ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉิน ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ | 1. พัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการ โดยเน้นความสามารถพิเศษของแต่ละทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเสีย 2. มีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉินเพื่อเป็นผู้ประสานงานหลัก (liaison officer) ในสถานการณ์ภัยพิบัติ | 1. แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, กลุ่มงานจิตเวช, งานควบคุมโรคติดต่อ รพ.ทุกแห่ง 2. รพช., สสอ. |

** ฝ่ายควบคุมโรค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ดงซ่อม/รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 14 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) | อำเภอวังเจ้า ไม่ผ่านมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับทีมอำเภอขั้นพื้นฐาน ปี 2558 (ประเมินโดย สคร.2 พิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558) ทั้งนี้เกิดจาก - หัวหน้าทีมและสมาชิกไม่ผ่านการฝึกอบรม - การจัดตั้งทีม ไม่มีคำสั่งที่เป็นปัจจุบัน - ไม่มีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วน/ภาวะฉุกเฉิน - ผลงานการสอบสวนโรคน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายงานที่ต้องสอบสวน - ไม่มีรายงานการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ที่เป็นผลงานเชิงคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง - การเขียนรายงานการสอบสวนโรคยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐาน - รายงานการสอบสวนโรคไม่มีการสะท้อนกลับว่าเขียนได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จาก สสอ. หรือ สสจ | - ส่งหัวหน้าทีมและสมาชิกทีม SRRT เข้ารับการฝึก อบรมหลักสูตรที่จัดโดย สคร./สำนักระบาดวิทยา ซึ่งมีการจัดอบรมเป็นประจำทุกปี - สสอ.วังเจ้า จัดเตรียมเอกสารคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน - ให้ สสอ.วังเจ้า จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนหรือแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ปี อาจทำร่วม กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ - ให้ สสอ.วังเจ้า รวบรวมรายงานการสอบสวนโรคจากหน่วยบริการไว้ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 จากเหตุการณ์ที่จะต้องสอบสวนตามเกณฑ์ของทีม SRRT และให้คัดมาอย่างน้อยปีละ 1 เรื่องเพื่อเขียนเป็นรายงานสอบสวนโรคเชิงคุณภาพ - ให้อำเภอเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนการรายงานการสอบสวนโรค - จังหวัดจัดหาตัวอย่างการการเขียนรายงานการสอบสวนโรคให้พื้นที่ | - รพ.วังเจ้า/สสอ.วังเจ้า - สสอ.วังเจ้า - สสอ.วังเจ้า - ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา และงานควบคุมโรค สสอ.วังเจ้า - เจ้าหน้าที่ สสอ. - เจ้าหน้าที่สสจ. |
| 2. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | - ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน (รพ.สต.นาโบสถ์ (หมู่บ้านวังน้ำเย็น)) - เด็กได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน และบันทึกประวัติการได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน สุ่มประเมินการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ - รพ.สต.วังเจ้า MMR ร้อยละ 85 - รพ.สต.นาโบสถ์ MMR ร้อยละ 40 | - ออกหน่วยการให้บริการเชิงรุก ในพื้นที่ทุรกันดารทุกเดือน - ให้มีการประสานส่งต่อข้อมูลการให้วัคซีนภาย ในอำเภอ และ รพ.ตสม. - นิเทศติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน | - รพ.วังเจ้า, สสอ.วังเจ้า, รพ.สต.ทุกแห่ง - สสอ.วังเจ้า - สสอ.วังเจ้า |
| 3. โครงการควบคุมวัณโรค | - ผู้ป่วยวัณโรคขาดการรักษา กินยาไม่ต่อ เนื่อง และพบผู้ป่วยวัณโรควัณโรคดื้อยาหลาย 1 ราย - กิจกรรมสุขศึกษาประสัมพันธ์การดำเนินควบคุมวัณโรคในพื้นที่ไม่พบหลักฐาน - ห้องตรวจโรคของรพ.สต. มีพัดลมโคจรที่ห้องให้บริการตรวจรักษา หากเปิดจะทำให้เชื้อโรคจากผู้ป่วยฟุ้งกระจาย | - ทีมโรงพยาบาลและ รพ.สต. ติดตามผู้ป่วยให้มารับยาวัณโรค - จัดตั้งคลินิกวัณโรคให้บริการผู้ป่วยวัณโรค - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ให้ความรู้เรื่องวัณโรคในที่ประชุมประจำหมู่บ้านหรือประชุมประจำเดือน อสม.หรือจัดบอร์ดนิทรรศการในสถานบริการในวันสำคัญ เช่น วันวัณโรค - รพ.สต.จัดหาพัดลมแบบตั้งโต๊ะให้เปิดพัดลมหลังผู้ให้บริการ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากตัวผู้ป่วยเข้าสู่ผู้ให้บริการ | - รพ.สต. |
| 4. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - ความตระหนักของชุมชนในการจัดการแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ยังทำได้ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน | - ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอ เจ้า หน้าที่ท้องถิ่น ปรึกษาร่วมกันในการหาแนวทาง แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคไข้เลือดออก - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ ดูแลระดับตำบล หมู่บ้าน โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน - สสจ., สสอ., อบจ., เทศบาล กำกับติดตาม และประเมินผลในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและสนับสนุนการดำเนินงานโดยให้ขวัญและกำลังใจ | - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอ ประสานผู้เกี่ยวข้อง - คปสอ. - สสจ. - สสอ. - อบจ. - เทศบาล |
| 5. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ | คุณภาพการให้บริการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนในเขตอำเภอวังเจ้า ปี 2558 stroke รายใหม่ 25 ราย (ดงซ่อม 6 ราย ปี 2559 stroke รายใหม่ 2 ราย) | - พัฒนาระบบ NCD คุณภาพ ใน รพ.วังเจ้า เพื่อ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการได้ครอบคลุมมากขึ้น - คณะกรรมการ NCD นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานและจัดระบบบริการในพื้นที่ - สสอ. มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดการข้อมูลผู้ป่วย NCD จากศูนย์ข้อมูลทุกเดือน | - โรงพยาบาล - สสอ. - รพ.สต. |

** ฝ่ายพัฒนาบุคลากร **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.วังเจ้า/รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 14 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่ม วิชาชีพ 2. งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงินค่าจ้าง ประจำ 3. มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | สสอ.วังเจ้า - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการบริหารของ สสอ. เป็นแผน 1 ปี (เนื่องจากมีการย้ายของบุคลากร) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - ไม่มีการสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร และไม่มีการกำหนดงบประมาณในการพัฒนา แต่มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ควรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ กพร. 10 วัน/คน/ปี โดยใช้เงินบำรุงของ รพ.สต | - นพ.สสจ. ได้มอบหมายให้ คปสอ.วังเจ้า ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต ใน 2 เรื่อง คือ ๑) การให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขและ นักวิชาการสาธารณสุข ในเรื่องการรักษา พยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยา ๒) การดูแลผู้ป่วยก่อนส่งต่อโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤต - สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปี 2558 โดยคิดจากงบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงิน เดือนและเงินค่าจ้างประจำ | - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า - ผู้ปฏิบัติระดับหน่วยงาน/ นายขวัญชัย กันทะใจ |
|  | รพ.วังเจ้า - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ โดยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เป็นแผน 3 ปี (ปี 2559 - 2561) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ โรงพยาบาล และ สสอ.วังเจ้า โดยคณะ กรรมการบริหารงานสาธารณสุขของอำเภอ เป็นแผน 3 ปี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - ไม่มีการสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปี 2558 แต่ปี 2559 ได้จัด ทำแผนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้เงินบำรุง 3% | ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานระหว่างจังหวัดและอำเภอ 1. เรื่องการประชุม การอบรม จากหน่วยวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ ทาง Web ของ สสจ.ตาก 2. การส่งหนังสือและข้อมูล ทาง Mail group โดยมีผู้รับผิดชอบ ที่สามารถกระจายข่าวสารให้กับทีมงานของหน่วยงาน | - ผู้ปฏิบัติระดับจังหวัด/ นางสาวกิรตา คงเมือง - ผู้ปฏิบัติระดับหน่วยงาน/ นางสาวดรุวรรณ คลังศรี |
| - งานสุขภาพภาคประชาชน “โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี” ผลการประเมินตนเองของตำบลจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 5 ระดับ 2.1 ระดับพื้นฐาน 2.2 ระดับพัฒนา 2.3 ระดับดี 2.4 ระดับดีมาก 2.5 ระดับดีเยี่ยม | ไม่มี | ประเด็นหารือร่วม - ทิศทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพปี 2559 ตำบลเป้าหมาย ในการดำเนินงานปี ๒๕๕๙ ตำบลทั้ง หมดในเขตจังหวัดตาก (๖๓ ตำบล) โดยผลการประเมินต้องผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ ของตำบลเป้าหมาย 44 ตำบล “คนตากทุกกลุ่มวัยและกลุ่มคนพิการได้รับการส่ง เสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ ที่มีมาตรฐานและส่งผ่านสู่กลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ” | - นายยุทธศาสตร์ มณีวรรณ - อาจารย์มงคล |

** ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.วังเจ้า/รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 14 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ข้อเท็จจริง : มีระบบการจัดเก็บและขนส่งขยะติดเชื้อเช่นเดียวกับอำเภออื่นๆ | ข้อสังเกต : ยังไม่มีที่พักขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล | - มีแผนการดำเนินงานก่อสร้างในปีนี้ (25๕๙) - ในด้านการจัดการโรงพยาบาลโดยงาน IC มีแผนจะอบรมฟื้นฟูทบทวนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | - โรงพยาบาลวังเจ้า |
| ๒. งานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - วังเจ้ามี อปท. ๔ แห่ง, เทศบาล ๑ แห่ง, อบต. ๓ แห่ง ข้อเท็จจริง : ในปี 25๕๘ มีการประเมิน EHA ของเทศบาลผ่านการประเมินใน EHA : 1001 คือ ด้านการจัดการอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และ EHA : 4001 ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป | ข้อสังเกต : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีการแลก เปลี่ยน/คืนข้อมูลการดำเนินการร่วม กับ อปท. | - ควรมีการประสานข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงานร่วมกันต่อไป - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก ส่งคืนข้อมูลให้พื้นที่ | - สสอ.วังเจ้า - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |
| 3. การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อเท็จจริง : อำเภอวังเจ้า มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นครบทุก อปท. โดยเฉพาะเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ข้อสังเกต : อบต.ประดาง และนาโบสถ์ ยังไม่มีการออกข้อกำหนดเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก ได้สรุปข้อมูลให้กับท้องถิ่นจังหวัดในการประชุม อสธจ.เพื่อติดตามและดำเนินการประสานพื้นที่แล้ว | - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก - ติดตามในการประชุม อสธจ. |

** ฝ่ายประกันสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.วังเจ้า/รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 14 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงาน DHS การดำเนินงาน DHS มีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และนำ อสม.เข้าไปมีส่วนร่วมในการคืนข้อมูลให้กับชุมชน ในการดำเนินงานมีการพูดคุยระดับตำบลเพื่อค้นหาปัญหาของแต่ละตำบล และมีทีมเพื่อเข้าไปช่วยในการจัดการของแต่ละตำบล 2. การดำเนินงาน FCT 1) มีทีมสหวิชาชีพที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับ รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงาน 2) มีการใช้แบบ Line ในการเยี่ยมบ้าน 3) การวางแผนเยี่ยมบ้านเป็นรายกรณีที่ซับซ้อน 4) การทำ Empowerment ให้กับชุมชน | 1. การเยี่ยมผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนมีการวางแผนเฉพาะของโรงพยาบาล แต่ไม่ตรงกับแผนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำให้ไม่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ เนื่องจากภาระงานของเจ้าหน้าที่ และเวลาที่ไม่ตรงกัน 2. ทีมการทำงานของโรงพยาบาลเริ่มมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่พบในอำเภอวังเจ้าส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวช 3. ขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตของเจ้าหน้าที่ รพ.สต./อสม. | 1. ควรจัดเวทีเพื่อประชุม พูดคุยกันระหว่าง รพ.และ อำเภอ เพื่อทำแนวทางร่วมกันในการทำงาน 2.1 การแก้ไขปัญหาเรื่องบุคลากรได้มีการแชร์ทรัพยากรร่วมกันของงานจิตเวช โดยใช้เจ้าหน้าที่ทีมจากงานยาเสพติด 2.2 จัดเวทีการคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ทราบปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน 3. จัดทำแผนการดำเนินการให้ความรู้ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ปี 2559 | - รพ.วังเจ้า / สสอ.วังเจ้า - รพ.วังเจ้า / สสอ.วังเจ้า - รพ.วังเจ้า |

** ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.นาโบสถ์/รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 14 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - รพ.สต.นาโบสถ์ ๑. มีการจัดสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการการ แพทย์แผนไทย ตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก นพ.สสจ.ตาก จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และมีการให้ บริการเฉพาะวันอังคาร ช่วงเช้า ให้บริการใน รพ.สต. และช่วงบ่าย เป็นการให้บริการเชิงรุกในชุมชน เน้นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต การให้ บริการเป็นการให้บริการ โดย จพ.สาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) จากโรงพยาบาลวังเจ้า ๒. ทีมนิเทศได้มีแนะนำการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ดังนี้ - การขอรับงบศักยภาพการแพทย์แผนไทยจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ - การขอรับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลใน การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตในชุมชน | ๑. ไม่มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ ที่สั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ๒. ไม่มีบุคลากรด้านการนวด | ๑. สสจ.จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมงใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๒. สสจ. ได้รับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านการนวด โดยส่ง จนท. ไปอบรม ๓๓๐ ชั่วโมงใน ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ | - รพ.สต.นาโบสถ์ - งานการแพทย์แผนไทย สสจ.ตาก |
| - รพ.วังเจ้า ๑. การดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทย ผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้ ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทยจำนวนผู้ป่วยเป้าหมาย ๙ คน ทำการนวดและการอบสมุนไพรสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จำนวน ๒ เดือน ดูแลโดยทีมแพทย์แผนไทยและทีมกายภาพบำบัด ประเมินผลโครงการโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดพบว่า ผู้ป่วยมีอาการคงที่ เนื่องจากผู้ป่วยมีระยะเวลาการป่วยมานาน คือ มากกว่า ๑ ปีขึ้นไป หลัง จากสิ้นสุดโครงการแล้วผู้ป่วยเหล่านั้นยังได้รับการดูแลต่อเนื่อง ๒. การให้บริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยการ นวด อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ และมีคลินิกเลิกบุหรี่ โดยใช้หญ้าดอกขาวร่วมกับใบโปร่งฟ้า มีผู้ป่วยเข้ารับการเลิกบุหรี่ ๗๖ ราย เลิกสูบได้ ๘ ราย ลดการสูบลง ๓๒ ราย และอยู่ในระหว่างการบำบัด ๓๖ ราย | ๑. การลงไปดูแลผู้ป่วยไม่สามารถออกไปดูแลได้ตามที่กำหนดไว้ คือ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ๒. การบันทึกข้อมูลการให้บริการทับหม้อเกลือในการดูแลหญิงหลังคลอด ข้อมูลไม่ปรากฏในโปรแกรมรายงาน TTM | ๑. ควรมีการสอนญาติให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ๒. เนื่องจาก scrip ในการดึงข้อมูลการบริการทับหม้อเกลือของโปรแกรม TTM เชื่อมโยงกับแฟ้ม Labor (แฟ้มข้อมูลการคลอด) ซึ่งในส่วนของรพ.วังเจ้า ไม่มีการลงข้อมูลในแฟ้มนี้ เนื่องจากไม่มีห้องคลอด ดังนั้น รพ.วังเจ้า ควรมีการบันทึกข้อมูลการคลอดของผู้ป่วยในแฟ้ม Labor | - รพ.วังเจ้า |

** ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ดงซ่อม อ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 14 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - กลุ่มแม่และเด็ก - การฝากครรภ์คุณภาพ | - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 66.67 - ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ร้อยละ 61.90 - เจ้าหน้าที่ใหม่/เปลี่ยนบ่อย ไม่เข้าใจตัวชี้วัดต่างๆ | ระดับ รพ.สต. - ศึกษาการคิดคำนวณผลงานตาม Template ระดับอำเภอ - ลงนิเทศให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา และติดตามการปฏิบัติ - สนับสนุนความรู้วิชาการ/เครื่องมือ | - คปสอ.วังเจ้า - นางเมตตา จรรยานนท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กปฐมวัย - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก | พัฒนาการสงสัยล่าช้า - อ.วังเจ้า ร้อยละ 15 - รพ.สต.ดงซ่อม ร้อยละ 10 - คุณภาพการตรวจพัฒนาการ พบว่ามีสงสัยล่าช้า 3 ราย (รอประเมินซ้ำ) | ระดับ รพ.สต. - เน้นตรวจพัฒนาการตาม 4 กลุ่มวัยให้มีคุณภาพ - เน้นให้ผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวัง ระดับอำเภอ - ตรวจสอบคุณภาพการตรวจคัดกรอง - ติดตามผลการตรวจนำมาวิเคราะห์ผลและติดตาม การตรวจซ้ำ - พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง (สสอ.) - ติดตามการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กที่ รพ.สต. ผาผึ้ง ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล | - คปสอ.วังเจ้า - นางอณัญญา ยศนันท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กวัยเรียน - การเจริญเติบโตเด็กวัยเรียน เป้าหมาย : ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง (ไม่เกินร้อยละ 10) | ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน - อ.วังเจ้า มีโรงเรียนเกินร้อยละ 10 = 8 โรงเรียน - รพ.สต.ดงซ่อม ร้อยละ 10.26 - โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 10.42 ภาวะเตี้ย - อ.วังเจ้า มีโรงเรียนเกินร้อยละ 5 = 9 โรงเรียน - โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม ร้อยละ 11.29 - โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 8.30 | ระดับ รพ.สต. - สร้างเครือข่ายในการแก้ไข เช่น ผปค./อบต./ทศ./ คลินิก DPAC./โรงเรียน - แยกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย (เตี้ย/ผอม/เริ่มอ้วน/อ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาและติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน ระดับอำเภอ - จัดให้เป็นวาระสำคัญของ รพ./ทศ./ตำบล/อำเภอ ประชุมร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และ นายก อบต./ทศ.เพื่อผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง เกิดเป็นกระแสพัฒนาร่วมกัน | - คปสอ.วังเจ้า - นางอำไพ แสนทอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยรุ่น - การคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อพันประชากร) - การตั้งครรภ์ซ้ำ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) | - อ.วังเจ้า 42.99 ต่อพันประชากร - รพ.สต.ดงซ่อม 27.52 ต่อพันประชากร - อ.วังเจ้า ร้อยละ 29.51 - รพ.สต.ดงซ่อม ไม่มีท้องซ้ำ | ระดับ รพ.สต. - เพิ่มบริการเชิงรุกในสถานศึกษาและชุมชนเรื่อง เพศศึกษา - สนับสนุนการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ระดับอำเภอ - ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ - คืนข้อมูลให้ อปท. | - คปสอ.วังเจ้า - นางวรรณภา แดนสีแก้ว ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยผู้สูงอายุ - คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ | ADL - อำเภอ ร้อยละ 92.43 - รพ.สต. ร้อยละ 100 - ผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 95.14 - ผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 3.04 - ผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ 1.82 - การจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุยังไม่เป็นระบบ | ระดับ รพ.สต. - จัดทำทะเบียนผู้สูงอายุลงโปรแกรม Excel แยกราย หมู่บ้าน ในไตรมาสแรก - วิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลสู่ชุมชน ระดับอำเภอ - ผู้รับผิดชอบติดตามและเร่งรัดการคัดกรอง ADL ให้ ครบ 100% ทุกสถานบริการ - วิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้ รพ.สต. | - คปสอ.วังเจ้า - นางจันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานสุขภาพจิต - การป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย | - อ.วังเจ้า 6 ราย (18.5 ต่อแสนประชากร) - รพ.สต.ดงซ่อม 1 ราย (36.5 ต่อแสนประชากร) - สาเหตุ : ภาวะแทรกซ้อนจากการติดยาเสพติด/ ขาดยา | ระดับ รพ.สต. - จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงสูง เฝ้าระวังติดตามเยี่ยม บ้านอย่างใกล้ชิด - สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในชุมชน - สรุป/วิเคราะห์ผลการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า เพื่อเฝ้าระวัง ระดับอำเภอ - จัดระบบการให้ความช่วยเหลือระหว่างญาติ-ผู้ดูแล/ อสม.-แกนนำ/รพ.สต.ดูแลส่งต่ออย่างทันท่วงที | - คปสอ.วังเจ้า - นางประชาบดี มุ่ยแดง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานทันตสาธารณสุข - การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 20) - ฟันผุในเด็ก 3 ปี (ร้อยละ 55) ระดับจังหวัด ร้อยละ 59.99 | - ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 20 - อ.วังเจ้า ร้อยละ 55.75 - ต. เชียงทอง ร้อยละ 69.09 - รพ.สต.ดงซ่อม ร้อยละ 65.45 | ระดับ รพ.สต. - ให้ข้อมูลฟันผุแก่ผู้ปกครองและให้ความรู้ ฝึกทักษะ การแปรงฟันให้แก่ผู้ปกครองเด็ก/หญิงตั้งครรภ์ - สร้างเครือข่าย อสม./การมีส่วนร่วมกับครูพี่เลี้ยงเด็ก กับท้องถิ่นและผู้ปกครอง ระดับอำเภอ - ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.วังเจ้า จัดอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงเด็ก - คืนข้อมูลให้ อบต. และ อปท. | - คปสอ.วังเจ้า - นางสาวรุนิยา เพ็ชรกำแหง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |

** ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.วังเจ้า/รพ.สต.ประดาง/สสอ.วังเจ้า/รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 14 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - สถานการณ์กำลังคน | 1. กรอบอัตรากำลังคนขาด 2. ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ยังไม่ได้ดำเนินกรกำหนดเป็น พกส. 3. ยังไม่มีข้าราชการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร รพ.วังเจ้า | 1. สรรหาคนมาเพิ่มหรือรับย้ายตามกรอบที่ขาด 2. ส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการขอกำหนดเลขเป็น พกส. 3. รับย้ายโอนจากส่วนราชการภายในจังหวัดและนอกจังหวัด | - รพช - สสอ.วังเจ้า - งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก |
| - งานพัสดุ รพ.สต.วังเจ้า 1. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP 2. การจำหน่ายพัสดุประจำปี 3. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 4. ที่ราชพัสดุ | - การลงข้อมูลในระบบ e-GP ไม่เป็นปัจจุบัน และยังไม่ครอบคลุม - ไม่มีการจำหน่ายครุภัณฑ์ - ไม่พบปัญหา - การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง บางรายการยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ครบ ถ้วน | - เรียนรู้เพิ่มเติมจาก สสอ./สสจ.ตามความเหมาะสม - จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - ไม่มี - ให้หน่วยงานสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายให้ดำเนินการนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและจำหน่ายออกจากทะเบียน ตามแบบฟอร์มของกรมธนารักษ์ต่อไป | ผอ.รพ.สต.วังเจ้า |
| รพ.สต.ประดาง 1. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP 2. การจำหน่ายพัสดุประจำปี 3. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 4. ที่ราชพัสดุ | - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี | - |
| - งานการเงิน รพ.สต.วังเจ้า 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - เกิน 5,000 บาท เป็นบางวัน - มีตู้เซฟใช้การได้ - คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อครบ | - แนะนำให้นำเงินฝากธนาคารในวันที่มีเงินสดเกิน 5,000 บาท - ไม่มี - ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551 ตามข้อ 89 | - คปสอ.วังเจ้า - รพ.สต.วังเจ้า |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่าย เงินให้เป็นเช็ค กรณีให้ยืมเงิน รพ.สต.อื่น ให้ใช้แบบตามระเบียบเงินบำรุงกำหนด |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล ต้องสรุปเวชภัณฑ์ยา เบิกมาจากโรงพยาบาลเป็นยอดเท่าไหร่ต้องสอบยืนยันยอดกับโรงพยาบาลก่อน ช้าหรือเร็วขึ้น อยู่กับโรงพยาบาล | - ในโรงพยาบาลดำเนินการสรุปรายการยาใช้ไปให้กับ รพ.สต.ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน |  |
| รพ.สต.ประดาง 1.การเก็บรักษาเงินสด 1.1. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - ไม่มีตู้เซฟ - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - แนะนำให้ทำการจัดซื้อใหม่ - ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551 ตามข้อ 89 | - คปสอ.วังเจ้า - รพ.สต.ประดาง - การเงิน สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่ายเงินให้เป็นเช็ค หรือโอนให้เจ้าหนี้ผ่านธนาคาร |  |
| 4.การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | ไม่มีปัญหา | - |  |