- อำเภอสามเงา -

** ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.สามเงา/รพ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก วันที่ 15 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - งานแผนงาน 1. ติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2558 1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณงบเพื่อการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Basic)/งบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ (PP Basic M&E) - ได้รับอนุมัติ -- PP Basic : จำนวน 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ (100%) -- PP Basic M&E : จำนวน 2 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ - ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับโครงการทุกโครงการ - กิจกรรมการดำเนินงาน/ผลผลิตที่เกิดขึ้น : มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนฯและโครงการ รวมถึงมีการสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการแต่ไม่ครบทุกโครงการ | 1. การสรุปผลการดำเนินงานยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ - มีนำรูปภาพกิจกรรมในการดำเนินงานมาเป็นการสรุปโครงการซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ทำ แก้ไข : ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการเพิ่มเติมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพื่อที่จะได้สามารถนำมาวิเคราะห์และเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการปีต่อไป ข้อเสนอแนะ : โครงการที่มีกิจกรรมการดำเนินงานหลายๆ กิจกรรรมที่เป็นระยะเวลาการดำเนินงานระยะต่างๆ สามารถที่จะสรุปผลการดำเนินงานโครงการเป็นระยะได้ตาม time line ที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องรอสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุดลง | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปผลการดำเนินงานที่ไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์โดยเพิ่มเติมรายละเอียดที่ระบุถึง ผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทั้งใน เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่ระบุไว้ ในโครงการ | 1. คปสอ.สามเงา/ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| 1.2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 - โครงการที่จะต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 มีจำนวน 20 โครงการ(ทั้งหมด 26 โครงการ) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการซึ่งใช้งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่วนโครงการอื่นๆ อยู่ในระหว่างรองบประมาณในการดำเนินงาน แต่มีบางกิจกรรมดำเนินการไปก่อนแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ | 1. โครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ 2559 เป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกันกับโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2558 แก้ไข : นำผลสรุปจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 มาเป็นข้อมูลนำเข้าในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมสำหรับโครงการในปี 2559 |  | 1. คปสอ.สามเงา/ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| - งานประเมินผล 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด คปสอ.สามเงา ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากที่ประชุม กวป. ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับอำเภอ/ตำบล โดยการส่งข้อมูลในกลุ่มใน Facebook ที่ตั้งไว้ | - | - ได้ชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปี 2559 ให้กับ คปสอ.สามเงา ดังนี้ ตัวชี้วัดปี 2559 มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข (ของ สนย.) มีทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด ส่วนรายละเอียด KPI Template ได้วางไว้หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” 2) ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กรณีแบบบูรณาการ (ของสำนักตรวจราชการ) กระทรวงฯ ได้เชิญผู้รับผิดชอบไปรับทราบในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ซึ่งจังหวัดจะได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบในที่ประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2558 3) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 2 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ PA เขต และ PA จังหวัด ส่วนรายละเอียด KPI Template สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 จะได้ทำหนังสือแจ้งให้กับทุกจังหวัดทราบต่อไป - เมื่อทราบรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2559 แล้วขอความร่วมมือท่านผู้บริหารของอำเภอ ช่วยชี้แจงให้ระดับอำเภอ ตำบล ทราบ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการของอำเภอ - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด ได้ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” และงานประเมินผล สสจ.ตาก จะได้จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 3 ส่วน ส่งให้กับทุกอำเภอทราบต่อไป - เน้นย้ำถึงเป้าหมายการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ไม่ให้ใช้ KPI เป็นตัวตั้งในการทำงาน แต่ให้ใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงาน เพื่อจะได้ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะงานสาธารณสุขเป้าหมายคือ การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - สำหรับ KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ถึงผลการดำเนินงานจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ขอให้มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และต้องบอกสาเหตุที่ไม่สามารถทำให้ทำงานสำเร็จได้ ให้แก่จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้เสนอให้กับผู้นิเทศงานระดับกระทรวงให้มาช่วยแก้ไขหรือมาช่วยสนับสนุนแก่จังหวัดได้ | - ผู้บริหารของ คปสอ.สามเงา - งานประเมินผล สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คปสอ.สามเงา ได้จัดทำสำเร็จเป็นรูปเล่มแล้ว และได้มีการสรุปประเด็นปัญหาของพื้นที่ ได้ 3 เรื่อง คือ 1) โรคไข้เลือดออก 2) ระบบการสื่อสาร ตั้งแต่พื้นที่หลังเขื่อนภูมิพลขึ้นไป 3) ผู้สูงอายุ | - | - แนะนำในการจัดทำในส่วนของปัญหาพื้นที่ ขอให้นำเสนอพื้นที่ที่มีปัญหาของแต่ละโรคให้ชัดเจน เพื่อจะได้ชี้เป้าหมายในการวางแผนการทำงานในอนาคตได้ | - คปสอ.สามเงา |
| - งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 1. ความก้าวหน้าดำเนินงานรายสาขา 1.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย NCD เพื่อการคัดกรอง DM&HT, ตรวจจอประสาทตา คัดกรองมะเร็งปากมดลูก&เต้านม เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช,ทันตกรรม พัฒนาระบบบริการ Stroke & STEMI, CKD Clinic 1.2 ยังไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ Service Plan ที่สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ของพื้นที่/แผนของจังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษร 1.3 ไม่มีการรายงานผลสำเร็จรายสาขาตามตัวชี้วัด 1.4 ไม่มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan รายสาขาในภาพรวมอำเภอ | 1. มีการวิเคราะห์ปัญหา Service Plan รายสาขาในพื้นที่เพื่อแต่ไม่มีการนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการในพื้นที่ เป็นลายลักษณ์อักษร แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหา Service Plan ในพื้นที่แล้ว ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม และนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้ว ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่อไป | 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรเพิ่มการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์/ปัญหาระบบบริการตาม Service Plan ในสาขาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรทบทวน/วิเคราะห์ ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Service Plan รายสาขา เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล) 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรสรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ของบริการรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากรตลอดจนดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ของ รพ.สามเงา |
| 2. ความเชื่อมโยงเชิงระบบและการบูรณาการงาน ร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ ได้มีการดำเนินงานเชิงระบบเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานในหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการมารับบริการของผู้มารับบริการ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น เช่น มีการจัดบริการร่วมระหว่างแพทย์แผนไทย,แพทย์แผนจีน (ตรวจ, Round ward ร่วม) ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเพิ่มทีมแพทย์แผนไทยในการร่วมดูแล Case Palliative, HHC | 1. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแต่ยังไม่ หลากหลายสาขา แนวทางแก้ไขปัญหา ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลากหลายสาขามากยิ่ง เป็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ เห็นรูปธรรม | 1. โรงพยาบาล ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาที่หลากหลายและชัดเจน เห็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ทั้งเชิงโครงสร้างและการจัดการ 2. มีผู้รับผิดชอบหลัก/รอง (คกก.ใน รพ./สสอ.) มีการประชุมจัดทำแนวทางในการให้บริการ การทบทวนวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน กำหนดแนวปฏิบัติเป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ของ รพ.สามเงา |
| 3. ความเชื่อมโยงเชิงระบบรายสาขากับงานบริการ ปฐมภูมิ อำเภอมีการเชื่อมโยงการดำเนินการรายสาขาในรูปแบบเครือข่ายบริการ (แม่ข่าย - ลูกข่าย) จนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม Share ทรัพยากร ออกเยี่ยมบ้านเป็นเครือข่ายสหวิชาชีพซึ่งมีหลายสาขาประกอบไปด้วย โรคไม่ติดต่อ จักษุ ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น เป็นการให้บริการเชิงรุก คัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่ และดูแลผู้ป่วยรายเก่าไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน | 1. อำเภอมีการบูรณาการในการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงสู่ปฐมภูมิ แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในการทบทวน/ประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาร่วมกัน แนวทางแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่ ควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ของ รพ.สามเงา |
| - งานสาธารณสุขฉุกเฉิน (PHER) 1. การพัฒนาระบบส่งต่อ - จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ ลดลงร้อยละ 50 - ศูนย์ส่งต่อ ทำบทบาทหน้าที่ในการรับส่งต่อ และรับช่วงประสานหาโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางให้สำเร็จอย่างชัดเจน - ศูนย์ส่งต่อ มีการประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมากและเป็นปัญหา | 1. ระบบโปรแกรม ThaiRefer.เพื่อส่งต่อผู้ป่วย รพ.ลูกข่าย กับ รพ.แม่ข่าย มีการใช้โปรแกรมต่างเวอร์ชั่นกันทำให้การส่งข้อมูลมีปัญหาบ้าง ข้อมูลช้าบ้าง ข้อมูลไม่ครบบ้าง แต่ยังสามารถทำงานได้ | 1. กำหนดให้งาน IT รพ.ทุกแห่ง ปรับปรุงเวอร์ชั่น โปรแกรม ThaiRefer ให้ตรงกันและปรับปรุง เวอร์ชั่นโปรแกรม ThaiRefer ให้พร้อมกันเพื่อลดปัญหา 2. ประสานแอดมินโปรแกรม ThaiRefer. โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เพื่อให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม ThaiRefer ให้กับ รพ., สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง | งานสาธารณสุขฉุกเฉิน สสจ.ตาก |
| - การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน - ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ ๘๐) - แผนการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อตอบโต้ สาธารณภัย - มีเจ้าหน้าที่ประสานงานสาธารณสุขฉุกเฉิน หลักประจำหน่วยงาน | 1. ทีมเฉพาะกิจ Mini MERT, MCATT, SRRT มีแผนการตอบโต้ภัยพิบัติของแต่ละทีมดี แต่ไม่มีแผนปฏิบัติการร่วมกัน 2. ระบบวิทยุสื่อสาร 2.1 เครื่องวิทยุสื่อสารประจำศูนย์ ER เสื่อมสภาพ ใช้งานเกิน 20 ปี และมีเครื่องเดียว หากชำรุดจะทำให้เกิดปัญหาในการสั่งการ 2.2 รพ.สต.พื้นที่ ต.บ้านนา 4 แห่ง ขาดวิทยุสื่อสาร ไม่มีคลื่นโทรศัพท์มือถือทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับแม่ข่าย รพ.สามเงา ได้ | 1. พัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการ โดยเน้นความสามารถพิเศษของแต่ละทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเสีย 2. ระบบสื่อสาร 2.1 จัดทำแผนจัดหาเครื่องวิทยุสื่อสารทดแทน 2.2 จัดทำแผนการหาเครื่องวิทยุสื่อสาร ประจำ รพ.สต. 2.3 ประสานขอใช้ข่ายรีพิทเตอร์ร่วมศูนย์นครพงษ์ จ.เชียงใหม่ | 1. แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, กลุ่มงานจิตเวช, งานควบคุมโรคติดต่อ รพ.สามเงา 2. รพช., สสอ., รพ.สต. |

** ฝ่ายควบคุมโรค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.วังจันทร์/รพ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก วันที่ 15 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - ยังพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ CI : บ้านวังพระยาจันทร์ 3.24 : บ้านวังน้ำผึ้ง 4.5 HI : บ้านวังพระยาจันทร์ 10.49 : บ้านวังน้ำผึ้ง 13.97 | - เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สสอ. และรพ.สามเงา เฝ้าระวังค่า CI, HI อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสถานบริการสาธารณสุข และในชุมชน - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ ดูแลระดับตำบล หมู่บ้าน โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน | - คปสอ. - สสอ.สามเงา |
| 2. การประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ เร็ว (SRRT) | - ไม่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน SRRT (สคร.9 พล.ประเมินเมื่อ 3 มิ.ย.58 เกณฑ์ข้อการพัฒนาทีม, การกรองข่าว, การสอบสวนโรค รวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยา, การควบคุมโรค, คุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค, การเขียนรายงาน) | - ปรับแก้ไขตามข้อสรุปและแนะนำของผู้ประเมิน-รับการประเมินใหม่ในปี 2559 | - ผอ.รพ.สามเงา - สสอ.สามเงา - ผู้รับผิดชอบงานของ รพ., สสอ. |
| 3. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | - ระบบฐานข้อมูล person แฟ้มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ของอำเภอ ตำบล ยังไม่สมบูรณ์ | - ระบบฐานข้อมูล person ของระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล อยู่ระหว่างการพัฒนา - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทั้งระบบ - สสอ. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง - Data center ระดับอำเภอติดตามและตรวจสอบข้อมูล | - ผู้รับผิดชอบงาน NCD รพ.สต. - ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับ อำเภอ - ผู้รับผิดชอบ Data center ระดับอำเภอ |
| 4. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | - การบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนเด็กกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครบถ้วน | - ให้มีการประสานส่งต่อข้อมูลการให้วัคซีนภายในอำเภอ และ รพ. - ติดตามข้อมูลการได้รับวัคซีนของเด็กมาบันทึกให้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคม 2558 - นิเทศติดตามทุกเดือน | - รพ.สามเงา - สสอ.สามเงา - ทุก รพ.สต. - สสอ.สามเงา |
| 5. โครงการควบคุมวัณโรค | - กิจกรรมสุขศึกษาประสัมพันธ์การดำเนินการควบคุมวัณโรคในพื้นที่ไม่พบหลักฐาน - ห้องตรวจโรคของ รพ.สต. มีพัดลมโคจรที่ห้องให้บริการตรวจรักษา หากเปิดจะทำให้เชื้อโรคจากผู้ป่วยฟุ้งกระจาย | - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ให้ความรู้เรื่องวัณโรคในที่ประชุมประจำหมู่บ้าน หรือ ประชุมประจำเดือน อสม.หรือจัดบอร์ดนิทรรศการในสถานบริการในวันสำคัญ เช่น วันวัณโรค - พยาบาล IC ของโรงพยาบาลออกเยี่ยมและให้คำแนะนำเรื่องการจัดระบบไหลเวียนอากาศของ รพ.สต. | - รพ.สต. - รพ.สามเงา |

** ฝ่ายพัฒนาบุคลากร **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.สามเงา/รพ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก วันที่ 15 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่ม วิชาชีพ 2. งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงิน ค่าจ้างประจำ 3. มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | สสอ.สามเงา - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการบริหารของ สสอ.เป็นแผน 3 ปี (ปี 2559 -2561) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - ไม่มีการสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร และไม่มีการกำหนดงบประมาณในการพัฒนา แต่มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ควรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ กพร. 10 วัน/คน/ปี โดยใช้เงินบำรุงของ รพ.สต. รพ.สามเงา ไม่มีปัญหาในงานพัฒนาบุคลากร - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ โดยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เป็นแผน 3 ปี (ปี 2559 - 2561) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล และ สสอ.สามเงา โดยคณะกรรมการบริหรงานสาธารณสุขของ อำเภอ เป็นแผน 3- 5 ปี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - มีการสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปี 2558 ร้อยละ 1.81 และ ปี 2559 ได้จัดทำแผนงบประมาณโดยใช้เงินบำรุง 3% | สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปี 2558 โดยคิดจากงบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงินค่าจ้างประจำ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานระหว่างจังหวัดและอำเภอ 1. เรื่องการประชุม การอบรม จากหน่วยวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ ทาง Website ของ สสจ.ตาก 2. การส่งหนังสือและข้อมูล ทาง Mail group โดยมีผู้รับผิดชอบ ที่สามารถกระจายข่าวสารให้กับทีมงานของหน่วยงาน | - ผู้ปฏิบัติระดับหน่วยงาน นายไพฑูรย์ จิตเนาวรัตน์ ผู้ปฏิบัติระดับจังหวัด - นางสาวกิรตา คงเมือง ผู้ปฏิบัติระดับหน่วยงาน - นางสายพิน ภู่จันทร์เจริญ |
| - งานสุขภาพภาคประชาชน “โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี” ผลการประเมินตนเองของตำบลจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 5 ระดับ 1. ระดับพื้นฐาน 2. ระดับพัฒนา 3. ระดับดี 4. ระดับดีมาก 5. ระดับดีเยี่ยม | ขาดความเข้าใจในประเด็นหัวข้อการประเมินเรื่อง 1. มีชุมชน/ท้องถิ่นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสุขภาพ อย่างรู้สึกเป็นเจ้าของ 2. มี อสม.นักจัดการสุขภาพ มากกว่า 20 % 3. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน 4. มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า | - ชี้แจงและทำความเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปชี้แจงต่อ - ทิศทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพปี 2559 ตำบลเป้าหมาย ในการดำเนินงานปี ๒๕๕๙ ตำบลทั้งหมดในเขตจังหวัดตาก (๖๓ ตำบล) โดยผลการประเมินต้องผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ ของตำบลเป้าหมาย 44 ตำบล “คนตากทุกกลุ่มวัยและกลุ่มคนพิการได้รับการส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ ที่มีมาตรฐานและส่งผ่านสู่กลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ” | - นายพงษ์สุข เกตุกลมเกลา สสอ.สามเงา - นายปราโมทย์ เลิศขามป้อม สสจ.ตาก |

** ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.สามเงา/รพ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก วันที่ 15 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ข้อเท็จจริง : มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อได้มาตรฐานทั้งอำเภอโดย รพ.สามเงาดำเนินการ ไปจัดเก็บขยะจาก รพ.สต. ตามแผนที่กำหนดไว้ และส่งกำจัดบริษัทเอกชน | ข้อสังเกต : ไม่มีการอบรมผู้ปฏิบัติงาน | - งาน IC ควรจัดประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน IC ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจาก อปท. เพื่อเฝ้าระวังในเรื่องความปลอดภัยจากขยะติดเชื้อ | - ทีมงาน IC รพ.สามเงา |
| ๒. งานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเท็จจริง : เทศบาลทั้ง ๑ แห่ง คือ เทศบาลตำบล สามเงา ปี 25๕๘ ไม่ผ่านการประเมิน EHA ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เนื่องจาก ไม่มีข้อมูลผู้จำหน่ายอาหาร/ไม่มีการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหาร และด้านการกำจัดมูลฝอยไม่ผ่านเนื่องจากไม่มีแผนงานการส่งเสริมการลดหรือคัดแยกขยะ และผู้ปฏิบัติงานไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันระงับการแพร่เชื้อจากมูลฝอยติดเชื้อ | ข้อสังเกต : เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ. ที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลยังไม่ผ่านการอบรมผู้ประเมิน EHA | - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมสสจ./ศูนย์อนามัยที่ ๒ จะอบรมเพื่อพัฒนาทีมประเมินและแนะนำมาตรฐาน EHA ให้กับอำเภอเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 | - รพ.สามเงา/สสอ.สามเงา - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |
| ๓. การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อเท็จจริง : อ.สามเงา มี อปท. 7 แห่ง มีการออกข้อกำหนดท้องถิ่น 3 แห่ง อปท.ที่ไม่ออกข้อกำหนด คือ อบต.บ้านนา/ย่านรี/วังจันทร์และสามเงา | ข้อสังเกต : อปท. ที่ออกข้อกำหนดฯ แต่ยังออกข้อกำหนดฯ ไม่ครอบคลุมและที่ไม่ออกข้อกำหนด จะทำให้ไม่สามารถ ควบคุม กำกับดูแล กิจการหรือการดำเนินการใดๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้อื่น | - ระดับอำเภอควรมีบทบาทในการสนับสนุน อปท. ใน การออกข้อกำหนดฯ และคืนข้อมูลหรือภัยสุขภาพ ให้ อปท./ประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน - สสจ.ได้สรุปข้อมูลให้กับท้องถิ่นจังหวัดในที่ประชุม อสธจ. เพื่อติดตามและกระตุ้นการออกข้อกำหนดฯ | - รพ.สามเงา/สสอ.สามเงา - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |

** ฝ่ายประกันสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.สามเงา/รพ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก วันที่ 15 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงาน DHS 1. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 2. มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน 3. มีการคืนข้อมูลให้กับส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม., เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยคืน ข้อมูลในระดับประเทศ อำเภอ และตำบล เพื่อให้ เกิดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 4. มีการใช้กระบวนการ MI (Motivate interview) ทำให้เกิดนักจัดการสุขภาพ จำนวน 20 คน/ รพ.สต. รวมในภาพอำเภอ จำนวน 330 คน 2. การดำเนินงาน FCT 1. มีโครงสร้างของทีมหมอครอบครัว 2. ในระดับของ รพ.สต. มีการเตรียมข้อมูลด้าน สถานะสุขภาพในพื้นที่ | 1. การให้ความรู้และคืนข้อมูลเป็นเบื้องต้น ยังไม่ ลงลึกถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้น การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จะมีการติดตามเยี่ยมโดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลเท่านั้น | การดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน (แผนปี 2559) การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ควรมีการประสานความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต./อปท./อสม. | - รพ.สามเงา - สสอ.สามเงา - รพ.สามเงา - สสอ.สามเงา |

** ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ปากทางเขื่อน/รพ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก วันที่ 15 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - รพ.สต.ปากทางเขื่อน ๑. การให้บริการการแพทย์แผนไทย มีการให้บริการเฉพาะด้านการใช้ยาแผนไทย โดยมีผู้ป่วยมารับบริการในปี 25๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๐ มีมูลค่าการใช้ยาแผนไทย ร้อยละ ๒.๘๖ มีรายการยาสมุนไพรที่ใช้อยู่ในรพ.สต. จำนวน ๑๐ รายการ ๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีแผนในการเปิดให้บริการการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย โดยจะจัดสถานที่ในการให้บริการ คือ ห้องด้านบนของ รพ.สต. ยังขาดเตียง/วัสดุอุปกรณ์ ในการให้บริการ ในส่วนบุคลากรมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเป็นผู้สั่งการรักษา และในส่วนของบุคลากรผู้ให้บริการนวด เป็น หมอนวดหลักสูตร ๒๘๐ ชม. จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก | ๑. ไม่มีบุคลากรด้านการนวดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท. คือ ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ชม. ๒. สถานที่ในการวางแผนจะจัดบริการด้านการนวดอยู่ชั้นบน ซึ่งไม่สะดวกสำหรับผู้รับบริการด้านการนวด ที่มีปัญหาด้านโครงสร้างกล้ามเนื้อ | ๑. สสจ. ได้รับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านการนวด โดยส่ง จนท. ไปอบรม ๓๓๐ ชั่วโมง ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๒. ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ในงบศักยภาพ เพื่อนำงบประมาณมาปรับปรุงสถานที่ด้านล่างอาคารเพื่อจัดบริการ | - รพ.สต.ปากทางเขื่อน - งานการแพทย์แผนไทย สสจ.ตาก |
| - รพ.สามเงา ๑. การดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทย ผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทยจำนวนผู้ป่วยเป้าหมาย ๑๕ คน ทำการนวดและการใช้ยาแผนไทย (ยาหอม และยาสหัสธารา) สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จำนวน ๒ เดือน ดูแลโดยทีมแพทย์แผนไทย ใช้ช่วงนอกเวลาราชการประเมินผลโครงการโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดพบว่า ผู้ป่วยมีอาการคงที่ ๕ ราย และมีอาการดีขึ้น ๑๐ ราย หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วผู้ป่วยเหล่านั้นยังได้รับการดูแลต่อเนื่อง แต่เป็นการดูแลในเวลาราชการ ๒. การให้บริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยการ นวด อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ มีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยดังนี้ ๑) แพทย์แผนไทย ๑ คน ๒) จพ.สาธารณสุข (แพทย์แผนไทยที่จบ ป.ตรี และมีใบเวชกรรมไทย) ๑ คน ๓) หมอนวด ๓๓๐ ชั่วโมง ๔ คน (มี ๑ คนที่มีใบเวชกรรมไทย) | ๑. การเดินทางในการไปดูแลผู้ป่วย เนื่องจากบ้านผู้ป่วยอยู่ไกล ๒. ห้องที่ให้บริการด้านการนวด คับแคบ | ๑. ควรมีการสอนญาติให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ๒. ควรมีการปรับห้องในการให้บริการการนวดไทย ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนเตียงให้บริการ | - รพ.สามเงา |

** ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ป่ายางใต้ อ.สามเงา จ.ตาก วันที่ 15 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - กลุ่มแม่และเด็ก - การฝากครรภ์คุณภาพ | อ.สามเงา - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 50 - ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ร้อยละ 48.48 | ระดับ รพ.สต. - แผนงานการส่งเสริมการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์และครบ 5 ครั้งคุณภาพ ระดับอำเภอ - นิเทศงานฝากครรภ์คุณภาพใน รพ.สต - จัดเป็นโครงการส่งเสริมการฝากครรภ์เร็วอย่างต่อเนื่องในระดับอำเภอ | - คปสอ.สามเงา - นางเมตตา จรรยานนท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กปฐมวัย - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก | พัฒนาการสงสัยล่าช้า - อ.สามเงา ร้อยละ 28.48 - พบมากด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ร้อยละ 51.14 - ได้รับการติดตาม ร้อยละ 78.41 - รพ.สต.ป่ายางใต้ ร้อยละ 13.33 | ระดับ รพ.สต. - เน้นให้ผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวังพัฒนาการทุก กลุ่มวัย - ให้มีการติดตามประเมินซ้ำเด็กที่พัฒนาการสงสัย ล่าช้าทุกราย ระดับอำเภอ - ตรวจสอบคุณภาพทักษะการตรวจคัดกรอง - ติดตามผลการตรวจนำมาวิเคราะห์ผลและติดตาม การตรวจซ้ำหลังได้รับการกระตุ้น | - คปสอ.สามเงา - นางอณัญญา ยศนันท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กวัยเรียน - การเจริญเติบโตเด็กวัยเรียน เป้าหมาย : ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง (ไม่เกินร้อยละ 10) | ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน - อ.สามเงา ร้อยละ 17.03 - มีโรงเรียนเกินร้อยละ 10 = 18 โรงเรียน - รพ.สามเงา ร้อยละ 21.10 - สสอ.สามเงา ร้อยละ 15.56 - รพ.สต.ป่ายางใต้ ร้อยละ 18.18 ภาวะเตี้ย - อ.สามเงา ร้อยละ 5.64 - มีโรงเรียนเกิน ร้อยละ 5 = 10 โรงเรียน - รพ.สามเงา ร้อยละ 7.03 - สสอ.สามเงา ร้อยละ 5.14 - รพ.สต.ป่ายางใต้ ร้อยละ 2.27 | ระดับ รพ.สต. - สร้างเครือข่ายในการแก้ไข เช่น ผปค./อบต./ทศ./ คลินิก DPAC./โรงเรียน - แยกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย (เตี้ย/ผอม/เริ่มอ้วน/อ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาและติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน ระดับอำเภอ - จัดให้เป็นวาระสำคัญของ รพ./ทศ./ตำบล/อำเภอ ประชุมร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และ นายก อบต./ทศ.เพื่อผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง เกิดเป็นกระแสพัฒนาร่วมกัน | - คปสอ.สามเงา - นางอำไพ แสนทอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยรุ่น - การคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อพันประชากร) - การตั้งครรภ์ซ้ำ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) | - อ.สามเงา 41.41 ต่อพันประชากร - รพ.สต.ป่ายางใต้ 32.56 ต่อพันประชากร - อ.สามเงา ร้อยละ 33.33 - รพ.สต.ป่ายางใต้ ไม่มีท้องซ้ำ | ระดับ รพ.สต. - จัดบริการเชิงรุกให้ในสถานศึกษาและชุมชนเรื่อง เพศศึกษารวมถึงการสร้างทัศนคติในการป้องกันการ ตั้งครรภ์ - สนับสนุนการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวเน้นการ คุมกำเนิดกึ่งถาวร ระดับอำเภอ - ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ (DHS) - คืนข้อมูลให้ อปท. | - คปสอ.สามเงา - นางวรรณภา แดนสีแก้ว ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยผู้สูงอายุ - คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ | ADL - อำเภอ ร้อยละ 19.64 - รพ.สต. ร้อยละ 18.09 - ผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 98.33 - ผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 1.11 - ผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ 0.56 - แนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) - ชมรมผู้สูงอายุ ไม่เข้มแข็ง | ระดับ รพ.สต. - สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน มีส่วนร่วมเช่น อสม., วัด ผู้นำชุมชน, ท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมขับเคลื่อน - ประชุมกลุ่ม สอบถามความต้องการการพัฒนาด้าน ต่างๆ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอ - จัดประชุมผู้สูงอายุระดับอำเภอ สัญจรในพื้นที่เพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | - คปสอ.สามเงา - นางจันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานสุขภาพจิต - การป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย | - อ.สามเงา 4 ราย = 12.46 ต่อแสนประชากร - ต.วังจันทร์/วังหมัน เป็นป่วยเรื้องรัง - ผู้ป่วยจิตเวช มีแผนแก้ไข 4 แผน | ระดับ รพ.สต. - จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงสูง เฝ้าระวังติดตามเยี่ยม บ้านอย่างใกล้ชิด - สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในชุมชน - สรุป/วิเคราะห์ผลการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า เพื่อเฝ้าระวัง ระดับอำเภอ - จัดระบบการให้ความช่วยเหลือระหว่างญาติ-ผู้ดูแล/ อสม.-แกนนำ/รพ.สต. ดูแลส่งต่ออย่างทันท่วงที | - คปสอ.สามเงา - นางประชาบดี มุ่ยแดง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานทันตสาธารณสุข - การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 20) - ฟันผุในเด็ก 3 ปี (ร้อยละ 55) ระดับจังหวัด ร้อยละ 59.99 | - อ.สามเงา ร้อยละ 21.45 - รพ.สต.ป่ายางใต้ 459 ต่อพันประชากร - อ.สามเงา ร้อยละ 67.65 - ต. สามเงา ร้อยละ 45.24 - รพ.สต. ร้อยละ 40.91 ** ต.วังจันทร์ ร้อยละ 83.10 | ระดับ รพ.สต. - เน้นการให้บริการส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุข (ฟลูออไรด์) ในเด็ก 0-2 ปี - ให้ความรู้ ฝึกทักษะการแปรงฟันให้แก่ผู้ปกครองเด็ก หญิงตั้งครรภ์ - ประเมินสภาวะทันตสาธารณสุขทุก 3 เดือน - มีทันตาภิบาล รพ.สต. ท่าไผ่ (เป็นพี่เลี้ยง) ระดับอำเภอ - ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ. สามเงา ติดตาม และร่วม วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ - คืนข้อมูลให้ อปท. | - คปสอ.สามเงา - นางสาวรุนิยา เพ็ชรกำแหง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
|  |  | การจัดทำแผนงาน/โครงการ ปี 2559 - แผนงานที่ 1 : ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและลด ภาวะแทรกซ้อน - แผนงานที่ 2 : งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ พิการ - แผนงานที่ 3 : ปัญหาจากการใช้สารเคมีทางการ เกษตร - แผนงานที่ 4 : งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย และสตรี - แผนงานที่ 5 : งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน - แผนงานที่ 6 : งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |

** ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.แม่ระวาน/รพ.สต.ปากทางเขื่อน/สสอ.สามเงา/รพ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก วันที่ 15 ธันวาคม 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - สถานการณ์กำลังคน | 1. กรอบอัตรากำลังเกิน 2. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดไม่มีในกรอบ แต่ อ้างไว้ตามภาระงาน 3. ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ยังไม่ได้ดำเนินการกำหนดเลขเป็น พกส. | 1. ขอขยายกรอบเพิ่มตามภาระงานไปที่เขต 2. เสนอเขต เพื่อขอขยายกรอบเกินร้อย 2.1 จะฝากกรอบไว้ รพ.อุ้มผาง 2.2 เสนอเขตขอกำหนดเลข ที่ รพช. F2 3. ส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการขอกำหนดเลข เป็น พกส. | - สสอ.สามเงา - รพ.สามเงา - งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก |
| - งานพัสดุ รพ.สต.แม่ระวาน 1. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP | - ไม่พบปัญหา | - ไม่พบปัญหา | - คปสอ.สามเงา - ผอ.รพ.สต.แม่ระวาน |
| 2. การจำหน่ายพัสดุประจำปี | - ไม่มีการจำหน่ายครุภัณฑ์ | - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด |  |
| 3. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน | - ไม่ได้จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและคิดค่าเสื่อมราคา - ไม่มีการติดรหัสครุภัณฑ์ | - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด |  |
| 4. ที่ราชพัสดุ | - การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง บางรายการยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน | - ให้หน่วยงานสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายให้ดำเนินการนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและจำหน่ายออกจากทะเบียนตามแบบ ฟอร์มของกรมธนารักษ์ต่อไป |  |
| รพ.สต.ปากทางเขื่อน 1. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP | - ไม่พบปัญหา | - ไม่พบปัญหา | ผอ.รพ.สต.ปากทางเขื่อน |
| 2. การจำหน่ายพัสดุประจำปี | - ไม่มีการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด | - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด |  |
| 3. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน | - ไม่พบปัญหา | - ไม่พบปัญหา |  |
| 4. ที่ราชพัสดุ | - ไม่พบปัญหา | - ไม่พบปัญหา |  |
| - งานการเงิน รพ.สต.แม่ระวาน 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - มีตู้เซฟ ใช้การได้ - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551 ตามข้อ 89 | - คปสอ.สามเงา - ผอ.รพ.สต.แม่ระวาน |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - - - - |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่าย เงินให้เป็นเช็ค |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล ต้องสรุปเวชภัณฑ์ยา เบิกมาจากโรงพยาบาลเป็นยอดเท่าไหร่ต้องสอบยืนยันยอดกับโรงพยาบาลก่อน ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล | - ในโรงพยาบาลดำเนินการสรุปรายการยาใช้ไปให้กับ รพ.สต.ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน |  |
| รพ.สต.ปากทางเขื่อน 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - มีตู้เซฟ ใช้การได้ - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2551 ตามข้อ 89 | - คปสอ.สามเงา - ผอ.รพ.สต.ปากทางเขื่อน |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่าย เงินให้เป็นเช็ค |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล ต้องสรุปเวชภัณฑ์ยา เบิกมาจากโรงพยาบาลเป็นยอดเท่าไหร่ต้องสอบยืนยันยอดกับโรงพยาบาลก่อน ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล | - ในโรงพยาบาลดำเนินการสรุปรายการยาใช้ไปให้กับ รพ.สต.ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน |  |