- อำเภออุ้มผาง -

** ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.อุ้มผาง/รพ.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันที่ 7 - 8 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - งานแผนงาน 1. ติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2558 1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณงบเพื่อการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Basic)/งบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ (PP Basic M&E) - ได้รับอนุมัติ -- PP Basic : จำนวน 6 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ (66.67%) -- PP Basic M&E : จำนวน 1 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ - ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับโครงการทุกโครงการ - กิจกรรมการดำเนินงาน/ผลผลิตที่เกิดขึ้น : มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ และโครงการ - ไม่มีการสรุปผลการดำเนินงานทุกโครงการ | 1. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ(ยังไม่ได้ขออนุมัติทั้งแผนงานและโครงการ) คือ - โครงการมหกรรมอุ้มผางร่วมใจ ลดภัยไข้เลือดออก - โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก แก้ไข : จัดทำบันทึกขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการหรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการเป็นการดำเนินงานแผนงาน/โครงการอื่นแต่อยู่ในกรอบและเกณฑ์ของการใช้งบ PP 2. ไม่มีการสรุปผลการดำเนินงานทุกโครงการ แก้ไข : จัดทำสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้ที่ระบุไว้ในโครงการนั้นๆ โดยสรุปในรายละเอียดในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้รับผิดชอบงานแผน จัดทำบันทึกขออนุมัติยกเลิกการจัดทำแผนงาน/ โครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน (ปี 2558) หรือ จัดทำบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนงาน/ โครงการเป็นแผนงาน/โครงการอื่น โดยเสนอ นพ.สสจ. รับทราบและอนุมัติ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน หลังโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้ที่ระบุไว้ในโครงการนั้นๆ โดยสรุปใน รายละเอียดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและ รวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการทำแผน ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป | 1. คปสอ.อุ้มผาง/ผู้รับผิดชอบโครงการ 2. คปสอ.อุ้มผาง/ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| 1.2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 - โครงการที่จะต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 มีจำนวน 22 โครงการ(ทั้งหมด 47 โครงการ) ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรองบประมาณในการดำเนินงาน แต่มีบางกิจกรรมดำเนินการไปก่อนแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ | 1. โครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ 2559 บางโครงการเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกันกับโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2558 แก้ไข : นำผลสรุปจากการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2558 มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลนำเข้าในการปรับเปลี่ยนกิจกรรม | 1. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2558 มา วิเคราะห์และเป็นข้อมูลนำเข้าในการปรับเปลี่ยน กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2559 | 1. คปสอ.อุ้มผาง/ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| - งานประเมินผล 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด คปสอ.อุ้มผาง ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากที่ประชุม กวป. ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับอำเภอ/ตำบล โดยการส่งข้อมูลในกลุ่มใน Facebook, Line กลุ่ม ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจดี | - | - ได้ชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปี 2559 ให้กับ คปสอ.อุ้มผาง ดังนี้ ตัวชี้วัดปี 2559 มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข (ของ สนย.) มีทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด ส่วนรายละเอียด KPI Template ได้วางไว้หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” 2) ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กรณีแบบบูรณาการ (ของสำนักตรวจราชการ) กระทรวงฯ ได้เชิญผู้รับผิดชอบไปรับทราบในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ซึ่งจังหวัดจะได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบในที่ประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2558 3) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 2 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ PA เขต และ PA จังหวัด ส่วนรายละเอียด KPI Template สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 จะได้ทำหนังสือแจ้งให้กับทุกจังหวัดทราบต่อไป - เมื่อทราบรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2559 แล้วขอความร่วมมือท่านผู้บริหารของอำเภอ ช่วยชี้แจงให้ระดับอำเภอ ตำบล ทราบ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการของอำเภอ - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด ได้ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” และงานประเมินผล สสจ.ตาก จะได้จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 3 ส่วน ส่งให้กับทุกอำเภอทราบต่อไป - เน้นย้ำถึงเป้าหมายการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ไม่ให้ใช้ KPI เป็นตัวตั้งในการทำงาน แต่ให้ใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงาน เพื่อจะได้ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะงานสาธารณสุขเป้าหมายคือ การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - สำหรับ KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ถึงผลการดำเนินงานจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ขอให้มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และต้องบอกสาเหตุที่ไม่สามารถทำให้ทำงานสำเร็จได้ให้แก่จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้เสนอให้กับผู้นิเทศงานระดับกระทรวงให้มาช่วยแก้ไขหรือมาช่วยสนับสนุนแก่จังหวัดได้ | - ผู้บริหารของ คปสอ.อุ้มผาง - งานประเมินผล สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คปสอ.อุ้มผาง ได้จัดทำรูปเล่มเป็นราย รพ.สต. แล้ว แต่ในส่วนภาพรวมของ คปสอ. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีการกำหนดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (คุณนัยนา สุภัทรานนท์) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 และได้มีการสรุปประเด็นปัญหาของพื้นที่ ได้ 4 เรื่อง คือ 1) ไข้เลือดออก 2) EPI 3) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 4) ปัญหาสุขภาพจิต (การฆ่าตัวตาย) | - | - แนะนำในการจัดทำในส่วนของปัญหาพื้นที่ ขอให้นำเสนอพื้นที่ที่มีปัญหาของแต่ละโรคให้ชัดเจน เพื่อจะได้ชี้เป้าหมายในการวางแผนการทำงานในอนาคตได้ | - คปสอ.อุ้มผาง - คุณนัยนา สุภัทรานนท์/ สสอ.อุ้มผาง |
| - งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 1. ความก้าวหน้าดำเนินงานรายสาขา 1.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย NCD เพื่อการคัดกรอง DM&HT, ตรวจจอประสาทตา คัดกรองมะเร็งปากมดลูก&เต้านม เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช, ทันตกรรม พัฒนาระบบบริการ STROK&STEMI,CKD Clinic 1.2 มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ Service Plan ที่สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ของพื้นที่/แผนของจังหวัด และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัตินั้น 1.3 มีการรายงานผลสำเร็จรายสาขาตามตัวชี้วัด - ผู้ป่วย STEMI ได้รับ SK ผลงาน 100% (3/3) - อัตราการเกิดภาวะพร่อง Birth Asphyxia (เป้าหมาย<25 : พันการเกิด) ผลงาน สูงเกินเกณฑ์ (คนไทย 12.05 ต่อพันการเกิด, ต่างด้าว 25.65 ต่อพันการเกิด) - อัตราการเข้าถึงบริการโรคจิต/จิตเภท (เป้าหมาย 70%) ผลงาน 82.23 % - อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ (เป้าหมายลดลง) ผลงาน เพิ่มขึ้น1.4% (2.36 ต่อแสนประชากรเพิ่มจากปี 2557) 1.4 ไม่มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan รายสาขาในภาพรวมอำเภอ | 1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะ นำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และดำเนินการแก้ไขปัญหา ยังไม่ครอบคลุม แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหา Service Plan ในพื้นที่แล้ว ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ ครอบคลุม และนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้ว ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่อไป | 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรเพิ่มการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์/ปัญหาระบบบริการตาม Service Plan ในสาขาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรทบทวน/วิเคราะห์ ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Service Plan รายสาขา เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด(ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล) 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรสรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ของบริการรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากรตลอดจนดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ของ รพ.อุ้มผาง |
| 2. ความเชื่อมโยงเชิงระบบและการบูรณาการงาน ร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ มีการดำเนินงานเชิงระบบเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานในหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการมารับบริการของผู้มารับบริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น และจัดบริการที่บูรณาการระบบสู่งานประจำ เช่น การออกคัดกรองค้นหาผู้ป่วยแต่ละครั้ง จะบูรณาการ รวมกันหลายสาขา NCD, ไต, Stroke, เวชกรรมฟื้นฟู แพทย์แผนไทย, ทันตกรรม และผู้สูงอายุ | 1. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแต่ยังไม่หลากหลายสาขา แนวทางแก้ไขปัญหา ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลากหลายสาขามากยิ่ง เป็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ เห็นรูปธรรม | 1. โรงพยาบาล ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาที่หลากหลายและชัดเจน เห็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ทั้งเชิงโครงสร้างและการจัดการ 2. มีผู้รับผิดชอบหลัก/รอง (คกก.ใน รพ./สสอ.) มีการประชุมจัดทำแนวทางในการให้บริการ การทบทวนวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน กำหนดแนวปฏิบัติเป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ของ รพ.อุ้มผาง |
| 3. ความเชื่อมโยงเชิงระบบรายสาขากับงานบริการ ปฐมภูมิ อำเภอมีการเชื่อมโยงการดำเนินการรายสาขาในรูปแบบเครือข่ายบริการ (แม่ข่าย - ลูกข่าย) จนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม Share ทรัพยากร ออกเยี่ยมบ้านเป็นเครือข่ายสหวิชาชีพซึ่งมีหลายสาขาประกอบไปด้วย โรคไม่ติดต่อ จักษุ ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น เป็นการให้บริการเชิงรุก คัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่ และดูแลผู้ป่วยรายเก่าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน | 1. อำเภอมีการบูรณาการในการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงสู่ปฐมภูมิ แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในการทบทวน/ประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาร่วมกัน แนวทางแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่ ควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan ของ รพ.อุ้มผาง |
| - งานสาธารณสุขชายแดน ๑. การให้บริการแบบเป็นมิตร (Friendly service) แก่ ประชากรต่างด้าว | - ไม่พบปัญหา มีการพัฒนาการให้บริการแบบเป็นมิตร (Friendly service) แก่ประชากรต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ, การจัดทำสื่อและช่องทางสื่อสารเพื่อให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ, การปรับทัศนคติของผู้ให้บริการฯ, การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรต่างด้าว, จัดให้มีล่ามสื่อภาษา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการสื่อสารภาษาประเทศเพื่อนบ้าน | - | - |
| ๒. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สาธารณสุขชายแดน | สถานการณ์ 1. หน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายและมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน ๑) ไทย : กองร้อยทหารพรานที่ ๑๕, ผู้นำชุมชน และเวชศาสตร์เขตร้อน ๒) เมียนมา : กองกำลังทหารกะเหรี่ยง (หม่อชิตู) ๓) NGOs : SMRU, PUAMI, Camp committee, COEER 2. การจัดประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุข: มีการประชุมเป็นทางการ ๒ ครั้ง, ประชุมกรณีเร่งด่วน เช่น มีผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และอบรมและติดตามการทำงานเครือข่ายการดำเนินงาน EPI, Malaria (MP ๕๘ จุด) ๓. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศในระดับพื้นที่ : มีการรายงานแบบไม่เป็นทางการกรณีมีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังผ่าน อสต. แต่ยังไม่มีการจัดระบบการรายงานโรค หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการ ๔. มีการจัดทำแผนงานสาธารณสุขชายแดน เน้นงานควบคุมโรค มี ๓ แผนงานดังนี้ ๑) Twin Health Center ๒) EPI ๓) อสม. Buddy ปัญหาที่พบ - NGOs มีแนวโน้มงดให้บริการในกลุ่มแรงงาน ต่างด้าว จะกลายเป็นภาระงานของเรา | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - จัดหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนการทำงาน เช่น กรมความร่วมมือ กระทรวงการประเทศ (อบรม อสต. เพิ่มเติม/ พัฒนาศักยภาพ อสต.เดิม) - นำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อผลักดันในเรื่อง ๑. ระเบียบ/กฎที่รองรับความปลอดภัยในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ๒. การเตรียมการรองรับกรณี NGOs ยกเลิกการ บริการด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว (ภาระงานและเงินที่จะเกิดในพื้นที่) | งานสาธารณสุขชายแดน/ ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ตาก |
| - งานสาธารณสุขฉุกเฉิน (PHER) 1. การพัฒนาระบบส่งต่อ - จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ ลดลงร้อยละ 50 - ศูนย์ส่งต่อ ทำบทบาทหน้าที่ในการรับส่งต่อ และรับช่วงประสานหาโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางให้สำเร็จอย่างชัดเจน - ศูนย์ส่งต่อ มีการประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมากและเป็นปัญหา | ไม่พบปัญหา |  |  |
| - การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน - ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ ๘๐) - แผนการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อตอบโต้ สาธารณภัย - มีเจ้าหน้าที่ประสานงานสาธารณสุขฉุกเฉิน หลักประจำหน่วยงาน | 1. การจัดการ - ทีมเฉพาะกิจ Mini MERT ยังไม่ผ่านการอบรม เนื่องจากบุคลากรน้อย ไม่สามารถส่งไปอบรมเวลานานๆ ได้ แต่สามารถปฏิบัติงานหน่วย EMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทีมเฉพาะกิจ Mini MERT, MCATT, SRRT มีแผนการตอบโต้ภัยพิบัติของแต่ละทีมดี แต่ไม่มีแผนปฏิบัติการร่วมกัน - ระบบวิทยุสื่อสารประจำแผนกช่าง แล้วส่งต่อมา ER เนื่องจากปัญหาพื้นที่ติดตั้งเสาวิทยุ ภายใน รพ.แต่มีปัญหานอกเวลาบางครั้งช่างต้องไปดำเนินการจุดอื่น ทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้ - ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉิน | 1. การจัดการ - ประสาน สธฉ. เพื่อส่งทีม Mini MERT เข้าร่วมอบรมตามเกณฑ์ - พัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการ โดยเน้นความสามารถพิเศษของแต่ละทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเสีย - จัดทำลิ้งค์หรือระบบทวนสัญญาณ ระบบวิทยุสื่อสารเพื่อสามารถสื่อสารภายใน และ สสอ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อเป็นผู้ประสานงานหลัก (liaison officer) ในสถานการณ์ภัยพิบัติ | 1. การจัดการ - งานสาธารณสุขฉุกเฉิน สสจ.ตาก - แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, กลุ่มงานจิตเวช, งานควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาล - รพช., สสอ., รพ.สต. ทุกแห่ง - รพช., สสอ. |

** ฝ่ายควบคุมโรค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.แม่กลอง/รพ.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันที่ 7-8 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. งานโรคไม่ติดต่อ | - ข้อมูลพื้นฐานในฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ (เขตโรงพยาบาล) - โปรแกรมการใช้ข้อมูลมีความแตกต่างกันระหว่างแม่ข่าย (HosOS) กับลูกข่าย (JHCIS) | - ให้โรงพยาบาลอุ้มผางดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบและเครือข่ายบริการ - ปรับปรุงข้อมูล NCD ตามที่จังหวัดคืนให้ - เพิ่มข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - ศูนย์ข้อมูลอำเภอตรวจสอบและติดตามคุณภาพข้อมูล - รพ./สสอ. มีการประชุมทุกเดือนเพื่อประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน | - รพ.อุ้มผาง - สถานบริการทุกแห่ง - สถานบริการทุกแห่ง - ศูนย์ข้อมูลอำเภอ - สสอ.อุ้มผาง / รพ.อุ้มผาง |
| 2. งานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน | - ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำบลแม่จัน) - การพบผู้ป่วยโรคคอตีบในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามตำบลแม่จันแสดงว่าให้เห็นว่า พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน | - ให้บริการเชิงรุกในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - รพ.สต.คู่ขนานเป็นพี่เลี้ยงให้กับจุดคลินิกบริการ - อบรม จนท.ของคลินิกคู่ขนานปีละ 1 ครั้ง | - รพ.สต. / สสอ.อุ้มผาง |
| 3. งานวัณโรค | - ผู้ป่วยวัณโรคบางรายที่เป็นต่างด้าว โดยเฉพาะที่อยู่นอกศูนย์อพยพ มีแนวโน้มที่จะขาดยามากขึ้น | - คลินิกโรงพยาบาลประสาน - ศูนย์อพยพนุโพในการส่งผู้ป่วยเข้าไปพักรักษาและกินยาวัณโรค - คลินิกโรงพยาบาลพูดคุยกับผู้ป่วยในการจะโน้มน้าวให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าไปพักรักษาและกินยา วัณโรคในศูนย์อพยพ - มีการดูผู้ป่วย MDR โดยสหวิชาชีพ | - TB Clinic ของโรงพยาบาล |
| 4. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - ความตระหนักของชุมชนในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ยังทำได้ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน | - จัดตั้งทีมประเมินและตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน (ผู้นำชุมชน, นักเรียน ฯลฯ) | - รพ.อุ้มผาง / สสอ.อุ้มผาง / รพ.สต.ทุกแห่ง |

** ฝ่ายพัฒนาบุคลากร **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.อุ้มผาง/รพ.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันที่ 7-8 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่ม วิชาชีพ 2. งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงิน ค่าจ้างประจำ 3. มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | สสอ.อุ้มผาง - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการบริหารของ สสอ. เป็นแผน ๑ ปี เนื่องจากบุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย - ไม่มีการสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร และไม่มีการกำหนดงบประมาณในการพัฒนา แต่มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ควรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ กพร. 10 วัน/คน/ปี โดยใช้เงินบำรุงของ รพ.สต | ควรมีการจัดทำงบประมาณ และสรุปค่าใช้จ่ายในการพัฒนา โดยคิดจาก 3 % ของเงินเดือนและเงินค่าจ้างประจำ | ผู้ปฏิบัติระดับหน่วยงาน - นางนัยนา สุภัทรานนท์ |
|  | รพ.อุ้มผาง - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ โดยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เป็นแผน 3 ปี (ปี 2559 - 2561) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล และ สสอ.อุ้มผาง โดยคณะ กรรมการบริหารงานสาธารณสุขของอำเภอ เป็นแผน 3 ปี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - ไม่มีการสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปี 2558 และ ปี 2559 ยังไม่ได้กำหนดแผนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 3% | ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานระหว่างจังหวัดและอำเภอ 1. เรื่องการประชุม การอบรม จากหน่วยวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ ทาง Website ของ สสจ.ตาก 2. การส่งหนังสือและข้อมูล ทาง Mail group โดยมีผู้รับผิดชอบ ที่สามารถกระจายข่าวสารให้กับทีมงานของหน่วยงาน | ผู้ปฏิบัติระดับจังหวัด - นางสาวกิรตา คงเมือง ผู้ปฏิบัติระดับหน่วยงาน - นางวัลลีย์ คุณยศยิ่ง |
| - งานสุขภาพภาคประชาชน “โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี” ผลการประเมินตนเองของตำบลจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 5 ระดับ 1. ระดับพื้นฐาน 2. ระดับพัฒนา 3. ระดับดี 4. ระดับดีมาก 5. ระดับดีเยี่ยม | ขาดความเข้าใจในประเด็นหัวข้อการประเมินเรื่อง 1. มีชุมชน/ท้องถิ่นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสุขภาพ อย่างรู้สึกเป็นเจ้าของ 2. มี อสม.นักจัดการสุขภาพ มากกว่า 20% 3. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน 4. มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า | 1. การทำงานร่วมกับ อปท. มีประเด็นความร่วมมือในการดำเนินงานที่ค่อนข้างยาก เช่น งบกองทุน 2. การดำเนินงานปี 2559 ตำบลจัดการสุขภาพ จะดำเนินงานแบบบรูณาการ ร่วมกับ 6 ประเด็น ได้แก่ LTC, SRRT, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 3 อ 2 ส , พัฒนาการเด็ก, กองทุน | ขอความช่วยเหลือจากผู้บริหาร 1. การช่วยติดต่อประสานความร่วมมือ 2. ข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดที่ชัดเจนในการสนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และมีบทกำหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตาม |

** ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.อุ้มผาง/รพ.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันที่ 7-8 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ข้อเท็จจริง : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อส่งกำจัดบริษัทเอกชนแต่ไม่มีการควบคุมกำกับการจัดการขยะติดเชื้อของ รพ.สต. | ข้อสังเกต : การควบคุมกำกับการกำจัดขยะติดเชื้อของ รพ.สต. | - จัดทำเอกสารควบคุมกำกับการจัดการขยะติดเชื้อของ รพ.สต. - จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อจากขยะติดเชื้อและการใช้อุปกรณ์ป้องกัน - จัดระบบการควบคุมขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนให้นำมากำจัดที่ รพ./รพ.สต. | - รพ.อุ้มผาง |
| ๒. งานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเท็จจริง : อุ้มผางมีเทศบาลตำบล 3 แห่ง คือเทศบาลตำบลอุ้มผาง/แม่กลอง/แม่จัน ในปี 25๕๘ เทศบาลตำบลทั้ง 3 แห่ง ยังไม่พร้อมรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม | ข้อสังเกต : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีการแลกเปลี่ยน/คืนข้อมูลการดำเนินการร่วมกับ อปท. | - ควรมีการประสานข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงานร่วมกันต่อไป - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก ส่งคืนข้อมูลให้ พื้นที่ | - สสอ.อุ้มผาง - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |
| 3. การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อเท็จจริง : อ.อุ้มผาง มี อปท. 5 แห่ง มีการออกข้อกำหนดท้องถิ่น 2 แห่ง อปท.ที่ไม่ออกข้อกำหนดคือ อบต.แม่จัน/อบต.โมโกร/ อุ้มผาง | ข้อสังเกต : อปท. ที่ออกข้อกำหนดฯ แต่ยังออกข้อกำหนดฯ ไม่ครอบคลุมและที่ไม่ออกข้อกำหนดทำให้ไม่สามารถ ควบคุม กำกับดูแล กิจการหรือการดำเนินการใดๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้อื่น | - ระดับอำเภอควรมีบทบาทในการสนับสนุน อปท.ในการออกข้อกำหนดฯ และคืนข้อมูลหรือภัยสุขภาพให้ อปท./ประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน - สสจ.ได้สรุปข้อมูลให้กับท้องถิ่นจังหวัดในที่ประชุมอสธจ. เพื่อติดตามและกระตุ้นการออกข้อกำหนดฯ | - รพ.อุ้มผาง - สสอ.อุ้มผาง - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |

** ฝ่ายประกันสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.อุ้มผาง/รพ.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันที่ 7-8 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การดำเนินงาน DHS และ FCT การดำเนินงาน DHS เน้นงาน NCD เข้ากับ DHS มีทีมสหวิชาชีพออกพื้นที่พร้อมกับงาน NCD เดือนละ 2 ครั้ง/รพ.ดำเนินการการลงไปทำกิจกรรมใน ชุมชนเอง | 1. ขาดการประสานงานกับท้องถิ่น 2. ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายใน รพ. และ รพ.สต. ซึ่ง รพ. ออกพื้นที่หรือบ้านผู้ป่วยเองโดยตรง ยังไม่มีการประสานกับ รพ.สต 3. เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ลงตัว/ภาระงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนค่อนข้างเยอะ | 1. ควรมีการพูดคุยระหว่าง รพ. กับ สสอ. เรื่องการประสานงาน และควรบูรณาการกับภาคีเครือข่ายมากขึ้น 2. อยากให้จังหวัดเข้ามาช่วยวิเคราะห์ในการวางแผน การดำเนินงานภายหลังทีมอำเภอดำเนินการวางแผนแบบบูรณาการร่วมกันแล้ว | - รพ.อุ้มผาง - สสอ.อุ้มผาง - สสจ.ตาก |

** ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.วะครึโค๊ะ/รพ.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันที่ 7-8 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - รพ.สต.วะครึโค๊ะ การดำเนินงานแผนไทยของอำเภออุ้มผาง มีผลงานเด่นชัดที่ รพ.สต.โมโกร, รพ.สต.วะครึโค๊ะ โดยผลงานที่เด่นของ รพ.สต.วะครึโค๊ะ คือ การดูแลผู้ป่วยหลังคลอดที่มีถึง ๓๕ ราย ส่วน รพ.สต.โมโกร มีผลงานเกี่ยวกับการให้คำแนะนำการดูแลตนเองด้วยแพทย์แผนไทย | - | - | - |
| - รพ.อุ้มผาง ๑. การดูแลผู้ป่วยตามโครงการฯ มีผู้ป่วยตามเป้าหมายจำนวน ๙ ราย ผลการดำเนินงาน : มีอาการดีขึ้น ๒ คน แต่มีผู้ป่วยไม่ไห้ความร่วมมือจำนวน ๑ คน ซึ่งหลัง จากหมดโครงการก็จะดำเนินการติดตามต่อไป ๒. โรงพยาบาลอุ้มผางมีผลงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ มีผลงานการใช้ยา การนวด และการอบ เพิ่มขึ้นมากว่าผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ ทั้งปีและผู้รับผิดชอบจะพยายามทำผลการในปี ๒๕๕๙ ให้ได้ร้อยละ ๑๐ ๓. งานแผนไทยมีการผลิตยาต้ม โดยใช้เครื่องต้มที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล และได้ดำเนินการผลิตยาต้มจำนวน ๒ ตำรับ โดยใช้ตำรับจากการไปอบรมที่เชียงราย และเป็นตำรับที่ผ่านงานวิจัยมาแล้ว และ มีการปลูกสมุนไพรในพื้นที่จำนวน ๔ ไร่ | ยังขาดบุคลากรได้แก่ ผู้นวด ๓๓๐ ชั่วโมง และยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาล | โรงพยาบาลอุ้มผาง จะดำเนินการจัดหายาแผนไทยมาใช้ในงบประมาณ ๒๕๕๘ | ผู้รับผิดชอบงานแผนไทย |

** ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันที่ 7-8 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - กลุ่มแม่และเด็ก - การฝากครรภ์คุณภาพ | รพ.สต.แม่ละมุ้ง - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 82.05 - ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ร้อยละ 28.21 (คลอดก่อนกำหนด, ท้องใหญ่จะไม่เดินทาง) | ระดับ รพ.สต. - แผนงานการส่งเสริมการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์และฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ - เชิญชวนโดยการแจกไข่ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ทุกครั้งที่มาตามนัด ครบ 5 ครั้ง และมี gift set แจก - ติดตามโดย อสม., โทรศัพท์ และวางแผนให้บริการฝากครรภ์ที่บ้าน ระดับอำเภอ - นิเทศงานฝากครรภ์คุณภาพใน รพ.สต. - ติดตามการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ | - คปสอ.อุ้มผาง - นางเมตตา จรรยานนท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กปฐมวัย - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก | พัฒนาการสงสัยล่าช้า - ปี 2558 อ.อุ้มผาง พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 27.51 - พบมากด้านการเข้าใจภาษา - ได้รับการประเมินซ้ำ 31.76 - ยังไม่ได้ติดตาม, ยังไม่ได้บันทึก - ปี 2558 รพ.สต.แม่ละมุ้ง พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 100 - ปี 2559 ยังไม่ได้ลงบันทึกข้อมูล | ระดับ รพ.สต. - ให้ลงบันทึกข้อมูลการตรวจพัฒนาการเด็กเป็น ปัจจุบัน - เน้นให้ผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวังพัฒนาการทุก กลุ่มวัย ระดับอำเภอ - ติดตาม รพ.สต. ที่ยังไม่ได้ประเมินพัฒนาการซ้ำ - ตรวจสอบคุณภาพทักษะการตรวจคัดกรอง - ติดตามผลการตรวจนำมาวิเคราะห์ผลและติดตาม การตรวจซ้ำหลังได้รับการกระตุ้น | - คปสอ.อุ้มผาง - นางอณัญญา ยศนันท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กวัยเรียน - การเจริญเติบโตเด็กวัยเรียน เป้าหมาย : ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง (ไม่เกินร้อยละ 10) | ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน - อ.อุ้มผาง ร้อยละ 3.69 - มีโรงเรียนเกินร้อยละ 10 = 0 โรงเรียน - รพ.สต.แม่ละมุ้ง ร้อยละ 4.12 - สสอ.อุ้มผาง ร้อยละ 1.9 - รพ.อุ้มผาง ร้อยละ 7.75 ภาวะเตี้ย - อ.อุ้มผาง ร้อยละ 11.96 (โรงเรียนทั้งหมด 34 โรงเรียน) - มีโรงเรียนเกินร้อยละ 5 = 21 โรงเรียน - รพ.สต.แม่ละมุ้ง ร้อยละ 6.18 - สสอ.อุ้มผาง ร้อยละ 12.76 - รพ.อุ้มผาง ร้อยละ 10.16 - สูงสุด โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย ร้อยละ 59.15 - โรงเรียนบ้านยะโมคี ร้อยละ 37.29 | ระดับ รพ.สต. - สร้างเครือข่ายในการแก้ไข เช่น ผปค./อบต./ทศ./ คลินิก DPAC./โรงเรียน - แยกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย (เตี้ย/ผอม/เริ่มอ้วน/อ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาและติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน ระดับอำเภอ - จัดให้เป็นวาระสำคัญของ รพ./ทศ./ตำบล/อำเภอ ประชุมร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และ นายก อบต./ทศ.เพื่อผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง เกิดเป็นกระแสพัฒนาร่วมกัน | - คปสอ.อุ้มผาง - นางอำไพ แสนทอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยรุ่น - การคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อพันประชากร) - การตั้งครรภ์ซ้ำ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) | - อ.อุ้มผาง 42.21 ต่อพันประชากร - รพ.สต.แม่ละมุ้ง 18.18 ต่อพันประชากร - อ.อุ้มผาง ร้อยละ 6.90 - รพ.สต.แม่ละมุ้ง 1 ราย (25%) | ระดับ รพ.สต. - จัดบริการเชิงรุกให้ในสถานศึกษาและชุมชนเรื่อง เพศศึกษารวมถึงการสร้างทัศนคติในการป้องกันการ ตั้งครรภ์ - สนับสนุนการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวเน้นการ คุมกำเนิดกึ่งถาวร ระดับอำเภอ - ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ (DHS) - คืนข้อมูลให้ อปท. | - คปสอ.อุ้มผาง - นางวรรณภา แดนสีแก้ว ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยผู้สูงอายุ - คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ | อำเภออุ้มผาง - มีจำนวนผู้สูงอายุ 1,981 คน คิดเป็นร้อยละ 8.27 แต่จากรายงาน 43 แฟ้ม มีจำนวนผู้สูงอายุ 1,872 คน คิดเป็นร้อยละ 8.05 ต่างกัน 109 คน รพ.สต.แม่ละมุ้ง - มีจำนวนผู้สูงอายุ 176 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49 แต่จากรายงาน 43 แฟ้ม 122 คน คิดเป็นร้อยละ 8.05 ต่างกัน 54 คน - ประเมิน ADL ร้อยละ 78.97 - มีจำนวนผู้สูงอายุ ติดบ้าน 2 คน - มีจำนวนผู้สูงอายุ ติดเตียง 2 คน ร้อยละ 1.44 | ระดับ รพ.สต. - ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลของ รพ.สต.ภายใน 31 ม.ค.59 การคัดกรองผู้สูงอายุ ADL ทำ 100% - เจ้าหน้าที่สอนการใช้แบบประเมิน ADL และฝึกปฏิบัติก่อนใช้จริงให้ อสม.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ระดับอำเภอ - IT และ ผู้รับงาน ตรวจสอบข้อมูล ปี 2558 และ แก้ไขให้เป็นปัจจุบันที่สุด ยืนยันข้อมูล 31 ม.ค.59 - การคัดกรองผู้สูงอายุ ADL ทำ 100% ทุกสถาน บริการ | - คปสอ.อุ้มผาง - นางจันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานสุขภาพจิต - การป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย | - อ.อุ้มผาง 2 ราย (6.61 ต่อแสนประชากร) - รพ.สต.แม่ละมุ้ง 1 คน - ข้อเสนอแนะ : ควรมีห้องให้คำปรึกษาเฉพาะของงานสุขภาพจิต เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ | ระดับ รพ.สต. - จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงสูง เฝ้าระวังติดตามเยี่ยม บ้านอย่างใกล้ชิด - สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในชุมชน - สรุป/วิเคราะห์ผลการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า เพื่อเฝ้าระวัง ระดับอำเภอ - จัดระบบการให้ความช่วยเหลือระหว่างญาติ-ผู้ดูแล/ อสม.-แกนนำ/รพ.สต. ดูแลส่งต่ออย่างทันท่วงที | - คปสอ.อุ้มผาง - นางประชาบดี มุ่ยแดง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานทันตสาธารณสุข - การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 20) - ฟันผุในเด็ก 3 ปี (ร้อยละ 55) ระดับจังหวัด ร้อยละ 59.99 | - รพ.สต.แม่ละมุ้ง 1,237/1,974 ประชากร (ผ่านเกณฑ์ 200 ครั้ง/พันประชากร) - อ.อุ้มผาง การเข้าถึง ร้อยละ 69.74 - อ.อุ้มผาง ร้อยละ 60.83 - ต.แม่ละมุ้ง ร้อยละ 65.79 | ระดับ รพ.สต. - เน้นการให้บริการส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุข (ฟลูออไรด์) ในเด็ก 0-2 ปี - ให้ความรู้ ฝึกทักษะการแปรงฟันให้แก่ผู้ปกครองเด็ก หญิงตั้งครรภ์ - ประเมินสภาวะทันตสาธารณสุขทุก 3 เดือน - จุดเด่นมีการจัดบริการบูรณาการกับสหวิชาชีพทุกกลุ่มวัย ระดับอำเภอ - ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.อุ้มผาง ติดตาม และร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ - คืนข้อมูลให้ อปท.ในการช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ | - คปสอ.อุ้มผาง - นางสาวรุนิยา เพ็ชรกำแหง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |

** ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.หนองหลวง/รพ.สต.แม่กลอง/รพ.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันที่ 7-8 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - สถานการณ์กำลังคน | 1. ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ยังไม่ได้ดำเนินการกำหนดเลขเป็น พกส. 2. กรอบอัตรากำลังเกิน | 1. ส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการขอกำหนดเลข เป็น พกส. 2. ขอขยายกรอบเพิ่มตามภาระงานไปที่เขต | - งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก |
| - งานการเงิน รพ.สต.แม่กลอง 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - มีตู้เซฟ แต่ไม่เก็บเงินในตู้เซฟ - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - แนะนำให้เก็บเงินทั้งหมดในตู้เซฟ - ไม่มี | - ผอ.รพ.สต.แม่กลอง - งานการเงิน สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ เอกสารขาดลายเซ็นผู้อนุมัติ และไม่เป็นปัจจุบัน | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่ายเงินให้เป็นเช็ค หรือโอนเงินให้เจ้าหนี้ผ่านธนาคาร |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | ไม่มีปัญหา | - |  |
| รพ.สต.หนองหลวง 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | ไม่มีปัญหา | - | - ผอ.รพ.สต.หนองหลวง - งานการเงิน สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่ายเงินให้เป็นเช็ค หรือโอนเงินให้เจ้าหนี้ผ่านธนาคาร |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | ไม่มีปัญหา | - |  |