- อำเภอเมืองตาก -

** ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.เมือง/รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - งานแผนงาน 1. ติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2558 1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณ งบเพื่อการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Basic)/งบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ (PP Basic M&E) - ได้รับอนุมัติ -- PP Basic : จำนวน 11 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ (81%) -- PP Basic M&E : จำนวน 2 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ - ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับ โครงการทุกโครงการ - กิจกรรมการดำเนินงาน/ผลผลิตที่เกิดขึ้น : มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ และโครงการ รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานมีกานสรุปผลการดำเนินงานทุกโครงการ | 1. การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา - โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการดูแลผู้พิการกับภาคีเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม : อยู่ในระหว่างการดำเนินงานกิจกรรมการเดินสำรวจพื้นที่ (กำหนดแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2558) แก้ไข : เร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา - โครงการชุมชนเมืองจัดการสุขภาพ (ตำบลระแหง, ตำบลเชียงเงิน) : อยู่ในระหว่างการดำเนินงานกิจกรรม 1 แก้ไข : เร่งรัดให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา 2. การสรุปผลการดำเนินงานยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ : ขาดการสรุปผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ เช่น - โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก - โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น - โครงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม - โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค - โครงการอาหารปลอดภัย | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำบันทึกขออนุมัติขยาย เวลาการดำเนินงานโครงการและระบุกำหนดเวลา แล้วเสร็จให้ชัดเจน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน หลังโครงการเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพ โดยให้ สอดคล้องกับเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ | 1. รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ/ ผู้รับผิดชอบโครงการ 2. รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ/สสอ.เมือง/ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| 1.2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 - โครงการที่จะต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 มีจำนวน 38 โครงการ(ทั้งหมด 69 โครงการ) ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 1 โครงการ (งบจากกองทุนตำบล) โครงการอื่นๆ อยู่ในระหว่างรองบประมาณในการดำเนินงาน แต่มีบางกิจกรรมดำเนินการไปก่อนแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ เช่น กิจกรรมการดำเนินงานคัดกรองฯ เป็นต้น | 1. การล่าช้าการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559 : ไม่สามารถเสนอขออนุมัติแผนงาน/โครงการได้เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของงบประมาณ (PP) ที่ได้รับการสนับสนุน (การจัดสรรและระยะเวลาใน การโอน) แก้ไข : ดำเนินงานกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณไปก่อน 2. ความไม่เข้าใจกระบวนการเสนอขออนุมัติโครงการ ถึงอำนาจในการเซ็นอนุมัติโครงการงบเงินบำรุงโรงพยาบาลเป็นอำนาจ นพ.สสจ.หรือ ผอ.รพ. แก้ไข : ปฏิบัติตามเดิม คือ ส่งทุกโครงการให้ นพ.สสจ.อนุมัติ จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการปรับ timeline ในแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2559 (ที่สามารถปรับได้) ให้สอดคล้องกับการได้รับสนับสนุนงบประมาณและพิจารณาดำเนินงานในกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณไปก่อนการได้รับสนับสนุนงบประมาณ 2. ผู้รับผิดชอบงานแผน ฝ่ายยุทธศาสตร์ สสจ.ตาก จัดทำแนวทางที่ปฏิบัติที่ชัดเจนตามหนังสือมอบอำนาจและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน | 1. รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน/สสอ.เมือง/ผู้รับผิดชอบโครงการ 2. ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/ ฝ่ายยุทธศาสตร์ สสจ.ตาก |
| - งานประเมินผล 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด คปสอ.เมือง ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากที่ประชุม กวป. และไลน์ผู้บริหาร มีการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดแก่ระดับอำเภอและตำบลในที่ประชุม คปสอ.ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัดดี | - | - ได้ชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปี 2559 ให้กับ คปสอ.เมือง ดังนี้ ตัวชี้วัดปี 2559 มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข (ของ สนย.) มีทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด รายละเอียด Template กระทรวงฯ จะแจ้งให้ทราบในเดือนมกราคม 2559 ต่อไป 2) ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กรณีแบบบูรณาการ (ของสำนักตรวจราชการ) กระทรวงฯ จะเชิญผู้รับผิดชอบไปรับทราบอีกครั้งภายในเดือนมกราคม 2559 3) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงฯ จะได้เชิญ นพ.สสจ. และ ผอ.รพ. ไปรับทราบและลงนามในการจัดทำคำรับรองฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 - เมื่อทราบรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2559 แล้วขอความร่วมมือท่านผู้บริหารของอำเภอ ช่วยชี้แจงให้ระดับอำเภอ ตำบล ทราบ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการของอำเภอ - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด ได้ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” และงานประเมินผล สสจ.ตาก จะได้จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 3 ส่วน ส่งให้กับทุกอำเภอทราบต่อไป - เน้นย้ำถึงเป้าหมายการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ไม่ให้ใช้ KPI เป็นตัวตั้งในการทำงาน แต่ให้ใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงาน เพื่อจะได้ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะงานสาธารณสุขเป้าหมาย คือ การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - สำหรับ KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ถึงผลการดำเนินงานจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ขอให้มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และต้องบอกสาเหตุที่ไม่สามารถทำให้ทำงานสำเร็จได้ ให้แก่จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้เสนอให้กับผู้นิเทศงานระดับกระทรวงให้มาช่วยแก้ไขหรือมาช่วยสนับสนุนแก่จังหวัดได้ | - ผู้บริหารของ คปสอ.เมือง - งานประเมินผล สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คปสอ.เมือง ได้จัดทำสำเร็จเป็นรูปเล่มแล้วแยกเป็นราย รพ.สต.การทำข้อมูลทุกแห่งของ คปสอ.เมือง จะใช้ข้อมูลจาก Hos xp และ 43 แฟ้ม ซึ่งได้มีการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ได้ 5 เรื่อง ดังนี้ 1) โรคไข้เลือดออก 2) โรคไม่ติดต่อ (DM/HT) 3) การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4) โรควัณโรค 5) สุขภาพจิต (การฆ่าตัวตาย) | จากที่ได้วิเคราะห์ปัญหาพื้นที่แล้ว มีการจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับในปี 2559 ซึ่งบางโครงการได้ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ 1 คือ โรคไข้เลือดออก แต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณล่าช้า ผู้รับผิดชอบต้องยืมเงินจากกองทุนตำบลมาดำเนินการก่อน เพื่อให้สามารถควบคุมป้องกันได้ผลสำเร็จ | - แนะนำในการจัดทำในส่วนของปัญหาพื้นที่ ขอให้นำเสนอพื้นที่ที่มีปัญหาของแต่ละโรคให้ชัดเจนเพื่อจะได้ชี้เป้าหมายในการวางแผนการทำงานในอนาคตได้ - จังหวัดรับไปประสานกับ สปสช. ในเรื่องการโอนเงิน PP ที่จัดสรรให้กับจังหวัดตาก แล้วจะแจ้งให้อำเภอทราบต่อไป (ณ วันที่ 11 มกราคม 2558 งานแผนงาน สสจ.ตาก แจ้งว่า สปสช. แจ้งจัดสรรในวงเงิน 4,609,192 บาท ซึ่ง สสจ.ตาก ได้พิจารณาแผนงาน/โครงการแต่ละอำเภอ และจัดสรรให้ทุกอำเภอแล้ว และได้ทำหนังสือแจ้งทุกอำเภอทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558) | - คปสอ.เมือง - งานแผนงาน/สสจ.ตาก |
| - งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 1. ความก้าวหน้าดำเนินงานรายสาขา 1.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาตามบริบท ของพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย NCD เพื่อการคัดกรอง DM & HT, ตรวจจอประสาทตา, คัดกรองมะเร็งปากมดลูก & เต้านม, เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช, ทันตกรรม, พัฒนาระบบบริการ Stroke & STEMI, CKD Clinic 1.2 มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ Service Plan ที่สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ของพื้นที่/แผนของจังหวัด และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัตินั้น 1.3 มีการรายงานผลสำเร็จรายสาขาตามตัวชี้วัด - อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI (เป้าหมาย > 50%) ผลงาน 72.22% - อัตราการส่งออกนอกเขตสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด เป็น 0 - ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด Blinding cataract ภายใน 30 วัน (เป้าหมาย ≥ 80%) ผลงาน 97% (19 วัน) - ร้อยละของผู้ป่วยเข้าถึงบริการ โรคซึมเศร้า (เป้าหมาย > ร้อยละ 37) ผลงาน 57.9% - อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (เป้าหมายลดลง) ผลงานลดลง (10) 1.4 มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan รายสาขาในภาพรวมอำเภอ | 1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และดำเนิน การแก้ไขปัญหา ยังไม่คลอบคลุม แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหา Service Plan ในพื้นที่แล้วควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม และนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้ว ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่อไป | 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรเพิ่มการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์/ปัญหาระบบบริการตาม Service Plan ในสาขาที่หลาก หลายมากขึ้น เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรทบทวน/วิเคราะห์ ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Service Plan รายสาขาเพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด(ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล) 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรสรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ของบริการรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากรตลอดจนดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ |
| 2. ความเชื่อมโยงเชิงระบบและการบูรณาการงาน ร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ มีการดำเนินงานเชิงระบบเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานในหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการมารับบริการของผู้มารับบริการ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น และจัดบริการที่บูรณาการระบบสู่งานประจำ เช่น สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเชื่อมโยงกับโรคไม่ติดต่อในการคัดกรองภาวะซึมเศร้า/การฆ่าตัวตาย และ สาขาโรคไม่ติดต่อเชื่อมโยงกับสาขาจักษุในการคัดกรองจอประสาทตา สาขาโรคหัวใจหลอดเลือดสมองและไต ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อน | 1. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแต่ยังไม่หลากหลายสาขา แนวทางแก้ไขปัญหา ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลาก หลายสาขามากยิ่งขึ้น เป็นการให้บริการที่เชื่อม โยงเป็นระบบ เห็นรูปธรรม | 1. โรงพยาบาล ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วม กันระหว่างสาขาที่หลากหลายและชัดเจน เห็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ทั้งเชิง โครงสร้างและการจัดการ 2. มีผู้รับผิดชอบหลัก/รอง (คณะกรรมการใน รพ./สสอ.) มีการประชุมจัดทำแนวทางในการให้บริการ การทบทวนวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน กำหนดแนวปฏิบัติเป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ |
| 3. ความเชื่อมโยงเชิงระบบรายสาขากับงานบริการ ปฐมภูมิ อำเภอมีการเชื่อมโยงการดำเนินการรายสาขาในรูปแบบเครือข่ายบริการ (แม่ข่าย-ลูกข่าย) จนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม Share ทรัพยากร ออกเยี่ยมบ้านเป็นเครือข่ายสหวิชาชีพซึ่งมีหลายสาขาประกอบไปด้วย โรคไม่ติดต่อ จักษุ ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น เป็นการให้บริการเชิงรุก คัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่ และดูแลผู้ป่วยรายเก่าไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน | 1. อำเภอมีการบูรณาการในการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงสู่ปฐมภูมิ แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในการทบทวน/ประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาร่วมกัน แนวทางแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่ ควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ |
| - งานสาธารณสุขฉุกเฉิน (PHER) 1. การพัฒนาระบบส่งต่อ - จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ ลดลงร้อยละ 50 - ศูนย์ส่งต่อ ทำบทบาทหน้าที่ในการรับส่งต่อ และรับช่วงประสานหาโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางให้สำเร็จอย่างชัดเจน - ศูนย์ส่งต่อ มีการประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมากและเป็นปัญหา | 1. ระบบโปรแกรม ThaiRefer. เพื่อส่งต่อผู้ป่วย รพ.ลูกข่าย กับ รพ.แม่ข่าย มีการใช้โปรแกรมต่างเวอร์ชั่น ทำให้การส่งข้อมูลมีปัญหาบ้าง ข้อมูลช้าบ้าง ข้อมูลไม่ครบบ้างแต่ยังสามารถทำงานได้ 2. การส่งผู้ป่วยกลับ รพ.ลูกข่าย ติดเงื่อนไขต้องมีพยาบาลประจำรถแต่ รพ.ลูกข่าย ส่วนใหญ่จะมีแต่พนักงานขับรถมาส่งผู้ป่วย ไม่สามารถรับกลับได้ ผู้ป่วยค้างอยู่ รพ.ตสม.รวมถึงผู้ป่วย รพ.ฝั่งตะวันตก ส่งมาแล้วไม่มีรถรับกลับ | 1. กำหนดให้งาน IT รพ.ทุกแห่ง ปรับปรุงเวอร์ชั่นตรงกัน 2. ประสานแอดมินโปรแกรม ThaiRefer. โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เพื่อให้คำปรึกษาการ ใช้งาน 3. จัดประชุมคณะกรรมการรับส่งต่อผู้ป่วย จ.ตาก | งานสาธารณสุขฉุกเฉิน สสจ.ตาก |
| 2. การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน 2.1 ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ ๘๐) 2.2 แผนการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉิน 2.3 การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อตอบโต้ สาธารณภัย 2.4 มีเจ้าหน้าที่ประสานงานสาธารณสุขฉุกเฉินหลักประจำหน่วยงาน | 1. ทีมเฉพาะกิจ MERT, MCATT, SRRT มีแผน การตอบโต้ภัยพิบัติของแต่ละทีมดี แต่ไม่มีแผนปฏิบัติการร่วมกัน 2. เครื่องวิทยุสื่อสารประจำศูนย์ ER รวมถึงเสาอากาศ และสายอากาศเสื่อมสภาพ หากชำรุดจะทำให้เกิดปัญหาในการสั่งการ 3. ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉิน ปัจจุบันประสานงานผ่านทางหัวหน้า ER | 1. พัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการ โดยเน้นความสามารถพิเศษของแต่ละทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย 2. ระบบสื่อสาร 2.1 จัดทำแผนจัดหาเครื่องวิทยุสื่อสารทดแทน 2.2 จัดทำแผนการย้ายเสาอากาศ ขึ้นหลังตึกใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3. มีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อเป็น ผู้ประสานงานหลัก (liaison officer) ในสถานการณ์ภัยพิบัติ | 1. แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, กลุ่มงานจิตเวช, งานควบคุมโรคติดต่อ 2. รพ., ตสม. 3. รพท., สสอ. |

** ฝ่ายควบคุมโรค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ลานห้วยเดื่อ/รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - ความตระหนักของชุมชนในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ยังทำได้ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน | - ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปรึกษาร่วมกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยจะมีการประชุมคณะกรรมไข้เลือดออกประมาณกลางเดือนธันวาคม 2558 - สสจ./สสอ./อบจ./เทศบาล กำกับ ติดตาม และประเมินผลในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและสนับสนุนการดำเนินงานโดยให้ขวัญและกำลังใจ | - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอ ประสานผู้เกี่ยวข้อง - สสจ. สสอ. อบจ.เทศบาล |
| 2. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ | - คุณภาพการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (ตา ไต เท้า) พบว่ายังดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย(เกณฑ์ร้อยละ 60) ในทุก รพ.สต.ยกเว้น หนองนกปีกกา, ชะลาดระฆัง, ลานสาง, ลานสอ | - คณะกรรมการโรคติดต่อโรคเรื้อรังระดับอำเภอ ประชุมเพื่อบริหารจัดการการดำเนินงานภายในสัปดาห์ที่ 2 ของธันวาคม 2558 - รพ. เพิ่มจำนวนจุดและจำนวนรอบในการให้ บริการในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน - คณะกรรมการโรคติดต่อโรคเรื้องรังระดับอำเภอ ติดตามประเมินผลทุก 4 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล | - คณะกรรมการโรคติดต่อโรคเรื้อรังระดับอำเภอเมืองตาก - รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ - คณะกรรมการโรคติดต่อโรคเรื้อรังระดับอำเภอเมืองตาก |
| 3. โครงการควบคุมวัณโรค | - กิจกรรมสุขศึกษาประสัมพันธ์การดำเนินควบคุมวัณโรคในพื้นที่ไม่พบหลักฐาน - ห้องตรวจโรคของ รพ.สต. มีพัดลมโคจรที่ห้องให้บริการตรวจรักษา หากเปิดจะทำให้เชื้อโรคจากผู้ป่วยฟุ้งกระจาย | - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ให้ความรู้เรื่องวัณโรคในที่ประชุมประจำหมู่บ้านหรือประชุมประจำเดือน อสม. หรือจัดบอร์ดนิทรรศการในสถานบริการในวันสำคัญ เช่น วันวัณโรค เป็นต้น - รพ.สต.จัดหาพัดลมแบบตั้งโต๊ะให้เปิดพัดลมหลังผู้ให้บริการเพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากตัวผู้ป่วยเข้าสู่ ผู้ให้บริการ | - รพ.สต. - รพ.สต. |

** ฝ่ายพัฒนาบุคลากร **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.หนองปรือ/สสอ.เมือง/รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| สสอ.เมือง - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1.1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่ม วิชาชีพ 1.2 งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงินค่าจ้างประจำ 1.3 มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | - | 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมอำเภอ 2. มีการกันงบพัฒนา ผอ.รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านการอบรม 3. จัดทำ Training Need โดยมีการประชุมร่วมกันและค้นหาความต้องการในการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการบริหาร - รพ.สต. ให้จัดทำแผนพัฒนาการพัฒนาของตนเอง - แม่ข่ายช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้กับลูกข่ายโดยการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และสสอ. ทราบในหัวข้อหรือประเด็นการจัดอบรม ข้อหารือร่วมพัฒนา 1) แนะนำประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 2) ทิศทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ บูรณาการกับงานอื่นๆ 6 ด้าน (LTC, SRRT, ENV, 3 อ 2 ส, กองทุน, พัฒนาการเด็ก) | นายสมพร จ่านาค สสอ.เมือง |
| รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1.1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ 1.2 งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงินค่าจ้างประจำ 1.3 มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | - | 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรแต่ละแผนก 2. งบพัฒนาบุคลากร 4.7% 3. พัฒนาบุคลากรตามแผน Service plan ข้อหารือร่วมพัฒนา 1) e-mail กลางในการประชาสัมพันธ์เรื่องการฝึก อบรมจากหน่วยงานวิชาการนอกจังหวัด เช่น จาก รพ.พุทธชินราช, ม.เชียงใหม่ เป็นต้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำลังจัดทำทีมพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัย ซึ่งมีทีมเจ้าหน้าที่จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตอยู่ในจังหวัด | งานพัฒนาบุคลากร รพ.ตสม. |
| รพ.สต.หนองปรือ - งานสุขภาพภาคประชาชน “โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี” ผลการประเมินตนเองของตำบลจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 5 ระดับ 2.1 ระดับพื้นฐาน 2.2 ระดับพัฒนา 2.3 ระดับดี 2.4 ระดับดีมาก 2.5 ระดับดีเยี่ยม | - ความเข้าใจในเกณฑ์ ผลการประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากที่ต้องพัฒนาต่อไปให้ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม - การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงเรียน อสม.ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน - เสนอให้พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนที่เป็นจุดเด่นหรือนวัตกรรมของชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ - แจกภาษาบทเรียน ภาษาอังกฤษ 96 บท | ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/ตำบล | นายปราโมทย์ เลิศขามป้อม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สสจ.ตาก |

** ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.เมือง/รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ข้อเท็จจริง : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อส่งกำจัด บริษัท เอกชนมีการควบคุมกำกับการจัดการขยะติดเชื้อของ รพ.และ รพ.สต. | ข้อสังเกต : การควบคุมกำกับการกำจัดขยะติด เชื้อของ รพ.สต. | - จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อจากขยะติดเชื้อและการใช้อุปกรณ์ป้องกัน - จัดระบบการควบคุมขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนให้นำมากำจัดที่ รพ./รพ.สต. | - รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ - สสอ.เมือง |
| ๒. งานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเท็จจริง : อ.เมือง มีเทศบาล 3 แห่ง คือ เทศบาลเมือง/ตำบลไม้งาม/ตำบลหนองบัวใต้ ในปี 25๕๘ เทศบาลทั้ง 3 แห่ง สมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 เรื่อง ๒ แห่ง | ข้อสังเกต : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีการแลก เปลี่ยน/คืนข้อมูลการดำเนินการร่วม กับ อปท. | - ควรมีการประสานข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงานร่วมกันต่อไป - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ. จัดประชุมเพื่อชี้แจง แนวทางการดำเนินงาน | - รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ - สสอ.เมือง - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |
| 3. การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อเท็จจริง : อ.เมือง มี อปท.๑๑ แห่ง มีการออกข้อ กำหนดท้องถิ่น ๑๐ แห่ง อปท.ที่ไม่ออกข้อกำหนด คือ อบต.วังหิน | ข้อสังเกต : อปท.ที่ออกข้อกำหนดฯ แต่ยังออกข้อกำหนดฯ ไม่ครอบคลุมและที่ไม่ออกข้อกำหนดทำให้ไม่สามารถควบคุม กำกับดูแลกิจการหรือการดำเนินการใดๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้อื่น | - ระดับอำเภอควรมีบทบาทในการสนับสนุน อปท. ในการออกข้อกำหนดฯ และคืนข้อมูลหรือภัย สุขภาพให้ อปท./ประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน - สสจ. ได้สรุปข้อมูลให้กับท้องถิ่นจังหวัดในที่ประชุม อสธจ. เพื่อติดตามและกระตุ้นการออกข้อกำหนดฯ | - รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ - สสอ.เมือง - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |

** ฝ่ายประกันสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.เมือง/รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงาน DHS - มีงานเวชกรรมสังคมเป็นศูนย์ประสานงาน - มีการเชื่อมโยงในระดับผู้บริหาร - ผู้ประสานงานของตึกผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล การดำเนินการใช้ชุดคณะกรรมการ PCT และ SP ชุดเดียวกัน - มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลกับสาธารณสุขอำเภอ - ติดตามการดำเนินงาน DHS โดยการจัดทำมหกรรม และเรียนรู้ในภาพอำเภอ | 1. การจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน : ที่นอนลม, เครื่องดูดเสมหะ, เครื่องผลิตออกซิเจน อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 2. หน่วยบริการยังมีปัญหาเกี่ยวกับการประสาน งานกับหน่วยงานท้องถิ่น ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถเป็นไปได้ตามเป้าหมายได้ | 1. มีการเผยแพร่การใช้นวัตกรรมในพื้นที่ : ที่นอนลม 2. เน้นการประสานงานกับท้องถิ่นควรมีการคืนข้อมูลให้คนในระดับพื้นที่และท้องถิ่นได้ทราบถึงปัญหาในพื้นที่ของตนเพื่อเป็นตัวกระตุ้นในการดำเนินงาน | - รพ.สต. - สสอ. |
| 2. การดำเนินงาน FCT - มีทีมงานสหวิชาชีพในการให้คำปรึกษาโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีมหมอครอบครัว โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทาง Line, facebook และทางโทรศัพท์ครอบคลุม 10 ตำบล - มีคำสั่งทีมหมอครอบครัวในระดับอำเภอ จำนวน 5 โซน กำหนดประชากรไม่เกิน 20,000 คน/โซน ภายในเครือข่ายมี Guideline ที่ชัดเจน : ผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง, Stoke - การใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน FCT (โครงสร้าง, การดำเนินงาน) และมีการนิเทศติดตาม รพ.สต.ทุกปี ร่วมกับ สสอ. 2 ครั้ง/ปี |  |  |  |

** ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ท่าไม้แดง/รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - รพ.สต.ท่าไม้แดง ๑. การให้บริการการแพทย์แผนไทยเน้นบทบาทการให้ บริการในเชิงรุก ในการดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ในชุมชนโดยเริ่มมีการให้บริการในปี ๒๕๕๔ โดยขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลวังหิน มีทีมที่ร่วมดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งหมด ๓ กลุ่ม คือ - กลุ่มที่ ๑ : ทีมหมอนวด คือ อสม.ในพื้นที่ ให้การดูแลผู้ป่วยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง - กลุ่มที่ ๒ : ทีมเยี่ยมบ้าน คือ อสม.เชี่ยวชาญ หมู่บ้านละ ๒ คน ออกเยี่ยมผู้ป่วยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง - กลุ่มที่ ๓ : ทีมแพทย์ กายภาพบำบัดจาก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ออกดูแลผู้ป่วย ๒ เดือน/ครั้ง พบว่า มีผู้ป่วยในโครงการทั้งหมด ๒๐ ราย ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นสามารถกลับมาเดินได้เอง ๑ คน มีอาการที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ๑ คน เนื่องจากเป็นอัมพาตที่เกิดจากอุบัติเหตุ ๒. การให้บริการการแพทย์แผนไทยในคลินิก รพ.สต. มีการให้บริการแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ใช้ยาแผนไทย และการนวด ห้องนวดอยู่บริเวณชั้นบนของ รพ.สต. แต่ในการให้บริการจริงใช้พื้นที่ด้านล่าง เนื่องจากผู้ป่วยไม่สะดวกในการขึ้นไปรับบริการ | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินตนเองว่ายังขาดความรู้ในการดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มนี้ ๒. ความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยตามโครงการนี้ เนื่องจากปัจจุบันการดูแลประจำเป็นหน้าที่ของหมอนวดที่เป็น อสม.ในพื้นที่ ที่บ้านอยู่ไกลจากบ้านผู้ป่วย การเดินทางมาสะดวก มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่เนื่องจากหมอนวดเป็นผู้มีจิตเสียสละ จึงดำเนินการโครงการมาได้ถึงปัจจุบัน ๓. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ยังไม่กล้าสั่งจ่ายยาสมุนไพร ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดของยาแผนไทย | ๑. ใน ปี ๒๕๕๙ สสจ.ตาก จะดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่บ้าน โดยจัดอบรมให้ความรู้กับหมอนวด อสม.ญาติ และ จนท.รพ.สต. ๒. จัดทำปฏิทินแนวทางการใช้ยาแผนไทยในการรักษาผู้ป่วย โดยเน้นไปที่กลุ่มโรค/อาการที่การ แพทย์แผนไทยสามารถดูแลรักษาได้ | - งานการแพทย์แผนไทย สสจ.ตาก - แพทย์แผนไทย รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช |
| - รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๑. การดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทย ผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทยจำนวนผู้ป่วยเป้าหมาย ๓๖ คน ทำการนวดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จำนวน ๒ เดือน ดูแลโดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประเมินผลโครงการโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดพบว่า มีอาการดีขึ้นหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วผู้ป่วยเหล่านั้นยังได้รับการดูแลต่อเนื่อง ๒. การดำเนินงานการแพทย์แผนไทย มีการให้บริการการแพทย์แผนไทย คือ การนวด การใช้ยาแผนไทย การอบ การประคบ และการทับหม้อเกลือ โดยมีเตียงสำหรับการให้บริการ ๒๐ เตียง คนไข้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ๙๕ คน บุคลากรที่ให้บริการประกอบด้วย แพทย์แผนไทย ๓ คน, พยาบาล ๑ คน, จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) ๓ คน, หมอนวด ๓๓๐ ชม. ๒๐ คน | ๑. การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังขาดการประเมินอาการโดยแพทย์แผนไทย เนื่องจากเดิมมีแพทย์แผนไทย ๒ คน ที่ต้องทำหน้าที่รับผิดชอบคลินิกให้ บริการจึงไม่สามารถไปทำหน้าที่ประเมิน อาการผู้ป่วยในโครงการได้ ๒. สถานที่ในการให้บริการ คือ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องน้ำ มีไม่เพียงพอต่อการรับบริการ (มี ๒ ห้อง) | ๑. ปัจจุบันมีการรับแพทย์แผนไทยเพิ่มอีก ๑ คน แล้ว ๒. มีการแก้ไขเบื้องต้นโดยใช้ห้องอบสมุนไพรในการเปลี่ยนเสื้อผ้า | - รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช |

** ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ลานสอ อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - กลุ่มแม่และเด็ก - การฝากครรภ์คุณภาพ | อ.เมืองตาก - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 57.88 - ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ร้อยละ 45.02 รพ.สต.ลานสอ - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 79.20 - ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ร้อยละ 75.00 - การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม | ระดับ รพ.สต. - ให้มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อเนื่อง ระดับอำเภอ - อำเภอติดตามคุณภาพข้อมูล - ประเมินคลินิก ANC คุณภาพ - นิเทศ รพ.สต. ระดับจังหวัด - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้อำเภอ - ประเมินคลินิก ANC คุณภาพ | - คปสอ.เมือง - นางเมตตา จรรยานนท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กปฐมวัย - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก | อ.เมืองตาก - พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 94.30 - สงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 5.70 - กลุ่มที่พบมากที่สุด คือ วัย 42 เดือน - ด้านที่พบมากที่สุด คือ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและ สติปัญญา - ได้รับการติดตาม ร้อยละ 37.21 - สมวัยหลังกระตุ้น ร้อยละ 87.50 - ไม่สมวัย 12.50 % (2 ราย) - รพ.สต.ที่พบเด็กสงสัยล่าช้ามากที่สุด คือ รพ.สต. บ้านโป่งแคและวังประจบ ร้อยละ 26.67 รพ.สต.ลานสอ - พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 95.45 - พัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า 1 ราย (รอประเมิน) | ระดับ รพ.สต. - ทบทวนทักษะการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก - เน้นการตรวจพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ - ให้มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง - ติดตามประเมินเด็กหลังกระตุ้นครบ 1 เดือน ให้ครบ ทุกราย - เน้นการตรวจประเมินอย่างมีคุณภาพ ระดับอำเภอ - ให้ CPM อำเภอติดตามคุณภาพวิธีการประเมิน - กระตุ้นให้มีการประเมินเด็ก 4 กลุ่มวัย ครบ 100% - เน้นการติดตามประเมินซ้ำเด็กที่สงสัยล่าช้าและส่งต่อ เพื่อการรักษาครบทุกราย - ติดตามความก้าวหน้าการประเมินซ้ำอย่างต่อเนื่อง ระดับจังหวัด - ติดตามคุณภาพทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้ อำเภอทราบ | - คปสอ.เมือง - นางอณัญญา ยศนันท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - การเฝ้าระวังโภชนาการ | อ.เมืองตาก - เด็กมีรูปร่างดีและสมส่วน ร้อยละ 96.39 (เป้าหมาย ร้อยละ 65) - เด็กเตี้ย ร้อยละ 2.15 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) - เด็กผอม ร้อยละ 1.44 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2) รพ.สต.ลานสอ - เด็กมีรูปร่างดีและสมส่วน ร้อยละ 95.59 (เป้าหมาย ร้อยละ 65) - เด็กเตี้ย ร้อยละ 1.88 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) - เด็กผอม ร้อยละ 0 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2) | ระดับ รพ.สต. - ให้มีการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตทุก 3 เดือน ให้คำ แนะนำพ่อแม่ - นำข้อมูลเสนอ อปท.ในพื้นที่ และเสนอแนวทางแก้ไข - จัดทำโครงการแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาด้าน โภชนาการโดยใช้งบกองทุนฯ ระดับอำเภอ - นิเทศติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตามข้อมูล และ ชี้แนะการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และแปรผลให้ ถูกต้อง - นิเทศติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง ระดับจังหวัด - ติดตามข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และคืนข้อมูลให้ อำเภอทราบ - ติดตามกิจกรรม | - คปสอ.เมือง - นางอำไพ แสนทอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กวัยเรียน - ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน (เตี้ยและอ้วน) เป้าหมาย : ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง (ไม่เกินร้อยละ 10) | ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน - สสอ.เมืองตาก ร้อยละ 7.95 - รพ.ตสม. ร้อยละ 19.17 - ทศ.เมืองตาก ร้อยละ 20.73 - โรงเรียนหนองร่ม ร้อยละ 12.07 เกินร้อยละ 10 = 13 โรงเรียน ภาวะเตี้ย - สสอ.เมืองตาก ร้อยละ 15.17 - รพ.ตสม. ร้อยละ 3.13 - ทศ.เมืองตาก ร้อยละ 4.05 - โรงเรียนบ้านลานเต็ง ร้อยละ 11.59 เกินร้อยละ 5 = 18 โรงเรียน | ระดับ รพ.สต. - จัดทำข้อมูลรายบุคคล - ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ของภาคเรียนที่ 2/2558 กับโรงเรียน - สร้างเครือข่ายในการแก้ไข เช่น ผปค./อบต./ทศ./ คลินิก DPAC./โรงเรียน เป็นต้น - ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย (เตี้ย/ผอม/ เริ่มอ้วน/อ้วน) ทุกเดือน ระดับอำเภอ - วิเคราะห์สถานการณ์ของภาคเรียนที่ 2/2558 - ร่วมกันวางแผนอำเภอดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง กลุ่มเป้าหมายกับ รพ.สต. - กำกับ ติดตาม รพ.สต.เฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย ทุกไตรมาส - สรุปและรายงานผล ระดับจังหวัด - ประสาน สพป.และ สพม. คืนข้อมูลขอความร่วมมือ ให้โรงเรียนร่วมดำเนินการ - จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ - สนับสนุนสื่อเอกสาร - ติดตามอำเภอ | - คปสอ.เมือง - นางอำไพ แสนทอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยรุ่น - การคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อพันประชากร) - การตั้งครรภ์ซ้ำ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) | อ.เมืองตาก : 30.72 ต่อพันประชากร รพ.สต.ลานสอ : 31.40 ต่อพันประชากร (6 ราย) อ.เมืองตาก : ร้อยละ 18.95 รพ.สต.ลานสอ : ร้อยละ 16.7 (1 ราย) | ระดับ รพ.สต. - ป้องกันการท้องซ้ำในกลุ่มเป้าหมาย - ให้ความรู้ในกลุ่มเยาวชน ระดับอำเภอ - ติดตามนิเทศกำกับงาน ระดับจังหวัด - ติดตามคุณภาพบริการ - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้ อำเภอทราบ ระดับ รพ.สต. - ชักจูงให้มีการคุมกำเนิดไว้ก่อนอธิบายถึงผลเสีย ระดับอำเภอ - สนับสนุนการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรในหญิง หลังคลอด | - คปสอ.เมือง - นางวรรณภา แดนสีแก้ว ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยผู้สูงอายุ - คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ การคัดกรอง ADL อ.เมืองตาก มีจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 15 - อำเภอ ร้อยละ 86.62 - รพ.สต. ร้อยละ 100 - ผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 80.02 - ผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 5.71 - ผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ 0.88 - มีการคัดกรองโรคที่พบบ่อย และ Geriatric Syndromes รพ.สต.ลานสอ มีจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 13.03 - ADL รพ.สต. ร้อยละ 85 - ผู้สูงอายุติดสังคม 254 คน ร้อยละ 80 - ผู้สูงอายุติดบ้าน 13 คน ร้อยละ 4.10 - ผู้สูงอายุติดเตียง 0 คน ร้อยละ 0 - งานผู้สูงอายุในงานชุมชนการพัฒนาตำบล Long Term Care : LTC | 1. มีการคัดกรองตาต้อกระจก ส่งผ่าตัด 16 ราย 2. คัดกรองซึมเศร้า/สมองเสื่อม/การเคลื่อนไหว โดยมีนักศึกษาแพทย์มาออกหน่วยบริการ ส่งต่อรักษาซึมเศร้า 7 ราย/ให้อุปกรณ์ฯ 20 ราย 3. มีการส่งเสริมป้องกันผ่านโครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดีด้วยวิถีหมอครอบครัว 4. ยังไม่มีการคัดกรอง Geriatric Syndromes จะดำเนินการปี 2559 1. มีชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม 2. จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 3. ท้องถิ่นให้การดูแลเบี้ยยังชีพ และมีรับ-ส่ง ไป โรงพยาบาล | ระดับ รพ.สต. - จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุแต่ละคนให้ ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ADL/โรคที่เป็นปัญหา/ Geriatric syndromes/พิการ - จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านภาวะพึ่งพิงแบบ บูรณาการร่วมกับรพ./อสม.ผู้นำชุมชนในพื้นที่ - ประสานแหล่งให้การช่วยเหลือทั้งใน-นอก ระดับอำเภอ - กำกับ ติดตามให้ รพ.สต.ทุกแห่งคัดกรอง ADL ให้ ครบ 100% ในไตรมาสแรกเพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และรู้ปัญหา - ติดตามความก้าวหน้าโครงการ รพ.สต. ระดับจังหวัด - จังหวัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารูปแบบการจัดเก็บ ข้อมูล - กำกับ ติดตามข้อมูลระดับอำเภอจากรายงานและคืน ข้อมูล ระดับ รพ.สต. - รพ.สต. ควรประสานงานเชื่อมโยงกับท้องถิ่นจ่ายเบี้ย ยังชีพเป็นกลุ่มเพื่อจะได้จัดกิจกรรมรวมกันอย่าง ต่อเนื่อง - ประสานกับท้องถิ่นให้การสนับสนุนกิจกรรมของ ชมรม - หาแกนนำผู้สูงอายุที่ค่อนข้างเข็มแข็งในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ควรเป็นพี่เลี้ยงด้วยสนับสนุนเรื่องสถานที่ และอำนวยการในช่วงแรก ระดับอำเภอ - ติดตาม/ประเมินผลเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างเป็น ระบบ DHS ระดับจังหวัด - ติดตาม/ประเมินผลเชื่อมโยงงานร่วมกับการพัฒนา อย่างเป็นระบบในงานอำเภอสุขภาพดี DHS | - คปสอ.เมือง - นางจันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานสุขภาพจิต - การป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย - ลดอัตราการฆ่าตัวตายร้อยละ 5 จากปี 2557 | อ.เมืองตาก - ทำร้ายตัวเอง 39 ราย - ตายสำเร็จ 10 ราย = 9.82 แสนประชากร ลดลงจากปี 2557 (ร้อยละ 9.7) (บ้านชะลาด ต.ป่ามะม่วง, ต.ไม้งาม, บ้านน้ำโจน ต.วังหิน/บ้านโป่งแค ต.วังประจบ/ชะลาดระฆัง รพ.สต.โป่งแดง ต.โป่งแดง) รพ.สต.ลานสอ - 5 ปีย้อนหลังไม่มีการทำร้ายตัวเอง - มีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง และ ส่งต่ออย่างเป็นระบบ - ติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับยาต่อเนื่อง 24 คน CUP - มีแผนงานแก้ไขปัญหาในการเสริมศักยภาพ ประชาชน และพัฒนาระบบบริการ/ภาคี เครือข่ายทั้งในและนอกระบบ เพิ่มการเข้าถึง บริการทุกกลุ่มวัย | ระดับ รพ.สต. - จัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยงสูง/คัดกรองฯ - ประชาสัมพันธ์แหล่งช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 1323/สัญญาณเตือน - ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช/กลุ่มเสี่ยงสูง ระดับอำเภอ - ทบทวนข้อมูล (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ) ในพื้นที่ให้ละเอียด เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายดำเนินการ - จัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ - สอบสวนโรคทุก case - จัดระบบการให้ความช่วยเหลือระหว่างญาติ-ผู้ดูแล/ อสม.-แกนนำ/รพ.สต. ดูแลส่งต่ออย่างทันท่วงที - จัดทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน ระดับจังหวัด - คืนข้อมูลอัตราให้อำเภอ - สนับสนุนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสื่อ เทคโนโลยี - ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน - นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน - จัดเวทีนำเสนอและประกวดผลงาน | - คปสอ.เมือง - นางประชาบดี มุ่ยแดง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานทันตสาธารณสุข - การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 20) - ฟันผุในเด็ก 3 ปี (ร้อยละ 55) ระดับจังหวัด ร้อยละ 59.99 | - รพ.สต.ลานสอ 662 ครั้ง/ประชากร 409 คน (ผ่านเกณฑ์ 200 ครั้ง/พันประชากร - อ.เมืองตาก ร้อยละ 35.10 (ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 20 ) - ต.วังประจบ ร้อยละ 42.32 - อ.เมืองตาก ร้อยละ 58.88 ** ต.โป่งแดง ร้อยละ 66.22 (มีทันตาภิบาลประจำ 57) | ระดับ รพ.สต. - ทบทวน พัฒนาองค์ความรู้ใหม่/ทักษะด้านการ บริการทันตสุขภาพ ระดับอำเภอ - ฝ่ายทันตกรรม รพ.จัดฟื้นฟูความรู้ทักษะ - นิเทศ ติดตาม ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด - ติดตามควบคุมกำกับ การวางแผนจัดระบบบริการ สุขภาพช่องปาก ระดับ รพ.สต. - การให้ความรู้ ฝึกทักษะการแปรงฟันให้แก่ผู้ปกครอง และตัวเด็ก - การมีส่วนร่วมกับครูพี่เลี้ยงเด็กกับท้องถิ่น ระดับอำเภอ - วิเคราะห์สภาวะทันตสุขภาพของแต่ละพื้นที่ - ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ - คืนข้อมูลให้ อปท. ระดับจังหวัด - นิเทศ ติดตาม กำกับการสำรวจข้อมูลสภาวะ ทันตสุขภาพ - จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานระหว่าง อำเภอ | - คปสอ.เมือง - นางสาวรุนิยา เพ็ชรกำแหง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |

** ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ไม้งาม/รพ.สต.ชะลาด /สสอ.เมืองตาก/รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - สถานการณ์กำลังคน | 1. ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ยังไม่ได้ดำเนินการกำหนดเลขเป็น พกส. | 1. ส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการขอกำหนดเลขเป็น พกส. | งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก |
| - งานพัสดุ 1. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP 2. การจำหน่ายพัสดุประจำปี 3. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 4. ที่ราชพัสดุ | - ไม่พบปัญหา - ไม่มีการจำหน่ายครุภัณฑ์ - ไม่ได้ดำเนินการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ประจำปี - การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูก สร้าง บางรายการยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ ครบถ้วน | - ไม่มี - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - ให้หน่วยงานสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายให้ดำเนินการนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและจำหน่ายออกจากทะเบียน ตามแบบฟอร์มของกรมธนารักษ์ต่อไป | ผอ.รพ.สต.ไม้งาม/ ผอ.รพ.สต.ชะลาด |
| - งานการเงิน รพ.สต.ไม้งาม 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - ไม่มีตู้เซฟ - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - แนะนำให้ซื้อตู้เซฟ - ไม่มี | - คปสอ.เมือง - รพ.สต.ไม้งาม |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่าย เงินให้เป็นเช็คหรือโอนเงินให้เจ้าหนี้ผ่านธนาคาร |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี |  |
| รพ.สต.ชะลาด 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - มีตู้เซฟ ใช้การได้ - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี | - คปสอ.เมือง - รพ.สต.ชะลาด |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต.จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่าย เงินให้เป็นเช็ค หรือโอนเงินให้เจ้าหนี้ผ่านธนาคาร |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี |  |