- อำเภอแม่สอด -

** ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.แม่สอด/รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - งานแผนงาน 1. ติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2558 1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณ งบเพื่อการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Basic)/งบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ (PP Basic M&E) - ได้รับอนุมัติ -- PP Basic : จำนวน 14 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ(92.9%) -- PP Basic M&E : จำนวน 1 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ - ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับโครงการ 11 โครงการ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน 4 โครงการ - กิจกรรมการดำเนินงาน/ผลผลิตที่เกิดขึ้น : มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนฯและโครงการ รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานมีการสรุปผลการดำเนินงานทุกโครงการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับที่ระบุไว้ในโครงการ มีการเพิ่ม เติมรายละเอียดการสรุปผลหลังดำเนินงานโครงการ ดังนี้ -- ปัญหาอุปสรรค -- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอต่อการพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต -- งานที่จะดำเนินการต่อหลังปิดโครงการ -- การเสนอผลสรุปฯ ต่อผู้บริหารรับทราบ | หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ดำเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ยอดเงิน 100,000 บาท เนื่องจากกิจกรรมในโครงการไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว ข้อเสนอแนะ : การสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ หากสามารถทำได้ควรสรุปผลฯและเสนอให้ผู้บริหารรับทราบทุกโครงการ เพื่อที่ผู้บริหารจะได้รับทราบว่า ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และผลเป็นอย่างไร หรือหากมีปัญหาอุปสรรคที่ผู้บริหารสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ก็จะได้รับทราบปัญหาและแก้ไขต่อไป | ไม่มี | ไม่มี |
| 1.2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 - โครงการที่จะต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ 2559 มีจำนวน 35 โครงการ (ทั้งหมด 49 โครงการ) ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วโดยใช้งบเงินบำรุงอื่นๆ อยู่ในระหว่างรองบประมาณในการดำเนินงาน แต่มีบางกิจกรรมดำเนินการไปก่อนแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ | 1. การไม่สามารถดำเนินงานบางโครงการได้เนื่องจากรองบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบ PP) แก้ไข : หารือทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด งานแผนงาน ประสานกับทาง สปสช. ในเรื่องการโอนเงินงบ PP และแจ้งคำตอบให้ระดับอำเภอทราบถึง แนวทางการดำเนินงานและการโอนเงิน (ระยะเวลา) | 1. ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ตาก |
| - งานประเมินผล 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด คปสอ.แม่สอด ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากที่ประชุม กวป. และได้ถ่ายทอดสู่ระดับอำเภอ/ตำบล โดยการชี้แจงในที่ประชุม คปสอ. และส่งข้อมูลทางไลน์ให้กับทุก รพ.สต.มีการจัดทำระบบการติดตามและเก็บข้อมูลทุกเดือน ทำให้สามารถชี้เป้าในจุดที่มีปัญหาในการทำงานได้ชัดเจน | - | - ได้ชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปี 2559 ให้กับ คปสอ.แม่สอด ดังนี้ ตัวชี้วัดปี 2559 มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข (ของ สนย.) มีทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด รายละเอียด Template กระทรวงฯ จะแจ้งให้ทราบในเดือนมกราคม 2559 ต่อไป 2) ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กรณีแบบบูรณาการ (ของสำนักตรวจราชการ) กระทรวงฯ จะเชิญผู้รับผิดชอบไปรับ ทราบอีกครั้งภายในเดือนมกราคม 2559 3) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงฯ จะได้เชิญ นพ.สสจ. และ ผอ.รพ. ไปรับทราบและลงนามในการจัดทำคำรับรองฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 - เมื่อทราบรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2559 แล้วขอความร่วมมือท่านผู้บริหารของอำเภอ ช่วยชี้แจงให้ระดับอำเภอ ตำบล ทราบ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการของอำเภอ - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด ได้ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” และงานประเมินผล สสจ.ตาก จะได้จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 3 ส่วน ส่งให้กับทุกอำเภอทราบต่อไป - เน้นย้ำถึงเป้าหมายการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ไม่ให้ใช้ KPI เป็นตัวตั้งในการทำงาน แต่ให้ใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงาน เพื่อจะได้ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะงานสาธารณสุขเป้าหมายคือ การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - สำหรับ KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ถึงผลการดำเนินงานจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ขอให้มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และต้องบอกสาเหตุที่ไม่สามารถทำให้ทำงานสำเร็จได้ ให้แก่จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้เสนอให้กับผู้นิเทศงานระดับกระทรวงให้มาช่วยแก้ไขหรือมาช่วยสนับสนุนแก่จังหวัดได้ | - ผู้บริหารของ คปสอ.แม่สอด - งานประเมินผล สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คปสอ.แม่สอด อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และทำเป็นรูปเล่ม ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัญหาของพื้นที่และ KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุปได้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ อ.แม่สอด ได้ 5 เรื่อง ดังนี้ 1) โรคติดต่อชายแดน เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคอหิวาตกโรค, โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2) มะเร็งเต้านม 3) EPI 4) สุขภาพจิต (การฆ่าตัวตาย) 5) NCD ได้มีการจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับในปี 2559 แล้ว | - | - | - |
| - งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 1. ความก้าวหน้าดำเนินงานรายสาขา 1.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาตามบริบท ของพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย NCD เพื่อการคัดกรอง DM & HT, ตรวจจอประสาทตา, คัดกรองมะเร็งปากมดลูก & เต้านม, เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช, ทันตกรรม พัฒนาระบบบริการ Stroke & STEMI, CKD Clinic 1.2 มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ Service Plan ที่สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ของพื้นที่/แผนของจังหวัด และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัตินั้น 1.3 มีการรายงานผลสำเร็จรายสาขาตามตัวชี้วัด 1.4 ไม่มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan รายสาขาในภาพรวมอำเภอ | 1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำ มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และดำเนินการแก้ไขปัญหา ยังไม่คลอบคลุมและยังไม่มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหา Service Plan ในพื้นที่แล้ว ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม และนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้ว ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่อไป | 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรเพิ่มการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์/ปัญหาระบบบริการตาม Service Plan ในสาขาที่หลาก หลายมากขึ้น เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรทบทวน/วิเคราะห์ ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Service Plan รายสาขา เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด(ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล) 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรสรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ของบริการรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากรตลอดจนดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.แม่สอด |
| 2. ความเชื่อมโยงเชิงระบบและการบูรณาการงาน ร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ มีการดำเนินงานเชิงระบบเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานในหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการมารับบริการของผู้มารับบริการ ละเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น และจัดบริการที่บูรณาการระบบสู่งานประจำ เน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งแม่ข่ายและลูกข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยซับซ้อนได้มากขึ้น สาขาที่เป็นผลงานเด่น ได้แก่ สาขาทารกแรกเกิด, สาขาไต, NCD, สาขา Stroke & STEMI, สาขาจิตเวช | 1. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแต่ยังไม่ หลากหลายสาขา แนวทางแก้ไขปัญหา ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลากหลายสาขามากยิ่ง เป็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ เห็นรูปธรรม | 1. โรงพยาบาลควรมีการบูรณาการการทำงานร่วม กันระหว่างสาขาที่หลากหลายและชัดเจน เห็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ทั้งเชิงโครง สร้างและการจัดการ 2. มีผู้รับผิดชอบหลัก/รอง (คณะกรรมการใน รพ./สสอ.) มีการประชุมจัดทำแนวทางในการให้ บริการ การทบทวนวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน กำหนดแนวปฏิบัติเป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.แม่สอด |
| 3. ความเชื่อมโยงเชิงระบบรายสาขากับงานบริการ ปฐมภูมิ อำเภอมีการเชื่อมโยงการดำเนินการรายสาขาใน รูปแบบเครือข่ายบริการ (แม่ข่าย - ลูกข่าย) จนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม Share ทรัพยากร ออกเยี่ยมบ้านเป็นเครือข่ายสหวิชาชีพซึ่งมีหลายสาขาประกอบไปด้วย โรคไม่ติดต่อ จักษุ ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น เป็นการให้ บริการเชิงรุก คัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่และดูแลผู้ป่วยรายเก่าไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน | 1. อำเภอมีการบูรณาการในการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงสู่ปฐมภูมิ แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในการทบทวน/ประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาร่วมกัน แนวทางแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่ ควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.แม่สอด |
| - งานสาธารณสุขชายแดน ๑. การให้บริการแบบเป็นมิตร (Friendly service) แก่ประชากรต่างด้าว | ๑. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ใน รพท./รพช. ด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ ๒. การจัดทำสื่อและช่องทางสื่อสารเพื่อให้ ประชากรต่างด้าวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย ภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ ๓. การปรับทัศนคติของผู้ให้บริการในการให้ บริการแก่ประชากรต่างด้าว และการเรียนรู้ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ ประชากรต่างด้าว ๔. จัดให้มีล่ามสื่อภาษาใน รพท./รพช. ๕. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้าน การสื่อสารภาษาประเทศเพื่อนบ้าน |  |  |
| ๒. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สาธารณสุขชายแดน | 1. หน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายและมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน ไทย-ท้องถิ่น, ครู (ไทย-ต่างด้าว), ผู้นำชุมชน, หน่วยงานความมั่นคง (ทหาร, ตม.), หน่วยงานปกครอง (มหาดไทย), ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ, รพ.แม่สอด, อสม.,อสต. เมียนมา-DKBA, รพ.เมียวดี, KDHW NGOs-PUAMI, IRC, MTC, SMRU, ARC, IOM, World vision, Solidarites, COEER, PLAN, UNHCR, WHO, HWF 2. การจัดประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุข - ปีงบฯ ๒๕๕๘ ประชุมเป็นทางการ ๑ ครั้ง - ประชุมกรณีเร่งด่วน เช่น มีผู้ป่วยสงสัย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง - อบรมและติดตามการทำงานเครือข่ายการ ดำเนินงาน EPI, Malaria (BMP ๒ แห่ง, MP ๕ แห่ง) ๓. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง ประเทศในระดับพื้นที่ - มีข้อตกลงการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝั่ง จากการประชุมที่ สสจ.จัด (มีการจัดระบบ การรายงานโรคหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล อย่างเป็นทางการ แต่ไม่ work) แต่มีการ รายงานแบบไม่เป็นทางการกรณีมีโรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวัง (ได้จาก อสต. และเครือข่าย NGOs) ๔. มีการจัดทำแผนงานสาธารณสุขชายแดน เน้น งานควบคุมโรค มี ๒ แผนงานดังนี้ อบรม อสต. และ EPI คู่ขนาน ๕. การเตรียมความพร้อมรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ - ความพร้อมของบุคลากรในส่วนขององค์ ความรู้ เช่น การควบคุมโรคติดต่อ, สิ่งแวดล้อม (ขยะ, อากาศ, น้ำ) ฯลฯ - จำนวนของบุคลากร ๖. ข้อเสนอแนะต่องานสาธารณสุขชายแดน - การเพิ่มบุคลากร, การสร้างเครือข่าย (การแสวงหาความร่วมมือ) ปัญหาที่พบ ๑. SMRU มีแนวโน้มงดให้บริการในกลุ่มแรงงาน ต่างด้าว จะกลายเป็นภาระงาน/ภาระค่าใช้จ่าย ของเรา ๒. ความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - จัดหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนการทำงาน เช่น กรมความร่วมมือ กระทรวงการประเทศ (อบรม อสต. เพิ่มเติม/ พัฒนาศักยภาพ อสต.เดิม) เป็นต้น - นำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อผลักดันในเรื่อง ๑. ระเบียบ/กฎที่รองรับความปลอดภัยในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ๒. การเตรียมการรองรับกรณี NGOs ยกเลิกการ บริการด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว (ภาระงานและเงินที่จะเกิดในพื้นที่) โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ - ประเมินสถานการณ์ก่อนส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน | งานสาธารณสุขชายแดน ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ตาก ผู้รับผิดชอบงานของ รพ. / สสอ. |
| - งานสาธารณสุขฉุกเฉิน (PHER) 1. การพัฒนาระบบส่งต่อ - จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ ลดลงร้อยละ 50 - ศูนย์ส่งต่อ ทำบทบาทหน้าที่ในการรับส่งต่อ และรับช่วงประสานหาโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางให้สำเร็จอย่างชัดเจน - ศูนย์ส่งต่อ มีการประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมากและเป็นปัญหา | ไม่พบปัญหา |  |  |
| - การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน - ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ ๘๐) - แผนการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อตอบโต้ สาธารณภัย - มีเจ้าหน้าที่ประสานงานสาธารณสุขฉุกเฉิน หลักประจำหน่วยงาน | 1. ทีมเฉพาะกิจ MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT ของแต่ละ รพ. มีแผนการตอบโต้ภัยพิบัติของแต่ละทีม แต่ยังมีแผนปฏิบัติการร่วมกันไม่เด่นชัด หรือยังใช้ความสามารถไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น ทีม MCATT ในแผนอุบัติเหตุหมู่, ทีมSRRT แผนการสอบสวนอุบัติเหตุ, ทีม EMS กับปฏิบัติการเกลี้ยกล่อมผู้ป่วยจิตเวช (คุ้มคลั่ง) เป็นต้น 2. ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉิน ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ประสานงานผ่านหัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 1. พัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการโดยเน้นความสามารถพิเศษของแต่ละทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเสีย 2. มีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉินเพื่อเป็น ผู้ประสานงานหลัก (liaison officer) ในสถานการณ์ภัยพิบัติ | 1. แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, กลุ่มงานจิตเวช, งานควบคุมโรคติดต่อ รพ.ทุกแห่ง 2. รพท., สสอ. |

** ฝ่ายควบคุมโรค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.มหาวัน/รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ | - การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรค พบว่าผู้ป่วยบางรายไม่ได้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแต่ได้รับการการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าความเป็นจริง | - ทุก รพ.สต. ตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูลกลับงานโรคไม่ติดต่อ รพ.แม่สอด - การส่งต่อมูลผู้ป่วยรายใหม่จาก รพ. แม่สอด ขอ ให้ส่ง รพ.สต.ทุกเดือน - คณะกรรมการ NCD Board อำเภอแม่สอด กำหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน | - รพ.สต. ทุกแห่ง - งาน NCD รพ.แม่สอด - คณะกรรมการ NCD Board |
|  | - ผลการคัดกรอง DM/HT ในเขตตำบลแม่สอด มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (DM= 43.20/HT = 46.20) เนื่องจาก Key ข้อมูลไม่ทันเวลา และอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลประชากรพื้นฐาน | - ผู้รับผิดชอบงานเขตตำบลแม่สอดควรเร่ง Key ข้อมูลให้ทันเวลาที่กำหนด | - ศสม./คลินิกอบอุ่น |
| 2. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - ผู้ป่วยต่างชาติให้ที่อยู่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ ผู้ป่วยต่างชาติที่วินิจฉัย ณ OPD เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคไปตามในพื้นที่ มักจะไม่พบตัว บางครั้งอาจจะเป็นผู้ป่วยในหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามในประเทศพม่า - การควบคุมโรคโดย อปท. ไม่ทันเวลา | - ให้พยาบาล OPD ซักที่อยู่ให้ชัดเจน พร้อมขอช่องทางการติดต่อซึ่งสามารถติดต่อผู้ป่วยโดยตรงภาย หลังกลับจากโรงพยาบาล - ให้ รพ.สต. เข้าไปควบคุมโรคก่อน แต่มีปัญหา ค่าใช้จ่ายที่จะต้องขอชดเชยจาก อปท.ในภายหลัง | - พยาบาล OPD - รพ.สต. |
| 3. งานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน | - มีประชากรต่างชาติในพื้นที่และเดินทางเข้า ออกเป็นจำนวนมาก (ในชุมชน และ โรงเรียนต่างชาติ, โรงงาน) เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (คอตีบ, ไอกรน, หัด, โปลิโอ) | - เครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามในแต่ละจุดของชุมชน - กำหนดให้บริการวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ในชุมชน และโรงเรียนทุก 2 เดือน - ใช้ card ชมพูในการบันทึกประวัติเด็กต่างชาติ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - โครงการรณรงค์ dT และ MR สิ้นสุดแล้ว แต่ ควรเก็บตกการให้วัคซีนกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง - ควรมีการรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในกลุ่มต่างชาติ ที่อยู่ในพื้นที่ - รพ. ควรจัดซื้อวัคซีน dT แทน TT กรณีการใช้ในกลุ่มบาดแผล เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรค คอตีบให้กับประชาชนในพื้นที่ | - สสอ.แม่สอด - รพ.แม่สอด |
| 4. โครงการควบคุมวัณโรค | - ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคล่าช้า : ทำให้การรับส่งข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคจากโรงพยาบาลมายังมายัง สสอ. และจาก สสอ.มายัง รพ.สต. ล่าช้า - ผู้ป่วยไม่ตระหนักในการรักษาให้หาย ทำให้ผู้ป่วยขาดยา เป็นแหล่งแพร่กระจาย | - คลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนให้ รพ.สต.โดยให้ผู้ป่วยนำใบส่งต่อมาให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. - แจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทางไลน์กลุ่ม TB แม่สอด | - ทีมคลินิกวัณโรคโรงพยาบาล - ผู้ประสานงานวัณโรคระดับอำเภอ - ทีมคลินิกวัณโรคโรงพยาบาล |
|  | - โรงพยาบาล และ สสอ. ขาดการติดตามเยี่ยมนิเทศเฉพาะงานของวัณโรค ในระดับ รพ.สต. (ส่วนใหญ่เป็นติดตามรวมกันกับรอบนิเทศปกติ ซึ่งมีหลายงาน) - การคืนข้อมูลในการตรวจและผลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและผู้สัมผัสร่วมบ้าน | - โรงพยาบาล และ สสอ. ติดตามเยี่ยมนิเทศงานตามรอบปกติโดยให้ รพ.สต.ประเมินตนเอง ส่วนใน รพ.สต. ที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานวัณโรคจะมีทีมสหวิชาชีพเข้าไปติดตามประเมินอีกรอบ - คลินิกวัณโรคคืนข้อมูลให้ สสอ. และ รพ.สต. ทุก 3 เดือนและช่องทางไลน์ในการติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้าน | - ทีมคลินิกวัณโรคโรงพยาบาล - ผู้ประสานงานวัณโรคระดับอำเภอ |
| 5. โรคติดต่อทางเดินอาหาร | - อ.แม่สอด พบผู้ป่วยอหิวาตกโรค ในระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้ติดเชื้อยืนยัน 38 คน เป็นคนไทย 8 คน ต่างชาติ 30 คน ในกลุ่มคนต่างชาติคาดว่า ปัญหาน่าจะเกิดจากการรับประทานอาหารค้างมื้อที่มีเชื้ออหิวาต์ปนเปื้อน และพฤติกรรมการใช้มือจับอาหารโดยตรง ส่วนคนไทยเกิดจากผู้มีเชื้อ ไปประกอบอาหารเลี้ยงในงานบุญ | - เจ้าหน้าที่รพ.สต., อสม., อสต. ให้สุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - กรณีที่มีการจัดเลี้ยงอาหารเป็นหมู่คณะ ให้เจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำ หรือตรวจสุขภาพผู้ปรุงอาหารว่าไม่เป็นผู้ป่วยมาก่อนปรุงอาหารให้กับงานเลี้ยง - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สำรวจประปา บ่อน้ำตื้น หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานต้องดำเนินปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน หรือการใส่คลอรีน | - รพ.สต., อสม. |

** ฝ่ายพัฒนาบุคลากร **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.พระธาตุผาแดง/สสอ.แม่สอด/รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| รพ.สต.พระธาตุผาแดง - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1.1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่ม วิชาชีพ 1.2 งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงิน ค่าจ้างประจำ 1.3 มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | ไม่มี | หารือร่วมกัน 1. แนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้คิดงบประมาณจาก 3% ของเงินเดือนและค่าจ้าง 2. การพัฒนาทีมงาน ให้มองจากสภาพปัญหาสุขภาพ สถานการณ์และความต้องการพัฒนาตนเองและทีม เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ 3. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ควรได้รับการบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน 4. Training Need ได้จากการพูดคุยกันในรพ.สต. ปีนี้มีแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการพัฒนาทีมงาน 5. การประชาสัมพันธ์ ประชุม และอบรมจากหน่วยงานวิชาการอื่นๆ เช่น วิทยาลัยพยาบาล, มหาวิทยาลัย 5.1.ประชาสัมพันธ์ทาง Website 5.2. ส่งให้ทาง mail group โดยต้องมีผู้รับผิดชอบกลาง ที่สามารถกระจายข่าวสารให้กับทีมงานทุกคน และให้ print นำเสนอผู้บริหารและเก็บเป็นหลักฐาน ครั้งต่อไปประเมินจากร้อยละการกระจาย 6. ประชาชนการเรียนภาษาอังกฤษ แจกบทเรียน 96 บท | คุณนันทนา ใจยะสิทธิ์ ผอ.รพ.สต.พระธาตุผาแดง คุณกิรตา คงเมือง ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สสจ.ตาก |
| - งานสุขภาพภาคประชาชน “โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี” ผลการประเมินตนเองของตำบลจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 5 ระดับ 2.1 ระดับพื้นฐาน 2.2 ระดับพัฒนา 2.3 ระดับดี 2.4 ระดับดีมาก 2.5 ระดับดีเยี่ยม | ผลการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ พบว่าอยู่ในระดับดี ยังขาดข้อดังต่อไปนี้ 3.1. มีชุมชน/ท้องถิ่นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสุขภาพ อย่างรู้สึกเป็นเจ้าของ 3.3 มี อสม.นักจัดการสุขภาพ มากกว่า 20% 5.3 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน 5.5 มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า | ประเด็นหารือร่วม 1. การทำงานร่วมกับ อปท. มีประเด็นความร่วม มือในการดำเนินงานที่ค่อนข้างยาก เช่น งบกองทุน, ประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลพระธาตุผาแดง ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรในเรื่องคุณภาพน้ำ, คุณภาพสารเคมีป้องกันไข้เลือด ออก 2. คุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ที่มีแรง งานต่างด้าวจำนวนมาก 3. ทิศทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพปี 2559 - ทีมงาน สสจ.ตาก จะออกติดตามและชี้แจงเกณฑ์ อีกครั้งเดือนมกราคม 2559 - การดำเนินงานปี 2559 ตำบลจัดการสุขภาพ จะดำเนินงานแบบบูรณาการ ร่วมกับ 6 ประเด็น ได้แก่ LTC, SRRT, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 3 อ 2 ส, พัฒนาการเด็ก, กองทุน | ขอความช่วยเหลือจากผู้บริหาร 1. การช่วยติดต่อประสานความร่วมมือ 2. ข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดที่ชัดเจนในการสนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และมีบทกำหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตาม 3. การสนับสนุน พสต./อสต. หรืองบประมาณในการสนับสนุนการทำงานพื้นที่ชายแดน โรงงาน ทีมงานตำบลจัดการสุขภาพ 6 plus |
| สสอ.แม่สอด - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1.1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่ม วิชาชีพ 1.2 งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงิน ค่าจ้างประจำ 1.3 มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | ไม่มี | 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากร งบประมาณจาก 3% ของเงินเดือนและค่าจ้าง 2. Training Need ได้จากการประชุมพูดคุยกัน ประเด็นหารือร่วม 1) การพัฒนางานวิจัย ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่จะได้เลื่อนระดับ โดยทีม ดร. 2) ชวนทำการประเมินสมรรถนะบุคลากร 3) การประชาสัมพันธ์ ประชุม และอบรมจากหน่วยงานวิชาการอื่นๆ เช่น วิทยาลัยพยาบาล, มหาวิทยาลัย เป็นต้น ข้อเสนอ - ประชาสัมพันธ์ทาง Website - ส่งให้ทาง mail group โดยต้องมีผู้รับผิดชอบ กลาง ที่สามารถกระจายข่าวสารให้กับทีมงาน ทุกคน และให้ print นำเสนอผู้บริหารและเก็บ เป็นหลักฐาน ครั้งต่อไปประเมินจากร้อยละการ กระจาย | นายชนม์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ ผู้ช่วย สสอ.แม่สอด |
| - งานสุขภาพภาคประชาชน “โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี” ผลการประเมินตนเองของตำบลจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 5 ระดับ 2.1 ระดับพื้นฐาน 2.2 ระดับพัฒนา 2.3 ระดับดี 2.4 ระดับดีมาก 2.5 ระดับดีเยี่ยม | 1. ดำเนินการมาต่อเนื่องยาวนาน มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่เป็นระเบียบชัดเจน 2. ปีที่ผ่านมาดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ 9 แห่ง ผ่าน 7 แห่ง - ตำบลที่มี รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปแล้ว ทำงานยากกว่าเดิม ประสานงานยาก เช่น ต.ท่าสายลวด เคยผ่านการประเมินระดับ ดีเยี่ยม แต่ปีที่ผ่านมาผลการประเมินตกมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิม มีการเปลี่ยนคนใหม่และเข้าไปทำงานด้วยยากขึ้น 3. งาน อสม.นักบริบาล อ.แม่สอด ได้รับประมาณ 160,000 บาท ติดขัดในเรื่องการการเบิกจ่าย จากงานการเงินโรงพยาบาล | - ควรมีบทกำหนดการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน มีการ ประเมินติดตามและมีบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตาม ข้อหารือร่วม - การประเมินตำบลจัดการสุขภาพโดยทีมงาน สสจ. ตาก จะออกติดตามและชี้แจงเกณฑ์ อีกครั้งเดือน มกราคม 2559 - การดำเนินงานปี 2559 จะเป็นการดำเนินงานแบบ บูรณาการ ร่วมกับ 6 ประเด็น - ประสานแล้ว สามารถดำเนินการต่อได้ | - ผู้บริหาร สสอ.แม่สอด - ทีมงานตำบลจัดการสุขภาพ 6 plus - คุณกิรตา คงเมือง ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สสจ.ตาก |
| รพ.แม่สอด - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1.1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่ม วิชาชีพ 1.2 งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงิน ค่าจ้างประจำ 1.3 มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | ไม่มี | 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากร 2. รพ.ได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา | งานพัฒนาบุคลากร รพ.แม่สอด |

** ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.แม่สอด/รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ข้อเท็จจริง : มีระบบการจัดเก็บและขนส่งขยะติดเชื้อที่ดีตามมาตรฐาน โดยทุกหน่วยบริการจะนำมาส่งที่ รพ.แม่สอด อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง | ข้อสังเกต : ควรเฝ้าระวังเรื่องการขนย้ายขยะจากแต่ละหน่วยบริการมาถึง รพ.ในเรื่องความปลอดภัยตามมาตรฐาน IC | - งาน IC ควรจัดประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน IC ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังในเรื่องความปลอดภัยจากขยะติดเชื้อ | ทีมงาน IC และอนามัยสิ่งแวดล้อมรพ.แม่สอด |
| ๒. งานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเท็จจริง : แม่สอดมีเทศบาล ๔ แห่ง คือ เทศบาลนครแม่สอด/แม่กุ/แม่ตาว และท่าสายลวด สมัครเข้ารับการประเมิน ๒ แห่ง ผ่านการประเมิน EHA ด้านการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวน ๑ แห่ง คือ เทศบาลนคร แม่สอด | ข้อสังเกต : เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน สสอ.และ รพ.สต.ที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลยังไม่ผ่านการอบรมผู้ประเมิน EHA | - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก ได้จะประสานศูนย์อนามัยที่ ๒ เพื่อพัฒนาทีมประเมินให้กับอำเภอเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก ส่งคืนข้อมูลให้พื้นที่ | - สสอ.แม่สอด - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |
| ๓. การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อเท็จจริง : อำเภอแม่สอด มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นครบทุก อปท. แต่ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นการคุ้มครองสุขภาพให้กับประชาชน | ข้อสังเกต : อปท.ควรพิจารณาออกข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ : คณะทำงานในการออกข้อบัญญัติของอปท.ยังขาดประสบการณ์และความมั่นใจในการออกข้อกำหนด | - ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปทบทวนเรื่องการออกข้อกำหนดท้องถิ่นให้กับคณะทำงาน - สสจ.ได้สรุปข้อมูลให้กับท้องถิ่นจังหวัดในที่ประชุมอสธจ.เพื่อติดตามและกระตุ้นการออกข้อกำหนด | - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |

** ฝ่ายประกันสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.แม่สอด/รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การดำเนินงาน DHS 1) การดำเนินงาน ยังไม่มีการบูรณาการและการพูดคุยในภาพ CUP อย่างชัดเจน 2) การดำเนินงานมี สสอ. เป็นหลักในการประสานงานให้กับ รพ. และ รพ.สต. 3) มีการประชุม คปสอ.บ่อยครั้ง ทำให้การทำงานง่ายขึ้น/มี OTOP 19 เรื่องในทุกตำบล งาน DHS เน้นในงานควบคุมโรค | 1. การดำเนินงาน DHS ยังไม่เข้าถึงทุกกลุ่มงาน ในโรงพยาบาลแม่ข่าย 2. การแยกส่วนในการดำเนินงานระหว่าง รพ. และ สสอ. 3. การดำเนินงานยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 4. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำหัตถการเบื้องต้น | 1. การจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ มีใจร่วมในการทำงาน ชี้ให้เห็นความสำคัญของงาน 2. ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงาน 3.1 การคืนข้อมูลให้พื้นที่ได้ทราบปัญหาของตนเอง 3.2 ควรมีการจัดเวทีพูดคุยสำหรับการดำเนินงาน DHS 4. จัดอบรมการทำหัตการให้กับ จนท.รพ.สต | -รพ.แม่สอด/สสอ.แม่สอด - รพ.แม่สอด |
| 2. การดำเนินงาน FCT 1) ระดับชุมชนมี อสม. ลงพื้นที่ในการจัดการเบื้องต้นก่อน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตามไปร่วม 2) มีการเรียนรู้การทำงานโดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างทีมใน CUP โดยใช้ตำบลแม่กาษาเป็นตำบลนำร่อง (HT/DM) |  |  |  |

** ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.แม่ตาว/รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - รพ.สต.แม่ตาว ๑. การให้บริการการแพทย์แผนไทย เริ่มเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) ที่ย้ายมาจาก รพ.สต.แม่กุ ที่ถ่ายโอนออกนอกระบบ พบว่าการให้บริการการแพทย์แผนไทยเน้นไปการจ่ายยาแผนไทย ในส่วนของการให้บริการด้านการนวดไทยยังไม่มีห้องที่ให้บริการโดยเฉพาะ การนวดจึงทำได้ในบางอาการ เช่น ไหล่ติด นิ้วล็อก เป็นต้น ๒. มีแผนการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยขอ งบ ประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลแม่ตาว จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๓. ทีมนิเทศได้แนะนำการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ดังนี้ - การขอรับงบศักยภาพการแพทย์แผนไทยจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ - การขอรับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลใน การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตในชุมชน | ๑. ไม่มีห้องที่ให้บริการการแพทย์แผนไทย ๒. บุคลากรด้านการนวด ยังไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานขั้นต่ำ คือ ๓๓๐ ชั่วโมง | ๑. ขอการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคาร แพทย์แผนไทย จากงบลงทุน service plan เขตฯ ๒. ในปี ๒๕๕๙ สสจ. ได้รับงบประมาณในการพัฒนา บุคลากรด้านการนวด โดยส่ง จนท. ไปอบรม ๓๓๐ ชั่วโมง | - รพ.สต.แม่ตาว - งานการแพทย์แผนไทย สสจ.ตาก |
| - รพ.แม่สอด ๑. การดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทย ผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานตามโครงการดูแล ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยการแพทย์แผนไทยจำนวนผู้ป่วยเป้าหมาย ๒๘ คน ทำการนวดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จำนวน ๒เดือน ดูแลโดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประเมินผลโครงการโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดพบว่า มีอาการดีขึ้น กลับมาเป็นปกติ ๖ ราย, ช่วยเหลือตัวเองได้ ๑๖ ราย, อาการไม่ดีขึ้นเลย ๖ รายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วผู้ป่วยเหล่านั้นยังได้รับการดูแลต่อเนื่องแต่มีการปรับการดำเนินการ โดยจากให้ บริการนอกเวลาราชการ มาเป็นใน เวลาราชการโดยใช้รถมอเตอร์ไซด์ของโรงพยาบาลในการไปนวดให้กับผู้ป่วย ที่บ้าน | ๑. ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ใช้รถส่วนตัวในการออกไปเยี่ยมผู้ป่วย | ๑. มีการขอใช้รถมอเตอร์ไซด์ที่ใช้ในการออก PCU ของ รพ.แม่สอด ในการออกให้บริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ เนื่องจากในการให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถไปร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่นได้ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลนาน | - รพ.แม่สอด |

** ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - กลุ่มแม่และเด็ก - การฝากครรภ์คุณภาพ | อ.แม่สอด - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 57.88 - ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ร้อยละ 45.02 รพ.สต.วังตะเคียน - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 79.2 - ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ร้อยละ 75.0 - การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม | ระดับ รพ.สต. - ให้มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อเนื่อง ระดับอำเภอ - อำเภอติดตามคุณภาพข้อมูล - ประเมินคลินิก ANC คุณภาพ - นิเทศ รพ.สต. ระดับจังหวัด - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้อำเภอ - ประเมินคลินิก ANC คุณภาพ | - คปสอ.แม่สอด - นางเมตตา จรรยานนท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กปฐมวัย - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก | อ.แม่สอด - พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 94.30 - พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 5.70 - กลุ่มที่พบมากที่สุด วัย คือ 42 เดือน - ด้านที่พบมากที่สุด กล้ามเนื้อมัดเล็กและ สติปัญญา - ได้รับการติดตาม ร้อยละ 37.21 - พัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้น ร้อยละ 87.50 - ไม่สมวัย ร้อยละ 12.50 (2 ราย) รพ.สต.วังตะเคียน - พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 95.45 - เด็กสงสัยล่าช้า 1 ราย (รอประเมิน) | ระดับ รพ.สต. - ทบทวนทักษะการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก - เน้นการตรวจพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ - ให้มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง - ติดตามประเมินเด็กหลังกระตุ้นครบ 1 เดือน ให้ครบ ทุกราย - เน้นการตรวจประเมินอย่างมีคุณภาพ ระดับอำเภอ - ให้ CPM อำเภอติดตามคุณภาพวิธีการประเมิน - กระตุ้นให้มีการประเมินเด็ก 4 กลุ่มวัย ครบ 100% - เน้นการติดตามประเมินซ้ำเด็กที่สงสัยล่าช้าและส่งต่อ เพื่อการรักษาครบทุกราย - ติดตามความก้าวหน้าการประเมินซ้ำอย่างต่อเนื่อง ระดับจังหวัด - ติดตามคุณภาพทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้อำเภอทราบ | - คปสอ.แม่สอด - นางอณัญญา ยศนันท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - การเฝ้าระวังโภชนาการ | อ.แม่สอด - เด็กมีรูปร่างดีและสมส่วน ร้อยละ 75.74 (เป้าหมาย ร้อยละ 65) - เด็กเตี้ย ร้อยละ 10.31 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) - เด็กผอม ร้อยละ 5.85 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2) รพ.สต.วังตะเคียน - เด็กมีรูปร่างดีและสมส่วน ร้อยละ 88.20 (เป้าหมาย ร้อยละ 65) - เด็กเตี้ย ร้อยละ 2.5 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) - เด็กผอม ร้อยละ 0.62 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2) | ระดับ รพ.สต. - นำข้อมูลเสนอ อปท.ในพื้นที่ และเสนอแนวทางแก้ไข - จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการโดยใช้ งบกองทุนฯ ระดับอำเภอ - นิเทศติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง ระดับจังหวัด - ติดตามข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และคืนข้อมูลให้ อำเภอทราบ - ติดตามกิจกรรม |  |
| - กลุ่มเด็กวัยเรียน - การเจริญเติบโตเด็กวัยเรียน เป้าหมาย : ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง (ไม่เกินร้อยละ 10) | ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน - สสอ.แม่สอด ร้อยละ 6.3 - รพ.แม่สอด ร้อยละ 17.85 - เทศบาลนครแม่สอด ร้อยละ 15.21 (เกินร้อยละ 10 = 3 โรงเรียน/เขต รพ.) (เกินร้อยละ 10 = 6 โรงเรียน/เขตเทศบาล) ภาวะเตี้ย - สสอ.แม่สอด ร้อยละ 8.61 - รพ.แม่สอด ร้อยละ 6.18 - เทศบาลนครแม่สอด ร้อยละ 5.9 - โรงเรียนท่าอาจ ร้อยละ 5.11 (เกินร้อยละ 5 = ทุกโรงเรียน) | ระดับ รพ.สต. - จัดทำข้อมูลรายบุคคล - ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ของภาคเรียนที่ 2/2558 กับโรงเรียน - สร้างเครือข่ายในการแก้ไข เช่น ผปค./อบต./ทศ./ คลินิก DPAC./โรงเรียน เป็นต้น - ทำทะเบียนคุมและติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย (เตี้ย/ผอม/เริ่มอ้วน/อ้วน) ทุกเดือน ระดับอำเภอ - วิเคราะห์สถานการณ์ของภาคเรียนที่ 2/2558 - จัดให้เป็นวาระสำคัญของอำเภอ ประชุมร่วมกันกับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และนายก อบต./ทศ. เพื่อผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เกิด เป็นกระแสพัฒนาร่วมกัน - กำกับติดตาม รพ.สต.เฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย ทุกไตรมาส - สรุปและรายงานผล ระดับจังหวัด - ประสาน สพป.และ สพม. คืนข้อมูลขอความร่วมมือ ให้โรงเรียนร่วมดำเนินการ - จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ - สนับสนุนสื่อเอกสาร - ติดตามอำเภอ | - คปสอ.แม่สอด - นางอำไพ แสนทอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยรุ่น - การคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อพันประชากร) - การตั้งครรภ์ซ้ำ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) | - อ.แม่สอด 29.27 ต่อพันประชากร - รพ.สต.วังตะเคียน 14.98 ต่อพันประชากร - อ.แม่สอด ร้อยละ 19.42 - รพ.สต.วังตะเคียน ร้อยละ 0 | ระดับ รพ.สต. - เพิ่มบริการเชิงรุกในสถานศึกษาและชุมชนเรื่อง เพศศึกษา - ชักจูงให้มีการคุมกำเนิดไว้ก่อนอธิบายถึงผลเสีย ระดับอำเภอ - ติดตามนิเทศกำกับ - นำข้อมูลเสนอในพื้นที่ และเสนอแนวทางแก้ไข - สนับสนุนการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร ในหญิงหลัง คลอด ระดับจังหวัด - ติดตามคุณภาพบริการ - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้ อำเภอทราบ | - คปสอ.แม่สอด - นางวรรณภา แดนสีแก้ว ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยผู้สูงอายุ - คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ อำเภอแม่สอด มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 15 - ADL อำเภอ ร้อยละ 86.62 - ติดสังคม ร้อยละ 80.02 - ติดบ้าน ร้อยละ 5.71 - ติดเตียง ร้อยละ 0.88 - มีการคัดกรองโรคที่พบบ่อยและ Geriatric Syndromes รพ.สต.วังตะเคียน มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ13.03 - ADL รพ.สต. ร้อยละ 85 - ติดสังคม 254 คน ร้อยละ 80 - ติดบ้าน 13 คน ร้อยละ 4.1 - ติดเตียง 0 คน ร้อยละ 0 | 1. มีการคัดกรองตาต้อกระจก ส่งผ่าตัด 16 ราย 2. คัดกรองซึมเศร้า/สมองเสื่อม/การเคลื่อนไหว โดยนักศึกษาแพทย์มาออกหน่วยบริการ ส่งต่อ รักษาซึมเศร้า 7 ราย/ให้อุปกรณ์ฯ 20ราย 3. มีการส่งเสริมป้องกันผ่านโครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดีด้วยวิถีหมอครอบครัว 4. ยังไม่มีการคัดกรอง Geriatric Syndromes จะ ดำเนินการปี 2559 | ระดับ รพ.สต. - จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุแต่ละคนให้ ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ADL/โรคที่เป็นปัญหา/ Geriatric syndromes/พิการ เป็นต้น - จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ ร่วมกับ รพ./อสม.-ผู้นำชุมชน - ประสานแหล่งให้การช่วยเหลือทั้งใน-นอก ระดับอำเภอ - กำกับติดตามให้ รพ.สต.ทุกแห่งคัดกรอง ADL ให้ ครบ 100% ในไตรมาสแรกเพื่อได้ข้อมูลที่และรู้ ปัญหา - ติดตามความก้าวหน้าโครงการ รพ.สต. ระดับจังหวัด - จังหวัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารูปแบบการจัดเก็บ ข้อมูล - กำกับ ติดตามข้อมูลระดับอำเภอจากรายงานและคืน ข้อมูล | - คปสอ.แม่สอด - นางจันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานผู้สูงอายุในงานชุมชนการพัฒนาตำบล Long Term Care : LTC | 1. มีชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม 2. จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 3. ท้องถิ่นให้การดูแลเบี้ยยังชีพ และมี รับ-ส่ง ไป โรงพยาบาล | ระดับ รพ.สต. - รพ.สต. ประสานงานกับท้องถิ่นจ่ายเบี้ยยังชีพเป็น กลุ่มเพื่อจะได้จัดกิจกรรมรวมกันอย่างต่อเนื่อง - ประสานกับท้องถิ่นให้การสนับสนุนกิจกรรมของ ชมรม - หาแกนนำผู้สูงอายุที่ค่อนข้างเข็มแข็งในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยสนับสนุนเรื่องสถานที่และ อำนวยการในช่วงแรก ระดับอำเภอ - ติดตาม/ประเมินผลเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างเป็น ระบบ DHS ระดับจังหวัด - ติดตาม/ประเมินผลเชื่อมโยงงานร่วมกับการพัฒนา อย่างเป็นระบบในงานอำเภอสุขภาพดี DHS | - คปสอ.แม่สอด - นางจันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานสุขภาพจิต - การป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย - ลดอัตราการฆ่าตัวตายร้อยละ 5 จากปี 2557 | อ.แม่สอด - ทำร้ายตัวเอง 69 ราย - ตายสำเร็จ 24 ราย = 20.51 ต่อแสน ประชากร เพิ่มขึ้นจากปี 2557 (ร้อยละ 50) - ปี 2557 พื้นที่มีการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงสุดคือตำบลแม่ปะ - ปี 2558 เขตเทศบาล ร้อยละ 21 ที่เหลือจะกระจายในพื้นที่ ต.ท่าสายลวด, ต.แม่ตาว, ต.ด่านแม่ละเมา และ ต.แม่กุ - วิธีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นใช้สารเคมี ร้อยละ 45 - สัมพันธภาพในครอบครัว ร้อยละ 55 รพ.สต.วังตะเคียน - 3 ปีย้อนหลังไม่มีการทำร้ายตัวเอง - มีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อ รพ. 1 ราย - ติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับยาต่อเนื่อง 11 คน CUP - มีแผนงานแก้ไขปัญหา สร้างความรู้ความตระหนักผ่านสื่อต่างๆ และเสริมศักยภาพประชาชน และพัฒนาระบบบริการ/ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบ เพิ่มการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย | ระดับ รพ.สต. - จัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยงสูง/คัดกรองฯ - ประชาสัมพันธ์แหล่งช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 1323/สัญญาณเตือน - ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช/กลุ่มเสี่ยงสูง - ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารเคมี - สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในชุมชน - สอบสวนโรคทุกราย ระดับอำเภอ - ทบทวนข้อมูล (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ) ในพื้นที่ให้ละเอียด เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายดำเนินการ - จัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ - สอบสวนโรคทุก case - จัดระบบการให้ความช่วยเหลือระหว่างญาติ-ผู้ดูแล/ อสม.-แกนนำ/รพ.สต.ดูแลส่งต่ออย่างทันท่วงที - จัดทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจำกัดเข้าถึง สารเคมี ระดับจังหวัด - คืนข้อมูลอัตราให้อำเภอ - สนับสนุนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสื่อ เทคโนโลยี - ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน - นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน - จัดเวทีนำเสนอและประกวดผลงาน | - คปสอ.แม่สอด - นางประชาบดี มุ่ยแดง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานทันตสาธารณสุข - การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 20) - ฟันผุในเด็ก 3 ปี (ร้อยละ 55) ระดับจังหวัด ร้อยละ 59.99 | รพ.สต.วังตะเคียน - 563 ครั้ง/ประชากร 2,054 คน (ผ่านเกณฑ์ 200 ครั้ง/พันประชากร อ.แม่สอด - ร้อยละ 43.72 (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 20) - ต.ท่าสายลวด ร้อยละ 53.97 - อ.แม่สอด ร้อยละ 60.78 ** ต.พระธาตุผาแดง ร้อยละ 68.29 (ไม่มีทันตาภิบาลประจำ) | ระดับ รพ.สต. - ทบทวน พัฒนาองค์ความรู้ใหม่/ทักษะด้านการ บริการทันตสาธารณสุข - บูรณาการงานทันตสาธารณสุขร่วมกับงานทุกกลุ่มวัย ระดับอำเภอ - ฝ่ายทันตกรรม รพ.จัดฟื้นฟูความรู้ทักษะ - นิเทศ ติดตาม ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด - ติดตามควบคุมกำกับ การวางแผนจัดระบบบริการ สุขภาพช่องปาก ระดับ รพ.สต. - การให้ความรู้ ฝึกทักษะการแปรงฟันให้แก่ผู้ปกครอง และตัวเด็ก - การมีส่วนร่วมกับครูพี่เลี้ยงเด็กกับท้องถิ่น ระดับอำเภอ - วิเคราะห์สภาวะทันตสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ - ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ - คืนข้อมูลให้ อปท. ระดับจังหวัด - นิเทศ ติดตาม กำกับการสำรวจข้อมูลสภาวะ ทันตสาธารณสุข - จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานระหว่าง อำเภอ | - คปสอ.แม่สอด - นางสาวรุนิยา เพ็ชรกำแหง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |

** ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.แม่ปะ/รพ.สต.ห้วยยะอุ/สสอ.แม่สอด/รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - สถานการณ์กำลังคน | 1. ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ยังไม่ได้ดำเนินกรกำหนดเลขเป็น พกส. 2. กรอบอัตรากำลังเกิน | 1. ส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการขอกำหนดเลขเป็น พกส.. 2. ขอขยายกรอบเพิ่มตามภาระงานไปที่เขต | งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก |
| - งานพัสดุ รพ.สต.แม่ปะ 1. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP 2. การจำหน่ายพัสดุประจำปี 3. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 4. ที่ราชพัสดุ | - ไม่พบปัญหา - ไม่มีการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด - ไม่ติดรหัสครุภัณฑ์ - ไม่พบปัญหา | - ไม่มี - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - ไม่มี | ผอ.รพ.สต.แม่ปะ |
| - งานการเงิน รพ.สต.แม่ปะ 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - เกิน 5,000 บาท เป็นบางวัน - มีตู้เซฟใช้การได้ - คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อครบ | - แนะนำให้นำเงินฝากธนาคารในวันที่มีเงินสดเกิน 5,000 บาท - ไม่มี - ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551 ตามข้อ 89 | - คปสอ.แม่สอด - รพ.สต.แม่ปะ |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่าย เงินให้เป็นเช็ค กรณีให้ยืมเงิน รพ.สต.อื่น ให้ใช้แบบตามระเบียบเงินบำรุงกำหนด |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล ต้องสรุปเวชภัณฑ์ยา เบิกมาจากโรงพยาบาลเป็นยอดเท่าไหร่ต้องสอบยืนยันยอดกับโรงพยาบาลก่อน ช้าหรือเร็วขึ้น อยู่กับโรงพยาบาล | - ในโรงพยาบาลดำเนินการสรุปรายการยาใช้ไปให้กับ รพ.สต.ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน |  |
| รพ.สต.ห้วยยะอุ 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | - ไม่มีปัญหา - ตู้เซฟชำรุด - คณะกรรมการยังไม่เป็นปัจจุบันมีการโยกย้ายกำลังทำคำสั่งแต่งตั้ง | - ไม่มี - แนะนำให้ทำการจัดซื้อใหม่แทนอันที่ชำรุด - ให้มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่าง เคร่งครัด กรณีมีเจ้าหน้าที่โยกย้ายให้รีบดำเนินการเสนอทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการโดยเร็ว | - คปสอ.แม่สอด - รพ.สต.ห้วยยะอุ |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต.จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | - จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่าย เงินให้เป็นเช็ค หรือโอนเงินให้เจ้าหนี้ผ่านธนาคาร |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี |  |