- อำเภอพบพระ -

** ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.พบพระ/รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก วันที่ 6 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - งานแผนงาน 1. ติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2558 1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณ งบเพื่อการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Basic)/งบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ (PP Basic M&E) - ได้รับอนุมัติ -- PP Basic : จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ (100%) -- PP Basic M&E : จำนวน 1 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ - ระยะเวลาในแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับโครงการทุกโครงการ - กิจกรรมการดำเนินงาน/ผลผลิตที่เกิดขึ้น : มีการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนฯและโครงการ - ไม่มีการสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการทุกโครงการแต่ในระดับ รพ.สต. มีการสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการที่ใช้งบอื่นๆ เช่น กองทุนตำบล เป็นต้น โดยสรุปไว้ในรายงานประจำปีของ รพ.สต.ปีงบประมาณ 2558 | 1. ไม่มีการสรุปผลการดำเนินงานทุกโครงการ แก้ไข : จัดทำสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้ที่ระบุไว้ในโครงการนั้นๆ โดยสรุปในรายละเอียดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้ที่ระบุไว้ในโครงการนั้นๆ โดยสรุปในรายละเอียดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการทำแผนปีงบประมาณ 2560 ต่อไป | 1. คปสอ.พบพระ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| 1.2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 - โครงการที่จะต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 มีจำนวน 41 โครงการ(ทั้งหมด 78 โครงการ) ปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 10 โครงการ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลและกองทุนตำบล โครงการอื่นๆ อยู่ในระหว่างรองบประมาณในการดำเนินงาน (งบ PP Basic) แต่มีบางกิจกรรมดำเนินการไปก่อนแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ | 1. โครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ 2559 บางโครงการเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกันกับโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2558 แก้ไข : นำผลสรุปจากการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2558 มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลนำเข้าในการปรับเปลี่ยนกิจกรรม | 1. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2558 มาวิเคราะห์และเป็นข้อมูลนำเข้าในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2559 | 1. คปสอ.พบพระ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| - งานประเมินผล 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด คปสอ.พบพระ ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากที่ประชุม กวป. ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับอำเภอ/ตำบล โดยการส่งข้อมูลในกลุ่มใน Facebook, Line กลุ่ม ที่ตั้งไว้ซึ่งผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจดี | - | - ได้ชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดประจำปี 2559 ให้กับ คปสอ.พบพระ ดังนี้ ตัวชี้วัดปี 2559 มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข (ของ สนย.) มีทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด ส่วนรายละเอียด KPI Template ได้วางไว้หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” 2) ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กรณีแบบบูรณาการ (ของสำนักตรวจราชการ) กระทรวงฯ ได้เชิญผู้รับผิดชอบไปรับทราบในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ซึ่งจังหวัดจะได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบในที่ประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2558 3) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 2 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ PA เขต และ PA จังหวัด ส่วนรายละเอียด KPI Template สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 จะได้ทำหนังสือแจ้งให้กับทุกจังหวัดทราบต่อไป - เมื่อทราบรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2559 แล้วขอความร่วมมือท่านผู้บริหารของอำเภอ ช่วยชี้แจงให้ระดับอำเภอ ตำบล ทราบ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการของอำเภอ - แนะนำช่องทางค้นหารายละเอียดตัวชี้วัด ได้ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวข้อ “การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” และงานประเมินผล สสจ.ตาก จะได้จัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 3 ส่วน ส่งให้กับทุกอำเภอทราบต่อไป - เน้นย้ำถึงเป้าหมายการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ไม่ให้ใช้ KPI เป็นตัวตั้งในการทำงาน แต่ให้ใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงาน เพื่อจะได้ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะงานสาธารณสุขเป้าหมายคือ การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - สำหรับ KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ถึงผลการดำเนินงานจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ขอให้มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และต้องบอกสาเหตุที่ไม่สามารถทำให้ทำงานสำเร็จได้ ให้แก่จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้เสนอให้กับผู้นิเทศงานระดับกระทรวงให้มาช่วยแก้ไขหรือมาช่วยสนับสนุนแก่จังหวัดได้ | 1. ผู้บริหารของ คปสอ.พบพระ 2. งานประเมินผล สสจ.ตาก |
| 2. การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คปสอ.พบพระ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานแยกราย รพ.สต. แต่ยังไม่มีสรุปในภาพรวมของ คปสอ.และได้มีการสรุปประเด็นปัญหาของพื้นที่ ได้ 3 เรื่อง คือ 1) ไข้เลือดออก 2) อนามัยแม่และเด็ก (ANC ก่อน 12 สัปดาห์) 3) EPI | - | - แนะนำในการจัดทำในส่วนของปัญหาพื้นที่ ขอให้นำเสนอพื้นที่ที่มีปัญหาของแต่ละโรคให้ชัดเจนเพื่อจะได้ชี้เป้าหมายในการวางแผนการทำงานในอนาคตได้ | คปสอ.พบพระ |
| - งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 1. ความก้าวหน้าดำเนินงานรายสาขา 1.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์รายสาขาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย NCD เพื่อการคัดกรอง DM&HT, ตรวจจอประสาทตา คัดกรองมะเร็งปากมดลูก&เต้านม เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช, ทันตกรรมพัฒนาระบบบริการ Stroke&STEMI, CKD Clinic 1.2 มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ Service Plan ที่สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ของพื้นที่/แผนของจังหวัด และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัตินั้น 1.3 มีการรายงานผลสำเร็จรายสาขาตามตัวชี้วัด - ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย ลิ่มเลือด (SK) ผลงาน 100 % - ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหา และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (เป้าหมาย 90% ในปี 2558) ผลงาน 70% - ผู้ป่วยโรคจิต (Phychosis) เข้าถึงบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช (เป้าหมาย 80%) ผลงาน 52.9 - อัตราการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในทารก แรกเกิด (เป้าหมาย < 25 : 1,000 การเกิดมี ชีพ) ผลงาน 9.61 1.4 มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan รายสาขาในภาพรวมอำเภอ | 1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำ มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และดำเนินการแก้ไขปัญหา ยังไม่ครอบคลุม แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหา Service Plan ในพื้นที่แล้ว ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ ครอบคลุม และนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้ว ควรมีการสรุปผล การดำเนินงานเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการดำเนิน งานต่อไป | 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรเพิ่มการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์/ปัญหาระบบบริการตาม Service Plan ในสาขาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรทบทวน/วิเคราะห์ ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Service Plan รายสาขา เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด(ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล) 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรสรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ของบริการรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากรตลอดจนดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.พบพระ |
| 2. ความเชื่อมโยงเชิงระบบและการบูรณาการงาน ร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ อำเภอได้มีการดำเนินงานเชิงระบบเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานในหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นแบบ one stop service มากยิ่งขึ้น เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการมารับบริการของผู้มารับบริการ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น เช่น สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เปิดให้บริการ Clinic wafarin และดำเนินการร่วมกับ DHS เพื่อใช้ในระบบการคืนข้อมูลผู้ป่วยให้กับชุมชน ร่วมกับงาน EMS ของชุมชน ข้อมูลที่คืนให้เป็นข้อมูลผู้ป่วย Stroke MI NCD โดยวิธีนำไปคุยในที่ประชุมของชุมชน และยังมีการกำหนดจุดผู้ป่วยในชุมชน ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยและช่วยเหลือได้ทันเวลา สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช แก้ปัญหาโดยการลงชุมชน เข้าถึงชุมชนมากขึ้นโดยการให้ความรู้กับชุมชน ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน และจัดอบรมผู้นำชุมชน แกนนำนักเรียน และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มี Clinic NCD | 1. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแต่ยังไม่หลากหลายสาขา แนวทางแก้ไขปัญหา ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลากหลายสาขามากยิ่ง เป็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ เห็นรูปธรรม | 1. โรงพยาบาล ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาที่หลากหลายและชัดเจน เห็นการให้บริการที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ทั้งเชิงโครงสร้างและการจัดการ 2. มีผู้รับผิดชอบหลัก/รอง (คณะกรรมการใน รพ.และ สสอ.) มีการประชุมจัดทำแนวทางในการ ให้บริการ การทบทวนวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติเป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รพ.พบพระ |
| 3. ความเชื่อมโยงเชิงระบบรายสาขากับงานบริการ ปฐมภูมิ อำเภอมีการเชื่อมโยงการดำเนินการรายสาขาในรูปแบบเครือข่ายบริการ (แม่ข่าย-ลูกข่าย) จนถึงระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม Share ทรัพยากร ออกเยี่ยมบ้านเป็นเครือข่ายสหวิชาชีพซึ่งมีหลายสาขาประกอบไปด้วย โรคไม่ติดต่อ จักษุ ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น เป็นการให้บริการเชิงรุก คัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่ และดูแลผู้ป่วยรายเก่าไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน | 1. อำเภอมีการบูรณาการในการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงสู่ปฐมภูมิ แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในการทบทวน/ประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาร่วมกัน แนวทางแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่ ควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่/หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระดับอำเภอควรนำข้อมูลที่ได้มาประชุม/ทบทวนประเมินผลทุกครั้งที่มีการออกพื้นที่หลังจากดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบงาน Service Planรพ.พบพระ |
| - งานสาธารณสุขชายแดน ๑. การให้บริการแบบเป็นมิตร (Friendly service) แก่ประชากรต่างด้าว | - ไม่พบปัญหา มีการพัฒนาการให้บริการแบบเป็นมิตร (Friendly service) แก่ประชากร ต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ, การจัดทำสื่อและช่องทางสื่อสารเพื่อให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ, การปรับทัศนคติของผู้ให้บริการฯ, การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรต่างด้าว, จัดให้มีล่ามสื่อภาษา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการสื่อสารภาษาประเทศเพื่อนบ้าน | - | - |
| ๒. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สาธารณสุขชายแดน | สถานการณ์ 1. หน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายและมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน ไทย - หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข : ท้องถิ่น, ครู (ไทย-ต่างด้าว), หน่วยงานความมั่นคง (ทหาร, ตชด.) หน่วยงานปกครอง - ผู้นำชุมชน (มหาดไทย) เมียนมา - DKBA, KNU (KDHW) มี รพ.วาเล่ย์ใหม่ (ยังไม่มีแพทย์ประจำการ ให้บริการรักษาโรคทั่วไป) NGOs -PUAMI, IRC, SMRU, ARC, IOM, World vision, UNHCR, WHO, HWF 2. การจัดประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุข - ต้นปีงบประมาณจะมีการประชุมร่วมกัน ๑ ครั้ง เพื่อทบทวนงานปีที่ผ่านมา และวางแผนงานปีปัจจุบัน - ประชุมกรณีเร่งด่วน เช่น มีผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง - อบรมและติดตามการทำงานเครือข่ายการ ดำเนินงานควบคุมโรค (MP๑๐ ที่, มี MPW ๗ คน) ๓. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง ประเทศในระดับพื้นที่ - มีการรายงานแบบไม่เป็นทางการกรณีมีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ได้จาก อสต.และเครือข่าย NGOs) ๔. มีการจัดทำแผนงานสาธารณสุขชายแดน เน้นงานควบคุมโรค มี ๒ แผนงานดังนี้ อบรมอสต., EPI คู่ขนาน ๕. การเตรียมความพร้อมรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ - การเพิ่มศักยภาพของหน่วยบริการและระบบส่งต่อ - จำนวนของบุคลากร - ความพร้อมของบุคลากรในส่วนขององค์ความรู้ เน้นงานควบคุมโรค - มีความพร้อมภาษาถิ่น แต่เรื่องภาษาอังกฤษ ท้องถิ่นมีล่ามภาษาอังกฤษใช้ในการสื่อสาร ๖. ข้อเสนอแนะต่องานสาธารณสุขชายแดน - การสนับสนุนงบประมาณในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลากร - การสนับสนุนเวชภัณฑ์/วัสดุในการควบคุมโรค ต้องแยกออกจากงบประมาณของคนไทย ปัญหาที่พบ ๑. SMRU มีแนวโน้มงดให้บริการในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จะกลายเป็นภาระงานของเรา ๒. ความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ หมายเหตุ - มีสถานบริการสาธารณสุขที่ติดชายแดน ๔ ตำบล ๔ สถานบริการ คือ รพช.พบพระ ต.พบพระ, รพ.สต.ช่องแคบ ต.ช่องแคบ, รพ.สต.วาเล่ย์ และ รพ.สต.บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ และ รพ.สต. รวมไทยพัฒนา ๑ ต.รวมไทย - มีสถานบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 ตำบล, ๑ รพช., 5 รพ.สต., 2 สสช. คือ ต.พบพระ : รพช.พบพระ, ต.ช่องแคบ: รพ.สต.ช่องแคบ, รพ.สต.ซอโอ, สสช.บ้านใหม่สามยอดดอย, สสช.บ้านทรัพย์อนันต์ และ ต.วาเล่ย์ : รพ.สต.วาเล่ย์, รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 16, รพ.สต.บ้านยะพอ - จุดผ่อนปรนทางการ ๑ แห่ง คือ บ้านวาเล่ย์เหนือ, ท่าข้ามไม่เป็นทางการ ๔ แห่ง คือ หมื่นลือชัย, แม่ออกฮู, ยะพอ, พะดี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - จัดหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนการทำงาน เช่น กรมความร่วมมือ กระทรวงการประเทศ (อบรม อสต.เพิ่มเติม/พัฒนาศักยภาพ อสต.เดิม) - นำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร เพื่อผลักดันในเรื่อง ๑. ระเบียบ/ กฎที่รองรับความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ๒. การเตรียมการรองรับกรณี NGOs ยกเลิกการบริการด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว (ภาระงานและเงินที่จะเกิดในพื้นที่) โรงพยาบาล/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ - ประเมินสถานการณ์ก่อนส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน | ๑. งานสาธารณสุขชายแดน ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข ๒. ผู้รับผิดชอบงานของ โรงพยาบาล/สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ |
| - งานสาธารณสุขฉุกเฉิน (PHER) 1. การพัฒนาระบบส่งต่อ - จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ ลดลงร้อยละ 50 - ศูนย์ส่งต่อ ทำบทบาทหน้าที่ในการรับส่งต่อ และรับช่วงประสานหาโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางให้สำเร็จอย่างชัดเจน - ศูนย์ส่งต่อ มีการประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมากและเป็นปัญหา | ไม่พบปัญหา |  |  |
| - การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน - ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ ๘๐) - แผนการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อตอบโต้ สาธารณภัย - มีเจ้าหน้าที่ประสานงานสาธารณสุขฉุกเฉิน หลักประจำหน่วยงาน | 1. ทีมเฉพาะกิจ MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT ของแต่ละ รพ. มีแผนการตอบโต้ภัยพิบัติของแต่ละทีมแต่ยังมีแผนปฏิบัติการร่วมกันไม่เด่นชัด หรือยังใช้ความสามารถไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น ทีม MCATT ในแผนอุบัติเหตุหมู่, ทีมSRRT แผนการสอบสวนอุบัติเหตุ, ทีม EMS กับปฏิบัติการเกลี้ยกล่อมผู้ป่วยจิตเวช (คุ้มคลั่ง) 2. ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉิน ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ประสานงานผ่านหัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน | - พัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการโดยเน้นความสามารถพิเศษของแต่ละทีม MERT, Mini MERT, MCATT, SRRT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย - มีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขฉุกเฉินเพื่อเป็น ผู้ประสานงานหลัก (liaison officer) ในสถานการณ์ภัยพิบัติ | - แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, กลุ่มงานจิตเวช, งานควบคุมโรคติดต่อ รพ.ทุกแห่ง - รพช., สสอ. |

** ฝ่ายควบคุมโรค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ยะพอ/รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก วันที่ 6 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | - ข้อมูลพื้นฐานในฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ (เขตโรงพยาบาล) | - ให้โรงพยาบาลพบพระ ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบ - ปรับปรุงข้อมูล NCD ตามที่จังหวัดคืนให้ - เพิ่มข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - ศูนย์ข้อมูลอำเภอตรวจสอบและติดตามคุณภาพข้อมูล - รพ./สสอ. มีการประชุมทุกเดือน เพื่อประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน | - โรงพยาบาลพบพระ - สถานบริการทุกแห่ง - สถานบริการทุกแห่ง - ศูนย์ข้อมูลอำเภอ - สสอ. (คุณรสวรา เถื่อนไพร) - รพ.พบพระ (คุณสุภาพ ปิ่นมงคล) |
| 2. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | - ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในบางหมู่บ้านต่ำกว่าร้อยละ 90 (ตำบลรวมไทยและคีรีราษฎร์) จากปัญหาการย้ายที่อยู่ไม่สามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายได้ - มีพื้นที่ติดชายแดน มีชาวต่างชาติเดินทาง เข้าออก | - เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ - ให้บริการเชิงรุกในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - รพ.สต.คู่ขนานเป็นพี่เลี้ยงให้กับจุดคลินิกบริการอบรม เจ้าหน้าที่ของคลินิกคู่ขนานปีละ 1 ครั้ง | - รพ.สต./สสอ. - รพ.สต. - รพ.สต. |
| 3. งานวัณโรค | - ผู้ป่วยวัณโรคต่างชาติขาดยา ยากต่อการติดตามรักษา ที่อยู่ไม่แน่นอน | - TB Clinic ของโรงพยาบาลทำข้อตกลงการรักษากับผู้ป่วยวัณโรคต่างชาติและนายจ้าง รวมทั้งการขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อง่ายในการติดตาม - ตามรอยผู้ป่วยการเดินทาง การพักอาศัย หมู่บ้านในเขตพม่า ญาติสนิท ช่องการเข้าประเทศ - ใช้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหมู่บ้านคู่ขนานในการติดตามในพื้นที่ต่างประเทศ | - TB Clinic ของโรงพยาบาล - เจ้าหน้าที่ รพ.สต. - เจ้าหน้าที่ รพ.สต. |
| 4. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | - ความตระหนักของชุมชนในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ยังทำได้ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน | - จัดตั้งทีมประเมินและตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน (ผู้นำชุมชน, นักเรียน ฯลฯ) | - รพ. / สสอ. / รพ.สต.ทุกแห่ง |

** ฝ่ายพัฒนาบุคลากร **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.พบพระ/รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก วันที่ 6 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบมืออาชีพ 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ 2. งบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงินค่าจ้างประจำ 3. มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร | สสอ.พบพระ - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการบริหารของ สสอ. เป็นแผน ๑ ปี เนื่องจากบุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย - ไม่มีการสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร และไม่มีการกำหนดงบประมาณในการพัฒนา แต่มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ควรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ กพร. 10 วัน/คน/ปี โดยใช้เงินบำรุงของ รพ.สต. | สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปี 2558 โดยคิดจากงบพัฒนาบุคลากร 3% ของเงินเดือนและเงินค่าจ้างประจำ | ผู้ปฏิบัติระดับหน่วยงาน - นายภิรมย์ ภู่นวล / สสอ.พบพระ |
|  | รพ.พบพระ - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ โดยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เป็นแผน 3 ปี (ปี 2559 - 2561) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล และ สสอ.พบพระ โดยคณะ กรรมการบริหารงานสาธารณสุขของอำเภอ เป็นแผน 3 ปี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - มีการสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปี 2558 จำนวน มากกว่า 3% และ ปี 2559 ได้จัดทำแผนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้เงินบำรุง 3% | ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานระหว่างจังหวัดและอำเภอ 1. เรื่องการประชุม การอบรม จากหน่วยวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ ทาง Website ของ สสจ.ตาก 2. การส่งหนังสือและข้อมูลทาง Mail group โดยมีผู้รับผิดชอบ ที่สามารถกระจายข่าวสารให้กับทีมงานของหน่วยงาน | ผู้ปฏิบัติระดับจังหวัด - นางสาวกิรตา คงเมือง / ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สสจ.ตาก |
| - งานสุขภาพภาคประชาชน “โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี”ผลการประเมินตนเองของตำบลจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 5 ระดับ 1. ระดับพื้นฐาน 2. ระดับพัฒนา 3. ระดับดี 4. ระดับดีมาก 5. ระดับดีเยี่ยม | ขาดความเข้าใจในประเด็นหัวข้อการประเมินดังนี้ ๑. มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู หรือวิทยากรกระบวนการ วิทยากรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๒. มีการสรุปบทเรียนการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ ๓. มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน/โรงเรียน อสม.ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่างชุมชม ๔. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือตำบลอื่นๆ อย่างกว้างขวาง 5. มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า | - ชี้แจงและทำความเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่, ผู้นำ อสม.แต่ละชุมชน เพื่อนำไปชี้แจงต่อ - ทิศทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ปี 2559 - ทีมงาน สสจ.ตาก จะออกติดตามและชี้แจงเกณฑ์ อีกครั้งเดือนมกราคม 2559 - การดำเนินงานปี 2559 ตำบลจัดการสุขภาพ จะดำเนินงานแบบบูรณาการ ร่วมกับ 6 ประเด็น ได้แก่ LTC, SRRT, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 3 อ 2 ส, พัฒนาการเด็ก, กองทุน | 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน สสจ.ตาก 2. สสอ. 3. รพ.สต. 4. ผู้นำ อสม.นำไปชี้แจงต่อไปเป็น ลำดับขั้น |

** ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.พบพระ/รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก วันที่ 6 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ข้อเท็จจริง : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อส่งกำจัดบริษัทเอกชนแต่ไม่มีการควบคุมกำกับการจัดการขยะติดเชื้อของ รพ.สต. | ข้อสังเกต : การควบคุมกำกับการกำจัดขยะติดเชื้อของ รพ.สต. | - จัดทำเอกสารควบคุมกำกับการจัดการขยะติดเชื้อ ของ รพ.สต. - จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อจากขยะติดเชื้อและการใช้อุปกรณ์ ป้องกัน - จัดระบบการควบคุมขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยติดเตียงใน ชุมชนให้นำมากำจัดที่ รพ./รพ.สต. | - รพ.พบพระ |
| ๒. งานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเท็จจริง : ในปี 25๕๘ เทศบาลตำบลพบพระ ยังไม่พร้อมรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม | ข้อสังเกต : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีการแลกเปลี่ยน/คืนข้อมูลการดำเนินการร่วมกับ อปท. | - ควรมีการประสานข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน ร่วมกันต่อไป - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ. ส่งคืนข้อมูลให้พื้นที่ | - สสอ.พบพระ - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |
| 3. การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อเท็จจริง : อ. พบพระ มี อปท. 6 แห่ง มีการออกข้อกำหนดท้องถิ่น 5 แห่ง อปท. ที่ไม่ออกข้อกำหนดคือ อบต.วาเล่ย์ | ข้อสังเกต : อปท. ที่ออกข้อกำหนดฯ แต่ยังออกข้อกำหนดฯ ไม่ครอบคลุมและที่ไม่ออกข้อกำหนดทำให้ไม่สามารถ ควบคุม กำกับดูแล กิจการหรือการดำเนินการใดๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้อื่น | - ระดับอำเภอควรมีบทบาทในการสนับสนุน อปท.ในการออกข้อกำหนดฯ และคืนข้อมูลหรือภัยสุขภาพให้อปท./ประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน - สสจ.ได้สรุปข้อมูลให้กับท้องถิ่นจังหวัดในที่ประชุมอสธจ.เพื่อติดตามและกระตุ้นการออกข้อกำหนดฯ | - รพ.พบพระ - สสอ.พบพระ - ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตาก |

** ฝ่ายประกันสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน สสอ.พบพระ/รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก วันที่ 6 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การดำเนินงาน DHS และ FCT อ.พบพระ มี 1 เทศบาล 5 อบต. การดำเนินงาน DHS เลือกเรื่อง EMS เป็น ODOP ทุกตำบล มีท้องถิ่นเป็นหลักในการดำเนินงานโดยโรงพยาบาลเป็นทีมสนับสนุนด้านวิชาการ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง อบต. ใช้วิธีการประชาคมจากชาวบ้านเป็นหลัก ซึ่ง อบต.ช่องแคบ สามารถดำเนินการโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง/มีการจัดอบรมการแจ้งขอความช่วยเหลือ EMS ให้กับนักเรียนและเยาวชนในชุมชน/มีการสนับสนุนเงินในการดำเนินงานจากผู้ประกอบการ โดยมีการจัดตั้งเป็นสมาคมกู้ชีพ กู้ภัย พายัพ เพื่อให้เป็นระบบในการดำเนินงาน ในส่วน สสอ. ให้การสนับสนุนการเขียนโครงการและประสานเกี่ยวกับงบประมาณจากท้องถิ่นและมีการประชุมคณะทำงานร่วมกับ รพ. โดยใช้เวทีประชุม KM/ในปีงบประมาณ 2559 เริ่มมีการทำข้อมูลจิตเวชมีแผนการลดจำนวนผู้ป่วย stoke ซึ่งเริ่มดูจากผู้ป่วย NCD MI ใช้พื้นที่หมู่ 1 ในตำบลพบพระเป็นตำบลนำร่อง โดยมีการให้ความรู้และติดตาม/ออกประเมินผู้ป่วยทุก 2 สัปดาห์/เจาะปลายนิ้ว มีทีมจาก Lab และกายภาพลงพื้นที่ | 1. การทำงานภายในโรงพยาบาลยังแยกเป็นฝ่าย ยังไม่มีการบูรณาการร่วมกัน 2. สสอ.ยังไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่าง ชัดเจน 3. ยังไม่มีการคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ได้ทราบปัญหา ของตนเอง | 1. ควรมีการคุยกันระหว่างทีม รพ. และ สสอ. เพื่อ บูรณาการการทำงานร่วมกัน 2. ควรมีการคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ให้มีคุณภาพ | - รพ.พบพระ - สสอ.พบพระ |

** ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ซอโอ/รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก วันที่ 6 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - รพ.สต.ซอโอ ๑. มีผลงานการใช้ยาแผนไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพ ตรวจรักษาเริ่มใช้ยาแผนไทยในการรักษาผู้ป่วย OPD เพิ่มขึ้น ๒. ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยได้นำความรู้ที่ได้รับจากการไปอบรมที่เชียงรายนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้แก่ การใช้ไม้อาตำ มาใช้ในการวัดไหล่ติด (มีผู้ป่วยโรคไหล่ติด ๕ คน) และการนำลูกบอลมาช่วยในการฟื้นฟูโรคนิ้วล็อค (นำมาใช้ ๒ คน) ๓. มีรายการยาแผนไทยเพิ่มขึ้นเป็น ๑๕ รายการ ๔. มีผู้ป่วยติดเตียงที่ออกไปดูแลจำนวน ๓ ราย - งานบริหารเวชภัณฑ์ (รพ.สต.ซอโอ) ๑. มีการจัดทำเอกสารการควบคุมกำกับงานบริหารเวชภัณฑ์ ได้แก่ ๑) การเก็บเอกสารใบเบิกจากโรงพยาบาล ๒) การทำสมุดเบอร์ ๒ ที่ลงรายการเบิกยา และเวชภัณฑ์จากคลังยา ๓) การจัดทำ Stock Card เป็นปัจจุบัน ทั้ง ๓ รายการ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการดีมาก | ปัญหาในการให้บริการ (รพ.สต.ซอโอ) ๑. ผู้ให้มีจำนวนเพียง ๒ คน ทำให้ไม่สามารถบริการผู้ที่ต้องการรักษาด้วยการนวดได้เต็มที่บางวันมีผู้มารอรับบริการมากต้องรอนาน ๒. ตู้อบสมุนไพรเสีย กำลังดำเนินการซ่อม ไม่มี | ๑. ให้ใช้วิธีการนัดผู้ป่วยเพื่อมิให้มารอนาน ไม่มี | - รพ.สต.ซอโอ |
| - รพ.พบพระ ๑. มีผู้ป่วยตามโครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงจำนวน ๒๐ คน ๒. ดำเนินการตามโครงการในเวลา ๒ เดือน ผลการดำเนินงาน : หายขาดจำนวน ๒ ราย อาการดีขึ้น ๑๖ รายอาการทรงตัว ๒ ราย และจะดำเนินงานติดตามต่อในปี ๒๕๕๙ | ปัญหาในการทำงาน (รพ.พบพระ) ๑ การลงข้อมูลรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก ยังพบปัญหาในการลงบางรายการซึ่งผู้นิเทศจะรับปัญหาไปแจ้งผู้รับผิดชอบต่อไป | ๑. ประสานผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดในการแก้ไขต่อไป | ผู้รับผิดชอบงานแผนไทย รพ.พบพระ |

** ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก วันที่ 6 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - กลุ่มแม่และเด็ก - การฝากครรภ์คุณภาพ | อ.พบพระ - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60.32 - ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ร้อยละ 52.11 | ระดับ รพ.สต. - แผนงานการส่งเสริมการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์และครบ 5 ครั้งคุณภาพ - ค้นหาโดยทีมหมอครอบครัว, อสม. - ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้เกิดผลในระยะยาว (เกิดเป็นวัฒนธรรมฝากครรภ์เร็วและครบ 5 ครั้ง) ระดับอำเภอ - นิเทศงานฝากครรภ์คุณภาพใน รพ.สต. - โครงการฝากท้องเร็วฝากท้องครบคลอดปลอดภัยลูกสมวัยแข็งแรงในระดับอำเภอ (รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกตำบล, มีของรางวัลจูงใจ) | - คปสอ.พบพระ - นางเมตตา จรรยานนท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กปฐมวัย - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก | พัฒนาการสงสัยล่าช้า - อ.พบพระ ร้อยละ 18.34 - พบมากด้านการเข้าใจภาษา - ได้รับการติดตาม ร้อยละ 100 (ในโปรแกรม DSPM ยังปรากฏว่าตามไม่ครบ จากบันทึกข้อมูลล่าช้าเกิน 1 เดือน) - มีรายชื่อเด็กที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขึ้นโปรแกรม ตามมาตรวจไม่ได้ | ระดับ รพ.สต. - เน้นให้ผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวังพัฒนาการทุก กลุ่มวัย - ให้มีการติดตามประเมินซ้ำเด็กที่พัฒนาการสงสัย ล่าช้าทุกราย ภายใน 1 เดือน ระดับอำเภอ - ตรวจสอบคุณภาพทักษะการตรวจคัดกรอง - ติดตามผลการตรวจนำมาวิเคราะห์ผลและติดตามการตรวจซ้ำหลังได้รับการกระตุ้น | - คปสอ.พบพระ - นางอณัญญา ยศนันท์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มเด็กวัยเรียน - การเจริญเติบโตเด็กวัยเรียน เป้าหมาย : ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง (ไม่เกินร้อยละ 10) | ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน - อ.พบพระ ร้อยละ 3.39 - มีโรงเรียนเกิน ร้อยละ 10 = 2 โรงเรียน - รพ.สต.วาเล่ย์ ร้อยละ 1.17 - สสอ.พบพระ ร้อยละ 5.18 - รพ.สต.รวมไทย 6 = ร้อยละ 11.86 - โรงเรียนพบพระวิทยาคม = ร้อยละ 10.54 ภาวะเตี้ย - อ.พบพระ ร้อยละ 17.73 (โรงเรียนทั้งหมด 25 แห่ง) - มีโรงเรียนเกิน ร้อยละ 5 = 24 โรงเรียน - รพ.สต.วาเล่ย์ ร้อยละ 5.06 - สสอ.พบพระ ร้อยละ 20.25 - รพ.พบพระ ร้อยละ 12.82 - สูงสุด โรงเรียนรวมไทย 3 = ร้อยละ 58.19 - โรงเรียนรวมไทย 4 = ร้อยละ 43.87 | ระดับ รพ.สต. - สร้างเครือข่ายในการแก้ไข เช่น ผปค./อบต./ทศ./ คลินิก DPAC./โรงเรียน - แยกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย (เตี้ย/ผอม/เริ่มอ้วน/อ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาและติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน ระดับอำเภอ - จัดให้เป็นวาระสำคัญของ รพ./ทศ./ตำบล/อำเภอ ประชุมร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และ นายก อบต./ทศ.เพื่อผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง เกิดเป็นกระแสพัฒนาร่วมกัน | - คปสอ.พบพระ - นางอำไพ แสนทอน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยรุ่น - การคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อพันประชากร) - การตั้งครรภ์ซ้ำ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) | - อ.พบพระ 51.63 ต่อพันประชากร - รพ.สต.วาเล่ย์ 8.19 ต่อพันประชากร - อ.พบพระ ร้อยละ 23.66 - รพ.สต.วาเล่ย์ ไม่มีท้องซ้ำ | ระดับ รพ.สต. - จัดบริการเชิงรุกให้ในสถานศึกษาและชุมชนเรื่อง เพศศึกษารวมถึงการสร้างทัศนคติในการป้องกันการ ตั้งครรภ์ - สนับสนุนการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวเน้นการ คุมกำเนิดกึ่งถาวร ระดับอำเภอ - ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ (DHS) - คืนข้อมูลให้ อปท. | - คปสอ.พบพระ - นางวรรณภา แดนสีแก้ว ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - กลุ่มวัยผู้สูงอายุ - คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ | อำเภอพบพระ มีจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 7.08 - คัดกรอง ADL ร้อยละ 84.15 - ข้อมูลอำเภอมากกว่า 43 แฟ้ม 671 คน รพ.สต.วาเล่ย์ มีจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 8.99 - คัดกรอง ADL ร้อยละ 100 - ผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 98.75 - ผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 1.24 - ผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ 0 - ผู้สูงอายุเป็น DM 12 คน ร้อยละ 7.45 และ HT 98 คน ร้อยละ 60.86 | ระดับ รพ.สต. - การคัดกรองผู้สูงอายุ ADL ทำ 100% - ปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย/Geriatric syndromes ทำ 60% - จัดกิจกรรมเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยด้วย DM และ HT ปรับพฤติกรรม และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ระดับอำเภอ - IT และ ผู้รับงาน ตรวจสอบข้อมูล ปี 2558 และ แก้ไขให้เป็นปัจจุบันที่สุด ยืนยันข้อมูล 31 ม.ค.59 - การคัดกรองผู้สูงอายุ ADL ทำ 100% | - คปสอ.พบพระ - นางจันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานสุขภาพจิต - การป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย | - อ.พบพระ 1 ราย (1.58 ต่อแสนประชากร) - รพ.สต.วาเล่ย์ 1 คน | ระดับ รพ.สต. - จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงสูง เฝ้าระวังติดตามเยี่ยม บ้านอย่างใกล้ชิด - สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในชุมชน - สรุป/วิเคราะห์ผลการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า เพื่อเฝ้าระวัง ระดับอำเภอ - จัดระบบการให้ความช่วยเหลือระหว่างญาติ-ผู้ดูแล/ อสม.-แกนนำ/รพ.สต. ดูแลส่งต่ออย่างทันท่วงที | - คปสอ.พบพระ - นางประชาบดี มุ่ยแดง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |
| - งานทันตสาธารณสุข - การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 20) - ฟันผุในเด็ก 3 ปี (ร้อยละ 55) ระดับจังหวัด ร้อยละ 59.99 | - รพ.สต.วาเล่ย์ 388/1,790 ประชากร (ผ่านเกณฑ์) - อ.พบพระ ร้อยละ 56.34 - ต.วาเล่ย์ ร้อยละ 48.78 - รพ.สต.วาเล่ย์ ร้อยละ 30.77 | ระดับ รพ.สต. - เน้นการให้บริการส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุข (ฟลูออไรด์) ในเด็ก 0-2 ปี - ให้ความรู้ ฝึกทักษะการแปรงฟันให้แก่ผู้ปกครองเด็ก หญิงตั้งครรภ์ - ประเมินสภาวะทันตสาธารณสุขทุก 3 เดือน - มีทันตาภิบาล รพ.สต.พะยอ (เป็นพี่เลี้ยง) ระดับอำเภอ - ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.พบพระ ติดตาม และร่วม วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ - คืนข้อมูลให้ อปท. | - คปสอ.พบพระ - นางสาวรุนิยา เพ็ชรกำแหง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก |

** ฝ่ายบริหารทั่วไป **

รายงานผลการนิเทศงานระดับจังหวัด จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

- นิเทศงาน รพ.สต.ช่องแคบ/รพ.สต.ซอโอ/สสอ.พบพระ/รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก วันที่ 6 มกราคม 2559

| ชื่อโครงการ/ประเด็นการติดตาม/ ผลการดำเนินงาน | ปัญหาที่พบ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา | วิธีการแก้ไขปัญหา (ใครทำอะไร อย่างไร) | ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| - สถานการณ์กำลังคน | 1. ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ยังไม่ได้ดำเนินการกำหนดเลขเป็น พกส. 2. กรอบอัตรากำลังเกิน | 1. ส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการขอกำหนดเลข เป็น พกส. 2. ขอขยายกรอบเพิ่มตามภาระงานไปที่เขต | - งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก |
| - งานพัสดุ 1. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP 2. การจำหน่ายพัสดุประจำปี 3. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 4. ที่ราชพัสดุ | - ไม่พบปัญหา - ไม่มีการจำหน่ายครุภัณฑ์ - การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน บางรายการ ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคา - การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ อาคารและสิ่งปลูก สร้าง บางรายการยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ ครบถ้วน | - ไม่มี - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - ให้หน่วยงานสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายให้ดำเนินการนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและจำหน่ายออกจากทะเบียน ตามแบบฟอร์มของกรมธนารักษ์ต่อไป | ผอ.รพ.สต.ช่องแคบ / ผอ.รพ.สต.ซอโอ |
| - งานการเงิน รพ.สต.ช่องแคบ 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | 1.1 ไม่มีปัญหา 1.2 ไม่มีปัญหา 1.3 คณะกรรมการลงลายมือชื่อไม่ครบ | 1.1 ไม่มี 1.2 ไม่มี 1.3 ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2551 ตาม ข้อ 89 | - คปสอ.พบพระ - ผอ.รพ.สต.ช่องแคบ |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | 3.1 จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | 3.1 ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่ายเงินให้เป็นเช็ค |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี |  |
| รพ.สต.ซอโอ 1. การเก็บรักษาเงินสด 1.1 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1.2 ตู้เซฟนิรภัยเก็บรักษาเงินสด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน | 1.1 ไม่มีปัญหา 1.2 ตู้เซฟชำรุด 1.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อ ไม่ครบ | 1.1 ไม่มี 1.2 แนะนำให้ทำการจัดซื้อใหม่แทนอันที่ชำรุด 1.3 ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2551 ตาม ข้อ 89 | - คปสอ.พบพระ - ผอ.รพ.สต.ซอโอ |
| 2. การจัดทำบัญชี 2.1 เดินบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ 2.2 สมุดเงินสด 2.3 เงินคงเหลือประจำวัน 2.4 ทะเบียนคุม | 2.1 จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน 2.2 ไม่มีปัญหา 2.3 ไม่มีปัญหา 2.4 ไม่มีปัญหา | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |  |
| 3. การจ่ายเงิน 3.1 ดูการจ่ายเงินของ รพ.สต. จ่ายอย่างไร เช่น จ่ายเจ้าหนี้มูลค่าต่ำกว่า 5,000 จ่ายเกิน 5,000 จ่ายอย่างไร (ดูหลักฐานการจ่าย) | 3.1 จ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้ต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ผิดระเบียบ แต่มีการจ่ายเจ้าหนี้เกินวงเงิน 5,000 บาท จ่ายเงินสดผิดระเบียบ | 3.1 ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่ายเงินให้เป็นเช็ค |  |
| 4. การส่งรายงาน 4.1 รายงานการส่งเงิน ส่งให้ สสอ./รพช. เพื่อบันทึกเกณฑ์คงค้าง ทุกวันที่ 5 หรือไม่ | - ไม่มีปัญหา | - ไม่มี |  |