## แบบฟอร์ม Action plan
แผนปฏิบัติการ...........................(1)................................. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2562 (15 เดือน)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.60 -ก.ย.61) | [11 empty] | ปีงบฯ 2562 |  |  | งบประมาณ (บาท)/ แหล่งงบประมาณ | ผลลัพธ์ /ผลลลิต | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | ไตรมาส 1
ระบุจำนวนเงิน
|  |  |  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค
ยุทธศาสตร์..............(2)..........เป้าประสงค์................(3).................
แผน………………..……(4)………........................................................
โครงการ..................(5)................................................................

## ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการของกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากประจำปี 25๖1-2562 (15 เดือน)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.๖๐ -ก.ย.๖๑) | [11 empty] | ปีงบฯ ๒๕๖๒ |  |  | งบประมาณ (บาท)/ แหล่งงบประมาณ | ผลลัพธ์/ผลลลิต | การประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | ไตรมาส 1
ระบุจำนวนเงิน
|  |  |  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบและบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ : 1) ระบบประกันสุขภาพมีคุณภาพ 2) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ
แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดตาก
กิจกรรมที่ ๑. ประชุมคณะกรรมการ SP NCD/ไต/Stroke/IHD/COPD ๔ เดือน/ครั้ง | เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและ กำหนดมาตรการ แนวทางในการดำเนิน งานการให้บริการผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดตาก | สสจ/รพท./รพ.ช และสสอ. | คณะกรรมการNCD/ไต/Stroke/IHDจำนวน ๓๐ คน | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 20,000 บาท | ๑.ข้อมูลรายตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 2.แนวทางมาตรการการที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ๓.ระบบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน | ข้อมูลจากโปรแกรมHDC/Takis/เปรียบเทียบก่อนและหลังการประชุมและข้อสรุปประเด็นปัญหาจากที่ประชุม | ฐิติพร จตุรพรพิพัฒน์
กิจกรรมที่ ๒. ประชุมติดตามพี่เยี่ยมน้องบูรณาการงานโรคไม่ติดต่อ | ๑. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทีมงาน ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานในรพ.ท/รพ.ช/ รพ.สตในการปฏิบีติงาน ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการงาน NCD/ไต/Stroke/IHD/COPD และเชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานลงสู่เครือข่ายบริการ | CUP บ้านตาก สามเงา/แม่ระมาด/ ท่าสองยาง/พบพระ/อุ้มผาง/ วังเจ้า | ประธาน/เลขาSP ทีมสหวิชาชีพในแต่ละสาขา/ผู้รับผิดชอบงาน ใน รพ.ท/รพ.ช/สสอ./รพ.สต ทุกแห่งอำเภอ ละ ๓๐ คน ๗ อำเภอ รวมจำนวน ๒๑๐ คน | [5 empty] | 9000 | [9 empty] | งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖1 ๙0,000 บาท | ๑.แนวทาง/มาตรการในการดำเนินงานระหว่าง CUP และเครือข่ายในพื้นที่ ๒.ลดอัตราป่วย/อัตราตายและเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ | ๑.ข้อมูลจากการนำเสนอผลการดำเนินงาน ๒.ประเด็นปัญหาจากพื้นที่ร่วมวิเคราะห์และจำนวนแผนงาน โครงการที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่ | ฐิติพร จตุรพรพิพัฒน์
กิจกรรมที่ ๓. ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | เพี่อให้ทีมชุมขน/ตำบล/อำเภอ/รพ.สต./รพ.ท./รพ.ชได้มีนำเสนอผลดำเนินงานการจัดการโรคไม่ติดต่อที่ประสบผลสำเร็จ(Best practice) มีการแลกเปลี่ยนรียนรู้โดยมีทีมผู้วิพากษ์ | รร.เวียงตาก | ผู้นำชุมชน/อสม/ท้องถิ่น/ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ/ทีมสหวิชาชีพในทุกรพ./สสอ/รพ.สต จำนวน ๑๘๐ คน |  |  |  | 250000 | [11 empty] | งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖1 จำนวน 25๐,๐๐๐ บาท | จำนวน(Best practice)รูปแบบ/นวัตกรรมมีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมากขึ้นและได้แนวทางการจัดบริการการดำเนินงานในบริบทของพี้นที่จังหวัดตาก | แบบประเมินความพึงพอใจและจำนวน(Best practice) รูปแบบ/นวัตกรรมที่นำเสนอ | ฐิติพร จตุรพรพิพัฒน์
กิจกรรมที่ 4. อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเชิงระบาดวิทยา | เพื่อพัฒนาศักยภาพ system manager ในการใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบบริการในพื้นที่ | รร.เวียงตาก/สสจ. | system manager/case manager อำเภอละ 5 คน รวม 50 คน |  | 45000 |  |  |  | 45000 | [9 empty] | งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖1 จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท | ระบบบริการที่ได้รับการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ | ประเด็นปัญหา/ความรุนแรงของปัญหาในพื้นที่ และจำนวนแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ | ฐิติพร จตุรพรพิพัฒน์
กิจกรรมที่ ๕. อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานวิจัยโรคไต (R2R MKIDs) | เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน | รร.เวียงตาก | นักวิชาการใน รพ.สสอ.และ รพ.สต จำนวน ๓๐ คน |  |  |  |  | 40000 | [10 empty] | งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖1 จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท | จำนวนผลงานที่นำเสนอ และข้อเสนอในการพัฒนางานในระบบบริการ | แบบประเมินความพึงพอใจและจำนวนผลงานที่นำเสนอ | ฐิติพร จตุรพรพิพัฒน์