## แผน ปี 62
แผนปฎิบัติการของ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๒- ๒๕๖๓( ๑๕ เดือน )
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | พื้นที่ | กลุ่ม | ระยะเวลาดำเนินการ( ตค. ๕๙ - กย. ๖๐ ) | [11 empty] | ปีงบฯ ๒๕๖๑ |  |  | งบประมาณ |  | วิธีการ | ผลผลิต/ผลลัพธ์
|  | เป้าหมาย | เป้าหมาย | ไตรมาส๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  | ไตรมาส ๑ |  |  | (บาท)/แหล่ง | ผู้รับผิดชอบ | ประเมินผล
|  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | ตค. | พย. | ธค. | งบประมาณ
๑.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดตาก ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑. เพื่อพัฒนาการจัดบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ ในจังหวัดตาก ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการจัดบริการฯ ๒. เพื่อให้เครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปใช้ในการพัฒนางานแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการและได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย ๓. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยในการดูแลรักษาสุขภาพ | ๙ อำเภอ | [16 empty] | ๒๔๒,๖๐๐ บาท | กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก |  | ๑.เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยมีทางเลือกรักษาโรค ๒.บุคลากรแพทย์แผนไทยมีทักษะประสบการณ์ในการรักษาโรคเพิ่มขึ้น ๓.การบริการการแพทย์แผนไทยเป็นไปตามมาตรฐาน การจัดบริการ ๔.ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับบริการการแพทย์แผนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘.๕
กิจกรรมที่ ๑ : .การจัดทำ CPG. อาการโรคที่การแพทย์ แผนไทยฯสามารถเข้ามาเป็นทางเลือก จำนวน ๑๐ อาการ/โรค |  |  | กิจกรรมที่ ๑ : บุคลากรแพทย์แผนไทย และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน | [15 empty] | ๔๔,๖๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน๔,๘๐๐ (๘๐บาท*๓๐คน*๒วัน) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓,๐๐๐(๕๐บาท*๓๐คน*๒วัน) ค่าวิทยากร ๒๘,๘๐๐(๑,๒๐๐บาท*๑๒ ชม*๒คน) ค่าเดินทางและที่พักวิทยากร ๘,๐๐๐ | กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ๑.คู่มือแนวทางเวชปฏิบติ อาการโรคที่การแพทย์แผนไทยสามารถเข้ามาเป็นทางเลือก จำนวน ๑๐ อาการ/โรค จ.ตาก
กิจกรรมที่ ๒ : การเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้กับสหวิชาชีพ จำนวน ๒ ครั้งๆละ ๑ วัน(อำเภอเมืองตาก,อำเภอแม่สอด) |  | ๙ อำเภอ | กิจกรรมที่ ๒ : สหวิชาชีพ (แพทย์,พยาบาล,นวก.สาธารณสุข,จพ.สธ.)จำนวนครั้งละ ๕๐ คน | [15 empty] | ๕๕,๐๐๐ ค่าอาหารกลางวัน ๒๕,๐๐๐ (๒๕๐*๕๐*๒วัน) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐,๐๐๐(๑๐๐*๕๐*๒วัน) ค่าวิทยากร ๗,๒๐๐ (๖๐๐*๑๒ ชม.) ค่าเดินทางและที่พักวิทยากร ๑๐,๐๐๐ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ๑,๐๐๐ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ๘๐๐ ค่าจัดทำเอกสาร ๑,๐๐๐ | กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ๑.แบบทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ ๓ : การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสมดุลร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช |  |  | กิจกรรมที่ ๓ :บุคลากรแพทย์แผนไทย และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจำนวน ๕๐ คน | [15 empty] | ๒๗,๒๐๐บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหารกลางวัน ๘,๐๐๐ (๕๐*๘๐*๒วัน) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕,๐๐๐(๕๐*๕๐*๒วัน) ค่าวิทยากร ๗,๒๐๐ (๖๐๐*๑๒ ชม. ค่าเดินทางและที่พักวิทยากร ๕,๐๐๐ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ๑,๐๐๐๐ ค่าจัดทำเอกสาร ๑,๐๐๐ | กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ๑.แบบประเมินผลอาการผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
๒.การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย กิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน | ๑.เพื่อวางแผน ติดตาม ทบทวน ผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย ในระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดตาก ๒.เพื่อประเมินและสรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย ในระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดตาก | ๙ อำเภอ | คณะกรรมการฯ และผู้จัดการประชุม ๓๕ คน | [15 empty] | ๘,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ๔,๕๕๐ ค่าจัดทำเอกสาร ๓,๔๕๐ งบ SP.จังหวัด | งานแพทย์แผนไทยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ | ๑. สรุปผลรายงานการประชุมฯ | ๑.มีการวางแผน ติดตาม ทบทวน ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย ในระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดตาก
๓.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา และพัฒนาการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรม : ศึกษาดูงาน สสจ.สุราษฎร์และโรงงานผลิตยา GMP.รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ | ๑. เพื่อให้เครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปใช้ในการพัฒนางานแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ ๒. เพื่อส่งเสริมการเปิดดำเนินการคลินิกเวชกรรมไทยในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริการ | ๙ อำเภอ | บุคลากรแพทย์แผนไทย และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒๐ คน | [15 empty] | ๑๐๗,๘๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ -ค่าอาหารกลางวัน ๑๕,๐๐๐( ๓*๒๕๐*๒๐) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖,๐๐๐(๖*๕๐*๒๐) - ค่าอาหารเย็น ๑๔,๐๐๐ (๒*๓๕๐*๒๕) -ค่าเช่าเหมารถตู้ ๑๔,๔๐๐(๑,๘๐๐ * ๔ *๒คัน) -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๐,๐๐๐ -ค่าที่พัก ๓๐,๐๐๐ (๑,๕๐๐ * ๑๐ ห้อง * ๒ คืน) -ค่าสมนาคุณวิทยากร ๗,๒๐๐ -ค่าของที่ระลึก ๑,๒๐๐ | กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ๑. จากการประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม ๒. จากการสังเกต ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ร่วมกิจกรรม | ๑. บุคลากรแพทย์แผนไทยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในแต่ละหน่วยบริการ ๒.บุคลากรแพทย์แผนไทยดำเนินการเปิดคลินิกเวชกรรมไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในหน่วยบริการ

## สรุป
สรุปแผนปฎิบัติการของ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๒
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท)
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดตาก ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ | 126800
กิจกรรม ๑ : การจัดทำ CPG. อาการโรคที่การแพทย์แผนไทยฯสามารถเข้ามาเป็นทางเลือก จำนวน ๑๐ อาการ/โรค (๔๔,๖๐๐ บาท)
กิจกรรม ๒ : การเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้กับสหวิชาชีพ (๕๕,๐๐๐ บาท)
กิจกรรม ๓ : การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสมดุลร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช (๒๗,๒๐๐ บาท)
2 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย | 8000
3 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา และพัฒนาการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | 107800
รวมทั้งหมด |  | 242600